## 0.총괄
LX 1차 잔여업무 우선순위 개발 과업 총괄 진행율
주차 :
착수일 : | 2024-04-29 | 종료일 : | 2024-06-30 | 사업기간(일) : |  | 기준일 : | 2024-06-04 | <-- (필수) 시작일/종료일 입력
구분 |  | 비중(%) | 계획진행률 (누계) | 실적진행률 (누계) | 계획대비 진행률 | 차이 | 비고
전체 |  | 110% | 24.83% | 21.71% | 87.41% | -3.127%
사업관리 |  | 10% | 41.27% | 10% | 24.23% | -31.27%
개발 |  | 100% | 20.71% | 20.71% | 100% | 0%
| 양천구-유동인구분석 | 15% | 100% | 100% | 100% | 0%
| 완주군-공공시설 방문 현황 관리 | 15% | 3.529% | 3.529% | 100% | 0%
| 서비스-건축인허가 | 30% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 서비스-드론시뮬레이션 | 30% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 서비스-하천모니터링 | 10% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
|  |  | 계획진행률 | 실적진행률 | 계획대비 | 차이
| 전체 |  | 20.71% | 20.71% | 100% | 0%
| 유동인구분석 |  | 100% | 100% | 100% | 0%
| 공공시설 방문 현황 관리 |  | 3.529% | 3.529% | 100% | 0%
| 건축인허가 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 드론시뮬레이션 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 하천모니터링 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%

## 양천구-유동인구-유동인구분석
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
특화서비스 | 서울시 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | REST API | 양천 - 유입 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-07 | 2024-05-07 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 월별 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-07 | 2024-05-07 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 유출 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 기간내 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 방문자 수 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 요일별 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 기간별 방문현황 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-10 | 2024-05-10 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 새로고침 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-10 | 2024-05-10 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 기간별 방문현황 | 조회기간 선택 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-13 | 2024-05-13 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 기간별 총 방문자 수 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-13 | 2024-05-13 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 기간내 시간대별 방문자수 | 막대 그래프 - 새벽, 오전, 오후, 저녁 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-14 | 2024-05-14 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 월별 방문자(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-14 | 2024-05-14 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-16 | 2024-05-16 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 요일별 방문자(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-16 | 2024-05-16 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 테마정원 방문자 분석 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 테마정원 방문자 분석 | 방문자수 | 막대 그래프 - 방문자수 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-20 | 2024-05-20 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 유입 | 막대 그래프 - 유입 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-20 | 2024-05-20 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 유출 | 막대 그래프 - 유출 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-21 | 2024-05-21 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 최다 방문지점 | 최다 방문지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-21 | 2024-05-21 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 최소 방문지점 | 최소 방문지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 최다/최소 유입지점 | 최다/최소 유입지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 최다/최소 유출지점 | 최다/최소 유출지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-23 | 2024-05-23 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
[5 empty] | 테마정원 방문 현황 목록 | 목록 조회 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-23 | 2024-05-23 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
|  |  |  | 맵 POI 표시 |  |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-24 | 2024-05-24 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
|  |  |  | 맵 POI 표시 지점 이동 |  |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-24 | 2024-05-24 12:00 | 100% | 100% | 100% | O
Formulas:
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]

## 공공시설 방문 현황 관리
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[11 empty] | 3.529% | 3.529% | 100% | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 분석 및 준비 |  | 김지훈 | 5 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 5 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 20% | 20% | 100%
[5 empty] | 새로고침 |  | 김지훈 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0% | 0% | 진행 전
|  |  |  | REST API | 건물명 목록 |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.2 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0% | 0% | 진행 전
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | 김지훈 | 1 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 김지훈 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | TBD | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | TBD | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 센서 POI | TBD | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | TBD | 1 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 센서 상세 정보 | TBD | 1 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0% | 0% | 진행 전
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 2 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 김지훈 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 누적 통계 |  | 김지훈 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 김지훈 | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 김지훈 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 김지훈 | 1 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 김지훈 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0% | 0% | 진행 전

## 건축인허가
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[13 empty] | 진행 전 | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
서비스 | 건축인허가 시뮬레이션 | 일조권 사선제한 분석 | - | 건축물 정보 | 분석 및 준비 |  | 김지훈 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 3 | 2024-07-03 | 2024-07-05
[5 empty] | 필지 선택 | 주소검색 - 시도/구군/읍면동 리스트박스 조회 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-08 | 2024-07-08 12:00
[6 empty] | 연속지적도 on /off | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-08 | 2024-07-08 12:00
[6 empty] | 직접지정 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-09 | 2024-07-09 12:00
[6 empty] | 목록 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-09 | 2024-07-09 12:00
[6 empty] | 선택 삭제 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-10 | 2024-07-10 12:00
[6 empty] | 필지 적용 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-10 | 2024-07-10 12:00
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 수동 생성 - 영역 지정 및 편집 | TBD | 0.5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 12:00
[6 empty] | 건축선 수동 생성 - 선택 선 활성화 및 색변경 | TBD | 0.5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 12:00
[6 empty] | 건축선 수동 생성 - 안내 팝업 | TBD | 0.5 | 2024-07-12 | 2024-07-12 12:00
[6 empty] | 건축선 초기화 | TBD | 0.5 | 2024-07-12 | 2024-07-12 12:00
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 조회 | TBD | 0.5 | 2024-07-15 | 2024-07-15 12:00
[6 empty] | 삭제 | TBD | 0.5 | 2024-07-15 | 2024-07-15 12:00
[6 empty] | 정북방향 지정 | TBD | 0.5 | 2024-07-16 | 2024-07-16 12:00
[6 empty] | 이격거리 변경 | TBD | 0.5 | 2024-07-16 | 2024-07-16 12:00
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 업로드(shp, dxf) | TBD | 0.5 | 2024-07-17 | 2024-07-17 12:00
[6 empty] | 건축선 업로드(shp, dxf) - 영역지정 및 편집 | TBD | 0.5 | 2024-07-17 | 2024-07-17 12:00
[6 empty] | 건축선 초기화 | TBD | 0.5 | 2024-07-18 | 2024-07-18 12:00
[6 empty] | 토지이음 바로가기 - 팝업 | TBD | 0.5 | 2024-07-18 | 2024-07-18 12:00
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 주용도 ( 건축물 용도 ) 선택 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-19 | 2024-07-19 12:00
[6 empty] | 주용도 ( 건축물 용도 ) 팝업 | 김지훈 | 0.5 | 2024-07-19 | 2024-07-19 12:00
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 필수입력 체크 | TBD | 0.5 | 2024-07-22 | 2024-07-22 12:00
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 건물 레이어 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-07-22 | 2024-07-22 12:00
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-07-23 | 2024-07-23 12:00
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 On /Off | TBD | 0.5 | 2024-07-23 | 2024-07-23 12:00
[6 empty] | 결과보고서 - 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24
[6 empty] | 결과보고서 - 저장 | 김지훈 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25
[6 empty] | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | 김지훈 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26
[6 empty] | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | 김지훈 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29
[6 empty] | 결과보고서 - 건물 배치 ( 3D 자동화 연결 ) | 김지훈 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30
|  |  |  | REST API | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 | 김지훈 | 1 | 2024-07-31 | 2024-07-31
Formulas:
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]-1
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]
계획시작일 = [계획종료일, row above]+1

## 드론시뮬레이션
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[13 empty] | 진행 전 | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
서비스 | 비행경로 시뮬레이션 | 드론 비행경로 시뮬레이션 | - | 드론 비행경로 시뮬레이션 | 분석 및 준비 |  | 김지훈 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
[5 empty] | 새로고침 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-08-08 | 2024-08-08 12:00
[5 empty] | 드론 모델 선택 - 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-08-08 | 2024-08-08 12:00
[5 empty] | 드론 모델 상세 정보 - 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-08-09 | 2024-08-09 12:00
[5 empty] | 드론 모델 선택 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-08-09 | 2024-08-09 12:00
[5 empty] | 자유경로 지정 | 자유경로 지정 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-08-12 | 2024-08-12 12:00
[5 empty] | 자유경로 지정 | 비행 포인트 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-08-12 | 2024-08-12 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 목록 | TBD | 0.5 | 2024-08-13 | 2024-08-13 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 삭제 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-08-13 | 2024-08-13 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 목록 -선택삭제 | TBD | 0.5 | 2024-08-14 | 2024-08-14 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 초기화 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-08-14 | 2024-08-14 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 목록 - 초기화 | TBD | 0.5 | 2024-08-16 | 2024-08-16 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 목록 - 일괄적용 | TBD | 0.5 | 2024-08-16 | 2024-08-16 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 체크시 하이라이트 | TBD | 0.5 | 2024-08-19 | 2024-08-19 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 이착륙 조작 | TBD | 0.5 | 2024-08-19 | 2024-08-19 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 포인트 삭제 | TBD | 0.5 | 2024-08-20 | 2024-08-20 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 초기화 | TBD | 0.5 | 2024-08-20 | 2024-08-20 12:00
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 일괄적용 | TBD | 0.5 | 2024-08-21 | 2024-08-21 12:00
[6 empty] | 비행금지구역 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-08-21 | 2024-08-21 12:00
[6 empty] | 비행제한구역 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-08-22 | 2024-08-22 12:00
[6 empty] | 비행장교통구역 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-08-22 | 2024-08-22 12:00
[5 empty] | 비행 정보 구역 | 레이어 추가 - 리스트 조회 - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-08-23 | 2024-08-23 12:00
[6 empty] | 그리기 - 레이어 추가 | TBD | 0.5 | 2024-08-23 | 2024-08-23 12:00
[6 empty] | 그리기 - 선택삭제 | TBD | 0.5 | 2024-08-26 | 2024-08-26 12:00
[6 empty] | 그리기 - 전체삭제 | TBD | 0.5 | 2024-08-26 | 2024-08-26 12:00
[6 empty] | 목록 - 레이어 추가 | TBD | 0.5 | 2024-08-27 | 2024-08-27 12:00
[6 empty] | 목록 - 선택삭제 | TBD | 0.5 | 2024-08-27 | 2024-08-27 12:00
[6 empty] | 목록 - 전체삭제 | TBD | 0.5 | 2024-08-28 | 2024-08-28 12:00
[5 empty] | 비행시작 | 드론 촬영 범위 계산이 불가능한 경우 - 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-08-28 | 2024-08-28 12:00
[6 empty] | 비행속도 입력 - 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-29 12:00
[6 empty] | 드론 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-29 12:00
[6 empty] | 비행 시뮬레이션 정보(드론 모의비행 정보) - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30 12:00
[6 empty] | 드론 그리기 - 3D 모델 비행 모드 | TBD | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30 12:00
[6 empty] | 드론 그리기 - 사각형 촬용 범위 레이어 표출 | TBD | 0.5 | 2024-09-02 | 2024-09-02 12:00
[6 empty] | 드론 그리기 - 비행 괴적 하이라이트 그리기 | TBD | 0.5 | 2024-09-02 | 2024-09-02 12:00
[6 empty] | 드론 비행 경로 내 위험 지역 중첩 경고 - 팝업 화면 퍼블리싱 | TBD | 0.5 | 2024-09-03 | 2024-09-03 12:00
[6 empty] | 비행중 위험 지역 진입시 경고 팝업 - Message | TBD | 0.5 | 2024-09-03 | 2024-09-03 12:00
[5 empty] | 결과보고서 | 결과보고서 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-04 | 2024-09-04 12:00
[6 empty] | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-04 | 2024-09-04 12:00
[6 empty] | 결과보고서 - 드론정보 상세 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-05 | 2024-09-05 12:00
[6 empty] | 결과보고서 - 드론모의비행 결과 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-05 | 2024-09-05 12:00
[6 empty] | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-06 | 2024-09-06 12:00
[6 empty] | 결과보고서 - 비행경로 생성결과 다시보기 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-06 | 2024-09-06 12:00
|  |  |  | REST API | 관련 API 설계 | 결과보고서 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-09 | 2024-09-09 12:00
Formulas:
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]-1
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]

## 하천모니터링
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[13 empty] | 진행 전 | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
서비스 | 하천 모니터링 | 실시간 하천 모니터링 | 실시간 하천 모니터링 | 하천 모니터링 메인 - 상단 | 분석 및 준비 |  | 김지훈 | 2 | 2024-09-10 | 2024-09-11
[5 empty] | 주소, 기상, 온도정보, 바람, 습도 | 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13
[5 empty] | 주소, 기상, 온도정보, 바람, 습도 | 기능 구현 | 김지훈 | 1 | 2024-09-19 | 2024-09-19
[5 empty] | 지도 WMS 로드 |  | 김지훈 | 1 | 2024-09-20 | 2024-09-20
[5 empty] | 관측소 목록 돌아가기 |  | 김지훈 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-23
|  |  |  | 하천 관측소 조회 | 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-24 | 2024-09-24 12:00
[5 empty] | 초기화 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-24 | 2024-09-24 12:00
[5 empty] | 하천 권역, 관할기관, 관측소명 조회 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-25 | 2024-09-25 12:00
[5 empty] | 전체 관측소 목록 조회 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-25 | 2024-09-25 12:00
[5 empty] | 하천 관측소 정보 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-26 | 2024-09-26 12:00
[5 empty] | POI 관측소 그리기 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-26 | 2024-09-26 12:00
|  |  |  | 하천 관측소 정보 | 관측소 위치 이동 | 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-27 | 2024-09-27 12:00
[5 empty] | 관측소 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-27 | 2024-09-27 12:00
[5 empty] | 실시간 CCTV 조회 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-09-30 | 2024-09-30 12:00
[5 empty] | 실시간 CCTV 조회 | 기능 구현 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 12:00
[5 empty] | 현재경보 수위 단계 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 12:00
[5 empty] | 현재경보 수위 단계 | 기능 구현 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-02 | 2024-10-02 12:00
|  |  |  | 실시간 하천정보 | 기본정보 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-02 | 2024-10-02 12:00
[5 empty] | 센서위치 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-04 | 2024-10-04 12:00
[5 empty] | 실시간 계측 수위 차트 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-04 | 2024-10-04 12:00
|  |  |  | 수위설정 | 경보 수위 설정 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-07 | 2024-10-07 12:00
[5 empty] | 경보 수위 설정 | 저장 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-07 | 2024-10-07 12:00
[5 empty] | 경보 수위 설정 | 조회 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 12:00
|  |  |  | 수위예측 | 팝업 화면 퍼블리싱 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 12:00
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-10 12:00
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 기능 구현 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-10 12:00
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 차트 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-11 12:00
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 리포트 다운로드 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-11 12:00
|  |  |  | 실시간 하천정보 | 수위 데이터 상세 조회 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-14 12:00
[5 empty] | 수위 데이터 상세 조회 | 기능 구현 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-14 12:00
[5 empty] | 수위 데이터 상세 조회 | 차트 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 12:00
[5 empty] | 수위 데이터 상세 조회 | 리포트 생성 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 12:00
[5 empty] | 수위 조회 리포트 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-16 12:00
[5 empty] | 수위 조회 리포트 | 리포트 생성 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-16 12:00
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 12:00
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 기능 구현 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 12:00
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 차트 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-18 | 2024-10-18 12:00
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 리포트 다운로드 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-18 | 2024-10-18 12:00
[5 empty] | 유량 조회 리포트 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-21 | 2024-10-21 12:00
[5 empty] | 유량 조회 리포트 | 리포트 생성 | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-21 | 2024-10-21 12:00
|  |  |  | REST API | 하천 권역 목록 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-22 | 2024-10-22 12:00
[5 empty] | 관할 기관 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-22 | 2024-10-22 12:00
[5 empty] | 관측소명 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-23 | 2024-10-23 12:00
[5 empty] | 관측소 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-23 | 2024-10-23 12:00
[5 empty] | 경보 수위 설정 조회 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-24 | 2024-10-24 12:00
[5 empty] | 경보 수위 설정 저장 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-24 | 2024-10-24 12:00
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 리포트 다운로드 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-25 | 2024-10-25 12:00
[5 empty] | 수위 조회 리포트 다운로드 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-25 | 2024-10-25 12:00
[5 empty] | 유량 조회 리포트 다운로드 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-10-28 | 2024-10-28 12:00
Formulas:
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]-1
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]