## 양천구-유동인구-유동인구분석
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 0%
특화서비스 | 서울시 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | 기간별 방문현황 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-07 | 2024-05-07 12:00 | 0%
[5 empty] | 새로고침 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-07 | 2024-05-07 12:00 | 0%
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 12:00 | 0%
[5 empty] | 기간별 총 방문자 수 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 12:00 | 0%
[5 empty] | 기간내 시간대별 방문자수 | 막대 그래프 - 새벽, 오전, 오후, 저녁 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:00 | 0%
[5 empty] | 월별 방문자(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:00 | 0%
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-10 | 2024-05-10 12:00 | 0%
[5 empty] | 요일별 방문자(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-10 | 2024-05-10 12:00 | 0%
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-13 | 2024-05-13 12:00 | 0%
|  |  |  | 테마정원 방문자 분석 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-13 | 2024-05-13 12:00 | 0%
[5 empty] | 방문자수 | 막대 그래프 - 방문자수 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-14 | 2024-05-14 12:00 | 0%
[5 empty] | 유입 | 막대 그래프 - 유입 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-14 | 2024-05-14 12:00 | 0%
[5 empty] | 유출 | 막대 그래프 - 유출 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-16 | 2024-05-16 12:00 | 0%
[5 empty] | 최다 방문지점 | 최다 방문지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-16 | 2024-05-16 12:00 | 0%
[5 empty] | 최소 방문지점 | 최소 방문지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 12:00 | 0%
[5 empty] | 최다/최소 유입지점 | 최다/최소 유입지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 12:00 | 0%
[5 empty] | 최다/최소 유출지점 | 최다/최소 유출지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-20 | 2024-05-20 12:00 | 0%
[5 empty] | 테마정원 방문 현황 목록 | 목록 조회 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-20 | 2024-05-20 12:00 | 0%
|  |  |  | 맵 POI 표시 |  |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-21 | 2024-05-21 12:00 | 0%
|  |  |  | 맵 POI 표시 지점 이동 |  |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-21 | 2024-05-21 12:00 | 0%
|  |  |  | REST API | 양천 - 유입 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 12:00 | 0%
[5 empty] | 양천 - 월별 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 12:00 | 0%
[5 empty] | 양천 - 유출 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-23 | 2024-05-23 12:00 | 0%
[5 empty] | 양천 - 기간내 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-23 | 2024-05-23 12:00 | 0%
[5 empty] | 양천 - 방문자 수 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-24 | 2024-05-24 12:00 | 0%
[5 empty] | 양천 - 요일별 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-24 | 2024-05-24 12:00 | 0%