## 팀원 업무분장(2023.12)
성명 | 담당업무 | Co-Worker | 진행 상황 | 진도율 | 기준 일자 | 기한 일자 | 비고
정진하 | 팀장 |  |  |  | 2023-12-12
정진하 | 제안서 작성 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-28
김경수 | 균형발전 PL | 권오재.개발팀 김지훈.외주 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
김경수 | 1차 잔여업무 PL | 김지훈.외주 TBD |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
김진호 | 농디 PL |  |  |  | 2023-12-12
김진호 | SOC PL | 이종혁.기획팀 |  |  | 2023-12-12
김진호 | 방역공조 PL | 이종혁.기획팀 |  |  | 2023-12-12
서혜수 | 3D 고도화 기획업무 - 3D Tiles 갱신 체계 | 개발자.개발팀 조한진.LX z.team |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
서혜수 | 3D 고도화 기획업무 - 종횡단 분석 | 개발자.개발팀 조한진.LX z.team |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
서혜수 | 3D 고도회 테스트 및 점검 -종횡단 분석 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
서혜수 | 3D 고도회 테스트 및 점검 - 소음공해 시뮬레이션 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
서혜수 | 3D 고도회 테스트 및 점검 - 바람길 시뮬레이션 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
서혜수 | 3D 고도회 테스트 및 점검 - 하천범람 시뮬레이션 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
서혜수 | 3D 고도회 테스트 및 점검 - 3D 자동화 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-31
김용우 | 3D 고도회 기획업무 - 3D 모델 변환 고도화 | 정기찬.개발팀 조한진.LX |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-22
김용우 | 3D 고도회 기획업무 - 영상관리체계 기획 | 정기찬.개발팀 조한진.LX |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-22
이종혁 | 인프라 PL | 김정훈.개발팀 |  |  | 2023-12-12
이종혁 | 연구과제 | 김진호.기획팀 |  |  | 2023-12-12
이종혁 | 인증업무(SP, GS) 진행 |  |  |  | 2023-12-12