## 0. 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
균형발전사업 오류/개선 작업 현황표
V1.0
2024년 04월 05일

## 00. 주간업무보고(04월 05일)
LX 플랫폼 균형발전사업 개선 주간업무보고
작성일자 : 2024년 04월 05일
부문 | 수 행 실 적 | 추 진 업 무 | 비고
| 금주 (2024.04.01. ∼ 04.05.) | 차주 (2024.04.08. ∼ 04.12.)
균형발전사업 | ◎ 지자체별 업무 진행 사항 - 대상 : 70건, 개발 : 51건, 개발진척율 : 72.86% - 균형발전 유지보수 권오재 연구원 전담 배치 함 | ◎ 지자체별 업무 진행 예정 사항
| 1. 충북 진천군 '- 대상 : 37건, 개발 : 37건, 개발진척율 : 100% ▶ 유지보수 : 접수 55건, 처리완료 : 46, 미결 : 9건 - 권오재 연구원 -. 인허가 대장(도로점용): 등록 이미지 삭제 누락 -. 필지 선택 시 위치 이동 오류 -. 이미지 저장 오류(등록 이미지와 조회 및 다운로드 시 이미지가 다름 -. 필지 가분할: 저장(다운로드) 오류(미결) -. 필지 가분할: 첨부서류 오픈시 지번이 동일하게 나옴 -. 공사계획평면도: 내용 표시 오류, -. 도면저작(별도메뉴) : 1-2 전체(유지보수) 템 참조 | 1. 충북 진천군 '-. 유지보수 진행 ▶ 진천군 유지보수
| 2. 전남 곡성군 '- 대상 : 3건, 개발 : 2건, 개발진척율 : 66.7% ▶ 미결업무 : 1건(스케치업 파일 업로드) ▶ 진행 없음 | 2. 전남 곡성군 -. 유지보수 진행 ▶ 스케치업 파일 업로드 서버 환경 작업(계속) - DT 프론트 서버에서 FME 서버 IP를 신규 IP로 변경(미결) - DT 프론트에서 기능 테스트(미결) - 운영 서버에 프론트 배포(미결)
| 3. 서울 양천구 '- 대상 : 10건, 개발 : 0건, 개발진척율 : 0% ▶ 진행 없음 | 3. 서울 양천구 -. 유동인구분석 : 화면개발 및 기능구현(계속)
| 4. 전북 완주군 '- 대상 : 10건, 개발 : 2건, 개발진척율 : 20% ▶ 미결업무 : 8건(밀집도모니터링) ▶ 진행 없음 | 4. 전북 완주군 '-. 유지보수 진행
| 5. 부산 기장군 - 대상 : 10건, 개발 : 10건, 개발진척율 : 100% ▶ 진행 없음 | 5. 부산 기장군 -. 유지보수 진행
| ◎ 운영관리 진행 사항 | ◎ 운영관리 진행 사항
| - | -
*. 미결사항
-. 완주군 : 스케치업 파일 업로드 -. 양천구, 완주군 : iot 센서 연동
제외하면 100% 달성

## 1. 수행관리
균형발전사업 오류 및 개선사항 조치 현황표 | [12 empty] | 균형발전사업 유지보수 조치 현황표
[11 empty] | 2024년 04월 05일 | [7 empty] | 2024년 04월 05일
지자체명 | 카테고리명 | 메뉴명 | 점검 항목수 |  | 조치 완료수 |  | 잔여항목 |  | 조치율 |  | 비고 |  | 지자체명 | 건수 | 조치 완료수 |  | 조치율 |  | 비고
|  |  |  | 대상 | 개발(서버) | 운영(서버) | 개발 | 운영 | 개발 | 운영 |  |  |  |  | 개발(서버) | 운영(서버) | 개발 | 운영
충북 진천군 | 인허가 이력관리 | 사전심사청구서 | #REF! | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 충북 진천군 | 충북 진천군 | 56 | 45 | 0 | 80.36% | 0% |  | 충북 진천군 | 56 | 45 | 11 | 80.36%
|  | 인허가이력검토 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | * 사전심사청구서 이력검토 테스트 완료 후 메뉴복사 | 전남 곡성군 | 전남 곡성군 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 전남 곡성군 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 인허가대장(개발행위) | #REF! | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 서울 양천구 | 서울 양천구 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 서울 양천구 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 인허가대장(도로점용료) | #REF! | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% | * 설계변경(조회시 지번 추가, 점용장소 여러건 등록)건 제외하고는 개발완료 | 전북 완주군 | 전북 완주군 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |  | 전북 완주군 | 1 | 1 | 0 | 100%
| 인허가 통합지원 | 도면저작 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | * 사전심사청구서 도면 저작 테스트 완료 후 메뉴 복사 | 기장/남해 | 기장/남해 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 기장/남해 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 필지가분할 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | * 사전심사청구서 필지가분할 테스트 완료 후 메뉴 복사 |  | 계 | 57 | 46 | 0 | 80.7% | 0% |  | 전체 | 57 | 46 | 11 | 80.7%
|  | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 부담금산정(도로점용료) | #REF! | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 드론영상관리 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 운영서버에 업로드 안됨(개발 정상)
충북 진천군 소계(ⓐ) |  |  | #REF! | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 100%
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산조회 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 지하시설물 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 맨홀 등 정확한 포인트에 하이라이트 안됨
| 섬진강기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 스케치업파일업로드 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | * 파일 지원 여부 확인 필요, 보류
|  | 시설물관리 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 첨부화일 N개 업로드 구현해야 됨
전남 곡성군 소계(ⓑ) |  |  | #REF! | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 66.67%
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음모니터링 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 대기질모니터링(양) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 하천모니터링 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 유동인구 | 유동인구분석 | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% | * 재분석 필요
서울 양천구 소계(ⓒ) |  |  | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0%
전북 완주군 | 주차공간 분석 서비스 | 가시권분석(CCTV중심) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 주차시설시뮬레이션 | #REF! | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 공공시설이용현황 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | * 공공시설이용현황, 밀집도모니터링 통합 설계 필요 통합 설계안으로 개발 예정
|  | 대피시설안내(완) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 대기질모니터링 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 밀집도모니터링 | #REF! | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0% | 0% | 공공시설이용현황을 밀집도모니터링으로 통합
전북 완주군 소계(ⓓ) |  |  | #REF! | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20% | 20%
기장/남해 | 교통 시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | #REF! | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% | 잔여업무는 UI변경입니다
| 대피시설 안내 | 대피시설안내 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 남해군 유동인구 분석 | 남해바래길 | #REF! | [7 empty] | * 요구사항 없음
|  | 남해관광지 | #REF! | [7 empty] | * 요구사항 없음
기장/남해군 소계(ⓔ) |  |  | #REF! | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100%
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ) |  |  | #REF! | 70 | 51 | 51 | 19 | 19 | 72.86% | 72.86%
균형발전사업 개선사업 조치 현황표
2024년 04월 05일
[13 empty] | 지자체명 | 건수 | 조치 완료수 |  | 조치율 |  | 비고
[15 empty] | 개발(서버) | 운영(서버) | 개발 | 운영
[13 empty] | 충북 진천군 | 37 | 37 | 0 | 100% | 0% | 0
[13 empty] | 전남 곡성군 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 1
[13 empty] | 서울 양천구 | 10 | 0 | 10 | 0% | 100% | 10
[13 empty] | 전북 완주군 | 10 | 2 | 8 | 20% | 80% | 8
[13 empty] | 기장/남해 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0
[13 empty] | 계 | 70 | 51 | 19 | 72.86% | 27.14% | 19

## 개발자별진행현황
개발자명 | 대상 | 개발완료 (개발자) | 개발서버 완료 | 운영서버 완료 | 개발 진척율 | 개발서버 진척율 | 운영서버 진척율
권오재 | 58 | 40 | 39 | 39 | 68.97% | 67.24% | 67.24%
전지광 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100%
김지훈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
하재용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
TBD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
계 | 70 | 52 | 51 | 51 | 74.29% | 72.86% | 72.86%

## 1-1 전체
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인(O) | 운영서버 테스트 확인(O) | 기타
1 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 자동하지 않음. 도면저작에서 행위를 한 모든 부분을 clear 되어야 함. | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O | O
2 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 2 , 3 번 은 도면 저작에서 필지선택한 항목이므로 새로고침시 clear 되어야 함 | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O | O
3 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 조회 버턴 클릭하면 2 번 화면의 나옴. 2 번 화면에서 수정 버턴 클릭하면 3 번 화면나옴. 3 번 화면에서 접수완료 후 저장을 하면 4 번화면이 보임. 여기에 접수상태가 변경되지 않은 상태로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | O | O | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
4 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 필지적용을 하면 2 번과 같이 지목이 나타남. 3 번은 연속지적도 상의 지목과 상이 함. 3 번 형태로 수정이 되어야 함. 참고로 토지, 임야 전부 확인 할 필요가 있습니다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 | 2024.01.16 | O | O | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
5 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 닫기 “X” 기능이 저장의 기능을 포함하고 있음. 저장하지 않고 화면을 받을려고 해도 무조건 저장이 되어 2 번에 표시 됨. 1 번 화면에서 확인버턴 : 저장기능, 닫기 “X”를 활용하여 저장과 닫기 기능을 분리하여 구현한다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2024.01.04 | O | O | 신규건축물생성 버턴을 활용하여 여러 개 건물을 만들수 있어야 하는데 기존에는 건물생성을 하지 않고 나가고 싶어 "x"를 클릭하여도 무조건 2 번에 생성되어 문제가 되어 교육에는 하나만 만들고 "x" 기능을 저장과 닫기 기능으로 분리하자라고 논의 한 사항임. 그래서 여기서 신규건출물생성 버턴이 기존처럼 작동이 되어야 함
6 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 객체를 하나 만들고 방향전환이 2 번 처럼 가능 했었는데 지금은 작동이 되지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 8페이지 | 권오재 | x | x | x | O | O | 이상준 대리 확인 후 수정 안해도됨.
7 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 png 이미지 업로드 후 돋보기 클릭시 이미지 보이지 않음. Jpg는 보이고 있음. 2 번 참고로 기존에 구현이 되어 사용한 기능입니다 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 1페이지 | 권오재 |  |  | 2024.01.03 | O | O
8 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 전체 선택 및 전체 해제가 될 수 있도록 한다. 현재는 전체 해제는 되고 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O | O
9 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 창을 닫으면 “X” 2 번 이미지 사라짐. 그리고 다시 1 번 창을 오픈하면 이미지가 나옴. 닫으면 사라짐 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O | O
10 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 3 번 창을 닫으면 5 번 이미지가 그대로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O | O
11 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 선을 8개 추가함. 2 번에서 7번을 삭제 함. 3 번에서 선그리기를 선택하여 4 번 처럼 그리고 나면 시스템 다운 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 4페이지 2023.12.19_테스트 오류(수정이후 또 다른 오류) - 1페이지 | 권오재 |  |  | 2024.01.31 | O | O | 2023.12.19_테스트 오류(수정 이후 또 다른 오류) - 1페이지 -. 시스템 다운 현상은 해결 되었지만 첨부 파일과 같은 오류 발생함 신규건축물 오류 수정 되면 수정됨.
12 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 텍스트 입력시 2 번으로 보임. 2 번에서 포인트(점)이랑 간격을 좀 떨어지게 한다. 예시 3 번 참조 겹치지 않게만 하면 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.20 | 2023.12.19 | O | O
13 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 4 번 닫기 “X” 하면 5 번에서 처럼 포인트 사라지지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O | O
14 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건축대장을 클릭하면 2 번 처럼 “0” 로 변경 됨 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O | O
15 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 이미지로 표현되어야 함 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 2페이지 | 권오재 |  |  | 2023.02.16 | O | O | 리포트 다운로드 시 도형에 색상을 입힐 방법을 찾아야함
16 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 라디오 선택한 후 2 번에서 각 템을 클릭하면 서로 다른 명칭의 첨부 파일 명이 나타남. 예) 건물배치도를 선택한 후 첨부 한 후 다시 구직도를 클릭하면 건물배치도가 계속하여 보여지고 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 3페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O | O | 선택한 버턴을 색상으로 구분할 필요가 있음.
17 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 하가용도, 소유자, 비고 입력가능 필드임에도 불구하고 입력이 되지 않음. 수정전에는 입력가능하였음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 4페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O | O | 원클릭으로 입력이 되었으면 합니다.
18 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건물을 만들고 건물에 텍스트 입력을 하면 포인트가 2군데 생긴다. 또한 나무 마찬가지 임. 입체면에 동일한 적용되는 현상임. 평면에는 보이지 않음. 작업종료하면 포인트가 사라지지 않고 그대로 남아 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O | O
19 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 3개의 용도지역지구명이 보임. 2 번에서 필지분할 해서 보면 1개만 보임 - 1 번과 같은것을 “,” 로 구분하여 한줄로 표현 한것으로 알고 있는데 어떻게 된것인지 알려주기 바랍니다 | 2023.12.12_테스트 오류3 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O | O
20 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 사전심사청구관리에서 필지선택 -> 필지적용해서 나온 지번이고 2 번은 연속지적도에서 나온 지번 표시임. 연속지적도에 표시되는 지번 표시와 서로 상이 함 진천군에서 위의 화면에서 처럼 필지 적용하는 API전부 알려주세요. 화면마다 조사할 필요가 있음. 다른곳에는 465주차장으로 표시되는 곳도 있음 1 번을 가지고 오는 API를 알려주시기 바랍니다 | 2023.12.13_테스트 오류 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 | 2024.01.16 | O | O | API 수정 요청
21 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 용도지역지구 구분값이 2 번에 전부 표현되지 않음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O | O
22 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 텍스트 입력한 포인트(점)가 닫기, 새로고침 등 행위를 하였는데도 불구하고 2 번처럼 계속 남아 있음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O | O
23 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 에서 층별 입력을 1 ~ 4층 까지는 2 번이 소수점 2자리 까지 표현이 됨, 5 ~ 8층까지도 또 소수점 2자리까지 표현이 됨 .9층이 되면 2 번과 동일한 현상 발생함 소수점 2자리까지 표현 하는것이 맞음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O | O
24 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가이력검토 | 사전심사청구서 인허가이력검토 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.16 | 2024.01.17 | 2024.01.16 | O | O
25 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번과 같이 조회 하면 2 번에서는 0120 – 0000 인건만 나타나야 함. 1 번에서 지번이 null 이면 “0000”으로 검색하여야 함 | 2023.12.13_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O | O
26 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번에서 시군구 값이 누락됨 | 2023.12.13_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O | O
27 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건을 인허가대장과 동일하게 적용함 |  | 권오재 | 2024.01.23 | 2024.01.24 | 2024.01.31 | O | O
28 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 영구점용, 일시점용 대신애 점용료 계산의 대,중,소 분류를 선택하도록 한다 |  | 권오재 | x | x | x | O | O
29 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 점용장소를 변경된 설계서 토대로 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25 | 2024.01.31 | O | O
30 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 관리대장 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.31 | 2024.02.06 | 2024.01.31 | O | O
31 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 허가증 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.26 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | O | O
32 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건의 지번이 점용장소의 지번과 동일한건 추출하도록 구현한다(지번주소검색시) |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25 | 2024.01.31 | O | O
33 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 1 번에서 도로점용료를 클릭하면 다른 템에서 열려 있는 화면을 닫을 필요가 있음. 2 번에서 처럼 | 2023.12.13_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2023.12.18 | O | O
34 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 도로점용료 산출계산식 점검 필요 | 2023.12.13_테스트 오류(도로점용료) 1 ~ 8페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2024.01.03 | O | O
35 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 도면저작 | 사전심사청구서 도면저작 그대로 복사함 |  | 권오재 |  |  | 2024.01.31 | O | O | 사전심사 청구서 도면저작 오류 수정 후 진행 / 2일 소요
36 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 필지가분할 | 사전심사청구서 필지가분할 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.18 | 2024.01.19 | 2024.01.16 | O | O
37 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 드론영상관리 | 드론영상화일 업로드 오류 |  | 하재용 | 2024.01.26 | 2024.01.26 | 2024.01.26 | O | O | 원도우 -> 리눅스 전환 후 테스트 필요 함. 1.26까지 한다고 함
38 | 전남 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 |  | 권오재 | 2024.01.10 | 2024.01.12 | 2024.01.04 | O | O | 개발/운영 상이함
39 | 전남 곡성군 | 섬진강 기차마을운영관리 | 시설물관리 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 김지훈 | 2024.01.10 | 2024.01.12 | 2024.01.07 | O | O
40 | 전남 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업파일업로드 | 스케치업 파일 업로드 |  | 권오재 | X | X | X | X | X
41 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 총 방문자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
42 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 시간대별 방문자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
43 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 월별 방문자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
44 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 요일별 방문자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
45 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 방문자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
46 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 유입자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
47 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 유출자수 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
48 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다 방문지점, 최소 방문지점 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
49 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최대/최소 유입지점, 최대/최소 유출지점 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
50 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 방문현황 | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.28
51 | 전북 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | O | O
52 | 전북 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | O | O
53 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 밀집도 모니터링-메인화면 | 권오재 | 2024.05.01 | 2024.05.03
54 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 상세내역보기-실시간방문자수 | 권오재 | 2024.05.01 | 2024.05.03
55 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-방문자비교 | 권오재 | 2024.05.07 | 2024.05.10
56 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-월별방문자수 | 권오재 | 2024.05.07 | 2024.05.10
57 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-연방문자수 | 권오재 | 2024.05.07 | 2024.05.10
58 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서밀집도 | 권오재 | 2024.05.13 | 2024.05.14
59 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서지정 | 권오재 | 2024.05.13 | 2024.05.14
60 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별 밀도계산 | 권오재 | 2024.05.16 | 2024.05.17
61 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 | UI 화면 변경 | 시나리오파일업로드 - 파일등록 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
62 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 시나리오파일업로드 - 사니리오파일생성 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
63 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2023.12.29 | 2024.01.31 | O | O
64 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-불러오기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
65 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-교통량 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
66 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-신호시간 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
67 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-분석요청 | 전지광 | 2023.12.11 | 2024.01.12 | 2024.01.31 | O | O
68 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-새로고침, 삭제 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
69 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 결과보기 - 메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2024.01.29 | 2024.01.31 | O | O
70 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 결과보기 - 분석결과보기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O | O
Note on L1: 전주 운영서버에서 확인한다

## 1-2 전체(유지보수)
순번 | 메뉴1 | 하자 내용 | 조치내용 | 조치자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인(O) | 운영서버 테스트 확인(O) | 비 고
1 | 충북 진천군 | 3D라이브러리 창 닫으면 다꺼짐 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
2 | 충북 진천군 | 공사계획 평면도 다운로드 안됨(백엔드 확인) |  | 김정훈 | 2024.03.06 | 2024.03.06 | 2024.03.06 | O |  |  | 사전심사청구서
3 | 충북 진천군 | 불러오기 제외지 정수면 정수로 나오게 끔 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
4 | 충북 진천군 | 허가용도 . 삭제 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
5 | 충북 진천군 | 구적도 첨부하면 참조서류로 들어가는데 제외지가 다 0으로 나옴 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
6 | 충북 진천군 | 도면저작 별도 기능에서 삭제 버튼 나오게 끔 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
7 | 충북 진천군 | 공사계획평면도 비고 값 편집할 수 있게끔 바꿔야함 | 비고 항목을 추가하여 비고 입력 할 수 있도록 해야 함 | 권오재 | 2024.03.11 | 2024.03.22 | 2024.03.25 | O |  |  | 사전심사청구서
8 | 충북 진천군 | 구적도에서 공사계획 평면도 들어오면 허가면적 저장 안됨 사전심사청구서처럼 되어야함 | 허가면적 변수 저장하는 부분 확인 필요(김지훈 부장께 문의 바람) | 권오재 | 2024.03.11 | 2024.03.15 | 2024.03.11 | O |  |  | 사전심사청구서
9 | 충북 진천군 | 도로점용 허가일자별 검색 안됨 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
10 | 충북 진천군 | 다운로드 안됨.(백엔드 확인) |  | 김정훈 | 2024.03.06 | 2024.03.06 | 2024.03.06 | O |  |  | 사전심사청구서
11 | 충북 진천군 | 부담금산정 계산 후 나오는 팝업에서 사전심사청구서를 저장으로 수정 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
12 | 충북 진천군 | 구적도 지번이 안들어가져있음 |  | 권오재 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | O |  |  | 사전심사청구서
13 | 충북 진천군 | 드론 영상 관리 | 개발 테스트 확인 완료, 운영 배포 후 확인 필요 함 | 김정훈 | 2024.03.06 | 2024.03.06 | 2024.03.06 | O |  |  | 드론영상관리
14 | 충북 진천군 | 도면저작 / 사전심사청구서 도면저작 도면내용 연동되어있음(연동 안되게 처리함 |  | 권오재 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | O |  |  | 사전심사청구서
15 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 PDF로 보이게 수정 |  | 권오재 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | O |  |  | 사전심사청구서
16 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 목록검색 시 시작일을 설정하면 종료일이 자동으로 선택됨 |  | 권오재 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | O |  |  | 사전심사청구서
17 | 충북 진천군 | 구적도 - 용어변경(지번 --> 토지소재지 및 지번) |  | 김경수 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | O |  |  | 사전심사청구서
18 | 충북 진천군 | 구적도 - 레포트 셀 합치기 : 지번 앞부분 공란 합치기 |  | 김경수 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | O |  |  | 사전심사청구서
19 | 충북 진천군 | 구적도 - 레포트 셀 합치기 : 면적합계 공란 합치기 |  | 김경수 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | O |  |  | 사전심사청구서
20 | 충북 진천군 | 구적도 - 레포트 합계부분 타이틀과 같이 색상넣기 |  | 김경수 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | O |  |  | 사전심사청구서
21 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 - 목록검색에서 리스트 조회시 참조서류 돋보기(미리보기) PDF API 적용하기 |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
22 | 충북 진천군 | 공사계획평면도상의 건축물 생성시 바닥면적 보여주기, 수량에 표시 하기. 화면 및 레포트 반영 |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
23 | 충북 진천군 | 건축배치도 - 각 숫자는 소수점 2자리까지 표현하기 |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
24 | 충북 진천군 | 건축배치도 - 면적합계, 건축면적,연면적, 건폐율, 용적율 계산결과 확인 |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
25 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 화면 - 구적도에서 지번이 2개 인 경우 공사계획평면도, 건물배치도 이동한 후 다시 구적도화면 열면 지번이 1개만 보여짐 |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
26 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 화면 - 도면저작 불러오기 화면에서 현재 작업하는 템이 뭔지 구분이 안됨.(사전심사청구서 조면저작 불러오기와 동일하게 적용함). 구적도, 평면도, 배치도 정상적으로 나오는지 확인 필요함. |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
27 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 화면 - 도면저작 불러오기 화면에서 구적도상의 허가면적이 배치도상의 허가면적이랑 다름. |  | 권오재 | 2024.03.18 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | O |  |  | 사전심사청구서
28 | 충북 진천군 | 부담금산정 대체산림지원조성비, 농지보전부담금,하천점용료 파일다운시 명칭(이름) 변경. 대체산림지원지원조성비, 농지보전부담금, 하천점용료로 변경함 |  | 권오재 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | O |  |  | 부담금산정
29 | 충북 진천군 | 농지보전부담금 상한금액 체크하지 않도록 한다. 상한금액 없음 |  | 권오재 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | O |  |  | 부담금산정
30 | 충북 진천군 | 기존사용하고 있는 도로점용료삭제, 도로점용료(신규)로 대체 함 |  | 권오재 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | O |  |  | 부담금산정
31 | 전북 완주군 | 교통시설 시뮬레이션 운영서버(163) 작동안됨 | 운영서버 환경 설정 후 재 확인 | 권오재 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | 2024.03.25 | O |  |  | 주차시설시뮬레이션
32 | 충북 진천군 | 인허가 내역 관리 인허가 대장(도로점용): 등록 이미지 삭제 누락 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
33 | 충북 진천군 | 인허가 내역 관리 필지 선택 시 위치 이동 오류 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
34 | 충북 진천군 | 인허가 내역 관리 이미지 저장 오류(등록 이미지와 조회 및 다운로드 시 이미지가 다름 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
35 | 충북 진천군 | 인허가 통합 지원 - 필지 가분할: 저장(다운로드) 오류 | 확인버턴 작동 안됨(아래 동일) | 권오재 | [6 empty] | 사전심사청구서
36 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 - 필지 가분할: 첨부서류 오픈시 지번이 동일하게 나옴 | 여러 필지선택시 지번이동일하게 나옴 | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
37 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 공사계획평면도: 내용 표시 오류 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
38 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 구적도: 필지 목록 누락 오류 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
39 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 공사계획평면도: 내용 표시 오류 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
40 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 도면저작 불러오기 저장 오류 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
41 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 건축배치도: 건축물 목록 누락 오류 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
42 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메뉴) 소수점 표시 오류(저장된 서류 다운로드 시 확인 가능)) |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
43 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 -. 평면도상의 단위입력하지 않았음에도 값이 표출됨 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
44 | 충북 진천군 | 사전심사청구서 -. 평면도상의 규격 입력 저장 후 화면 닫고 다시 오픈시 입력한 값이 사라짐 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
45 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메누) 건물배치도상의 용도 부분 입력 저장 후 화면 닫고 다시 오픈시 입력한 값이 사라짐 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
46 | 충북 진천군 | 도면저작(별도메누) -. 평면도상의 규격 입력 저장 후 화면 닫고 다시 오픈시 입력한 값이 사라짐 |  | 권오재 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | 2024.03.26 | O |  |  | 사전심사청구서
47 | 충북 진천군 | 구적도, 배치도, 평면도 출력물이 개발, 운영 서로 다름 | 개발 레포트를 운영에 다시 적용 후 확인(수정된 출력물 운영 반영 후 확인) | 노동선 | 2024.03.27 | 2024.03.27 | 2024.03.27 | O |  |  | 사전심사청구서
48 | 충북 진천군 | 필지가분할 저장 오류 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 1페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
49 | 충북 진천군 | 참조서류 조뢰 오류(돋보기 미리보기) | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 2-3페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
50 | 충북 진천군 | 구적도 (사전심사청구서, 도면저작(별도매뉴) -. 화면에 보이는 항목들과 출력물에 표현되는 항목들 점검 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 4페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
51 | 충북 진천군 | 배치도 (사전심사청구서, 도면저작(별도매뉴) -. 화면에 보이는 항목들과 출력물에 표현되는 항목들 점검 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 4페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
52 | 충북 진천군 | 공사계획평면도 (사전심사청구서, 도면저작(별도매뉴) -. 화면에 보이는 항목들과 출력물에 표현되는 항목들 점검 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 4페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
53 | 충북 진천군 | 도면저작불러오기 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 5페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
54 | 충북 진천군 | 구적도 지번 오류 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 6페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
55 | 충북 진천군 | 평면도 비고 문구 내용 삭제 | 2024.03.27_오류내용 및 처리상태 _ 7페이지 | 권오재 | 2024.03.28 | 2024.04.29 |  |  |  |  | 사전심사청구서
56 | 충북 진천군 | 도면저작(별도) 도면저작 불러오기 : 항목 삭제 후 조회하면 동일순번 또는 순서적으로 표현되지 않음
57 | 충북 진천군 | 도면저작(별도) 도면 저작에서 3D라이브러리 추가 후 새로고침시 화면에 라이브러리 그대로 남아 있음
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Note on J1: 전주 운영서버에서 확인한다

## 2. 수행세부내역(진천)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 자동하지 않음. 도면저작에서 행위를 한 모든 부분을 clear 되어야 함. | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 2 , 3 번 은 도면 저작에서 필지선택한 항목이므로 새로고침시 clear 되어야 함 | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 조회 버턴 클릭하면 2 번 화면의 나옴. 2 번 화면에서 수정 버턴 클릭하면 3 번 화면나옴. 3 번 화면에서 접수완료 후 저장을 하면 4 번화면이 보임. 여기에 접수상태가 변경되지 않은 상태로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | O |  | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 필지적용을 하면 2 번과 같이 지목이 나타남. 3 번은 연속지적도 상의 지목과 상이 함. 3 번 형태로 수정이 되어야 함. 참고로 토지, 임야 전부 확인 할 필요가 있습니다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 | 2024.01.16 | O |  | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 닫기 “X” 기능이 저장의 기능을 포함하고 있음. 저장하지 않고 화면을 받을려고 해도 무조건 저장이 되어 2 번에 표시 됨. 1 번 화면에서 확인버턴 : 저장기능, 닫기 “X”를 활용하여 저장과 닫기 기능을 분리하여 구현한다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2024.01.04 | O |  | 신규건축물생성 버턴을 활용하여 여러 개 건물을 만들수 있어야 하는데 기존에는 건물생성을 하지 않고 나가고 싶어 "x"를 클릭하여도 무조건 2 번에 생성되어 문제가 되어 교육에는 하나만 만들고 "x" 기능을 저장과 닫기 기능으로 분리하자라고 논의 한 사항임. 그래서 여기서 신규건출물생성 버턴이 기존처럼 작동이 되어야 함
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 객체를 하나 만들고 방향전환이 2 번 처럼 가능 했었는데 지금은 작동이 되지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 8페이지 | 권오재 | x | x | x | O |  | 이상준 대리 확인 후 수정 안해도됨.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 png 이미지 업로드 후 돋보기 클릭시 이미지 보이지 않음. Jpg는 보이고 있음. 2 번 참고로 기존에 구현이 되어 사용한 기능입니다 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 1페이지 | 권오재 |  |  | 2024.01.03 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 전체 선택 및 전체 해제가 될 수 있도록 한다. 현재는 전체 해제는 되고 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 창을 닫으면 “X” 2 번 이미지 사라짐. 그리고 다시 1 번 창을 오픈하면 이미지가 나옴. 닫으면 사라짐 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 3 번 창을 닫으면 5 번 이미지가 그대로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 선을 8개 추가함. 2 번에서 7번을 삭제 함. 3 번에서 선그리기를 선택하여 4 번 처럼 그리고 나면 시스템 다운 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 4페이지 2023.12.19_테스트 오류(수정이후 또 다른 오류) - 1페이지 | 권오재 |  |  | 2024.01.31 | O |  | 2023.12.19_테스트 오류(수정 이후 또 다른 오류) - 1페이지 -. 시스템 다운 현상은 해결 되었지만 첨부 파일과 같은 오류 발생함 신규건축물 오류 수정 되면 수정됨.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 텍스트 입력시 2 번으로 보임. 2 번에서 포인트(점)이랑 간격을 좀 떨어지게 한다. 예시 3 번 참조 겹치지 않게만 하면 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.20 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 4 번 닫기 “X” 하면 5 번에서 처럼 포인트 사라지지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건축대장을 클릭하면 2 번 처럼 “0” 로 변경 됨 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 이미지로 표현되어야 함 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 2페이지 | 권오재 |  |  | 2023.02.16 | O |  | 리포트 다운로드 시 도형에 색상을 입힐 방법을 찾아야함
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 라디오 선택한 후 2 번에서 각 템을 클릭하면 서로 다른 명칭의 첨부 파일 명이 나타남. 예) 건물배치도를 선택한 후 첨부 한 후 다시 구직도를 클릭하면 건물배치도가 계속하여 보여지고 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 3페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O |  | 선택한 버턴을 색상으로 구분할 필요가 있음.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 하가용도, 소유자, 비고 입력가능 필드임에도 불구하고 입력이 되지 않음. 수정전에는 입력가능하였음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 4페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O |  | 원클릭으로 입력이 되었으면 합니다.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건물을 만들고 건물에 텍스트 입력을 하면 포인트가 2군데 생긴다. 또한 나무 마찬가지 임. 입체면에 동일한 적용되는 현상임. 평면에는 보이지 않음. 작업종료하면 포인트가 사라지지 않고 그대로 남아 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 3개의 용도지역지구명이 보임. 2 번에서 필지분할 해서 보면 1개만 보임 - 1 번과 같은것을 “,” 로 구분하여 한줄로 표현 한것으로 알고 있는데 어떻게 된것인지 알려주기 바랍니다 | 2023.12.12_테스트 오류3 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 사전심사청구관리에서 필지선택 -> 필지적용해서 나온 지번이고 2 번은 연속지적도에서 나온 지번 표시임. 연속지적도에 표시되는 지번 표시와 서로 상이 함 진천군에서 위의 화면에서 처럼 필지 적용하는 API전부 알려주세요. 화면마다 조사할 필요가 있음. 다른곳에는 465주차장으로 표시되는 곳도 있음 1 번을 가지고 오는 API를 알려주시기 바랍니다 | 2023.12.13_테스트 오류 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 | 2024.01.16 | O |  | API 수정 요청
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 용도지역지구 구분값이 2 번에 전부 표현되지 않음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 텍스트 입력한 포인트(점)가 닫기, 새로고침 등 행위를 하였는데도 불구하고 2 번처럼 계속 남아 있음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 에서 층별 입력을 1 ~ 4층 까지는 2 번이 소수점 2자리 까지 표현이 됨, 5 ~ 8층까지도 또 소수점 2자리까지 표현이 됨 .9층이 되면 2 번과 동일한 현상 발생함 소수점 2자리까지 표현 하는것이 맞음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 인허가이력검토 | 사전심사청구서 인허가이력검토 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.16 | 2024.01.17 | 2024.01.16 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번과 같이 조회 하면 2 번에서는 0120 – 0000 인건만 나타나야 함. 1 번에서 지번이 null 이면 “0000”으로 검색하여야 함 | 2023.12.13_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번에서 시군구 값이 누락됨 | 2023.12.13_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건을 인허가대장과 동일하게 적용함 |  | 권오재 | 2024.01.23 | 2024.01.24 | 2024.01.31 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 영구점용, 일시점용 대신애 점용료 계산의 대,중,소 분류를 선택하도록 한다 |  | 권오재 | x | x | x | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 점용장소를 변경된 설계서 토대로 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25 | 2024.01.31 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 관리대장 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.31 | 2024.02.06 | 2024.01.31 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 허가증 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.26 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건의 지번이 점용장소의 지번과 동일한건 추출하도록 구현한다(지번주소검색시) |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25 | 2024.01.31 | O
| 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 1 번에서 도로점용료를 클릭하면 다른 템에서 열려 있는 화면을 닫을 필요가 있음. 2 번에서 처럼 | 2023.12.13_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2023.12.18 | O
| 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 도로점용료 산출계산식 점검 필요 | 2023.12.13_테스트 오류(도로점용료) 1 ~ 8페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2024.01.03 | O
| 인허가통합지원 | 도면저작 | 사전심사청구서 도면저작 그대로 복사함 |  | 권오재 |  |  | 2024.01.31 | O |  | 사전심사 청구서 도면저작 오류 수정 후 진행 / 2일 소요
| 인허가통합지원 | 도면저작 | 사전심사청구서 필지가분할 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.18 | 2024.01.19 | 2024.01.16 | O
| 인허가통합지원 | 드론영상관리 | 드론영상화일 업로드 오류 |  | 하재용 | 2024.01.26 | 2024.01.26 | 2024.01.26 | O |  | 원도우 -> 리눅스 전환 후 테스트 필요 함. 1.26까지 한다고 함
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 3. 수행세부내역(곡성)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
충북 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 |  | 권오재 | 2023.01.10 | 2023.01.12 | 2023.01.04 | O
| 섬진강 기차마을운영관리 | 시설물관리 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 권오재 | 2024.02.06 | 2023.02.08 | 2023.01.07 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업파일업로드 | 스케치업 파일 업로드 |  | 권오재 | X | X | X | X
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 4. 수행세부내역(양천구)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 총 방문자수 | 김지훈 | 2024.05.01 | 2024.05.03
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 시간대별 방문자수 | 김지훈 | 2024.05.07 | 2024.05.10
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 월별 방문자수 | 김지훈 | 2024.05.07 | 2024.05.10
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 요일별 방문자수 | 김지훈 | 2024.05.07 | 2024.05.10
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 방문자수 | 김지훈 | 2024.05.13 | 2024.05.14
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 유입자수 | 김지훈 | 2024.05.13 | 2024.05.14
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 유출자수 | 김지훈 | 2024.05.13 | 2024.05.14
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다 방문지점, 최소 방문지점 | 김지훈 | 2024.05.16 | 2024.05.17
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최대/최소 유입지점, 최대/최소 유출지점 | 김지훈 | 2024.05.16 | 2024.05.17
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 방문현황 | 김지훈 | 2024.05.16 | 2024.05.17
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 5. 수행세부내역(완주)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | O
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 밀집도 모니터링-메인화면 | 권오재 | 2024.05.01 | 2024.05.03
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 상세내역보기-실시간방문자수 | 권오재 | 2024.05.01 | 2024.05.03
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-방문자비교 | 권오재 | 2024.05.07 | 2024.05.10
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-월별방문자수 | 권오재 | 2024.05.07 | 2024.05.10
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-연방문자수 | 권오재 | 2024.05.07 | 2024.05.10
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서밀집도 | 권오재 | 2024.05.13 | 2024.05.14
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서지정 | 권오재 | 2024.05.13 | 2024.05.14
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별 밀도계산 | 권오재 | 2024.05.16 | 2024.05.17
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 6. 수행세부내역(기장)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 시나리오파일업로드 - 파일등록 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 시나리오파일업로드 - 사니리오파일생성 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 교통시물레이션-메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2023.12.29 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 교통시물레이션-불러오기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 교통시물레이션-교통량 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 교통시물레이션-신호시간 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 교통시물레이션-분석요청 | 전지광 | 2023.12.11 | 2024.01.12 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 교통시물레이션-새로고침, 삭제 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 결과보기 - 메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2024.01.29 | 2024.01.31 | O
|  |  |  | 결과보기 - 분석결과보기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.31 | O
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 7. 수행세부내역(남해) (hidden)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 10
서비스명 | 부산 기장군, 경남 남해군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 9 | 5 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 합계 | 11 | 5 | 6
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
부산 기장군 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 개선 | LXTM(도로교통시뮬레이션 저작도구) 데이터 편집 안 됨 - 차선 늘리기, 줄이기, 폐쇄, 우회로 설정 등 데이터 편집기능 필요 | 미진 사항 확인하여 반영 예정 | 2023.10.31 | [5 empty] | 상 | 3 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 오류 | 분석 팝업 초기화 및 타 팝업 표출 시 안닫힘 | 초기화 및 팝업 닫히게 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O |  | 상 | 2 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 개선 | 전체 프로세스 재점검 요청 | 시나리오 생성에서 분석까지 프로세스 재점검 후 화면 설계 수정 | 1905-07-15 02:28 | [5 empty] | 상 | 5 | - 시나리오 불러오기 : sumo -> 프론트 단으로 가져온다 - 시나리오 등록 : 로컬 -> 프런트 - 교통량 : sumo에서 계산에서 활용 - 신호시간: sumo에서 계산에서 활용 - 분석 |  | - 프로세스 개선 필요 - 화면수정 - 결과 리뷰
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
경남 남해군 | 남해군 유동인구 분석 | 남해 바래길 | 오류 | - 핫스팟 분석의 일방문자수에(R8:힐링하우스, R14:차면벗꽃길) 두 지역 노출 안됨(지도상에 표기 안됨) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  | 남해 관광지 | 오류 | "남해관광지"의 "경로분석"기능 작동 오류("경로 정보가 조회되지 않았습니다!!" 표출) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 * 경로에 "R30", "R44" 지점이 기록되어 있는데, 지점을 확인할 수 없기 때문으로 보임 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
| 앱 정보 가시화 | 남해 AR 앱 | 오류 | 기능 없음 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중