## 0. 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
균형발전사업 오류 개선 작업 현황표
V1.0
2024. 01. 19

## 00. 주간업무보고(01월 19일)
LX 플랫폼 1차 잔여업무 주간 업무 보고
작성일자: 2024년 01월 12일
부문 | 수 행 실 적 | 추 진 업 무 | 비고
| 금주 (2024.01.15. ∼ 01.19.) | 차주 (2024.01.22. ∼ 01.26.)
균형발전사업 | ◎ 지자체별 업무 진행 사항 - 대상 : 70건, 개발 : 24건, 개발진척율 : 34.2% | ◎ 지자체별 업무 진행 예정 사항
| 1. 충북 진천군 | 1. 충북 진천군
| - 대상 : 37건, 개발 : 23건, 개발진척율 : 62.0% ▶ 사전심사청구서 : 대상 : 23건 , 개발 : 18건 ▶ 인허가대장(도로점용료) : 대상 : 6건 , 개발 : 1건 | -. 잔여업무(오류 및 잔여업무) 진행 ▶ 인허가이력검토, 도면 저작 복사 : 2건
| 2. 전남 곡성군 | 2. 전남 곡성군 - 진행 없음
- 대상 : 3건, 개발 : 1건, 개발진척율 : 33.3% ▶ 진행 없음
| 3. 서울 양천구 '- 대상 : 10건, 개발 : 0건, 개발진척율 : 0% ▶ 진행 없음 | 3. 서울 양천구 - 진행 없음
| 4. 전북 완주군 | 4. 전북 완주군
| - 대상 : 10건, 개발 : 0건, 개발진척율 : 0% ▶ 진행 없음 | - 진행 없음
| 5. 부산 기장군 - 대상 : 10건, 개발 : 10건, 개발진척율 : 100% ▶ 교통시뮬레이션 UI변경 : 대상 10건, 개발 10건 | 5. 부산 기장군 - 교통시뮬레이션 UI변경 테스트
| ◎ 운영관리 진행 사항 | ◎ 운영관리 진행 사항
| - 교육 종료 지자체별 잔여사항 정리 ▶ 운영서버 배포 매뉴얼 작성 | -

## 1. 수행관리
균형발전사업 오류 및 개선사항 조치 현황표
2024-01-15
지자체명 | 카테고리명 | 메뉴명 | 점검 항목수 |  | 조치 완료수 |  | 잔여항목 |  | 조치율 |  | 비고
|  |  |  | 대상 | 개발(서버) | 운영(서버) | 개발 | 운영 | 개발 | 운영
충북 진천군 | 인허가 이력관리 | 사전심사청구서 | #REF! | 23 | 18 | 0 | 5 | 23 | 78.26% | 0% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 인허가이력검토 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | * 사전심사청구서 이력검토 테스트 완료 후 메뉴복사
|  | 인허가대장(개발행위) | #REF! | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0%
|  | 인허가대장(도로점용료) | #REF! | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67% | 0% | * 설계변경(조회시 지번 추가, 점용장소 여러건 등록)건 제외하고는 개발완료
| 인허가 통합지원 | 도면저작 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | * 사전심사청구서 도면 저작 테스트 완료 후 메뉴 복사
|  | 필지가분할 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | * 사전심사청구서 필지가분할 테스트 완료 후 메뉴 복사
|  | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 부담금산정(도로점용료) | #REF! | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0%
|  | 드론영상관리 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 운영서버에 업로드 안됨(개발 정상)
충북 진천군 소계(ⓐ) |  |  | #REF! | 37 | 23 | 0 | 14 | 37 | 62.16% | 0% |  | #REF!
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산조회 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 지하시설물 | #REF! | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 맨홀 등 정확한 포인트에 하이라이트 안됨
| 섬진강기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 스케치업파일업로드 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | * 파일 지원 여부 확인 필요, 보류
|  | 시설물관리 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 첨부화일 N개 업로드 구현해야 됨
전남 곡성군 소계(ⓑ) |  |  | #REF! | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33% | 0% |  | #REF!
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음모니터링 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 대기질모니터링(양) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 하천모니터링 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 유동인구 | 유동인구분석 | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% | * 재분석 필요
서울 양천구 소계(ⓒ) |  |  | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% |  | #REF!
전북 완주군 | 주차공간 분석 서비스 | 가시권분석(CCTV중심) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 주차시설시뮬레이션 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0%
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 공공시설이용현황 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | * 공공시설이용현황, 밀집도모니터링 통합 설계 필요 통합 설계안으로 개발 예정
|  | 대피시설안내(완) | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 대기질모니터링 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  | 밀집도모니터링 | #REF! | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0% | 0% | 공공시설이용현황을 밀집도모니터링으로 통합 | 0
전북 완주군 소계(ⓓ) |  |  | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% |  | #REF!
기장/남해 | 교통 시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% | 잔여업무는 UI변경입니다
| 대피시설 안내 | 대피시설안내 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 남해군 유동인구 분석 | 남해바래길 | #REF! | [7 empty] | * 요구사항 없음
|  | 남해관광지 | #REF! | [7 empty] | * 요구사항 없음
기장/남해군 소계(ⓔ) |  |  | #REF! | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% |  | #REF!
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ) |  |  | #REF! | 70 | 24 | 0 | 46 | 70 | 34.29% | 0% |  | #REF! | #REF!
3명

## 개발자별진행현황
개발자명 | 대상 | 개발완료 (개발자) | 개발서버 완료 | 운영서버 완료 | 개발 진척율 | 개발서버 진척율 | 운영서버 진척율
권오재 | 40 | 24 | 24 | 0 | 60% | 60% | 0%
전지광 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
김지훈 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
하재용 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TBD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
계 | 70 | 24 | 24 | 0 | 34.29% | 34.29% | 0%

## 1-1 전체
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인(O) | 운영서버 테스트 확인(O) | 기타
1 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 자동하지 않음. 도면저작에서 행위를 한 모든 부분을 clear 되어야 함. | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
2 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 2 , 3 번 은 도면 저작에서 필지선택한 항목이므로 새로고침시 clear 되어야 함 | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
3 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 조회 버턴 클릭하면 2 번 화면의 나옴. 2 번 화면에서 수정 버턴 클릭하면 3 번 화면나옴. 3 번 화면에서 접수완료 후 저장을 하면 4 번화면이 보임. 여기에 접수상태가 변경되지 않은 상태로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.16 |  |  |  | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
4 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 필지적용을 하면 2 번과 같이 지목이 나타남. 3 번은 연속지적도 상의 지목과 상이 함. 3 번 형태로 수정이 되어야 함. 참고로 토지, 임야 전부 확인 할 필요가 있습니다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 |  |  |  | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
5 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 닫기 “X” 기능이 저장의 기능을 포함하고 있음. 저장하지 않고 화면을 받을려고 해도 무조건 저장이 되어 2 번에 표시 됨. 1 번 화면에서 확인버턴 : 저장기능, 닫기 “X”를 활용하여 저장과 닫기 기능을 분리하여 구현한다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2024.01.04 | O |  | 신규건축물생성 버턴을 활용하여 여러 개 건물을 만들수 있어야 하는데 기존에는 건물생성을 하지 않고 나가고 싶어 "x"를 클릭하여도 무조건 2 번에 생성되어 문제가 되어 교육에는 하나만 만들고 "x" 기능을 저장과 닫기 기능으로 분리하자라고 논의 한 사항임. 그래서 여기서 신규건출물생성 버턴이 기존처럼 작동이 되어야 함
6 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 객체를 하나 만들고 방향전환이 2 번 처럼 가능 했었는데 지금은 작동이 되지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 8페이지 | 권오재 | x | x | x | O |  | 이상준 대리 확인 후 수정 안해도됨.
7 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 png 이미지 업로드 후 돋보기 클릭시 이미지 보이지 않음. Jpg는 보이고 있음. 2 번 참고로 기존에 구현이 되어 사용한 기능입니다 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 1페이지 | 권오재 |  |  | 2024.01.03 | O
8 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 전체 선택 및 전체 해제가 될 수 있도록 한다. 현재는 전체 해제는 되고 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
9 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 창을 닫으면 “X” 2 번 이미지 사라짐. 그리고 다시 1 번 창을 오픈하면 이미지가 나옴. 닫으면 사라짐 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
10 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 3 번 창을 닫으면 5 번 이미지가 그대로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
11 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 선을 8개 추가함. 2 번에서 7번을 삭제 함. 3 번에서 선그리기를 선택하여 4 번 처럼 그리고 나면 시스템 다운 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 4페이지 2023.12.19_테스트 오류(수정이후 또 다른 오류) - 1페이지 | 권오재 | [5 empty] | 2023.12.19_테스트 오류(수정 이후 또 다른 오류) - 1페이지 -. 시스템 다운 현상은 해결 되었지만 첨부 파일과 같은 오류 발생함 신규건축물 오류 수정 되면 수정됨.
12 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 텍스트 입력시 2 번으로 보임. 2 번에서 포인트(점)이랑 간격을 좀 떨어지게 한다. 예시 3 번 참조 겹치지 않게만 하면 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.20 | 2023.12.19 | O
13 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 4 번 닫기 “X” 하면 5 번에서 처럼 포인트 사라지지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
14 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건축대장을 클릭하면 2 번 처럼 “0” 로 변경 됨 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
15 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 이미지로 표현되어야 함 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 2페이지 | 권오재 | [5 empty] | 리포트 다운로드 시 도형에 색상을 입힐 방법을 찾아야함
16 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 라디오 선택한 후 2 번에서 각 템을 클릭하면 서로 다른 명칭의 첨부 파일 명이 나타남. 예) 건물배치도를 선택한 후 첨부 한 후 다시 구직도를 클릭하면 건물배치도가 계속하여 보여지고 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 3페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O |  | 선택한 버턴을 색상으로 구분할 필요가 있음.
17 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 하가용도, 소유자, 비고 입력가능 필드임에도 불구하고 입력이 되지 않음. 수정전에는 입력가능하였음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 4페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O |  | 원클릭으로 입력이 되었으면 합니다.
18 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건물을 만들고 건물에 텍스트 입력을 하면 포인트가 2군데 생긴다. 또한 나무 마찬가지 임. 입체면에 동일한 적용되는 현상임. 평면에는 보이지 않음. 작업종료하면 포인트가 사라지지 않고 그대로 남아 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
19 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 3개의 용도지역지구명이 보임. 2 번에서 필지분할 해서 보면 1개만 보임 - 1 번과 같은것을 “,” 로 구분하여 한줄로 표현 한것으로 알고 있는데 어떻게 된것인지 알려주기 바랍니다 | 2023.12.12_테스트 오류3 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O
20 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 사전심사청구관리에서 필지선택 -> 필지적용해서 나온 지번이고 2 번은 연속지적도에서 나온 지번 표시임. 연속지적도에 표시되는 지번 표시와 서로 상이 함 진천군에서 위의 화면에서 처럼 필지 적용하는 API전부 알려주세요. 화면마다 조사할 필요가 있음. 다른곳에는 465주차장으로 표시되는 곳도 있음 1 번을 가지고 오는 API를 알려주시기 바랍니다 | 2023.12.13_테스트 오류 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 |  |  |  | API 수정 요청
21 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 용도지역지구 구분값이 2 번에 전부 표현되지 않음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O
22 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 텍스트 입력한 포인트(점)가 닫기, 새로고침 등 행위를 하였는데도 불구하고 2 번처럼 계속 남아 있음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
23 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 에서 층별 입력을 1 ~ 4층 까지는 2 번이 소수점 2자리 까지 표현이 됨, 5 ~ 8층까지도 또 소수점 2자리까지 표현이 됨 .9층이 되면 2 번과 동일한 현상 발생함 소수점 2자리까지 표현 하는것이 맞음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
24 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가이력검토 | 사전심사청구서 인허가이력검토 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.16 | 2024.01.17
25 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번과 같이 조회 하면 2 번에서는 0120 – 0000 인건만 나타나야 함. 1 번에서 지번이 null 이면 “0000”으로 검색하여야 함 | 2023.12.13_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O
26 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번에서 시군구 값이 누락됨 | 2023.12.13_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O
27 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건을 인허가대장과 동일하게 적용함 |  | 권오재 | 2024.01.23 | 2024.01.24
28 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 영구점용, 일시점용 대신애 점용료 계산의 대,중,소 분류를 선택하도록 한다 |  | 권오재 | x | x | x | O
29 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 점용장소를 변경된 설계서 토대로 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25
30 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 관리대장 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.31 | 2024.02.06
31 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 허가증 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.26 | 2024.01.30
32 | 충북 진천군 | 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건의 지번이 점용장소의 지번과 동일한건 추출하도록 구현한다(지번주소검색시) |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25
33 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 1 번에서 도로점용료를 클릭하면 다른 템에서 열려 있는 화면을 닫을 필요가 있음. 2 번에서 처럼 | 2023.12.13_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2023.12.18 | O
34 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 도로점용료 산출계산식 점검 필요 | 2023.12.13_테스트 오류(도로점용료) 1 ~ 8페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2024.01.03 | O
35 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 도면저작 | 사전심사청구서 도면저작 그대로 복사함 |  | 권오재 | [5 empty] | 사전심사 청구서 도면저작 오류 수정 후 진행 / 2일 소요
36 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 필지가분할 | 사전심사청구서 필지가분할 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.18 | 2024.01.19
37 | 충북 진천군 | 인허가통합지원 | 드론영상관리 | 드론영상화일 업로드 오류 |  | 하재용 | 2024.01.26 | 2024.01.26 |  |  |  | 원도우 -> 리눅스 전환 후 테스트 필요 함. 테스트를 1.26까지 한다고 함
38 | 전남 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 |  | 권오재 | 2023.01.10 | 2023.01.12 | 2023.01.04 | O
39 | 전남 곡성군 | 섬진강 기차마을운영관리 | 시설물관리 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 권오재 | 2024.01.10 | 2023.01.12
40 | 전남 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업파일업로드 | 스케치업 파일 업로드 |  | 권오재
41 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 총 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
42 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 시간대별 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
43 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 월별 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
44 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 요일별 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
45 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 구간별 이동자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
46 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다시간 체류지점 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
47 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최소시간 체류지점 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
48 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다체류시간 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
49 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다유입지점 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
50 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간별 체류시간 순위 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
51 | 전북 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | TBD1
52 | 전북 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 권오재 | 2024.01.15 | 2023.01.15
53 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 밀집도 모니터링-메인화면 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
54 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 상세내역보기-실시간방문자수 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
55 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-방문자비교 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
56 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-월별방문자수 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
57 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-연방문자수 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
58 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서밀집도 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
59 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서지정 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
60 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별 밀도계산 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
61 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 | UI 화면 변경 | 시나리오파일업로드 - 파일등록 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
62 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 시나리오파일업로드 - 사니리오파일생성 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
63 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2023.12.29
64 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-불러오기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
65 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-교통량 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
66 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-신호시간 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
67 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-분석요청 | 전지광 | 2023.12.11 | 2024.01.12
68 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 교통시물레이션-새로고침, 삭제 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
69 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 결과보기 - 메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2024.01.29
70 | 경남 기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 결과보기 - 분석결과보기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
Note on L1: 전주 운영서버에서 확인한다

## 2. 수행세부내역(진천)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
충북 진천군 | 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 자동하지 않음. 도면저작에서 행위를 한 모든 부분을 clear 되어야 함. | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 2 , 3 번 은 도면 저작에서 필지선택한 항목이므로 새로고침시 clear 되어야 함 | 2023.12.09_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 조회 버턴 클릭하면 2 번 화면의 나옴. 2 번 화면에서 수정 버턴 클릭하면 3 번 화면나옴. 3 번 화면에서 접수완료 후 저장을 하면 4 번화면이 보임. 여기에 접수상태가 변경되지 않은 상태로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.16 |  |  |  | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 필지적용을 하면 2 번과 같이 지목이 나타남. 3 번은 연속지적도 상의 지목과 상이 함. 3 번 형태로 수정이 되어야 함. 참고로 토지, 임야 전부 확인 할 필요가 있습니다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 |  |  |  | 파인에서 API 수정되면 정상 작동됨. 파인 수정완료되면 확인 할것
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 닫기 “X” 기능이 저장의 기능을 포함하고 있음. 저장하지 않고 화면을 받을려고 해도 무조건 저장이 되어 2 번에 표시 됨. 1 번 화면에서 확인버턴 : 저장기능, 닫기 “X”를 활용하여 저장과 닫기 기능을 분리하여 구현한다. | 2023.12.09_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2024.01.04 | O |  | 신규건축물생성 버턴을 활용하여 여러 개 건물을 만들수 있어야 하는데 기존에는 건물생성을 하지 않고 나가고 싶어 "x"를 클릭하여도 무조건 2 번에 생성되어 문제가 되어 교육에는 하나만 만들고 "x" 기능을 저장과 닫기 기능으로 분리하자라고 논의 한 사항임. 그래서 여기서 신규건출물생성 버턴이 기존처럼 작동이 되어야 함
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 객체를 하나 만들고 방향전환이 2 번 처럼 가능 했었는데 지금은 작동이 되지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류 - 8페이지 | 권오재 | x | x | x | O |  | 이상준 대리 확인 후 수정 안해도됨.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 png 이미지 업로드 후 돋보기 클릭시 이미지 보이지 않음. Jpg는 보이고 있음. 2 번 참고로 기존에 구현이 되어 사용한 기능입니다 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 1페이지 | 권오재 |  |  | 2024.01.03 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 전체 선택 및 전체 해제가 될 수 있도록 한다. 현재는 전체 해제는 되고 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 창을 닫으면 “X” 2 번 이미지 사라짐. 그리고 다시 1 번 창을 오픈하면 이미지가 나옴. 닫으면 사라짐 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 3 번 창을 닫으면 5 번 이미지가 그대로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 선을 8개 추가함. 2 번에서 7번을 삭제 함. 3 번에서 선그리기를 선택하여 4 번 처럼 그리고 나면 시스템 다운 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 4페이지 2023.12.19_테스트 오류(수정이후 또 다른 오류) - 1페이지 | 권오재 | [5 empty] | 2023.12.19_테스트 오류(수정 이후 또 다른 오류) - 1페이지 -. 시스템 다운 현상은 해결 되었지만 첨부 파일과 같은 오류 발생함 신규건축물 오류 수정 되면 수정됨.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 텍스트 입력시 2 번으로 보임. 2 번에서 포인트(점)이랑 간격을 좀 떨어지게 한다. 예시 3 번 참조 겹치지 않게만 하면 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.20 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 4 번 닫기 “X” 하면 5 번에서 처럼 포인트 사라지지 않음 | 2023.12.09_테스트 오류2 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건축대장을 클릭하면 2 번 처럼 “0” 로 변경 됨 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 이미지로 표현되어야 함 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 2페이지 | 권오재 | [5 empty] | 리포트 다운로드 시 도형에 색상을 입힐 방법을 찾아야함
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 라디오 선택한 후 2 번에서 각 템을 클릭하면 서로 다른 명칭의 첨부 파일 명이 나타남. 예) 건물배치도를 선택한 후 첨부 한 후 다시 구직도를 클릭하면 건물배치도가 계속하여 보여지고 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 3페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O |  | 선택한 버턴을 색상으로 구분할 필요가 있음.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 하가용도, 소유자, 비고 입력가능 필드임에도 불구하고 입력이 되지 않음. 수정전에는 입력가능하였음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 4페이지 | 권오재 |  |  | 2023.12.19 | O |  | 원클릭으로 입력이 되었으면 합니다.
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 건물을 만들고 건물에 텍스트 입력을 하면 포인트가 2군데 생긴다. 또한 나무 마찬가지 임. 입체면에 동일한 적용되는 현상임. 평면에는 보이지 않음. 작업종료하면 포인트가 사라지지 않고 그대로 남아 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 3개의 용도지역지구명이 보임. 2 번에서 필지분할 해서 보면 1개만 보임 - 1 번과 같은것을 “,” 로 구분하여 한줄로 표현 한것으로 알고 있는데 어떻게 된것인지 알려주기 바랍니다 | 2023.12.12_테스트 오류3 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 사전심사청구관리에서 필지선택 -> 필지적용해서 나온 지번이고 2 번은 연속지적도에서 나온 지번 표시임. 연속지적도에 표시되는 지번 표시와 서로 상이 함 진천군에서 위의 화면에서 처럼 필지 적용하는 API전부 알려주세요. 화면마다 조사할 필요가 있음. 다른곳에는 465주차장으로 표시되는 곳도 있음 1 번을 가지고 오는 API를 알려주시기 바랍니다 | 2023.12.13_테스트 오류 - 1페이지 | 권오재 | 2023.12.19 | 2023.12.22 |  |  |  | API 수정 요청
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 번에서 용도지역지구 구분값이 2 번에 전부 표현되지 않음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 3페이지 | 권오재 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | 2023.12.20 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 텍스트 입력한 포인트(점)가 닫기, 새로고침 등 행위를 하였는데도 불구하고 2 번처럼 계속 남아 있음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 4페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 사전심사청구서 | 1 에서 층별 입력을 1 ~ 4층 까지는 2 번이 소수점 2자리 까지 표현이 됨, 5 ~ 8층까지도 또 소수점 2자리까지 표현이 됨 .9층이 되면 2 번과 동일한 현상 발생함 소수점 2자리까지 표현 하는것이 맞음 | 2023.12.13_테스트 오류 - 5페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.28 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 인허가이력검토 | 사전심사청구서 인허가이력검토 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.16 | 2024.01.17
| 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번과 같이 조회 하면 2 번에서는 0120 – 0000 인건만 나타나야 함. 1 번에서 지번이 null 이면 “0000”으로 검색하여야 함 | 2023.12.13_테스트 오류 - 6페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 1 번에서 시군구 값이 누락됨 | 2023.12.13_테스트 오류 - 7페이지 | 권오재 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2023.12.19 | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건을 인허가대장과 동일하게 적용함 |  | 권오재 | 2024.01.23 | 2024.01.24
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 영구점용, 일시점용 대신애 점용료 계산의 대,중,소 분류를 선택하도록 한다 |  | 권오재 | x | x | x | O
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 점용장소를 변경된 설계서 토대로 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 관리대장 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.31 | 2024.02.06
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 허가증 다운로드 구현한다 |  | 권오재 | 2024.01.26 | 2024.01.30
| 인허가내역관리 | 인허가대장(도로점용료) | 검색조건의 지번이 점용장소의 지번과 동일한건 추출하도록 구현한다(지번주소검색시) |  | 권오재 | 2024.01.22 | 2024.01.25
| 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 1 번에서 도로점용료를 클릭하면 다른 템에서 열려 있는 화면을 닫을 필요가 있음. 2 번에서 처럼 | 2023.12.13_테스트 오류 - 2페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2023.12.18 | O
| 인허가통합지원 | 부담금산정(도로점용료) | 도로점용료 산출계산식 점검 필요 | 2023.12.13_테스트 오류(도로점용료) 1 ~ 8페이지 | 권오재 | 2023.12.18 | 2023.12.19 | 2024.01.03 | O
| 인허가통합지원 | 도면저작 | 사전심사청구서 도면저작 그대로 복사함 |  | 권오재 | [5 empty] | 사전심사 청구서 도면저작 오류 수정 후 진행 / 2일 소요
| 인허가통합지원 | 도면저작 | 사전심사청구서 필지가분할 그대로 복사함 |  | 권오재 | 2024.01.18 | 2024.01.19
| 인허가통합지원 | 드론영상관리 | 드론영상화일 업로드 오류 |  | 하재용 | 2024.01.26 | 2024.01.26 |  |  |  | 원도우 -> 리눅스 전환 후 테스트 필요 함. 1.26까지 한다고 함
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 3. 수행세부내역(곡성)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
충북 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 |  | 권오재 | 2023.01.10 | 2023.01.12 | 2023.01.04 | O
| 섬진강 기차마을운영관리 | 시설물관리 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 권오재 | 2024.02.06 | 2023.02.08
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업파일업로드 | 스케치업 파일 업로드 |  | 권오재
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 4. 수행세부내역(양천구)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 총 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간내 시간대별 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 월별 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 요일별 방문자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 구간별 이동자수 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다시간 체류지점 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최소시간 체류지점 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다체류시간 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 최다유입지점 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
| 유동인구 | 유동인구분석 |  | 기간별 체류시간 순위 | 김지훈 | 2023.12.28 | 2023.12.28
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 5. 수행세부내역(완주)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | TBD1
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 권오재 | 2024.01.15 | 2024.01.15
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 밀집도 모니터링-메인화면 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 | 공공시설이용현황과 밀집도 모니터링 통합화면 구성 | 상세내역보기-실시간방문자수 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-방문자비교 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-월별방문자수 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 상세내역보기-연방문자수 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서밀집도 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별부서지정 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
| 공공시설 스마트관리서비스 | 밀집도모니터링 |  | 층별 밀도계산 | 김지훈 | 2024.01.29 | 2024.01.29
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 6. 수행세부내역(기장)
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류 내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 시작일자 | 조치예정 종료일자 | 조치완료일 | 개발서버 테스트 확인 | 운영서버 테스트 확인 | 기타
기장군 | 교통시물레이션 | 교통시뮬레이션 |  | 시나리오파일업로드 - 파일등록 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
|  |  |  | 시나리오파일업로드 - 사니리오파일생성 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
|  |  |  | 교통시물레이션-메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2023.12.29
|  |  |  | 교통시물레이션-불러오기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
|  |  |  | 교통시물레이션-교통량 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
|  |  |  | 교통시물레이션-신호시간 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
|  |  |  | 교통시물레이션-분석요청 | 전지광 | 2023.12.11 | 2024.01.12
|  |  |  | 교통시물레이션-새로고침, 삭제 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
|  |  |  | 결과보기 - 메인 | 전지광 | 2023.12.13 | 2024.01.29
|  |  |  | 결과보기 - 분석결과보기 | 전지광 | 2024.01.02 | 2024.01.11
Note on K2: 전주 운영서버에서 확인한다

## 7. 수행세부내역(남해) (hidden)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 10
서비스명 | 부산 기장군, 경남 남해군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 9 | 5 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 합계 | 11 | 5 | 6
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
부산 기장군 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 개선 | LXTM(도로교통시뮬레이션 저작도구) 데이터 편집 안 됨 - 차선 늘리기, 줄이기, 폐쇄, 우회로 설정 등 데이터 편집기능 필요 | 미진 사항 확인하여 반영 예정 | 2023.10.31 | [5 empty] | 상 | 3 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 오류 | 분석 팝업 초기화 및 타 팝업 표출 시 안닫힘 | 초기화 및 팝업 닫히게 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O |  | 상 | 2 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 개선 | 전체 프로세스 재점검 요청 | 시나리오 생성에서 분석까지 프로세스 재점검 후 화면 설계 수정 | 1905-07-15 02:28 | [5 empty] | 상 | 5 | - 시나리오 불러오기 : sumo -> 프론트 단으로 가져온다 - 시나리오 등록 : 로컬 -> 프런트 - 교통량 : sumo에서 계산에서 활용 - 신호시간: sumo에서 계산에서 활용 - 분석 |  | - 프로세스 개선 필요 - 화면수정 - 결과 리뷰
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
경남 남해군 | 남해군 유동인구 분석 | 남해 바래길 | 오류 | - 핫스팟 분석의 일방문자수에(R8:힐링하우스, R14:차면벗꽃길) 두 지역 노출 안됨(지도상에 표기 안됨) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  | 남해 관광지 | 오류 | "남해관광지"의 "경로분석"기능 작동 오류("경로 정보가 조회되지 않았습니다!!" 표출) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 * 경로에 "R30", "R44" 지점이 기록되어 있는데, 지점을 확인할 수 없기 때문으로 보임 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
| 앱 정보 가시화 | 남해 AR 앱 | 오류 | 기능 없음 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중