## 0. 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
균형발전사업 오류 개선 작업 현황표
V1.1
2023. 10. 23

## 1. 수행관리
균형발전사업 오류 및 개선사항 조치 현황표
2023-11-03
지자체명 | 카테고리명 | 메뉴명 | 점검 항목수 |  | 조치 완료수 |  | 잔여항목 | 조치율 | 비고
|  |  | 오류 | 개선 | 오류처리 | 개선처리
충북 진천군 | 인허가 이력관리 | 사전심사청구서 | 46 | 17 | 41 | 11 | 11 | 82.54%
|  | 인허가대장 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 신규 기능
|  | 인허가 이력검토 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
| 인허가 통합지원 | 도면저작 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 87.5%
|  | 필지가분할 | 12 | 3 | 12 | 2 | 1 | 93.33%
충북 진천군 소계(ⓐ) |  |  | 65 | 27 | 59 | 16 | 17 | 81.52% |  | 43.5
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산조회 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 100%
|  | 지하시설물 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 85.71%
| 섬진강기차마을 운영관리 | 시설물 관리 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 50% | 신규 기능
|  | 스케치업 파일 업로드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
| 기타 | APP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
전남 곡성군 소계(ⓑ) |  |  | 18 | 8 | 14 | 5 | 7 | 73.08% |  | 14
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음모니터링 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50%
|  | 대기질 모니터링 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50%
|  | 하천 모니터링 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
| 유동인구 | 유동인구 분석 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
서울 양천구 소계(ⓒ) |  |  | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 53.85% |  | 17
전북 완주군 | 주차공간 분석 서비스 | 가시권 분석 (CCTV) | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 88.89%
|  | 노상주차장 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100%
|  | 노외주차장 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 81.82%
|  | 주차건축물 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100%
|  | 공통 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.67%
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 대피시설 안내 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100%
전북 완주군 소계(ⓓ) |  |  | 24 | 13 | 23 | 10 | 4 | 89.19% |  | 4
기장/남해 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33.33%
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
| 남해군 유동인구 분석 | 남해바래길 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100%
|  | 남해관광지 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100%
| 기타 | APP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
기장/남해군 소계(ⓔ) |  |  | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 45.45% |  | 10
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ) |  |  | 122 | 57 | 104 | 35 | 40 | 77.65% |  | 88.5 | 29.5
3명

## 2. 수행세부내역(진천)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 43.5
서비스명 | 충북 진천군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 65 | 59 | 6
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 27 | 16 | 11
[6 empty] | 합계 | 92 | 75 | 17
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
충북 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 토지정보 조회 시 공유지연명부, 대지권등록부(전유부), 건물통합정보, 개별주택공시가격, 조회 안 됨 * 토지이용계획확인서, 건물통합도면 은 이미지로서 화면에 나타나지 않음 | 부동산종합정보 연계 승인 확인 완료 ; 파인 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 접수번호 검색으로 이동 시 기존 필지 적용 내역 초기화됨 | [접수번호 검색] 탭 이동시에 필지 적용 내역 유지 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 청구서 목록 조회- 시작일 종료일 설정 시 날짜 기능 오류 | 달력 아이콘 선택시 Invalid 값 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 접수번호검색- 인허가지번- 전체보기 선택 시 접수번호 입력 안 됨 | - '전체보기' 선택 시 입력필드 제한 해제 요청 - '전체보기' 옵션이 상단/하단 2군데 표출 중 → 하나만 표출하는 것으로 수정 검토 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서-신규생성-도면저작 불러오기 기능 오류 | 신규 생성 > 저장 버튼 > 유효성 검사(필수입력항목) 및 안내 팝업 추가 요청 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서- 지번검색- 지번검색을 통한 청구서 목록 조회 안 됨 | 지번검색 시 청구 목록 표시 (화면설계서 기반) | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서- 청구서 목록 상하 구분선 필요 | 구분선 추가 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서-지번검색- 지번입력 후 검색 기능 없음 | 입력 필드완성 후 엔터 또는 검색 버튼 눌러 검색 개시 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서- 청구서 목록- 시작일, 종료일 달력 아이콘 선택 시 오류 발생 | 달력 아이콘 선택시 Invalid 값 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서- 신규생성-도면중첩- 준공조서 전체 삭제 | 준공조서 관련 삭제 (타기능 영향 검토) | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | *사전심사청구서 메인팝업 전면수정 전체 변경 (화면설계서 참조) | 기존 팝업을 접수 / 목록검색 2개 탭으로 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 인허가 이력 검토 - 건축물대장 상 대지면적을 허가면적으로 변경 요청한 적은 없음( 오류내용을 수행사에서 잘못 이해) | - 테이블 명칭 점검 - 세움터 연계 작업 이후 데이터 표출 확인 | [5 empty] | 세움터 연계 작업 선행 필요 | 상 | 30 | -. 파인에서 연계작업 후 구현해야 한다(현재 하고 있단다) -. 인터페이스 개발이 완료되어야 한다 -. 파인에서 연계 대상 업무 파악, 진행상황 파악 필요 화면은 만들어져 있다 | 0 | - 파인 업무 분장(api 연계 업무 확인) - API 연계 목록 정리 필요(스웨그 API관리 프로그램)
|  |  | 오류 | 토지정보(필지 적용 후 필지 더블클릭) 토지(임야)대장 재선택 시 기존 테이블 나옴 | 기존 테이블 표출 안되게 점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_도면저작_면적그리기 항목 선택 → 면적 생성 → 공사계획평면도 확인 시, 면적 정보(면적 레이어) 미표출 | 면적 레이어 반영 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_도면저작 내 첨부파일 삭제가 안되는 현상 (도면내용) | 첨부파일 삭제 > API 검토 중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_신규건축물생성 선택 → 구적도 선택 시, 건축면적 / 연면적 / 면적합계 항목 결과 소수점 2자리 까지 표출 요청 | 소수점 2자리 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_3D 라이브러리 팝업 소거 시, 도면 저작 팝업도 같이 소거되는 현상 | 3D 라이브러리 팝업만 소거 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서>접수>지번 검색 시 화면 이동이 느림(운영서버 기준) | 검색 시 바로 이동하게 개선 >> 운영서버 재점검 (네트워크 호출 관련) >> 타 프로세스 미종료로 인한 필지선택 시 지연 | 2023-09-22 |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화 | 중 |  | - 지번 검색 콤퍼런트 속도가 느리다(화면 전체 동일한 현상) |  | - 지번 검색 콘퍼런트 확인 필요함
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 내 참조서류만 유효성검사 요청 (참조서류만 필수값 설정) | 필수값 재확인 - 유효성 검사 및 안내팝업 점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 목록 상 지번과 조회 내용 지번이 상이 | API 확인 >> 호출-응답 값 문제 확인 중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 목록 검색 결과 창 하단 스크롤 불가 | 목록 표출 개수 재점검 (통상 10개까지) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 청구서 조회/수정 팝업 하단 스크롤 불가 | 하단 표출 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 항목 수정 (접수중, 접수완료 처리) 완료 시, 목록에 미반영 → 저장 X >> 파일 삭제 후 삭제 처리 안되고 저장 안됨 | 저장 프로세스 확인 >> 상태 변경 시 참조서류는 필수값 >> 수정 시 API 동작 점검 필요(삭제 처리 안됨) | 2023-09-22 | [5 empty] | 하 | 0.5 | - 파일 삭제 후 저장 버턴 클릭시 반응이 없음
|  |  | 오류 | 사전심사청구서>필지가분할 시 지번 누락 | 지번 누락 방지 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 가분할결과 팝업에서 분할 필지 선택 후, 결과 창 닫으면 최종 선택한 분할 필지 하이라이팅(라인)이 남음 | 결과 팝업 창 닫을 시에 하이라이팅 초기화 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지 적용>필지분할>추가 필지 적용 시 필지 적용이 화면에 표출 안됨 => 분할 시에는 추가 필지가 인식되어 분할됨 | 추가 필지 화면 표출 점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 1필지 적용>분할>초기화(좌측 팝업)>다른 필지 선택>필지가분할에 주소가 이전 필지 주소로 나타남>분할 시 이전 필지에 분할 결과 적용됨 | 초기화 재점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 참조서류 미리보기 선택 시, 미리보기 팝업 내 이미지 깨져서 표출되는 현상 | 파일 경로 확인 >> 최종 표출 확인(10/20) | 2023-09-22 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 참조서류 저장명칭 변경 | 공사명-구적도.docx | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 내 구적도 다운로드 후 파일 확인 시, 이미지 미표출 및 오류 팝업 무한 표출 | 운영서버 재확인 > 테스트 PC 확인 및 점검 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 팝업 내 임시번호 항목 제거 확인 필요(사용자가 접수번호 기재) | 제거 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 > 도면내용 날짜 선택에 캘린더 추가 | 캘린더 추가 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 팝업 내 구적도 / 평면도 / 배치도 항목 저장 또는 수정 또는 삭제 결과 미반영 | 목록 테이블에서 삭제 되게 수정 >> 저장/등록/삭제 API 확인 중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 팝업 내 구적도 / 평면도 / 배치도 항목 선택 후 목록 조회 시, 목록 순번 표출 오류 | pagination / 날짜순 / 5개 / 공사명.png >> 1,2,3,4,5 반복 표출됨 | 2023.10.31 | 2023.10.31 |  |  |  |  | 하 | 0.5 | - 그리드 조회 후 페이지 이동시 순번이 앞전과 동일하게 표현도힘
|  |  | 오류 | 도면저작 불러오기 리스트 전체보기로 되돌아가는 기능 미구현 | 전체보기 X, 기본 값은 구적도 목록 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 > 도면저작 > 초기화 > 필지 선택 안 됨 | 초기화 재 | [6 empty] | 하 | 0.5
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 팝업 내 용도지구 / 용도지역 항목 미표출 현상 | 데이터 분리 작업에 소요 시간 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서>인허가 이력검토 팝업 조절 이상 >> 우측 조절 바로 좌측이 조절되고, 하단 조절시 금지마크 나오면서 창만 커짐 | 팝업 조절 변경 > 현 구조상 개선 시간 소요 예상 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 / 도면 다중 중첩 / 도면 첨부파일 업로드 후, 파일 적용 선택 시, 첨부파일 이미지가 일부분만 표출되는 오류 현상 (도면저작 기능에서는 정상 작동) | 운영서버 재검토 (개발서버 정상 작동) | 2023-09-22 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 / 목록 내 항목 선택 후 수정 / 신청서류, 검토서류, 참조서류 업로드 방식 재검토 필요 (업로드, 수정 뿐 아니라 삭제 후 재업로드 기능 프로세스 필요) | 참조서류 업로드 영역 추가 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 / 필지가분할 / 가분할된 면적 텍스트 위치 조정 (가분할된 필지 중앙으로 텍스트 표출) | 텍스트 위치 조정 가능 여부 분석 중 > 구현에 공수 소요가 많이 필요 | [6 empty] | 중 |  | - 필지분할 값은 나오고 있는데. 가운데 표현은 현실적으로 불가능 |  | - 고객 협의 후 처리하지 않는 방향으로 협의가 필요함. - 현재 텍스트 값은 표시가 되고 있기는 하지만 위치가 가운데 위치하지 않음
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 / 필지가분할 팝업 불투명처리 요청 | 투명도 탁하게 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 필지가분할 결과 팝업 하단 영역 조절 | 팝업 조절 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 필지선택 → 필지적용 후 클릭하여 필지정보 팝업 표출 시, 팝업 레이어 2개가 중첩되어 표출되는 현상 | 팝업 하단 조절 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 / 신규생성 / 항목(필지가분할 등) 선택하여 팝업 생성 후, 항목 팝업 소거 시, 사전심사청구서 팝업 자동 오픈(동그라미 마크 사라지고 팝업 열림) | 자동 팝업 오픈되도록 수정 >> 구현 방향 검토하여 일정 수립 필요 | [6 empty] | 중 | 1 | - 팝업 창여러개 열린경우 예) 이전 기능
|  |  | 오류 | 신청서류 , 검토서류, 참조서류 업로드 박스 안에 텍스트 삭제 및 "+이미지"로 추가 | 텍스트 제거 및 이미지 추가 > 청구서 수정 내 이미지 추가 부분 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 목록검색 -> 충청북도 진천으로 박스 고정시키기 | Default 설정 추가 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 개선 | 접수 -> 지번검색 -> 충청북도 진천으로 박스 고정시키기 | Default 설정 추가 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 필지선택 → 필지 적용 → 지번 원클릭 → 지번 초기화(0000) 오류 | 필지 선택 시에 지번 유지 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 도면저작 → 도면그리기 → 면, 라인 등 3개 이상 그리기 → 중간 번호 레이어 삭제 → 추가 레이어 그리기 → 화면 다운(BLACK) | 화면 다운 현상 디버깅 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구 → 도면저작 → 건축배치도 → 저장 → 첨부서류에 저장된 건축배치도 확인 → 내용 중 면적 표시 오류(허가면적이 아닌 대지면적이 나타나 있음, 작업내용과 저장내용이 다름) | 명칭 변경 및 입력 정보 동기화 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 도면저작 → 도면그리기(면, 선) → 평면도 → 도면 레이어(면, 선)에 대한 수치(면적, 길이)가 나타나지 않음 인허가 통합지원 → 도면저작 → 도면그리기(면, 선) → 평면도 → 도면 레이어(면, 선)에 대한 수치(면적, 길이)가 나타남 동일하게 나타나야 함 | 평면도 내 규격(수치 적용), 단위별로 데이터 표출 점검 | [6 empty] | 하 | 0.5 | - 규격에 데이터 수치 데이터 겹쳐 있어보인다
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 도면중첩 → 파일업로드 → 도면 목록 추가 → 도면적용 → 도면레이어 선택삭제 → 삭제 안 됨 | 업로드 도면 삭제 적용 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 도면중첩 → 파일업로드 → 도면 목록 추가 → 도면적용 → 사전심사청구서 저장 → 화면제어(이동) 안 됨 | 회전 기능 초기화 | [6 empty] | 중 | 0.5 | - 회전 기능을 선택하면 바탕화면 이동안됨. 배경화면이 이동이 되어야 하나? 고객과 협의 필요함 |  | 초기화 기능
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 도면저작 → 신규건축물 생성 → 구적도 허가면적 입력 → 저장 → 건물배치도 → 허가면적에 따른 건폐율, 용적률 산정 오류 구적도 → 저장 → 건축배치도 → 조회 → 오류 없음 구적도 → 저장 → 평면도 → 저장 → 건축배치도 → 조회 → 오류 발생 | 조건별 오류 확인 중 | [6 empty] | 중 | 0.5 | - 조건 따라 가 보면 오류발생함
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 → 도면저작 → 신규건축물 생성 → 신규건축물 바닥면적과 면적측정 기능을 통한 면적이 다름 신규건축물 바닥면적이 잘못계산 되는 것으로 보임 | 신규건축물 생성 면적 연산 점검 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 목록검색 내 달력 이미지 선택 시 오류 발생 | 달력 이미지 선택 차단 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 > 구적도에 허가면적 숫자 많으면 값이 안들어가짐 | 정수 5자리로 제한 필요 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 > 사전심사청구서 화면 돌아갈 때 선택 필지 사라짐 | 필지 고정 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지 선택 > 필지 더블 클릭 토지정보 조회 시 색상 변경 팔렛트가 같이 뜸 | 수정 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지가분할 시 간헐적으로 분할필지 정보 누락 현상 | 재현 및 디버깅 | 2023-09-27 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지가분할 시 간헐적으로 분할필지 색상 누락 현상 | 재현 및 디버깅 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 개선 | 부담금 산정 전면 개선 | 화면설계 및 인터페이스 구현 중 | 2023.11.10 | [5 empty] | 상 | 4 | - 화면설계서 참조하여 재개발필요함(화면설계서 참조) - 사전심사청구서 저장시 저장 인터페이스 확인 필요
|  | 인허가대장 (개발행위) | 개선 | 메인 팝업 전남 곡성으로 고정되어 있음 | 충북 진천으로 변경 | 2023.11.01 | [5 empty] | 하 | 0.5 | - 운영 기본기능 구현, 수정 필요 |  | 기존 인허가대장은 사용하지 않음, 이화면으로 대처
|  |  | 개선 | 개발서버 백엔드 반영 완료(파인, 9/24) | 전체 기능 점검 및 디버깅 실시 | 2023.11.01 | [5 empty] | 중 | 1 | - 운영 기본기능 구현, 수정 필요 |  | 기존 인허가대장은 사용하지 않음, 이화면으로 대처
|  | 인허가대장 (도로점용) | 개선 | 메인 팝업 전남 곡성으로 고정되어 있음 | 충북 진천으로 변경 2023.10.19 ~ 20 운영서버 반영시 추가 요청사항 1. 도로점용허가 관리대장 팝업 우측 표출 2. 진천군 → 필지 선택 UI 부분 추가(‘충북’ ‘진천’으로 고정) 3. 연속지적도 버튼 추가 4. 리포트 다운로드 버튼 위치 이동(인허가대장 팝업 내) 5. 리포트 다운로드 버튼 2개로 구분(word-허가증, excel-관리대장) 6. 점용장소 최대 5개까지 추가 가능 7. 점용장소 선택 시, 주소선택 아이콘으로 자동입력 8. 저장된 점용장소 텍스트 클릭 시, 해당 필지로 이동 및 하이라이트 | 2023.11.02 | [5 empty] | 하 | 0.5 | - 운영 기본기능 구현, 수정 필요 |  | 기존 인허가대장은 사용하지 않음, 이화면으로 대처
|  |  | 개선 | 개발서버 백엔드 반영 완료(파인, 9/24) | 전체 기능 점검 및 디버깅 실시 | 2023.11.02 | [5 empty] | 중 | 1 | - 운영 기본기능 구현, 수정 필요 |  | 기존 인허가대장은 사용하지 않음, 이화면으로 대처
|  | 인허가 이력검토 | 오류 | 산지전용, 건축물대장 오류 | - 농지전용/산지적용 데이터 연계 대상 및 여부 확인 요청; 파인 - 산지적용 선택시 농지 전용 데이터 지속표출됨. - 건축물대장 선택시 산지적용 테이블 표출 (즉, 건축물대장 테이블이 없음) | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O | 데이터 있는 필지 확인 및 선택
|  |  | 개선 | 필지선택 → 필지적용 → 창 닫기 → 초기화 오류 | 메인 팝업 선택 시 초기화 적용 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
| 인허가 통합 지원 | 도면저작 | 오류 | 도면저작 불러오기 개발 진행 중으로 답변 받음 도면저작 불러오기 기능 오류 | 테이블 전체 점검 필요 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 필지적용, 파일 중첩 등 이후 팝업 닫을 때 초기화 안됨 | 초기화 적용 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  |  | 도면내용만 입력 후 도면 신규 생성 선택 시 저장되었습니다 팝업 표출되나 저장 안됨 | 구적도/평면도/건축배치도 개별 저장 기능 검토 >> 저장 시 5초 간 파일 로딩 대기시간 적용 >> 저장 시 버튼 동작 디버깅 필요 | 2023-09-22 | [5 empty] | 중 | 1 | - 메뉴에 있는 도면 저작과 레벨 3에 있는거랑은 다르다 - 이미지 캡처가 전부 올라와서 저장이 되어야 한다. 현재는 시간으로 조정하고 있다 |  | - 이미지 로딩 완료여부 체크 필요
|  |  |  | 사전심사청구서_도면저작_면적그리기 항목 선택 → 면적 생성 → 공사계획평면도 확인 시, 면적 정보(면적 레이어) 미표출 | Area 1 표출 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도면 이미지 업로드 선택사항으로(현재 필수사항인데 옵션값으로 설정 변경) | 프로세스 개선 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | L2 도면저작에서 필지 선택 > 사전심사청구 필지 선택 후 적용하면 일반이 아닌 '1'이 뜸. | 원인 확인 및 디버깅 | 2023-09-27 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 3D 라이브러리에서 객체 추가 후 반영 시 모델이 너무 크게 나옴 | 사이즈 조절 필요 / 모델 기본값 적용 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 면적 그리기 후 초기화 > 면적 그리기 안됨 | 초기화 재점검 | [6 empty] | 중 | 1 | - 초기화 버턴 클릭시 그리기 안됨, 초기화 작업 필요하다고 봄
|  |  | 개선 | 사점심사청구서 기능 → 필지 선택 → 필지적용 → 인허가 통합지원→ 도면저작 → 자동으로 도면편집 팝업 창 생성됨 | 색상 정보 팔레트 팝업 소거 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 인허가 통합 지원 → 도면저작 → 필지선택 → 필지적용 → 도면내용 작성 → 도면 신규 생성(작업저장) → 신규건축물 생성→ 건축배치도 → 건축배치도 내용 중 면적 표시 오류(대지면적이 아닌 허가면적이 들어가야 함) | 명칭 변경 및 입력 정보 동기화 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  | 필지가분할 | 오류 | 1필지 분할 시 1제곱 면적 오류 있음(0.5 이상 또는 미만시 반올림 또는 내림) - 면적 자릿수 오류 * 가분할 면적의 자릿수는 대장면적이 정수면 정수, 소수면 대장면적의 소수점 단위에 맞춰서 표시 필요 | - 분할필지의 각 면적의 합계 = 대장필지 - 대장면적이 ⓛ정수(소수점 자리없음)일 경우, ②소수점 자리 표시일 경우>> ①분할필지 중 큰 면적의 소수점 첫자리 올림 처리, 작은 면적의 소수점 이하 버림 ②소수점 자리 표시는 대장면적의 소수점 자리수와 동일하게 표시 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 2필지 이상 가분할 시 면적 오류 | - 필지 각각 분할 연산 - 분할시 각 기본 필지별로 그룹핑 표시 요청 - 연속된 2필지(A,B)를 각 분할할 경우 A, B 독립적인 연산 필요, 숫자 표출은 12행 참조 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 분할 면적 소수점 표시 단위 오류 | 분할필지 소수점 표시 재점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지 적용 시 화면 상 지번, 지목 표출 오류 * 현재는 필지 적용 시 지번, 지목 표출 제외시킴 | - 지번, 지목 표출 상이 > 산21-1번지 = 21-1임 으로 표출 - 지번, 지목 관련 표 전달 예정 (LX) - DB테이블 더블 체크 요망; 파인 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 분할 시 '항목 추가'가 아닌 '가분할'로 명칭 변경 필요(기존에 요청했음) ---> 필지 분할로 명칭 변경 | - 버튼명 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 분할 선색상변경 기능 안 됨 --> 오류 ... 분할면 색상 변경 암됨 | - 색상변경 안됨 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 분할선 초기화 오류 | - 분할선 초기화 루틴 점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 가분할 결과를 초기화 시켜도 내역이 초기화 안 됨 ---- > 필지정보입력 란에 리스트 안없어짐 | - 리프레시 버튼(우상단) 동작 안됨 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지 가분할 결과는 지번순서대로 표기되어야 함 - 알파벳 순서로 정렬되면 그림 상 C의 경우 지번이 824인지 616인지 알 수 없음 | - 분할영역에 대한 필지 정보 누락 - 필지 기준 분할영역 그룹핑 요청 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 분할선 초기화 오류 | 분할선 초기화 기능 재점검 요망 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 필지 가분할 결과는 지번순서대로 표기되어야 함 - 알파벳 순서로 정렬되면 그림 상 C의 경우 지번이 824인지 616인지 알 수 없음 | 필지별 건축면적 연면적은 공란 또는 0으로 변경 - 사용자가 직접 입력해야함 분할결과 (용도지역, 용도지구 오류) > 분할결과 정보 데이터 가공 작업 진행중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 개선 | 필지 가분할 수수료 입력 → 필지 가분할 결과 조회 → 화면 다운(Black) 오류 | 화면 다운 현상 디버깅 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | PNU 표시 오류 - 다른 기능에서 조회한 내용(PNU)이 자동으로 반영됨 | 양천구 소음측정소 > 진천군 필지선택 팝업 시 재현 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 결과창에서 '사전심사청구서 저장'으로 나옴 | 확인' 버튼으로 변경 | 2023.10.31 | 2023.10.31 | 2023.10.31 |  |  |  | 하 | 0.5 | - 메뉴에 사전 심사청구서에서 팝업의 화면이랑 동일하게 작동이 되는것 같다. 저장버턴이 다르게 표현이 되어야 한다., 아마 화면이 동일하기에 같게 만들어 놓은거 같다
|  |  | 오류 | 필지 가분할 결과 용도지역/용도지구 데이터 표출 | - 용도지역/용도지구 데이터 확인 및 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
43.5

## 3. 수행세부내역(곡성)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 14
서비스명 | 전남 곡성군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 18 | 14 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 8 | 5 | 3
[6 empty] | 합계 | 26 | 19 | 7
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산 조회 | 개선 | 지적도 보기 -> 연속지적도 보기 버튼명 변경 | 버튼명 변경 요청 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 소유자 구분 내용 오류 | 소유구분에 '개인'만 표출됨 API 점검 및 연계 정보 확인 요청; 파인 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | 공유재산 상세정보 중 내용 삭제 1. 소유구분, 2. 번지, 3. 호, 4. 동, 5. 반 ※ 위 소유자 구분 내용 오류와 연관되는 것으로 내용 표시하지 않는 것으로 결정함 |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 공유재산 상세정보 중 취득일 표시 오류 | 취득일 표출 VARCHAR Value 점검 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 공쥬재산 상세정보 중 아래 내용에 해당하는 코드는 코드에 따른 내용으로 표시되야 함 - 재산용도: 1 → 행정재산, 2 →일반재산 - 행정재산: 1 → 공용재산, 2→ 공공용재산 - 일반/산: 1 → 일반, 2 → 산 - 회계구분: 100 → 일반회계, 210 → 상수도 특별회계, 230 → 기차마을사업특별회계, 250→ 장기 미잡행시설 특별회계 - 지목(공부): 지목 코드에 따른 지목명(ex. 코드 10 → 학교용지) - 지목(현황): 실제 사용현황에 대한 조사 내용임. 데이터 그대로 표시 - 재산관리관: 붙임 엑셀자료(재산관리관 코드명) 참고 | 코드에 따른 항목명 점검 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | 테이블명 변경: ①재산가격 → 재산가격(원), ② 회계기준가액 → 회계기준가액(원) 재산가격, 회계기준가액 단위 구분 기호 입력: ①1247360395 → 1,247,360,395, ②2023220821 → 2,023,220,821 | 테이블 표기 방법 개선 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 공유재산 조회 기능 초기 진입 시, [시도 / 시군구] 항목 → [전남 / 곡성군] 디폴트 고정 | 디폴트 설정 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  |  | 공유재산기능 → 필지 선택 → 필지 적용 → 조회 버튼 선택 시, 해당 위치로 지도 이동 + 화면 하단 해당 필지의 공유재산 상세정보 팝업 표출 프로세스 변경 요청 | 지번 선택시: 이동 및 상세정보 표출 필지선택/적용 후 조회 버튼은 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 상세조회 등록 항목 복수일 경우, 공유재산 상세정보를 열람 가능하게 수정 현재는 최상단 1개 항목만 조회 가능 | 개별 리스트 선택 시 상세조회 팝업 열리게 수정 (읍내리 208번지 참고) | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O | O | O
|  |  | 개선 | 동/면/리 별 조회 가능하게 변경 | 동/면/리 별로 리스트 표출 > 읍,면 / 리 기준 검색 필터 적용 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O | O | O
|  | 지하시설물 | 오류 | 지하시설물 시각화 안됨 | 기존 화면설계 변경 사항 확인 필요 ==> 지하매설물 선택시 표출되는 팝업상에 주요 기능 포함할 것 >> 현재 우측 [레이어] 메뉴에 별도로 구현됨 ==> 시설물(관로) 선택 시 속성정보 표시 ; 3사 공동으로 확인 필요함 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 지하시설물 속성조회 없음 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 지하매설물 -> 지하시설물 변경 | 메뉴명 / 팝업명 수정 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 속성정보 데이터 치환하여 표출 | 속성정보 데이터 테이블 참고 | 2023-09-27 | 10월중 | O | O | O
|  |  | 오류 | 팝업 수정 > 체크 박스 다중 선택 가능하게 수정 | 1. 지하매설물 네모 박스 삭제 2. 상수/하수 구분 표기하고 관로/맨홀 체크박스 3. 체크박스 다중 선택 가능하게 수정 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O | O | O
|  |  | 오류 | WMS 상에서 구간 선택 시 구간 하이라이팅 추가 | 구간 하이라이팅 방안 검토 > 소요 공수 필요 | 2023.11.03 | 2023.11.03 | O |  |  |  | 상 | 4 | - 클릭시 구간정보를 표현해달라 |  | 클릭한 정보가 어디서 어디까지 공사한 구간인지 표시해달라
|  |  | 오류 | 메인 팝업 닫을 때 관로 이미지 초기화 안됨 | 초기화 적용 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O | O | O
| 섬진강기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 개선 | 시설별 지정시 엉뚱한 위치로 이동 시설별 관리대장 표출이 안됨!(모두 식생관련 정보만 나오고 있음) * 전체적으로 기능 작동이 원할하지 않음 | [시설물 관리]로 기능 재구현 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 신규등록 및 수정 팝업 창 오류 | 팝업 창 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 속성팝업 이동불가 | 속성팝업 이동되게 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 신규등록 시 핀 위치 팝업 우측에 지정 불가 | 팝업 창 재점검 필요 | [6 empty] | 중 | 1
|  |  | 오류 | 상세정보 팝업 높이가 과도하게 높음 | 적절한 높이로 조절 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 신규등록 시 핀 위치 초기화 안됨 | 핀 등록 중 메인팝업 닫는 경우 핀 선택 후 우클릭을 먼저하는 경우 | [5 empty] | - | 중 | 3 | - 팝업화면에서 핀을 선택 후 이동시 화면에 겹쳐 보이지 않음
|  |  | 개선 | 첨부 파일 1개만 등록됨 | 5개까지 등록되도록 변경 | 2023.11.03 | [5 empty] | 상 | 5 | - 첨부화일 화면 변경 필요(화면설계 변경 필요) |  | 첨부 파일 등록화면 수정필요 하나로 밀어부치던지.
|  |  | 개선 | 시설물 등록 시 좌표 정보가 아닌 지번 정보로 등록 | DT 지번 검색 기능 적용 | [6 empty] | 중 | 1 | - 경도 정보가 아닌 지번주소를 넣어달라
|  | 스케치업 파일 업로드 | 오류 | 기능 안 됨(기능 테스트 필요) | FME 서버 구동 점검 중 >> .skp 미지원(FME on Linux) >> 향후 개선 방향 논의 필요 | [6 empty] | 상 |  | - 지원이 안된다. |  | lx, 곡성 협의 후 결정 필요
| APP |  | 개선 | 운영관리 이관 및 APP 스토어 등록 일정 확인 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중 | - | [6 empty] | - ast에서 지원하는 부분이라
14

## 4. 수행세부내역(양천구)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 17
서비스명 | 서울 양천구 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 6 | 3 | 3
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 7 | 4 | 3
[6 empty] | 합계 | 13 | 7 | 6
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음 모니터링 | 오류 | 소음 측정소 주소검색 안됨 - > 측정소 주소가 목록을 보여줘야 함 | 측정소 '동' 입력 후 검색 가능 선택시 해당 측정소로 이동 구현 * SDOT 데이터 연계하여 서울시 전체로 표시 * 최초 진입시 검색창(왼쪽)만 표출 / 우측 상세정보창 X * 카메라 최초 위치는 서울시 양천구 상공으로 고정 * 구/동 단위 선택 시 소음스팟 표출 * 소음스팟 선택 시 해당 스팟으로 카메라 이동(줌인) >> 미입력 검색 시 정보 표출 오류(이동형 센서) >> 진입 시 주소 입력 창 초기화 오류 | 08월 31일 | [5 empty] | 중 | 5 | - 진입시 주소 입력창 초기화 되어야 한다 - 주소 미입력 후 검색하면 이상한 값이 나온다
|  |  | 오류 | 측정소 상세정보 창을 닫음 -> 측정소 POI 선택 -> 측정소 상세정보 팝업 안나옴 | 팝업 재표출 수정 >> 상세 팝업 소거 후 아이콘 재 클릭 시 표출 | 2023-08-07 | [5 empty] | 중 | 3 | - 팝업 닫을 경우 팝업은 팝업은 닫히고 화면에 아이콘선텍시 팝업나와야 한다
|  |  | 개선 | 소음 지도 구성(소음별 색상 표출 및 범례) > 최종 데이터 기준 색상 정보 표출(포인터 또는 범위 표출 영역에 색상 추가) | 국가소음정보시스템 참고 https://www.noiseinfo.or.kr/index.jsp | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 개선 | 소음지도 평행 이동 (확대 시에도 적용 필요) | 최초 진입 후 화면포커스 이동은 (X,Y)만 적용 | 10월중 | [5 empty] | 중 | 3 | - 줌인하지 한도록 한다, x,y만 이동가능하게 한다
|  |  | 오류 | 메인 팝업 닫을 때 서브팝업 초기화 안됨 | 메인 팝업 닫을 때 전체 종료 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 개선 | 메뉴 활성화 시 전체적으로 시스템 느려짐 | 개선 방안 검토 및 조치 요청 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 소음 스팟별 소음 그래프 Y축 값 가독성 높게 변경 | 라이브러리 재점검 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 개선 | 소음 측정소 목록에서 조회 후 지도에 나타나는 측정소 아이콘을 보면 확대 축소 시 아이콘이 지면에 가려서 일부 나타나지 않음 | DEM 정보에 따른 아이콘 이미지 짤림 현상 >> DEM에 따라 아이콘 표출하거나, 기본 고도값 적용 | [6 empty] | 중 | 3 | - 아이콘 이미지가 건물 높이에 중첩되고 있다
|  | 대기질 모니터링 | 개선 | 대기질모니터링 → 특정 관측소 선택 및 조회 → 팝업창 표시오류 | 팝업 창 레이어 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 지역 설정 후 결과창 표시 정보/위치/범례 불일치 | 데이터 연동 / 표출 좌표, 값 등 재점검 필요 | [6 empty] | 중 | 3 | - 값과 색상이 매칭이 안됨. 좌표, 위치 등 - 색상이 동일한데 값은 다름
|  | 하천 모니터링 | 개선 | 하천 모니터링 → 조회 → 전체 창 닫기 → 하천 레이어 초기화 오류 | 초기화 적용 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
| 유동인구 | 유동인구 분석 | 오류 | 좌측 메인 팝업 닫을 때 우측 팝업 안닫힘 | 메인 팝업 닫을 때 전체 종료 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | API 연동 (쉬모스랩에 API 개선 요청중) >>IOT 데이터 확인(시모스랩에서 LX운영환경에 IoT 데이터 적재 구성 했는지 확인) DB커넥할지, API 서비스 구성할지 협의 필요 -> 개발 담당 어디서 할지 확정 | 1안) 쉬모스랩 지원을 통한 연동 2안) 온품에서 기존 API 수정 및 추가 3안) 온품에서 신규 API 설계 및 개발 | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - lx계속 논의 필요함 |  | - 화면설계 전면 수정 필요함
17

## 5. 수행세부내역(완주)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 4
서비스명 | 전북 완주군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 24 | 23 | 1
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 13 | 10 | 3
[6 empty] | 합계 | 37 | 33 | 4
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
전북 완주군 | 주차공간분석 서비스 | 가시권분석 (CCTV중심) | 오류 | 버튼명 수정 -> 영역지정 -> 위치지정 | 버튼 명칭 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | N 방향을 초기값으로 변경(현재 S방향으로 설정된것 같음) | 초기값 점검 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | CCTV 분석결과를 저장 관리 할 수 있도록 개선 | 개선 내용 구체화 및 화면변경 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | CCTV 위치 조정할 수 있도록 개선(위치 조정시 기존에 설정한 값(가시거리, 시각, 방향각 등)은 그대로 유지되도록 보완 | 설정 값 유지 및 CCTV 설치 후 오류 점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | CCTV 다중 설치 후 순번 상 가운데 CCTV 삭제 > CCTV 재설치 안됨(1,2,3 중 2번 삭제) | 설치 로직 재검토 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 1인칭 시점 분석 시 가시영역(녹색) 사라지게 검토 | 분석 후 재표출 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 가시영역(녹색) 입체적으로 전체 색상 표출 가능 여부 검토 | 색상 추가 여부 점검 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | CCTV 2대 설치 후 옵션(각도 등) 조절 후 지정 취소>CCTV 재설치 후 옵션 작동 안됨 | 옵션 초기화 문제 검토 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 개선 | 1인칭 시점 분석 후 가시권 영역이 남쪽을 바라보고 있음 | 1인칭 분석 시 S로 시작하여 S로 끝남 >> 시작점 기준 +90도로 4방향 후 최초 위치로 복귀 | [6 empty] | 중 | 3 | - 전반적인 테스트 후 수정 필요.방향, 방행설정값 등
|  | 노상주차장 | 오류 | 노상주차장에 영역지정 삭제 | 적용 완료 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 설치구간 삭제 후 새로운 설치구간 지정을 통한 결과 분석 시 전에 생성한 설치구간 및 주차라인 같이 나타남. 초기화 안되는 문제 | 기존 분석 결과 초기화 점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 구간지정 취소 후 다시 설치구간 지정 시 시설물이 계속 찍힘 | 금지구간 표시가 off 시에 off가 되지 않음 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 도로교통시설물 지정을 통해 금지구간을 설정하고 구간지정을 취소하면 도로교통시설물 지정 해제가 되어야 하나 계속 활성화 상태임(ex, 소화전 무한 생성) 창을 닫아도 계속 생성됨 | 금지구간 표시가 off 시에 off가 되지 않음 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 분석결과 주차면의 끊겨서 표출되는 문제 | 테스트 서버 재현중 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O | O
|  |  | 오류 | 금지구간 포함된 분석 이후, 이전 금지구간을 관통하는 새로운 구간 분석 시 기존 금지구간 영역만큼 주차장 표출이 끊어짐 | 금지구간 초기화 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 설치구간 삭제 후 새로운 설치구간 지정을 통한 결과 분석 시 전에 생성한 설치구간 및 주차라인 같이 나타남. 초기화 안되는 문제 | 신규 구간지정 지정시 기존 구간지정 초기화 적용 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 설치구간 버튼 위치 조절 | 버튼 위치 재정렬 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  | 노외주차장 | 오류 | 영역지정 중 지적지정 작동 안 됨 | 지적지정 현재 버튼 삭제되어 반영됨 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 지정 체크박스는 1개씩만 선택되도록 수정, 여러 개 선택된 상태에서 출입구 지정시 계속 1번 출입구가 생성됨 | 복수 생성시 넘버링 오류 >> 1,2,3 생성 후 2번 삭제 → 1번 유형변경 시 2번 위치로 1번 이미지가 이동됨 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O | X
|  |  | 개선 | 구간지정 취소 -> 출입구 지정 취소 | 버튼명 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 삭제해도 지도상 심볼 그대로 존재 | 리스트에서는 삭제되나 지도상 표기 남아있음 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 지정 시 목록에서 출입구 유형을 변경해도 화면상에서 변경 안 됨 | 출입구 유형 변경 시 반영안됨 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O | O
|  |  | 개선 | 지적도 보기 -> 연속지적도 보기로 변경 | 우상단 지적도보기 버튼명 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | 영역 지정 시 면적이 실시간으로 보이도록 보완 및 면적 라벨 시안성 개선 | 면적 생성 시 실범위 표시 >> 면적 제한 여부 재논의 필요 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 지정 취소 시 면적 이미지 같이 사라짐 | 이미지 유지 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 분석 후 영역지정(네모 면적) 안사라짐 | 영역지정 면적 제거 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 오류 | 결과보고서 내 대장면적 소수점 처리 | 소수점 2자리까지 표출 + 단위(㎡) 추가 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O | O
|  |  | 개선 | 주자 시뮬레이션 출입구 지정 버튼 초기화 오류 - 출입구 지정을 누르고 체크박스 선택(좌클릭) 후 우클릭을 하면 출입구 지정 버튼이 선택된 상태로 저장 | 출입구 지정 버튼 초기화 재점검 필요 | [6 empty] | 중 | 1
|  | 주차건축물 | 오류 | 주차건축물 - 대지면적 입력 창 추가 및 분석결과에 대지면적 입력 값 반영 | 화면설계서 참고, 대지면적 입력 창 및 대지면적 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 오류 | 주차건축물 영역지정 방향 오류 | 설정 오류 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  |  | 개선 | 면적 그릴 때 영역 생성 불가능 범위 별도 표출 | 불가능 범위일 경우 텍스트 색상 변화 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O | O
|  | 공통 | 개선 | 설정값 초기화(새로고침) 하는 버튼 및 기능 구성 | 초기화 버튼 추가 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O | O
|  |  | 개선 | 툴팁 및 안내문구 위치 이동 | 위치 이동 및 문구 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 개선 | 영역지정한 것에 대해 조정(크기, 회전)할 수 있도록 보완 | * 섬진강 기차마을>조경식재 시뮬레이션 기능 참고 반영 >> 개선방안 검토 중 >> 3D 모델 사이즈에 따라 공사비 등 변경이 연동되어야 함 (기능 적용에 대해 재논의 필요) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 결과 값에 대한 레포트랑 연동이 되어야 하는데 현실적으로 불가능 |  | - 고객과 논의 필요
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O
[5 empty] | 밀집도분석 | [10 empty] | - 장비교체 후에 데이터 수집결과를 보면서 확인이 되어야 한다

## 6. 수행세부내역(기장,남해)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 10
서비스명 | 부산 기장군, 경남 남해군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 9 | 5 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 합계 | 11 | 5 | 6
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
부산 기장군 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 개선 | LXTM(도로교통시뮬레이션 저작도구) 데이터 편집 안 됨 - 차선 늘리기, 줄이기, 폐쇄, 우회로 설정 등 데이터 편집기능 필요 | 미진 사항 확인하여 반영 예정 | 2023.10.31 | [5 empty] | 상 | 3 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 오류 | 분석 팝업 초기화 및 타 팝업 표출 시 안닫힘 | 초기화 및 팝업 닫히게 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O |  | 상 | 2 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 개선 | 전체 프로세스 재점검 요청 | 시나리오 생성에서 분석까지 프로세스 재점검 후 화면 설계 수정 | 1905-07-15 02:28 | [5 empty] | 상 | 5 | - 시나리오 불러오기 : sumo -> 프론트 단으로 가져온다 - 시나리오 등록 : 로컬 -> 프런트 - 교통량 : sumo에서 계산에서 활용 - 신호시간: sumo에서 계산에서 활용 - 분석 |  | - 프로세스 개선 필요 - 화면수정 - 결과 리뷰
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
경남 남해군 | 남해군 유동인구 분석 | 남해 바래길 | 오류 | - 핫스팟 분석의 일방문자수에(R8:힐링하우스, R14:차면벗꽃길) 두 지역 노출 안됨(지도상에 표기 안됨) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  | 남해 관광지 | 오류 | "남해관광지"의 "경로분석"기능 작동 오류("경로 정보가 조회되지 않았습니다!!" 표출) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 * 경로에 "R30", "R44" 지점이 기록되어 있는데, 지점을 확인할 수 없기 때문으로 보임 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
| 앱 정보 가시화 | 남해 AR 앱 | 오류 | 기능 없음 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중