## 0. 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
균형발전사업 오류 개선 작업 현황표
V1.0
2023. 11. 22

## 00. 주간업무보고(11월 22일)
LX 플랫폼 1차 잔여업무 주간 업무 보고
작성일자: 2023년 11월 22일
부문 | 수 행 실 적 | 추 진 업 무 | 비고
| 금주 (2023.11.20. ∼ 11.24.) | 차주 (2023.11.27. ∼ 12.01.)
균형발전사업 | ◎ 지자체별 업무 진행 사항 | ◎ 지자체별 업무 진행 예정 사항
| 1. 충북 진천군 | 1. 충북 진천군
| - 진행없음 | -. 사전심사청구서
▶ 사전심사청구서 잔여업무 처리 ▶ 부담금산정 잔여업무 처리 ▶ 인허가 대장(개발행위, 도로점용) 처리
2. 전남 곡성군
| 2. 전남 곡성군 | - 사용자 교육 실시 후 지원 사항 정리
- 지하시설물
▶ 하이라이트 기능 불안정한 부분 수정 - 정확한 포인트 위치 인식 안됨. ▶ 팝업 닫기 안되는 부분 수정
- 사용자 교육 실시(11.23 목)
| 3. 서울 양천구 | 3. 서울 양천구
| - 진행없음 | - 유동인구업무 분석
▶ 유동인구 업무 분석(테이블 분석, 설계서 검토)
| 4. 전북 완주군 | 4. 전북 완주군
| - 프로그램 테스트 및 수정사항 정리 | - 사용자 교육 예정
▶ 가시권분석(cctv중심) : 버턴 컨트롤 외 6건 주차시설 시뮬레이션 : 화면 clear 처리 외 24건 대피시설안내 : 건물정보 표시 외 11건 공공시설이용안내 : 콤보 셋팅 오류 외 7건 대기질 모니터링 : 콤보 셋팅 오류 외 4건
| 5. 부산 기장군 | 5. 부산 기장군
| - 진행없음 | - 교통시뮬레이션 UI 변경 - 사용자 교육 일정 조율
| ◎ 운영관리 진행 사항 | ◎ 운영관리 진행 사항
| - 미진사항 개선 작업(계속) | - 미진사항 개선 작업(계속)
| ▶ 미진사항 (향후 별도 일정 수립 및 지원 예정) | ▶ 미진사항 (향후 별도 일정 수립 및 지원 예정)
플랫폼 기능 | ◎ 업무 진행 사항 | ◎ 업무 진행 예정 사항
| - 체크리스트 업무 분석 진행 현황 (진행율: 20%) | - 체크리스트 업무 분석 진행 현황 (진행율: 20%)
| ▶ 업무 분석 진행 | ▶ 업무 분석 진행

## 1. 수행관리
균형발전사업 오류 및 개선사항 조치 현황표
2023-11-22
지자체명 | 카테고리명 | 메뉴명 | 점검 항목수 |  | 조치 완료수 |  | 잔여항목 | 조치율 | 비고
|  |  | 오류 | 개선 | 오류처리 | 개선처리
충북 진천군 | 인허가 이력관리 | 사전심사청구서 | 62 | 5 | 31 | 1 | 35 | 47.76% |  | 62 | 5 | 31 | 1
|  | 인허가이력검토 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0% | * 사전심사청구서 교육 후 메뉴복사
|  | 인허가대장(개발행위) | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0%
|  | 인허가대장(도로점용) | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0% | * 신규개발
| 인허가 통합지원 | 도면저작 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 사전심사청구서 교육 후 메뉴복사
|  | 필지가분할 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 사전심사청구서 교육 후 메뉴복사
|  | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100%
|  | 부담금산정(도로점용) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | * 신규개발 (테스트 후 점검 항목이 추가 될수 있음)
충북 진천군 소계(ⓐ) |  |  | 127 | 34 | 47 | 1 | 113 | 29.81% |  | 161
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산조회 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 100%
|  | 지하시설물 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 맨홀 등 정확한 포인트에 하이라이트 안됨
| 섬진강기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 93.75%
|  | 스케치업파일업로드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 파일 지원 여부 확인 필요, 보류
| 기타 | 시설물관리 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 94.74% | 첨부화일 N개 업로드 구현해야 됨
전남 곡성군 소계(ⓑ) |  |  | 51 | 2 | 48 | 1 | 4 | 92.45% |  | 53
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음모니터링 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0%
|  | 대기질모니터링(양) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
|  | 하천모니터링 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0%
| 유동인구 | 유동인구분석 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 재분석 필요
서울 양천구 소계(ⓒ) |  |  | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0% |  | 35
전북 완주군 | 주차공간 분석 서비스 | 가시권분석(CCTV중심) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100%
|  | 주차시설시뮬레이션 | 24 | 1 | 23 | 1 | 1 | 96%
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 공공시설이용현황 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 72.73% | 데이터 검증 미흡(실시간 수집되지 않음)
|  | 대피시설안내(완) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
|  | 대기질모니터링 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |  | 0
전북 완주군 소계(ⓓ) |  |  | 48 | 2 | 44 | 2 | 4 | 92% |  | 50
기장/남해 | 교통 시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 26 | 11 | 25 | 0 | 12 | 67.57%
| 대피시설 안내 | 대피시설안내 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0%
| 남해군 유동인구 분석 | 남해바래길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | * 요구사항 없음
|  | 남해관광지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | * 요구사항 없음
기장/남해군 소계(ⓔ) |  |  | 35 | 14 | 25 | 0 | 24 | 51.02% |  | 0
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ) |  |  | 294 | 54 | 164 | 4 | 180 | 48.28% |  | 299 | 99.6667
3명

## 1-1 전체
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
1 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 선택시 사전심사청구관리의 접수 또는 목록검색 하나가 먼저 실행이 되도록 한다.접수, 목록검색 선택이 되면 선택된 항목을 표시할 필요가 있음. 뭐가 선택이 되었는지 알 수 있도록 한다. 글자 또는 바탕색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 1page |  |  | O
2 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지선택 글자 가운데 정렬. 상하 정렬을 중앙에 정렬 |  |  |  | O
3 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 새로고침 1번을 한 후 지번 입력하면 해당필지가 없다고 메시지 나옴. 아마도 2번의 지번 한글이 있어 검색이 안된것 같음. 앞자리 입력하면 두번째 자리 자동적으로 초기값을 셋팅 필요 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 2page |  |  | O
4 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 전부 닫은 상태에서 처음 화면 열어 지번을 검색하여 엔터를 치면 3번과 같이 지도상에 표시가 됨 이 상태에서 0852로 숫자 변경 후 엔터를 치면 이전 지번주소 856값으로 변경이 되고 지도상의 표시도 이전 상태로 그대로 유지됨. 단지 돋보기클릭하면 변경된 지번으로 수정이 되고 지도상 표시도 변경됨. 엔터키도 적용이 될 수 있도록 함 |  |  |  | O
5 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 뒷부분 클릭하고 앞부분 클릭하면 “0000”으로 변경 됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 3page |  |  | O
6 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 가장 최근에 필지선택한 건이 맨 상단으로 보여줘라 |  |  |  | O
7 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택한 필지들이 3번과 같이 전부 표시가 되어야 하는지? 가장 최근건 표시가 되어야 하는건지? |  |  |  | O
8 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록에서 선택되어진 >> 표시를 클릭하면 오른쪽 3번에 붉은색으로 표시되어야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
9 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 마우스가 필지로 이동하면 풍선모양으로 메시지가 나왔으면 합니다. 더블 클릭해야 나온다라는 것은 다른사람은 모를듯 |  | 2023.11.24
10 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 전체선택 되지 않도록. 하나만 선택 |  | 2023.11.24
11 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 인허가 이력검토 버턴을 목록으로 들어가야 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 4page |  |  | O
12 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 인허가 이력검토 버턴을 목록에 표현. 가능하다면 농지전용, 산지전용, 건축물대장 각 버턴으로 표현하였으면 함. - 필지에 대하여 해당되지 않으면 버턴을 disable 시킨다. 또는 보여주지 않는다. 해당되는건만 보여준다 |  |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
13 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 선택한 지번 대하여 사전심사청구서 주소로 표시가 되어야 한다 | '2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 5page |  |  | O
14 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1번에서 필지목록에 3개 필지가 있지만 청구서 작업할 필지를 구분할 필요가 있음 |  | 2023.11.24
15 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번에서 “X” 클릭하면 1번, 2번 정보까지 전부 clear 됨. 1번 정보는 그대로 남아 있어야 한다 |  |  |  | O
16 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 852답, 851답,853답 더블 클릭하여도 5번과 같은 동일한 지번에 대한 정보만 보임 |  |  |  | O
17 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메인에서 선택한 필지에 대하여 선택 불가하게 표시할것. 박스를 disable 시킴 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 6page |  |  | O
18 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면 저작에서 선택한 필지에 대하여 삭제 가능하도록 함 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
19 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 글자수를 제한 필요가 있다. 예) 100자 이내로 입력하세요 등 -. 날짜는 입력할 수 없도록 하고 반드시 달력을 통하여 선택하도록 한다 |  |  |  | O
20 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력 항목에 마우스를 가져가면 박스가 사라진다. 모든 화면에서 공통으로 적용되어 있는가?  공통 표준이 없다면 가장 많이 사용한 화면 기준으로 따라 감 |  |  |  | O
21 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 최대 입력가능한 자리수 표현 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 7page |  |  | O
22 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 높이 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24
23 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 이전에 신규건축물생성에 입력한 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24
24 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택하지 않은 건물의 높이 지정값이 보여짐 |  | 2023.11.24
25 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 값이 지도상에 그대로 보여짐 |  |  |  | O
26 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 첨부화일을 넣었는데 6번처럼 보여짐, 삭제 했음에도 불구하고 지도에 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
27 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지도상에 텍스트 포인트를 지정한 포인트가 그대로 남아 있어줬으면 한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 8page |  |  | O
28 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3,4번은 지도상에서 없어지도록 되어 있으나 1,2번은 클릭하여도 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
29 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 대지면적 : 숫자표시-> 333,333.1, 허가면적 : 숫자표시 -> 10,000, 제외지 : 숫자표시 -> 2.018.10000 >> 소수점 몇자리 까지 보여줄건지 결정 필요 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 9page
30 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가용도, 소유자,비고 >> “.” 의 용도는 뭐가 삭제 필요함 |  |  |  | O
31 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 클수 없음. 제외지 = 대구직도에 표현하고 싶지 않은 필지에 대하여 삭제기능 필요 |  | 2023.11.24
32 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가면적은 대장면적보다 장면적 – 허가면적 >> 소수점 1자리까지 표현되어야 함 |  | 2023.11.24
33 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번은 full 주소지번이 나와야 함 |  | 2023.11.24
34 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적(area)에 대한 이미지가 필요함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 10page | 2023.11.24
35 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 규격에 대한 값의 자리수 표현 확인 할것.무한정 입력하는것은 아닌듯 함 |  | 2023.11.24
36 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 단위는 면적, 길이에 대한 단위인듯. 이상한 값이 입력 됨. 단위는 선택이 되어야 함 |  | 2023.11.24
37 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 내용,비고에 “.” 이 있음. 삭제 필요, 입력 가능한 길이 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
38 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 높이.층별 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 한글, 영문, 숫자 입력 가능함, 자리수 무한대로 입력됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 11page | 2023.11.24
39 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 용도, 비고 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 비고란에 “.” 의미 파악 안됨,삭제필요함 |  | 2023.11.24
40 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력값들에 대한 원클릭이 되지 않음. 클릭 2번 해야 활성화 됨. 수정 필요 |  | 2023.11.24
41 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 화면사이즈를 아래로 더 크게 할 필요가 있음. 아래 공간이 많음 |  | 2023.11.24
42 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번이 왜 생겼는지 모르겠음 |  | 2023.11.24
43 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번의 값을 확인 할 필요가 있으며 연면적값이 이상함, 허가면적 값 표시 : 111,111,111,100m2 이렇게 되야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
44 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지정보입력 건폐율, 용적률 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 3자리 숫자로 입력. 스크룰 의미? | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 12page | 2023.11.24
45 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할 필지들에 대한 면적, 건축면적,연면적 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨  면적 : 수정 불가, 건축면적, 연면적 : 수정가능 |  | 2023.11.24
46 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번이 가리키는 위치에 마우스를 가져가면 자리수가 엄청 진동이 심함 |  |  |  | O
47 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량, 현황측량 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 자리 확인할것. 999,999,999,999,999원 숫자: 우측정렬, 텍스트 좌측정렬, 코드값 가운데 정렬 |  | 2023.11.24
48 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 주소 부분은 삭제한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 13page | 2023.11.24
49 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번을 full 주소가 조회되어야 한다. 1번의 주소 |  | 2023.11.24
50 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적 숫자 표현 : 9,555.5 |  | 2023.11.24
51 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량수수료, 현황측량수수료 금액부분인데 이상한 한글이 들어감. 숫자 값만 받도록 해야 함 |  | 2023.11.24
52 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 현재 작업중인 메뉴 표시 필요. 바탕색 또는 글자색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 14page |  |  | O
53 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 2번 스크롤 및 지번, 엔터키, 돋보기 전반적인 오류 수정할것. 앞장에 설명함 |  |  |  | O
54 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번 글자수 제한 필요.실제 자리수 체크 필요 함 예) 100자 이내로 입력하세요 |  | 2023.11.24
55 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 달력 선택할 수 있도록만 함. 입력 불가능하게 함. - 시작일자 : 달력 선택 후 날자 선택 안되고 있음.예)20211101 선택시 - 시작일자가 종료일자보다 미래날자가 될수는 없음. 예) 시작일자 : 2023.12.31 종료일자 : 2023.12.01 |  |  |  | O
56 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번에서 초기값을 접수완료로 둔다 |  |  |  | O
57 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 6번에서 페이징을 한다면 한페이지에 표현하는 그리드 개수는 몇 개까지 인가? 페이징 기준에 따라 처리 필요함
58 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번을 조회 버턴 클릭으로 2번 팝업 호출시 주소가 다름 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 15page |  |  | O
59 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 기본적으로 날짜 표현 방식을 통일 필요. 모든 화면에 날짜 표현 적용. 예)____-__-__ 또는 ____.__.__ 권장은 2023.12.31 |  | 2023.11.24
60 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번에서 “x”하면 모든 화면이 닫힘. 그리고 메뉴에서 특화서비스 >> 사전심사청구서 클릭하여 2번화면에 나타남 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 16page |  |  | O
61 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 전부 닫힌 화면에서 메인 화면만 나타나야 함 |  |  |  | O
62 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 부담금산정 버턴 여기서 삭제함. 별도 메뉴에서 작업하도록 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 17page |  |  | O
63 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면저작 및 필지가분할 업무는 접수 메뉴에서 점검한 사항을 대신함 |  | 2023.11.24
64 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지가분할 팝업이 사전심사청구서 메인 화면 뒤로 들어감. 팝업은 사전심사청구서 앞으로 나와야 함 |  | 2023.11.24
65 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 사전심사청구서 메인을 닫으면 “x” 필지가분할 팝업화면도 닫혀야 함 |  | 2023.11.24
66 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 용도지역, 용도지구로 구분하고 있는데 각각 불러오는 데이터가 있는지 API 확인할 필요가 있음  API에서 구분하여 데이터를 보내주고 있는지 아니면 통으로 보내주고 있는지? | 2023.11.14_인허가내역관리_사전심사청구관리(필지가분할결과) 1page | 2023.11.24
67 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 팝업 화면이 메인 화면과 겹쳐 보임. 팝업을 좀 진하게 표현 할 필요가 있음 |  | 2023.11.24
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 개선 | 사전심사청구서 메인 화면과 동일하게 구성한다(수정된 화면으로)  사전 심사청구서 테스트 화면 참조 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 1page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 앞에서 선택한 지번이 여기로 들어옴. 선택 불가 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 2page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 팝업이 열리면 자동적으로 농지전용 템이 선택 되어지고 3 번 리스트에 자료를 보여준다.
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 3 번 리스트의 페이징 적용이 되어 있지 않음. 농지전용, 산지전용, 건축물대장 템을 최초로 클릭하면 리스트에 뭔가 나오면서 빠르게 사라짐. Clear 안된 화면이 있음
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 텝별로 리스트 형식이 다름. 통일할 필요가 있음
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 , 2 번 토지 더블 클릭시 토지정보를 보여주고 있는데 다른 “33답“ 클릭하여도 3 번 변동이 없음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 3page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 마우스 스크롤이 되지 않음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 4page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 토지정보 항목 선택이 불가능 함
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 3 번 건물통합이미지를 보여줘야 하지 않나? 이미지 화일명이 보임
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 날짜 포멧 통일하자. 모든 프로그램 동일 적용
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 작업진행중인 템 표시 할 필요가 있음. 현재 작업하고 있는 템에 노란 바탕색 표시 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 5page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 데이터를 확인 하고 항목보여지는 자리수를 늘이거나 줄일수 있음. 예) 허가번호, 허가일자 는 이렇게 넓게 사용할 필요가 없음. 대신 관리번호 사이즈를 넓게 표현 할 필요가 있음. 또한 2 번 리스트를 보여주는 화면이고 좌우 스크롤이 발생하면 화면 사이즈를 좀 크게 해도 무방함
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 필지선택하면 2 번과 같이 보여짐, 주소가 보야줘야 하는데 이상한 숫자가 보임 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 6page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 콤보 클릭하면 3 번과 같이 보이는데 숫자는 어디에도 없음.
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 7page
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트 데이터가 없어 확인을 못 해봄
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1번 토지를 더블 클릭하여 2 번 토지정보 팝업 오픈 후 3 번 이력검토 버턴 클릭시 4 번 인허가이력검토 팝업이 오픈 됨. 2 번 토지정보는 닫히는것이 맞을듯. | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 8page
69 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 메인 화면과 서브 화면이 팝업으로 오픈 한 경우 메인 화면의 각종 정보는 수정이 되면 안됨 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 1page
70 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면 겹치는 부분 해결해야 하지 않을까?
71 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대상 주소 검색 사용으로 해서 필지선택 한 후 인허가 대장 허가번호 번호 사용으로 검색할 경우 필지선택된 부분이 clear되지 않음, 인허가 대장 주소검색사용에서 입력한 값들도 clear 되어야 함
72 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대장 주소검색 사용부분은 도로점유 부분에 존재하지 않음. 동일하게 적용하는 부분이 아닌가? 고객 확인 필요
73 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면로딩시 시도 : 충청북도, 시군구 : 진천군으로 초기 셋팅 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 2page
74 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 시도 선택 후 시군구 선택하지 않고 다시 시도선택시 스크룰 작동하지 않음.
75 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 초기화 클릭하여도 시도 값이 변하지 않음. 선택된 상태 그대로 유지 함
76 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가번호 검색 : 몇글자를 입력해야 하는지, 어떤 값을 입력하는지 예시 표현 예)허가번호 1234
77 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장 허가번호 검색 사용을 하지 않을 경우 라디오 버턴 해제안됨. 해제를 하면 검색 입력값이 clear되어야함
78 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장허가일자검색 사용시 날자 숫자 이외 값 입력하면 안됨.마스킹 기능 ㅇㅖ) ----_--_-- 아니면 달력 선택만 가능하게 하던가
79 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 종료일자가 시작일자보다 앞선날짜는 입력이 불가능하게 해야 함
80 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가시 항목에 대한 전반적인 Validation 체크를 하여야 함. 숫자, 한글, 영문 등 입력하는 자리수 설정 - 화면 전체 항목 자리수를 늘여 항목별로 입력이 되도록 가능하게 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 3page
81 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 버턴 클릭시 경고창 오픈, 확인 버턴 클릭시 아무런 메시지 나타나지 않음. 예) 정상처리 되었습니다. 또는 사업기간 입력 오류입니다. 등
82 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가 버턴 클릭 후 아무런 값을 입력하지 않은 상태에서 저장 버턴 클릭시 경고창이 나타나면 안됨. 필수 입력값을 입력하라는 메시지 보여줘야 한다
83 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 입력항목들에 대한 필수 입력항목 지정 필요. 반드시 입력해야 하는 항목 표시 예) *
84 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장이 되지 않아 다음 과정 테스트 불가능
85 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 검색된 결과가 메인화면과 겹쳐 보임. 앞,뒤 표현되는 값에 대하여 정확하게 이해하기 힘듬 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 4page
86 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정해야 할 항목을 지정할 필요가 있음. 허가번호(pk)가 수정가능?
87 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정버턴을 클릭 후 항목 수정 가능 필드로 변경이 되면 수정 버턴을 비활성화 되어야 하며, 저장 이후 활성화되어야 함
88 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 이후 라디오 버턴 선택되어진 상황에서 수정버턴 클릭시 작동되지 않음
89 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 4번 상황에서 삭제버턴 클릭시 경고창이 나타나며 확인시 작동되지 않음
90 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 그리드 조회되는 개수 정의되어 있는가? 한 화면에 5개, 페이지 이동 << >> 이동
91 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 색상변경 선택, 팝업 화면에서 색상 선택 후 적용하면 화면 사라지면서 재조회가 되었으면 한다. | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 5page
92 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 수정버턴 클릭 후 수정을 안하고 싶을때 어떻게 하나요? 라디오 버턴 다시 선택시 원래대로 되어야 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 6page
93 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 이 상태에서 다른 라디오 버턴 선택하면 선택이 되지 않음. 앞 부분을 수정하라고 계속 나옴
94 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 2번의 다른 항목을 먼저 선택 후 수정을 하지 않고 다른 라디오 선택하면 선택이 되지 않음
95 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 다른곳으로 이동하더라도 계속 표시되고 있음. 포커스 이동시 clear 시켜라, “x”, 닫기, 메인 화면으로 이동했을때도 계속 남아 있음
96 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색 조건을 인허가 대장(개발행위)와 동일하게 적용한다. 개발행위 문구 -> 도로점용 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 1page
97 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 페이지 오픈시 초기 검색 조건으로 4 번을 보여줌. 조회 버턴 클릭하지 않고 자동 조회 되도록 함
98 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 허가증 다운로드 위치를 인허가 대장 신규 생성, 수정 팝업 화면으로 이동 함, 여기서는 삭제 함
99 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 그리드 변경 : 선택, 순번, 관리대장명, 허가번호, 허가일자, 성명(법인명), 생성일자, 허가ID(히든숨김)
96 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 글자 길이, 입력값의 타입(숫자, 영문, 한글 등) 체크할것, 날짜는 입력 항목 불가하게 하고 반드시 달력을 선택하여 날짜를 가져 오도록 함. 또한 종료날짜가 시작일보다 먼저일 수는 없음. 설계서에 자리수 등 명시 되어 있음. 금액 우측 정렬 “,” 구분, 코드값 가운데 정렬, 텍스트 좌측 정렬 등 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 2page
97 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 관리대장 다운로드(신규), 허가증 다운로드(메인화면- 위치이동) 신규 생성 및 위치이동 하여 구현 함
98 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 점용장소 신규 팝업으로 구현 함. 설계서 참조
99 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 4 번 첨부파일 업로드 팝업 버턴 작동 안함. 여기에 첨부파일 팝업 전부 점검 필요 함
100 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 첨부파일 업로드 후 이상한 이미지 화면에 보임, 클릭하면 첨부한 파일이 사라짐
101 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 날짜 입력이라면 달력이 필요 함
102 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 7 번 저장버턴 작동하지 않음. 오류가 발생되었으면 어느 지점에 오류인지 파악이 안됨
103 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색결과목록에서 ROW 클릭하면 인허가 대장 조회가 됨. 대부분의 팝업은 1 번과 같이 호출하는 팝업을 덮고 있는데 2 번 팝업만 별도로 분리 되어 있으며 확인 버턴이 존재 하지 않음. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 3page
104 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 관리대장 및 다운로드 버턴 추가 , 구현이 되어야 함
105 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 페이지 수정사항과 동일하게 적용되어야 함. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 4page
106 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 저장이라는 의미가 맞지 않을까? 버턴 이름 변경
107 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 선택 후 수정버턴 클릭시 2 번 화면과의 동일한 정보라는것을 어떻게 알 수 있나? 검색결과 목록에 저장되는 PK값이 표현이 되어야 함. 예) 허가번호 또는 일련번호 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 5page
108 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 상태에서 1 번의 ROW클릭하면 조회 화면으로 넘어감. 조회 화면에서 확인 버턴 클릭 후 1 번 화면에서 수정/삭제 버턴 클릭시 작동하지 않음
109 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 화면에서 수정 버턴(저장) 클릭하면 1 번 화면에서 재 조회가 이루어져야 함
110 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번의 2번째 ROW를 선택하여 수정함. 1 번의 목록 재조회가 되지 않아 반영 사항 확인이 안됨. 수정(저장) 클릭 후 1 번의 검색결과목록 재조회 이루어져야 함 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 6page
111 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 도면저작 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
112 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 필지가분할 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
113 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 글자 폰트 사이즈 다른 화면이랑 다름. 통일 필요 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 1page |  |  | O
114 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번 항목들은 작업 내용이므로 마우스 접근시 손가락 모양 표시 |  |  |  | O
115 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 청구서 작업시 메인에서 가져오는 부분이 필지가 있어 선택 못하도록 되어 있지만 메뉴 분리 할 경우 선택 못하도록 하는 부분은 적용하지 않아도 됨 |  |  |  | O
116 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 |  |  |  | O
117 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
118 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 조성비를 계산한 값이므로 5번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
119 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 5번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
120 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 2page |  |  | O
121 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
122 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 농지보전부담금를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
123 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
124 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 3page |  |  | O
125 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
126 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 하전점용료를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
127 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제. |  |  |  | O
128 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번에서 처럼 각 항목 이름으로 파일을 다운 받을수 있도록 한다. 본인 PC에 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 4page |  |  | O
129 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 도로 점용료 버턴 추가 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
130 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 영구점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 영구점용 항목 선택 -. 점용개수/면적/길이, 점용기간, 감면비율 -. 점용료 계신 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
131 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
132 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
133 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 일시점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 토지가격/요울 -. 면적/점용기간, 감면비율 -. 점용료 계신 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
134 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
135 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
136 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 연속지적도보기 버턴클릭시 아무런 작동 하지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 1page |  |  | O
137 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 입력 항목이 아닌듯 보임. 수정 불가능 하게 한다.disable |  |  |  | O
138 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 스크롤 선택 하면 스크롤 사라지면서 작동이 되지 않음, 읍면동,리선택 마찬가지임 |  |  |  | O
139 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 선택한 필지를 clear하고 다른 필지를 선택할 수 없음. 새로고침 기능 필요 -. 새로고침 : 읍면동, 리 항목 clear, 지도상에 선택한 필지 clear |  |  |  | O
140 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 필지선택하면 1번에서 지번이 자동적으로 보여짐 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 2page |  |  | O
141 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번에서의 지번이 2번에는 나타나지 않음 |  |  |  | O
142 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번에서 읍면동 선택하고 리 선택함. 4번의 주소는 이전에 선택한 주소이며, 지도상에 표시도 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
143 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 필지선택 후 지도상에 위치를 찍으면 지번에 해당하는 면적을 노란색으로 표시함.(타시스템 동일) | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 3page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
144 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번의 필지적용을 클릭하면 5번 이 조회됨. 이 부분을 6번 조회 버턴을 클릭하면 5번이 조회 되도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
145 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 공유재산 상세조회 팝업 사이즈를 크게 한다.2번의 공간이 많으니 올려도 될듯 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 4page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
146 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 공유재산 상세정보 팝업페이지 페이징 적용이 안되어 있음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
147 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 “X” 닫기시 2번 팝업 화면은 그대로 남아 있음. 닫혀야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 5page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
148 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번 파일 다운이 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
149 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 개선 | 1번 건물 구분에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 6page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O |  |  | 코드값이 없어 코드만 표현함.고객협의함
150 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 재산구분, 재산용도에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 7page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
151 | 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 8page | 2023.11.17
152 | 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 2. 3번에 전부 해제를 하게 되면 2번 팝업창도 닫혀야 함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
153 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번의 불러오기 버턴이 2번 위치로 와야 한다, 1번의 불러오기 버턴은 삭제 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 9page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
154 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번에서 불러오기 하면 3번이 보여지는것을 2번에서 불러오기하면 3번이 보이도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
155 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 에서 속성정보 입력 항목 수정 및 삭제 가능해야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
156 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번 조경식재 시뮬레이션 메뉴를 선택하였는데도 불구하고 이전에 지하시설물에서 위치 정보 팝업 2번 이 그대로 존재함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 10page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
157 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 조경식재 시뮬레이션 메뉴 위치가 3번으로 이동 되어야 함. 4번 메뉴에서 선택하면 다른 화면과 마찬가지로 좌측으로 이동함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
158 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 식재간격설정 선택한 후 값을 입력하고 식재수량 입력으로 선택하면 식재간격설정에서 입력한 값들이 그대로 옮겨옴. 초기화 필요함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 11page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
159 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1, , 2 번 입력 값들의 자리수, 값들의 TYPE 을 정의할 필요가 있음.무한정 숫자, 한글, 영문이 섞여 입력하면 안됨 예) 숫자라면 13자리까지만 입력한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
160 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 화면 닫고 새로운 창을 열리면 기존에 입력한 값들은 CLEAR 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
161 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번 조경식재 후 클릭하면 색상이 변경이 됨. 2 번. 원래 1 번 색상으로 가고자 할 경우 마우스 클릭하여도 변동이 없음.마우스 클릭으로 색상 변동이 이루어져야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 12page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
162 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 항목들에 글자수들을 지정할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 13page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
163 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 2번, 3번 화면이 겹쳐보이는데 가장 최근의 팝업사이즈를 뒤쪽의 팝업을 덮히도록 사이즈를 늘여야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
164 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 항목별 입력한 값들에 대한 정합성 필요, 숫자, 영문, 한글 혼용 입력 |  | 2023.11.17
165 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 속성 정보 저장 그리드의 페이징 되지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 14page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
166 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 지도상으로 이동하여 식재 모습을 보여주고 있음. 조경식제 시뮬레이션 메인 화면이외는 전부 clear 되는것이 맞음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
165 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번에서 마우스로 선을 만들고 마우스 오른쪽 클릭하면 2 번과 같은 원도우 창이 오픈 됨 | 2023.11.17_공유재산관리(조경식재 시뮬레이션) | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
166 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 배치수량 입력 팝업에서 3 번 과 같이 “x” 표시로 닫기로 하고 있음. 전체화면에서 닫기는 4 번과 같이 되어야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
167 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 콤보에서 스크롤을 옮기면 아무런 작동이 되지 않음 | 2023.11.01_시설물관리 1page |  |  | O
168 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 값의 자리수 제한 필요 있음.예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 초기값으로 주면 좋을듯 |  |  |  | O
169 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 이동시 이전 입력값은 clear 되어야 함. |  |  |  | O
170 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드의 자리수 제한 필요. 예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.01_시설물관리 2page |  |  | O
171 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 관리주기 : 숫자 라면 최대 3자리로 제한 필요, 관리주기 년,개월,일 중 가장 많이 사용하는것으로 초기값 지정 필요. 아니면 선택하세요 라는 초기값 필요 |  |  |  | O
172 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 등록화면 내용 전체의 필수 입력 항목 지정 필요.예) “ * “ |  |  |  | O
173 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 마우스 이동을 필요 없음 . 마우스 클릭하면 캄박거림 |  |  |  | O
174 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 포인트 이동시 포인트 짤림. 또한 위의 알수 없는 글자가 나타남. 포인트를 여러곳으로 이동하면서 확인 필요 함 |  |  |  | O
175 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치등록(경도/위도) 문구 수정, 위치등록(주소), 포인트 찍으면 지번주소를 표현. 도로명 주소 아님 |  |  |  | O
176 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 | 2023.11.01_시설물관리 3page |  |  | O
177 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 1000자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
178 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 100자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
179 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 |  |  |  | O
180 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 2023.11.17 |  |  |  |  | 사용자 교육시 1개로 구현을 먼저 함 추후 첨부화일 N개 등록 가능하게 구현함
181 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 다음점검일 : 최종점검일 기준으로 주기를 계산하여 자동 계산되도록 하며, 사용자가 수정이 가능하게 한다. |  |  |  | O
182 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치 포인트 행위를 하고 창을 빠져 나오면 포인트는 보이지 말아야 한다 | 2023.11.01_시설물관리 4page |  |  | O
183 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 삭제 버턴 클릭 후 경고창이 나타난 이후 확인을 클릭하면 화면 재조회가 이루어져야 한다 |  |  |  | O
184 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 1 번에서 시설물 신규등록 버턴 클릭하면 2 번 팝업이 오픈됨. 3 번에서 핀셋으로 4 번에서 지도에서 마우스 클릭하면 4 번과 같이 이상한 글자와 함께 나옴. | 2023.11.17_시설물관리 1page | 2023.11.17 |  | O
184 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 2 번 팝업에서 저장 버턴 클릭 후 지도상에 마우스를 클릭하면 4 번과 같은 정보가 5 번에 계속 딸아 다님. |  | 2023.11.17 |  | O
184 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업파일업로드 | 개선 | 지원여부 확인중에 있음
185 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 버턴을 클릭하여 화면을 닫고 다시 소음모니터링 메뉴 선택하여도 이전에 선택한 주소가 2 번 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
186 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 버턴을 클릭하면 4 번과 같이 아래 부분이 사라짐. 무슨 의도인지 알길이 없음 |  | 2023.12.08
187 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 광진구에서 중량구로 변경하면 2 번 능동이 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
188 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 주소가 변경이 되었음에도 불구하고 콤보박스의 주소는 이전 상태 그대로 남아 있음 |  | 2023.12.08
189 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 4 번 측정소 주소 검색창을 clear 하여도 아래 콤보 박스의 주소는 남아 있음 |  | 2023.12.08
190 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 5 번 초기 화면에서 돋보기 클릭하면 6 번 화면의 리스트가 보임. 6 번 리스트 나오기 전에 뭔가 보였다가 사라짐. 측정소 주소가 나와야 함 |  | 2023.12.08
191 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 측정소 위치를 선택하여 2 번 측정소 상세정보까지 나왔는데 지도상에 위치가 표시되지 않음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
192 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 같이 선택하면 4 번 측정소 상세정보 및 5 번 지도상에 위치가 표시됨 |  | 2023.12.08
193 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 소음 즉청소 주소가 2 번 상세정보 주소와 서로 다름, 이전 검색 자료를 보여 주고 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
194 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번에서 선택한 주소의 위치를 표시하고 있지 않음 |  | 2023.12.08
195 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 조회된 내용들은 어떤 조건에서 나온 자료인지 파악이 안됨. 메뉴 2 번 닫기를 하면 전부 clear 하고 나가야 함. 이전 자료가 남아 있다면 닫기 시 clear 되어야 함 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
196 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 3 번 스크롤이 안됨. 마우스 스크롤 안되는 현상, 다른 시도를 선택 불가 |  | 2023.12.08 |  |  |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
197 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 초기값을 setting 시켜줘라 예) 시도 : 서울 |  | 2023.12.08
198 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 콤보로 선택하는 것인지 테스트 글자 입력 하는 것인지 분간이 가지 않음, 또한 서울을 선택하고 칠곡군 입력하면 칠곡군의 이름으로 검색됨 |  | 2023.12.08
199 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 에서 조건검색을 완주군으로 변경을 하여 입력하였는데 이전에 입력한 곡성읍이 그대로 보여지고 있음. 그런데 조회된 리스트 2 번에는 완주군에 해당하는 내용 임 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
200 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 2 번 측청소를 선택하여 확인을 하면 오른쪽화면에서 3 번으로 선택된 주소가 보여짐. 그런데 4 번은 어디에 있는 측정소를 보여주고 있는가? |  | 2023.12.08
201 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 전체선택해제 버턴의 의미는 뭔가? 6 번의 클릭으로 선택, 해제가 되는것 같은데. 삭제할 필요가 있음 |  | 2023.12.08
202 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 7 번 소재지구소를 마우스 클릭하면 지도상에 해당위치 에 표시를 해줄 필요가 있음. 줌인을 하는데 어딘지 알길이 없음. |  | 2023.12.08
203 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 클릭하면 2 번 메인 화면까지 닫혀버린다. 1 번만 닫히도록 한다 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08 |  |  |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
204 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 팝업 화면이 다른 팝업과 모양이 다르고 색상이 또한 다른 팝업과 다름. 기준을 맞추기 바람. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
205 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 에서 한강으로 되어 있었는데 3 번 클릭하면 자동적으로 2 번에서 북한강으로 바뀜. |  | 2023.12.08
206 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 4 번 수위 및 유량은 2 번에서 북한강, 한강을 선택하더라도 전혀 값이 변동이 되지 않음. API가 작동되고 있는지 확인 필요함 |  | 2023.12.08
207 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 북한강으로 되어 있음에도 불구하고 5 번에는 한강으로 표시 됨, 팝업 표준에 위배 됨 1 번과 동일 |  | 2023.12.08
208 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 6 번 달력 조회 오류. 텍스트 입력 못하게 하고 달력을 통하여 검색하도록 함. 기간의 뒷 부분 달력에서 날짜 선택 안됨. 7 번 데이터 검증 필요함. 동일한 그래프 및 수치 계속 나옴 |  | 2023.12.08
209 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1 번에서 화면 사이즈, 닫기(“X”) 표준에 위배 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
210 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
211 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 3 번 입력하는 값에 대하여 정합성 체크할 필요가 있음. 한글,숫자, 영문 등 뿐만 아니라 자리수까지 체크 해야 함 |  | 2023.12.08
212 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 4 번 팝업 창이 호출한 화면과 구분이 되지 않음 |  | 2023.12.08
213 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 5 번 “네” 라는 글자가 아니라 “예“ 가 맞지 않나요? 클릭하여도 아무런 반응이 없음 |  | 2023.12.08
214 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1, 번에서 화면 사이즈를 초과하여 입력항목이 생성 됨. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
215 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번에서 삭제를 하면 3 번에 입력한 내용 전부가 삭제 됨. |  | 2023.12.08
216 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1 번에서 “x” 하면 2 번 까지 삭제 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 5page | 2023.12.08
217 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
218 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 개선 | 실시간 cctv 정보화면 테스트 불가(고객요청) |  | 2023.12.08
219 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | 개선 | 화면 설계써 전면 재구성 필요 |  | 2023.12.08
220 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 메인 화면에서 1번 버턴들이 전부 disable 되어 있어야 한다. 위치지정을 한 후 버턴들이 enable되도독 한다 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 1page | 2023.11.24 |  | O
221 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 cctv 여러 개 추가하면 화면에 1번에 보이지 않음. 스크롤로 옆으로 이동하면서 보야 하지 않을까? | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 2page | 2023.11.24 |  | O
222 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 추가한 cctv번호가 2번에 표시되는 cctv번호가 표시되었으면 함. 어느것인지 알수가 없음 |  | 2023.11.24 |  | O
223 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 항목 입력값에 대하여 숫자, 영문, 한글 등 입력 제한을 할 필요가 있으며, 입력한 값들의 길이 제한도 필요함. -. 수평시각, 방향각 : 무조건 1 – 180 까지만 입력 -. 거시거리 : 1000m 이내 -. 수직시각,기울기 : 각도이니 1-180 |  | 2023.11.24 |  | O
224 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 분석도중에 화면이 돌아가면서 2번이 나타남. 2번은 좀 전에 다른 지역의 맨홀 속성 정보를 조회 한 내용임 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 3page | 2023.11.24 |  | O
225 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 파일명은 기존은 한글로 입력 가능하게 한다 |  | 2023.11.24 |  | O
226 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 손가락 표시 안 나오록 한다. 손가락 표시가 나오니 자꾸 눌러보게 됨 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 4page | 2023.11.24 |  | O
226 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1 번에서 “X” 클릭하면 가시권 분석을 위하여 줌인/아웃한 상태에서 메인화면 2 번으로 돌아가야 한다. 현재는 분석행위를 3 번 상태의 지도화면으로 정지하여 있음. | 01_1. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.21 1page | 2023.11.24 |  | O
227 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 새로고침버턴 눌러도 지도상에 표현한 내용들은 clear 되지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 1page | 2023.11.24 |  | O
228 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 연속지적도보기 버턴 클릭해도 아무런 작동이 되지 않음 |  | 2023.11.24 |  | O
229 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 메인화면을 닫기 하여도 지도상에 표현된 내용들은 그대로 있음. Clear 되어야 함. |  | 2023.11.24 |  | O
230 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 버턴 위치 재배열. 1번 에서 2번으로. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 2page | 2023.11.24 |  | O
231 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 글자 기본 폰트 사이즈 적용할것. 너무 작아 보이지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 3page | 2023.11.24 |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
232 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 선택하면 설치구간지정 박스가 노랗색으로 바뀜. 2번에서 지정을 하고나면 1번 설치구간지정 박스가 빈 박스로 돌아가버림 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 4page | 2023.11.24 |  | O
233 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3번에 너비, 길이에 대한 입력값이 들어가야 함. 한글, 영문 등 숫자이외 값은 입력 불가, 실제 입력한 값이 분석계산에 반영안됨 |  | 2023.11.24 |  | O
234 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4번에서와 같이 분석 결과 보기에서시뮬레이션 팝업화면이 메인 화면이랑 겹쳐보여 확인이 불가능 함. 팝업 위치 조정 필요 |  | 2023.11.24 |  | O
235 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 분석 버턴 클릭시 설치구간을 지정하라고 메시지 나옴. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 5page | 2023.11.24 |  | O
236 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 기타설정(너비,길이)이 분석 계산에 반영안됨. 동일한 결과만 나옴. 하드 코딩 되어 있는지 확인 필요 |  | 2023.11.24 |  | O
237 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 신규등록 클릭시 2번 팝업나타남. 입력값들에 대하여 재정의 필요함.100자 이내, 금지구간은 자동적으로 m을 입력되니 숫자만 입력이 되어야 함 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 6page | 2023.11.24 |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
238 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 수정시 알수없는 숫자로 보여지고 있음 |  | 2023.11.24 |  | O
239 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 2023.11.24 |  | O
240 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 |  | 2023.11.24 |  | O
241 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 8page | 2023.11.24 |  | O
242 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 회전을 한 후 분석을 하면 회전한 상태의 주차장 이미지가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24 |  | O
243 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 결과보고서에 텍스트 글자 사이즈가 너무 작아 잘 보이지 않음, 글자 사이즈를 공통에 맞게 처리 한다 |  | 2023.11.24 |  | O
244 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 숫자, 한글, 영문 입력값들에 제한을 걸어야 하며 입력값들의 길이 제한이 필요함, 글자 사이즈 너무 작아 잘 보이지 않음, 사이즈 공통에 맞게 처리 한다 또한 입력값들이 분석처리시 반영이 안됨 |  | 2023.11.24 |  | O
245 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번 폰트 사이즈 공통에 맞게 처리 한다. |  | 2023.11.24 |  | O
246 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 한글, 숫자,영문 입력값을 정의 할 필요가 있음. 입력값들의 길이 재정의. 무한정입력됨, | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 9page | 2023.11.24 |  | O
247 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 단위가 너무 작아 인식 안됨 |  | 2023.11.24 |  | O
248 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 회전을 하면 화살표 반대방향으로 회전 됨 |  | 2023.11.24 |  | O
249 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 메시지가 어느 항목에 해당되는지 알 수가 없음. 예) 주차폭(길이)가 값이 너무 큽니다.  입력 부터 입력값의 자리수를 고정을 시켜라. 숫자 3자리까지만 입력되도록 한다 |  | 2023.11.24 |  | O
250 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 건패율 이상한 값이 들어감. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 10page | 2023.11.24 |  | O
251 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 영역지정이랑 수동지정이랑 차이가 남 1 번 : 영역지정, 2 번 수동지정 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 11page | 2023.11.24
252 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 메뉴 선택시 자동으로 첫번째 템이 선택이 되어져야 하며, 2 번은 선택된 1 번에 의거 자동 콤보 생성이 되어야 함. 5 번 처럼 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 1page | 2023.11.24 |  | O
253 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 3 번 템을 선택하였는데도 불구하고 4 번 콤보의 내용은 여전히 1 번 템의 내용이 보임 |  | 2023.11.24 |  | O
254 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 값이 전체를 선택하던 1층을 선택하던 동일한 값이 화면에 보여주고 있음. 정확한 API 호출인지 확인 할 필요가 있음.. | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 2page | 2023.11.24
255 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 현재로는 화면 조회되는 결과 값이 동일한 값만 보여주고 있음. |  | 2023.11.24
256 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 2 번, 4 번 화면이 겹쳐 있음. 2 번 화면으로 돌아갈 수 있는 방법 없음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 3page | 2023.11.24 |  | O
257 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 각 팝업에 대한 데이터 확인 필요함. 동일한 값이 계속 화면에 보여지고 있음 |  | 2023.11.24
258 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 마우스 원 클릭으로 달력 보여지게 한다. 현재는 클릭을 2번 해야 함 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 4page | 2023.11.24 |  | O
259 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 한글, 영문 등 이상한 글자 입력하지 못하게 한다. 처음 부터 달력만 선택하도록 한다. 입력은 불가 |  | 2023.11.24 |  | O
260 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 종료일이 시작일 보다 빠를수는 없다, 예) 20231130 ! 2022.10.01 |  | 2023.11.24 |  | O
260 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 닫기 버턴을 클릭하였으면 2 번도 닫혀야 함. 현재는 남아 있음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 5page | 2023.11.24 |  | O
260 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 닫기 버턴을 클릭하여 화면을 닫은 후 3 번에서 처럼 메뉴 선택하면 선택한 메뉴가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24 |  | O
261 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대피시설안내(완) | 개선 | 기장군 대비시설 안내 동일함 참조바람 | 04. 대피시설안내_2023.11.14 1page | 2023.11.24 |  | O
262 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 입력 할려고 마우스 클릭하면 전북 글자가 계속 나타남 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 2page | 2023.11.24 |  | O
263 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 2 번 백제 입력하고 엔터를 치면 3 번 처럼 목록에는 “백제” 글자가 있는 전국 모든 관측소명이 보여지고 있음. 조건검색에 “백제“ 글자는 사라지고 처음상태로 돌아가버림. 입력한 값이 그대로 남아 있어야 함. 또한 목록 조회 조건에 시도(전북)을 반드시 조건에 추가하여야 함 |  | 2023.11.24 |  | O
264 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 4 번 모두지우기 버턴 삭제 함 |  | 2023.11.24 |  | O
265 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 소재지 주소를 클릭하면 지도상에 줌인하여 이동은 하는데 어느 주소로 이동했는지 지도상에 표시 할 필요가 있음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 3page | 2023.11.24 |  | O
266 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 선택한 관측소 정보를 보여주고 있음. 2 번의 관측소는 뭐를 의미 하는건가? 삭제하는것이 맞음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 4page | 2023.11.24 |  | O
267 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일등록이 되지 않으면 파일등록하라는 메시지 출력 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 1page |  |  | O
268 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일생성이 완료되었으면 완료되었다라는 메시지 출력 |  |  |  | O
269 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 파일등록이 되지 않으면 “시나리오 파일생성“ 버턴이 활성화 되지 않도록 하던지 |  |  |  | O
270 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 가장 최근에 시나리오 등록한 파일이 맨위로 올라가도록 설정 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 2page |  |  | O
271 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 필드명,필드값 글자 깨어져 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 3page |  |  | O
272 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 삭제버턴 클릭시 삭제하시겠습니까. 물어봐야 하지 않을까요? Yea, No |  |  |  | O
273 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 줌인 후 시나리오_테스트_kks, 시나리오 리스트 창이 닫혀야 하는것이 아닌지? |  |  |  | O
274 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 교통량설정 팝업이 메인화면 앞으로 나와야 하지 않을까요? 현재 뒤로 가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 4page |  |  | O
275 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 5page |  |  | O
276 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 값의 범위가 어떻게 되는가? 무한대로 입력이 가능한가? 입력값의 자리수를 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
277 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 시나리오 불러오기한 파일의 정보가 표시되지 않아 어느 시나리오를 수정하고 있는지 알 길이 없음 |  |  |  | O
278 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장 버턴 클릭시 교통량 설정 화면으로 변경된 내용이 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 6page |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
279 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 여기서 수정버턴 클릭시 저장하기 이전의 내용이 보여지고 있음 |  |  |  | O
280 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 7page |  |  | O
281 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 라디오 버턴 클릭 문제. 현시설정 “x”로 닫은 후 다시 라디오버턴 선택시 작동하지 않음 |  |  |  | O
282 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 신호종류 선택 불가, 녹색시간,황색시간 입력값 자리수 제한 필요, 마우스 원클릭으로 입력가능하게. |  |  |  | O
283 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 마찬가지로 어느 시나리오로 작업을 하고 있는지 알수가 없음 |  |  |  | O
284 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 녹색시간,황색시간 입력 값의 자리수 정의 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 8page |  |  | O
285 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 현시설정 “x” 닫고나서 신고시간 설정 라디오 버턴 클릭시 아무런 작동 되지 않음 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
286 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장을 했음에도 불구하고 결과값이 저장하기 이전 값으로 나옴. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 9page |  |  | O
287 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 어떤 분석 시나리오로 분석을 했는지 표현 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 10page |  |  | O
288 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석시간은 최근 분석 정보가 맨 상단으로 표현 |  |  |  | O
289 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석요청시간 마우스 이동사 손가락 모양 필요없음 |  |  |  | O
290 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “X”선택시 교통시뮬레이션 분석결과 창까지 닫혀야 하지 않을까? |  |  |  | O
291 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석결과 항목을 선택하여 다른일을 하는것이 없다면 손가락 모양으로 표현할 필요가 없을듯 |  |  |  | O
292 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1, 2 번을 합쳐 하나의 3번 화면으로 구성 필요 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 1page | 2023.12.15
293 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 가장 최근 시나리오 파일이 상단에 위치한다 |  | 2023.12.15
293 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 4 번 분석 버턴 이후 팝업 분석 자료 닫기 하면 지도상에 표시한 모든 부분이 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15
294 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 , 2 번 화면을 하나로 합쳐 구현 할 필요가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 2page | 2023.12.15
295 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 저장 버턴 추가, 4 번은 수정항목들임 |  | 2023.12.15
296 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 숫자 표현방법 : 999,999 로 통일할것. 숫자는 우측정렬 |  | 2023.12.15
297 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 6 번 구분에 대한 값이 뭔가? 410,411,412 코드에 대한 값으로 표현 |  | 2023.12.15
293 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 7 번 경로를 선택하면 지도상에 표현이 되어야 함. Route1 ~ 3 여기가 어디에 있는지 위치 파악 불가 선택의 라디오 버턴을 클릭하여 루트를 이동하는것이 아님 |  | 2023.12.15
294 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 8 번 시나리오 교통량 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
295 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 1 번 글자 사이즈를 넓게 해준다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 3page | 2023.12.15
296 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 번 시나리오 신호시간 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
297 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 2 번 현시1의 위치가 어딘가? 지도상으로 위치 이동이 되어져야 한다 |  | 2023.12.15
298 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 건물에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 소방FF는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 1page | 2023.12.15
299 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 2 번에서 건물에 존재하는 계단, 엘리베이터 등 선택 박스 를 선택하면 오른쪽 3 번에 표시가 되어야 하지 않나? 체크박스 선택하면 건물에 표시되고 체크박스 해제시 건물에 표시가 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15
300 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 이동MV는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 2page | 2023.12.15
301 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번에서 1층을 선택하여 비상구를 선택하면 오른쪽 4 번에서 표시가 됨. 3 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택하면 5 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15
302 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 6 번 건물도면상에 비상구 표시가 안됨 |  | 2023.12.15
303 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번 에서 전체를 선택하고 소방FF 항목을 선택하면 5 번 과 동일한 현상 나타남 예) 100F 구호물 0개 입니다 |  | 2023.12.15
304 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 협의사항 : 전체를 없애고 층을 선택하도록 하면 해소됨.(고객과 협의 필요함) |  | 2023.12.15
305 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 비상구를 선택하고 2 번에서 비상대피안내 버턴을 클릭하면 3 번에서 표시가 됨 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 3page | 2023.12.15
306 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택한 후 2 번 비상대피안내 버턴을 클릭하면 4 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15
307 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 5 번 건물도면상에 대피로 표시가 안됨 |  | 2023.12.15
308 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 화면 수정 필요. 기능은 위의 장표와 동일하게 적용 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 4page | 2023.12.15
309 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 2 번 전체를 선택하면 3 번, 4 번 전체를 disable 시킨다. 체크 불가능하게 한다. 즉 전체가 아닌 경우 3 번, 4 번 선택이 가능하게 한다, |  | 2023.12.15

## 2. 수행세부내역(진천)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 충북 진천군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 127 | 47 | 80
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 34 | 1 | 33
[6 empty] | 합계 | 161 | 48 | 113
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
충북 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 선택시 사전심사청구관리의 접수 또는 목록검색 하나가 먼저 실행이 되도록 한다.접수, 목록검색 선택이 되면 선택된 항목을 표시할 필요가 있음. 뭐가 선택이 되었는지 알 수 있도록 한다. 글자 또는 바탕색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 1page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지선택 글자 가운데 정렬. 상하 정렬을 중앙에 정렬 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 새로고침 1번을 한 후 지번 입력하면 해당필지가 없다고 메시지 나옴. 아마도 2번의 지번 한글이 있어 검색이 안된것 같음. 앞자리 입력하면 두번째 자리 자동적으로 초기값을 셋팅 필요 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 2page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 전부 닫은 상태에서 처음 화면 열어 지번을 검색하여 엔터를 치면 3번과 같이 지도상에 표시가 됨 이 상태에서 0852로 숫자 변경 후 엔터를 치면 이전 지번주소 856값으로 변경이 되고 지도상의 표시도 이전 상태로 그대로 유지됨. 단지 돋보기클릭하면 변경된 지번으로 수정이 되고 지도상 표시도 변경됨. 엔터키도 적용이 될 수 있도록 함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 뒷부분 클릭하고 앞부분 클릭하면 “0000”으로 변경 됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 3page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 가장 최근에 필지선택한 건이 맨 상단으로 보여줘라 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택한 필지들이 3번과 같이 전부 표시가 되어야 하는지? 가장 최근건 표시가 되어야 하는건지? |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록에서 선택되어진 >> 표시를 클릭하면 오른쪽 3번에 붉은색으로 표시되어야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 마우스가 필지로 이동하면 풍선모양으로 메시지가 나왔으면 합니다. 더블 클릭해야 나온다라는 것은 다른사람은 모를듯 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 전체선택 되지 않도록. 하나만 선택 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 인허가 이력검토 버턴을 목록으로 들어가야 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 4page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 인허가 이력검토 버턴을 목록에 표현. 가능하다면 농지전용, 산지전용, 건축물대장 각 버턴으로 표현하였으면 함. - 필지에 대하여 해당되지 않으면 버턴을 disable 시킨다. 또는 보여주지 않는다. 해당되는건만 보여준다 |  |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 선택한 지번 대하여 사전심사청구서 주소로 표시가 되어야 한다 | '2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 5page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1번에서 필지목록에 3개 필지가 있지만 청구서 작업할 필지를 구분할 필요가 있음 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번에서 “X” 클릭하면 1번, 2번 정보까지 전부 clear 됨. 1번 정보는 그대로 남아 있어야 한다 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 852답, 851답,853답 더블 클릭하여도 5번과 같은 동일한 지번에 대한 정보만 보임 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메인에서 선택한 필지에 대하여 선택 불가하게 표시할것. 박스를 disable 시킴 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 6page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면 저작에서 선택한 필지에 대하여 삭제 가능하도록 함 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 글자수를 제한 필요가 있다. 예) 100자 이내로 입력하세요 등 -. 날짜는 입력할 수 없도록 하고 반드시 달력을 통하여 선택하도록 한다 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력 항목에 마우스를 가져가면 박스가 사라진다. 모든 화면에서 공통으로 적용되어 있는가?  공통 표준이 없다면 가장 많이 사용한 화면 기준으로 따라 감 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 최대 입력가능한 자리수 표현 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 7page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 높이 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 이전에 신규건축물생성에 입력한 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택하지 않은 건물의 높이 지정값이 보여짐 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 값이 지도상에 그대로 보여짐 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 첨부화일을 넣었는데 6번처럼 보여짐, 삭제 했음에도 불구하고 지도에 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지도상에 텍스트 포인트를 지정한 포인트가 그대로 남아 있어줬으면 한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 8page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3,4번은 지도상에서 없어지도록 되어 있으나 1,2번은 클릭하여도 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 대지면적 : 숫자표시-> 333,333.1, 허가면적 : 숫자표시 -> 10,000, 제외지 : 숫자표시 -> 2.018.10000 >> 소수점 몇자리 까지 보여줄건지 결정 필요 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 9page
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가용도, 소유자,비고 >> “.” 의 용도는 뭐가 삭제 필요함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 클수 없음. 제외지 = 대구직도에 표현하고 싶지 않은 필지에 대하여 삭제기능 필요 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가면적은 대장면적보다 장면적 – 허가면적 >> 소수점 1자리까지 표현되어야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번은 full 주소지번이 나와야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적(area)에 대한 이미지가 필요함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 10page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 규격에 대한 값의 자리수 표현 확인 할것.무한정 입력하는것은 아닌듯 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 단위는 면적, 길이에 대한 단위인듯. 이상한 값이 입력 됨. 단위는 선택이 되어야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 내용,비고에 “.” 이 있음. 삭제 필요, 입력 가능한 길이 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 높이.층별 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 한글, 영문, 숫자 입력 가능함, 자리수 무한대로 입력됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 11page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 용도, 비고 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 비고란에 “.” 의미 파악 안됨,삭제필요함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력값들에 대한 원클릭이 되지 않음. 클릭 2번 해야 활성화 됨. 수정 필요 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 화면사이즈를 아래로 더 크게 할 필요가 있음. 아래 공간이 많음 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번이 왜 생겼는지 모르겠음 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번의 값을 확인 할 필요가 있으며 연면적값이 이상함, 허가면적 값 표시 : 111,111,111,100m2 이렇게 되야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지정보입력 건폐율, 용적률 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 3자리 숫자로 입력. 스크룰 의미? | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 12page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할 필지들에 대한 면적, 건축면적,연면적 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨  면적 : 수정 불가, 건축면적, 연면적 : 수정가능 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번이 가리키는 위치에 마우스를 가져가면 자리수가 엄청 진동이 심함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량, 현황측량 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 자리 확인할것. 999,999,999,999,999원 숫자: 우측정렬, 텍스트 좌측정렬, 코드값 가운데 정렬 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 주소 부분은 삭제한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 13page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번을 full 주소가 조회되어야 한다. 1번의 주소 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적 숫자 표현 : 9,555.5 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량수수료, 현황측량수수료 금액부분인데 이상한 한글이 들어감. 숫자 값만 받도록 해야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 현재 작업중인 메뉴 표시 필요. 바탕색 또는 글자색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 14page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 2번 스크롤 및 지번, 엔터키, 돋보기 전반적인 오류 수정할것. 앞장에 설명함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번 글자수 제한 필요.실제 자리수 체크 필요 함 예) 100자 이내로 입력하세요 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 달력 선택할 수 있도록만 함. 입력 불가능하게 함. - 시작일자 : 달력 선택 후 날자 선택 안되고 있음.예)20211101 선택시 - 시작일자가 종료일자보다 미래날자가 될수는 없음. 예) 시작일자 : 2023.12.31 종료일자 : 2023.12.01 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번에서 초기값을 접수완료로 둔다 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 6번에서 페이징을 한다면 한페이지에 표현하는 그리드 개수는 몇 개까지 인가? 페이징 기준에 따라 처리 필요함
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번을 조회 버턴 클릭으로 2번 팝업 호출시 주소가 다름 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 15page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 기본적으로 날짜 표현 방식을 통일 필요. 모든 화면에 날짜 표현 적용. 예)____-__-__ 또는 ____.__.__ 권장은 2023.12.31 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번에서 “x”하면 모든 화면이 닫힘. 그리고 메뉴에서 특화서비스 >> 사전심사청구서 클릭하여 2번화면에 나타남 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 16page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 전부 닫힌 화면에서 메인 화면만 나타나야 함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 부담금산정 버턴 여기서 삭제함. 별도 메뉴에서 작업하도록 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 17page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면저작 및 필지가분할 업무는 접수 메뉴에서 점검한 사항을 대신함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지가분할 팝업이 사전심사청구서 메인 화면 뒤로 들어감. 팝업은 사전심사청구서 앞으로 나와야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 사전심사청구서 메인을 닫으면 “x” 필지가분할 팝업화면도 닫혀야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 용도지역, 용도지구로 구분하고 있는데 각각 불러오는 데이터가 있는지 API 확인할 필요가 있음  API에서 구분하여 데이터를 보내주고 있는지 아니면 통으로 보내주고 있는지? | 2023.11.14_인허가내역관리_사전심사청구관리(필지가분할결과) 1page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 팝업 화면이 메인 화면과 겹쳐 보임. 팝업을 좀 진하게 표현 할 필요가 있음 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 개선 | 사전심사청구서 메인 화면과 동일하게 구성한다(수정된 화면으로)  사전 심사청구서 테스트 화면 참조 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 1page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 앞에서 선택한 지번이 여기로 들어옴. 선택 불가 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 2page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 2 번 팝업이 열리면 자동적으로 농지전용 템이 선택 되어지고 3 번 리스트에 자료를 보여준다.
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 3 번 리스트의 페이징 적용이 되어 있지 않음. 농지전용, 산지전용, 건축물대장 템을 최초로 클릭하면 리스트에 뭔가 나오면서 빠르게 사라짐. Clear 안된 화면이 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 4 번 텝별로 리스트 형식이 다름. 통일할 필요가 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 , 2 번 토지 더블 클릭시 토지정보를 보여주고 있는데 다른 “33답“ 클릭하여도 3 번 변동이 없음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 3page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 마우스 스크롤이 되지 않음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 4page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 2 번 토지정보 항목 선택이 불가능 함
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 3 번 건물통합이미지를 보여줘야 하지 않나? 이미지 화일명이 보임
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 4 번 날짜 포멧 통일하자. 모든 프로그램 동일 적용
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 작업진행중인 템 표시 할 필요가 있음. 현재 작업하고 있는 템에 노란 바탕색 표시 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 5page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 데이터를 확인 하고 항목보여지는 자리수를 늘이거나 줄일수 있음. 예) 허가번호, 허가일자 는 이렇게 넓게 사용할 필요가 없음. 대신 관리번호 사이즈를 넓게 표현 할 필요가 있음. 또한 2 번 리스트를 보여주는 화면이고 좌우 스크롤이 발생하면 화면 사이즈를 좀 크게 해도 무방함
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 필지선택하면 2 번과 같이 보여짐, 주소가 보야줘야 하는데 이상한 숫자가 보임 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 6page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 2 번 콤보 클릭하면 3 번과 같이 보이는데 숫자는 어디에도 없음.
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 4 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 7page
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1 번 리스트 데이터가 없어 확인을 못 해봄
| 인허가 내역관리 | 인허가 이력검토 | 오류 | 1번 토지를 더블 클릭하여 2 번 토지정보 팝업 오픈 후 3 번 이력검토 버턴 클릭시 4 번 인허가이력검토 팝업이 오픈 됨. 2 번 토지정보는 닫히는것이 맞을듯. | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 8page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 메인 화면과 서브 화면이 팝업으로 오픈 한 경우 메인 화면의 각종 정보는 수정이 되면 안됨 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 1page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면 겹치는 부분 해결해야 하지 않을까?
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대상 주소 검색 사용으로 해서 필지선택 한 후 인허가 대장 허가번호 번호 사용으로 검색할 경우 필지선택된 부분이 clear되지 않음, 인허가 대장 주소검색사용에서 입력한 값들도 clear 되어야 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대장 주소검색 사용부분은 도로점유 부분에 존재하지 않음. 동일하게 적용하는 부분이 아닌가? 고객 확인 필요
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면로딩시 시도 : 충청북도, 시군구 : 진천군으로 초기 셋팅 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 2page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 시도 선택 후 시군구 선택하지 않고 다시 시도선택시 스크룰 작동하지 않음.
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 초기화 클릭하여도 시도 값이 변하지 않음. 선택된 상태 그대로 유지 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가번호 검색 : 몇글자를 입력해야 하는지, 어떤 값을 입력하는지 예시 표현 예)허가번호 1234
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장 허가번호 검색 사용을 하지 않을 경우 라디오 버턴 해제안됨. 해제를 하면 검색 입력값이 clear되어야함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장허가일자검색 사용시 날자 숫자 이외 값 입력하면 안됨.마스킹 기능 ㅇㅖ) ----_--_-- 아니면 달력 선택만 가능하게 하던가
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 종료일자가 시작일자보다 앞선날짜는 입력이 불가능하게 해야 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가시 항목에 대한 전반적인 Validation 체크를 하여야 함. 숫자, 한글, 영문 등 입력하는 자리수 설정 - 화면 전체 항목 자리수를 늘여 항목별로 입력이 되도록 가능하게 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 3page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 버턴 클릭시 경고창 오픈, 확인 버턴 클릭시 아무런 메시지 나타나지 않음. 예) 정상처리 되었습니다. 또는 사업기간 입력 오류입니다. 등
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가 버턴 클릭 후 아무런 값을 입력하지 않은 상태에서 저장 버턴 클릭시 경고창이 나타나면 안됨. 필수 입력값을 입력하라는 메시지 보여줘야 한다
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 입력항목들에 대한 필수 입력항목 지정 필요. 반드시 입력해야 하는 항목 표시 예) *
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장이 되지 않아 다음 과정 테스트 불가능
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 검색된 결과가 메인화면과 겹쳐 보임. 앞,뒤 표현되는 값에 대하여 정확하게 이해하기 힘듬 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 4page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정해야 할 항목을 지정할 필요가 있음. 허가번호(pk)가 수정가능?
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정버턴을 클릭 후 항목 수정 가능 필드로 변경이 되면 수정 버턴을 비활성화 되어야 하며, 저장 이후 활성화되어야 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 이후 라디오 버턴 선택되어진 상황에서 수정버턴 클릭시 작동되지 않음
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 4번 상황에서 삭제버턴 클릭시 경고창이 나타나며 확인시 작동되지 않음
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 그리드 조회되는 개수 정의되어 있는가? 한 화면에 5개, 페이지 이동 << >> 이동
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 색상변경 선택, 팝업 화면에서 색상 선택 후 적용하면 화면 사라지면서 재조회가 되었으면 한다. | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 5page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 수정버턴 클릭 후 수정을 안하고 싶을때 어떻게 하나요? 라디오 버턴 다시 선택시 원래대로 되어야 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 6page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 이 상태에서 다른 라디오 버턴 선택하면 선택이 되지 않음. 앞 부분을 수정하라고 계속 나옴
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 2번의 다른 항목을 먼저 선택 후 수정을 하지 않고 다른 라디오 선택하면 선택이 되지 않음
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 다른곳으로 이동하더라도 계속 표시되고 있음. 포커스 이동시 clear 시켜라, “x”, 닫기, 메인 화면으로 이동했을때도 계속 남아 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색 조건을 인허가 대장(개발행위)와 동일하게 적용한다. 개발행위 문구 -> 도로점용 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 1page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 페이지 오픈시 초기 검색 조건으로 4 번을 보여줌. 조회 버턴 클릭하지 않고 자동 조회 되도록 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 허가증 다운로드 위치를 인허가 대장 신규 생성, 수정 팝업 화면으로 이동 함, 여기서는 삭제 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 그리드 변경 : 선택, 순번, 관리대장명, 허가번호, 허가일자, 성명(법인명), 생성일자, 허가ID(히든숨김)
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 글자 길이, 입력값의 타입(숫자, 영문, 한글 등) 체크할것, 날짜는 입력 항목 불가하게 하고 반드시 달력을 선택하여 날짜를 가져 오도록 함. 또한 종료날짜가 시작일보다 먼저일 수는 없음. 설계서에 자리수 등 명시 되어 있음. 금액 우측 정렬 “,” 구분, 코드값 가운데 정렬, 텍스트 좌측 정렬 등 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 2page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 관리대장 다운로드(신규), 허가증 다운로드(메인화면- 위치이동) 신규 생성 및 위치이동 하여 구현 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 점용장소 신규 팝업으로 구현 함. 설계서 참조
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 4 번 첨부파일 업로드 팝업 버턴 작동 안함. 여기에 첨부파일 팝업 전부 점검 필요 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 첨부파일 업로드 후 이상한 이미지 화면에 보임, 클릭하면 첨부한 파일이 사라짐
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 날짜 입력이라면 달력이 필요 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 7 번 저장버턴 작동하지 않음. 오류가 발생되었으면 어느 지점에 오류인지 파악이 안됨
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색결과목록에서 ROW 클릭하면 인허가 대장 조회가 됨. 대부분의 팝업은 1 번과 같이 호출하는 팝업을 덮고 있는데 2 번 팝업만 별도로 분리 되어 있으며 확인 버턴이 존재 하지 않음. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 3page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 관리대장 및 다운로드 버턴 추가 , 구현이 되어야 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 페이지 수정사항과 동일하게 적용되어야 함. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 4page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 저장이라는 의미가 맞지 않을까? 버턴 이름 변경
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 선택 후 수정버턴 클릭시 2 번 화면과의 동일한 정보라는것을 어떻게 알 수 있나? 검색결과 목록에 저장되는 PK값이 표현이 되어야 함. 예) 허가번호 또는 일련번호 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 5page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 상태에서 1 번의 ROW클릭하면 조회 화면으로 넘어감. 조회 화면에서 확인 버턴 클릭 후 1 번 화면에서 수정/삭제 버턴 클릭시 작동하지 않음
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 화면에서 수정 버턴(저장) 클릭하면 1 번 화면에서 재 조회가 이루어져야 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번의 2번째 ROW를 선택하여 수정함. 1 번의 목록 재조회가 되지 않아 반영 사항 확인이 안됨. 수정(저장) 클릭 후 1 번의 검색결과목록 재조회 이루어져야 함 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 6page
| 인허가 통합 지원 | 도면저작 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
| 인허가 통합 지원 | 필지가분할 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 글자 폰트 사이즈 다른 화면이랑 다름. 통일 필요 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 1page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번 항목들은 작업 내용이므로 마우스 접근시 손가락 모양 표시 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 청구서 작업시 메인에서 가져오는 부분이 필지가 있어 선택 못하도록 되어 있지만 메뉴 분리 할 경우 선택 못하도록 하는 부분은 적용하지 않아도 됨 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 조성비를 계산한 값이므로 5번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 5번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 2page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 농지보전부담금를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 3page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 하전점용료를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제. |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번에서 처럼 각 항목 이름으로 파일을 다운 받을수 있도록 한다. 본인 PC에 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 4page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 도로 점용료 버턴 추가 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 영구점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 영구점용 항목 선택 -. 점용개수/면적/길이, 점용기간, 감면비율 -. 점용료 계신 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 일시점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 토지가격/요울 -. 면적/점용기간, 감면비율 -. 점용료 계신 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24

## 3. 수행세부내역(곡성)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 전남 곡성군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 51 | 48 | 3
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 합계 | 53 | 49 | 4
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 연속지적도보기 버턴클릭시 아무런 작동 하지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 1page |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 입력 항목이 아닌듯 보임. 수정 불가능 하게 한다.disable |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 스크롤 선택 하면 스크롤 사라지면서 작동이 되지 않음, 읍면동,리선택 마찬가지임 |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 선택한 필지를 clear하고 다른 필지를 선택할 수 없음. 새로고침 기능 필요 -. 새로고침 : 읍면동, 리 항목 clear, 지도상에 선택한 필지 clear |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 필지선택하면 1번에서 지번이 자동적으로 보여짐 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 2page |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번에서의 지번이 2번에는 나타나지 않음 |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번에서 읍면동 선택하고 리 선택함. 4번의 주소는 이전에 선택한 주소이며, 지도상에 표시도 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 필지선택 후 지도상에 위치를 찍으면 지번에 해당하는 면적을 노란색으로 표시함.(타시스템 동일) | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 3page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번의 필지적용을 클릭하면 5번 이 조회됨. 이 부분을 6번 조회 버턴을 클릭하면 5번이 조회 되도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 공유재산 상세조회 팝업 사이즈를 크게 한다.2번의 공간이 많으니 올려도 될듯 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 4page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 공유재산 상세정보 팝업페이지 페이징 적용이 안되어 있음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 “X” 닫기시 2번 팝업 화면은 그대로 남아 있음. 닫혀야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 5page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번 파일 다운이 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 개선 | 1번 건물 구분에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 6page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O |  |  | 코드값이 없어 코드만 표현함.고객협의함
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 재산구분, 재산용도에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 7page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 8page | 2023.11.17
| 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 2. 3번에 전부 해제를 하게 되면 2번 팝업창도 닫혀야 함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번의 불러오기 버턴이 2번 위치로 와야 한다, 1번의 불러오기 버턴은 삭제 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 9page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번에서 불러오기 하면 3번이 보여지는것을 2번에서 불러오기하면 3번이 보이도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 에서 속성정보 입력 항목 수정 및 삭제 가능해야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번 조경식재 시뮬레이션 메뉴를 선택하였는데도 불구하고 이전에 지하시설물에서 위치 정보 팝업 2번 이 그대로 존재함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 10page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 조경식재 시뮬레이션 메뉴 위치가 3번으로 이동 되어야 함. 4번 메뉴에서 선택하면 다른 화면과 마찬가지로 좌측으로 이동함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 식재간격설정 선택한 후 값을 입력하고 식재수량 입력으로 선택하면 식재간격설정에서 입력한 값들이 그대로 옮겨옴. 초기화 필요함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 11page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1, , 2 번 입력 값들의 자리수, 값들의 TYPE 을 정의할 필요가 있음.무한정 숫자, 한글, 영문이 섞여 입력하면 안됨 예) 숫자라면 13자리까지만 입력한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 화면 닫고 새로운 창을 열리면 기존에 입력한 값들은 CLEAR 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번 조경식재 후 클릭하면 색상이 변경이 됨. 2 번. 원래 1 번 색상으로 가고자 할 경우 마우스 클릭하여도 변동이 없음.마우스 클릭으로 색상 변동이 이루어져야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 12page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 항목들에 글자수들을 지정할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 13page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 2번, 3번 화면이 겹쳐보이는데 가장 최근의 팝업사이즈를 뒤쪽의 팝업을 덮히도록 사이즈를 늘여야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 항목별 입력한 값들에 대한 정합성 필요, 숫자, 영문, 한글 혼용 입력 |  | 2023.11.17
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 속성 정보 저장 그리드의 페이징 되지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 14page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 지도상으로 이동하여 식재 모습을 보여주고 있음. 조경식제 시뮬레이션 메인 화면이외는 전부 clear 되는것이 맞음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번에서 마우스로 선을 만들고 마우스 오른쪽 클릭하면 2 번과 같은 원도우 창이 오픈 됨 | 2023.11.17_공유재산관리(조경식재 시뮬레이션) | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 배치수량 입력 팝업에서 3 번 과 같이 “x” 표시로 닫기로 하고 있음. 전체화면에서 닫기는 4 번과 같이 되어야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 콤보에서 스크롤을 옮기면 아무런 작동이 되지 않음 | 2023.11.01_시설물관리 1page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 값의 자리수 제한 필요 있음.예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 초기값으로 주면 좋을듯 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 이동시 이전 입력값은 clear 되어야 함. |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드의 자리수 제한 필요. 예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.01_시설물관리 2page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 관리주기 : 숫자 라면 최대 3자리로 제한 필요, 관리주기 년,개월,일 중 가장 많이 사용하는것으로 초기값 지정 필요. 아니면 선택하세요 라는 초기값 필요 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 등록화면 내용 전체의 필수 입력 항목 지정 필요.예) “ * “ |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 마우스 이동을 필요 없음 . 마우스 클릭하면 캄박거림 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 포인트 이동시 포인트 짤림. 또한 위의 알수 없는 글자가 나타남. 포인트를 여러곳으로 이동하면서 확인 필요 함 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치등록(경도/위도) 문구 수정, 위치등록(주소), 포인트 찍으면 지번주소를 표현. 도로명 주소 아님 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 | 2023.11.01_시설물관리 3page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 1000자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 100자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 2023.11.17 |  |  |  |  | 사용자 교육시 1개로 구현을 먼저 함 추후 첨부화일 N개 등록 가능하게 구현함
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 다음점검일 : 최종점검일 기준으로 주기를 계산하여 자동 계산되도록 하며, 사용자가 수정이 가능하게 한다. |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치 포인트 행위를 하고 창을 빠져 나오면 포인트는 보이지 말아야 한다 | 2023.11.01_시설물관리 4page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 삭제 버턴 클릭 후 경고창이 나타난 이후 확인을 클릭하면 화면 재조회가 이루어져야 한다 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 1 번에서 시설물 신규등록 버턴 클릭하면 2 번 팝업이 오픈됨. 3 번에서 핀셋으로 4 번에서 지도에서 마우스 클릭하면 4 번과 같이 이상한 글자와 함께 나옴. | 2023.11.17_시설물관리 1page | 2023.11.17 |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 2 번 팝업에서 저장 버턴 클릭 후 지도상에 마우스를 클릭하면 4 번과 같은 정보가 5 번에 계속 딸아 다님. |  | 2023.11.17 |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업 파일 업로드 | 개선 | 지원여부 확인중에 있음 | 협의 후 진행

## 4. 수행세부내역(양천구)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 서울 양천구 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 33 | 0 | 33
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 합계 | 34 | 0 | 34
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 버턴을 클릭하여 화면을 닫고 다시 소음모니터링 메뉴 선택하여도 이전에 선택한 주소가 2 번 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 버턴을 클릭하면 4 번과 같이 아래 부분이 사라짐. 무슨 의도인지 알길이 없음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 광진구에서 중량구로 변경하면 2 번 능동이 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 주소가 변경이 되었음에도 불구하고 콤보박스의 주소는 이전 상태 그대로 남아 있음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 4 번 측정소 주소 검색창을 clear 하여도 아래 콤보 박스의 주소는 남아 있음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 5 번 초기 화면에서 돋보기 클릭하면 6 번 화면의 리스트가 보임. 6 번 리스트 나오기 전에 뭔가 보였다가 사라짐. 측정소 주소가 나와야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 측정소 위치를 선택하여 2 번 측정소 상세정보까지 나왔는데 지도상에 위치가 표시되지 않음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 같이 선택하면 4 번 측정소 상세정보 및 5 번 지도상에 위치가 표시됨 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 소음 즉청소 주소가 2 번 상세정보 주소와 서로 다름, 이전 검색 자료를 보여 주고 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번에서 선택한 주소의 위치를 표시하고 있지 않음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 조회된 내용들은 어떤 조건에서 나온 자료인지 파악이 안됨. 메뉴 2 번 닫기를 하면 전부 clear 하고 나가야 함. 이전 자료가 남아 있다면 닫기 시 clear 되어야 함 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 3 번 스크롤이 안됨. 마우스 스크롤 안되는 현상, 다른 시도를 선택 불가 |  | 2023.12.08 |  |  |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 초기값을 setting 시켜줘라 예) 시도 : 서울 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 콤보로 선택하는 것인지 테스트 글자 입력 하는 것인지 분간이 가지 않음, 또한 서울을 선택하고 칠곡군 입력하면 칠곡군의 이름으로 검색됨 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 에서 조건검색을 완주군으로 변경을 하여 입력하였는데 이전에 입력한 곡성읍이 그대로 보여지고 있음. 그런데 조회된 리스트 2 번에는 완주군에 해당하는 내용 임 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 2 번 측청소를 선택하여 확인을 하면 오른쪽화면에서 3 번으로 선택된 주소가 보여짐. 그런데 4 번은 어디에 있는 측정소를 보여주고 있는가? |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 전체선택해제 버턴의 의미는 뭔가? 6 번의 클릭으로 선택, 해제가 되는것 같은데. 삭제할 필요가 있음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 7 번 소재지구소를 마우스 클릭하면 지도상에 해당위치 에 표시를 해줄 필요가 있음. 줌인을 하는데 어딘지 알길이 없음. |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 클릭하면 2 번 메인 화면까지 닫혀버린다. 1 번만 닫히도록 한다 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08 |  |  |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 팝업 화면이 다른 팝업과 모양이 다르고 색상이 또한 다른 팝업과 다름. 기준을 맞추기 바람. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 에서 한강으로 되어 있었는데 3 번 클릭하면 자동적으로 2 번에서 북한강으로 바뀜. |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 4 번 수위 및 유량은 2 번에서 북한강, 한강을 선택하더라도 전혀 값이 변동이 되지 않음. API가 작동되고 있는지 확인 필요함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 북한강으로 되어 있음에도 불구하고 5 번에는 한강으로 표시 됨, 팝업 표준에 위배 됨 1 번과 동일 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 6 번 달력 조회 오류. 텍스트 입력 못하게 하고 달력을 통하여 검색하도록 함. 기간의 뒷 부분 달력에서 날짜 선택 안됨. 7 번 데이터 검증 필요함. 동일한 그래프 및 수치 계속 나옴 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1 번에서 화면 사이즈, 닫기(“X”) 표준에 위배 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 3 번 입력하는 값에 대하여 정합성 체크할 필요가 있음. 한글,숫자, 영문 등 뿐만 아니라 자리수까지 체크 해야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 4 번 팝업 창이 호출한 화면과 구분이 되지 않음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 5 번 “네” 라는 글자가 아니라 “예“ 가 맞지 않나요? 클릭하여도 아무런 반응이 없음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1, 번에서 화면 사이즈를 초과하여 입력항목이 생성 됨. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번에서 삭제를 하면 3 번에 입력한 내용 전부가 삭제 됨. |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1 번에서 “x” 하면 2 번 까지 삭제 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 5page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 개선 | 실시간 cctv 정보화면 테스트 불가(고객요청) |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | \ | 화면 설계써 전면 재구성 필요 |  | 2023.12.08

## 5. 수행세부내역(완주)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 전남 완주군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 48 | 4 | 44
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 합계 | 50 | 4 | 46
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 메인 화면에서 1번 버턴들이 전부 disable 되어 있어야 한다. 위치지정을 한 후 버턴들이 enable되도독 한다 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 1page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 cctv 여러 개 추가하면 화면에 1번에 보이지 않음. 스크롤로 옆으로 이동하면서 보야 하지 않을까? | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 2page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 추가한 cctv번호가 2번에 표시되는 cctv번호가 표시되었으면 함. 어느것인지 알수가 없음 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 항목 입력값에 대하여 숫자, 영문, 한글 등 입력 제한을 할 필요가 있으며, 입력한 값들의 길이 제한도 필요함. -. 수평시각, 방향각 : 무조건 1 – 180 까지만 입력 -. 거시거리 : 1000m 이내 -. 수직시각,기울기 : 각도이니 1-180 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 분석도중에 화면이 돌아가면서 2번이 나타남. 2번은 좀 전에 다른 지역의 맨홀 속성 정보를 조회 한 내용임 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 3page | 2023.11.24 |  | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 파일명은 기존은 한글로 입력 가능하게 한다 |  | 2023.11.24 |  | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 손가락 표시 안 나오록 한다. 손가락 표시가 나오니 자꾸 눌러보게 됨 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 4page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1 번에서 “X” 클릭하면 가시권 분석을 위하여 줌인/아웃한 상태에서 메인화면 2 번으로 돌아가야 한다. 현재는 분석행위를 3 번 상태의 지도화면으로 정지하여 있음. | 01_1. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.21 1page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 새로고침버턴 눌러도 지도상에 표현한 내용들은 clear 되지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 1page | 2023.11.24 |  | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 연속지적도보기 버턴 클릭해도 아무런 작동이 되지 않음 |  | 2023.11.24 |  | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 메인화면을 닫기 하여도 지도상에 표현된 내용들은 그대로 있음. Clear 되어야 함. |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 버턴 위치 재배열. 1번 에서 2번으로. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 2page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 글자 기본 폰트 사이즈 적용할것. 너무 작아 보이지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 3page | 2023.11.24 |  |  |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 선택하면 설치구간지정 박스가 노랗색으로 바뀜. 2번에서 지정을 하고나면 1번 설치구간지정 박스가 빈 박스로 돌아가버림 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 4page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3번에 너비, 길이에 대한 입력값이 들어가야 함. 한글, 영문 등 숫자이외 값은 입력 불가, 실제 입력한 값이 분석계산에 반영안됨 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4번에서와 같이 분석 결과 보기에서시뮬레이션 팝업화면이 메인 화면이랑 겹쳐보여 확인이 불가능 함. 팝업 위치 조정 필요 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 분석 버턴 클릭시 설치구간을 지정하라고 메시지 나옴. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 5page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 기타설정(너비,길이)이 분석 계산에 반영안됨. 동일한 결과만 나옴. 하드 코딩 되어 있는지 확인 필요 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 신규등록 클릭시 2번 팝업나타남. 입력값들에 대하여 재정의 필요함.100자 이내, 금지구간은 자동적으로 m을 입력되니 숫자만 입력이 되어야 함 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 6page | 2023.11.24 |  |  |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 수정시 알수없는 숫자로 보여지고 있음 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 8page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 회전을 한 후 분석을 하면 회전한 상태의 주차장 이미지가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 결과보고서에 텍스트 글자 사이즈가 너무 작아 잘 보이지 않음, 글자 사이즈를 공통에 맞게 처리 한다 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 숫자, 한글, 영문 입력값들에 제한을 걸어야 하며 입력값들의 길이 제한이 필요함, 글자 사이즈 너무 작아 잘 보이지 않음, 사이즈 공통에 맞게 처리 한다 또한 입력값들이 분석처리시 반영이 안됨 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번 폰트 사이즈 공통에 맞게 처리 한다. |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 한글, 숫자,영문 입력값을 정의 할 필요가 있음. 입력값들의 길이 재정의. 무한정입력됨, | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 9page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 단위가 너무 작아 인식 안됨 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 회전을 하면 화살표 반대방향으로 회전 됨 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 메시지가 어느 항목에 해당되는지 알 수가 없음. 예) 주차폭(길이)가 값이 너무 큽니다.  입력 부터 입력값의 자리수를 고정을 시켜라. 숫자 3자리까지만 입력되도록 한다 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 건패율 이상한 값이 들어감. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 10page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 영역지정이랑 수동지정이랑 차이가 남 1 번 : 영역지정, 2 번 수동지정 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 11page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 메뉴 선택시 자동으로 첫번째 템이 선택이 되어져야 하며, 2 번은 선택된 1 번에 의거 자동 콤보 생성이 되어야 함. 5 번 처럼 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 1page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 3 번 템을 선택하였는데도 불구하고 4 번 콤보의 내용은 여전히 1 번 템의 내용이 보임 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 값이 전체를 선택하던 1층을 선택하던 동일한 값이 화면에 보여주고 있음. 정확한 API 호출인지 확인 할 필요가 있음.. | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 2page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 현재로는 화면 조회되는 결과 값이 동일한 값만 보여주고 있음. |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 2 번, 4 번 화면이 겹쳐 있음. 2 번 화면으로 돌아갈 수 있는 방법 없음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 3page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 각 팝업에 대한 데이터 확인 필요함. 동일한 값이 계속 화면에 보여지고 있음 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 마우스 원 클릭으로 달력 보여지게 한다. 현재는 클릭을 2번 해야 함 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 4page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 한글, 영문 등 이상한 글자 입력하지 못하게 한다. 처음 부터 달력만 선택하도록 한다. 입력은 불가 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 종료일이 시작일 보다 빠를수는 없다, 예) 20231130 ! 2022.10.01 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 닫기 버턴을 클릭하였으면 2 번도 닫혀야 함. 현재는 남아 있음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 5page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 닫기 버턴을 클릭하여 화면을 닫은 후 3 번에서 처럼 메뉴 선택하면 선택한 메뉴가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대피시설안내(완) | 개선 | 기장군 대비시설 안내 동일함 참조바람 | 04. 대피시설안내_2023.11.14 1page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 입력 할려고 마우스 클릭하면 전북 글자가 계속 나타남 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 2page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 2 번 백제 입력하고 엔터를 치면 3 번 처럼 목록에는 “백제” 글자가 있는 전국 모든 관측소명이 보여지고 있음. 조건검색에 “백제“ 글자는 사라지고 처음상태로 돌아가버림. 입력한 값이 그대로 남아 있어야 함. 또한 목록 조회 조건에 시도(전북)을 반드시 조건에 추가하여야 함 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 4 번 모두지우기 버턴 삭제 함 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 소재지 주소를 클릭하면 지도상에 줌인하여 이동은 하는데 어느 주소로 이동했는지 지도상에 표시 할 필요가 있음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 3page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 선택한 관측소 정보를 보여주고 있음. 2 번의 관측소는 뭐를 의미 하는건가? 삭제하는것이 맞음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 4page | 2023.11.24

## 6. 수행세부내역(기장)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 경남 기장군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 35 | 25 | 10
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 14 | 0 | 14
[6 empty] | 합계 | 49 | 25 | 24
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일등록이 되지 않으면 파일등록하라는 메시지 출력 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 1page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일생성이 완료되었으면 완료되었다라는 메시지 출력 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 파일등록이 되지 않으면 “시나리오 파일생성“ 버턴이 활성화 되지 않도록 하던지 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 가장 최근에 시나리오 등록한 파일이 맨위로 올라가도록 설정 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 2page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 필드명,필드값 글자 깨어져 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 3page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 삭제버턴 클릭시 삭제하시겠습니까. 물어봐야 하지 않을까요? Yea, No |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 줌인 후 시나리오_테스트_kks, 시나리오 리스트 창이 닫혀야 하는것이 아닌지? |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 교통량설정 팝업이 메인화면 앞으로 나와야 하지 않을까요? 현재 뒤로 가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 4page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 5page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 값의 범위가 어떻게 되는가? 무한대로 입력이 가능한가? 입력값의 자리수를 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 시나리오 불러오기한 파일의 정보가 표시되지 않아 어느 시나리오를 수정하고 있는지 알 길이 없음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장 버턴 클릭시 교통량 설정 화면으로 변경된 내용이 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 6page |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 여기서 수정버턴 클릭시 저장하기 이전의 내용이 보여지고 있음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 7page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 라디오 버턴 클릭 문제. 현시설정 “x”로 닫은 후 다시 라디오버턴 선택시 작동하지 않음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 신호종류 선택 불가, 녹색시간,황색시간 입력값 자리수 제한 필요, 마우스 원클릭으로 입력가능하게. |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 마찬가지로 어느 시나리오로 작업을 하고 있는지 알수가 없음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 녹색시간,황색시간 입력 값의 자리수 정의 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 8page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 현시설정 “x” 닫고나서 신고시간 설정 라디오 버턴 클릭시 아무런 작동 되지 않음 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장을 했음에도 불구하고 결과값이 저장하기 이전 값으로 나옴. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 9page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 어떤 분석 시나리오로 분석을 했는지 표현 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 10page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석시간은 최근 분석 정보가 맨 상단으로 표현 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석요청시간 마우스 이동사 손가락 모양 필요없음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “X”선택시 교통시뮬레이션 분석결과 창까지 닫혀야 하지 않을까? |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석결과 항목을 선택하여 다른일을 하는것이 없다면 손가락 모양으로 표현할 필요가 없을듯 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1, 2 번을 합쳐 하나의 3번 화면으로 구성 필요 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 1page | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 가장 최근 시나리오 파일이 상단에 위치한다 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 4 번 분석 버턴 이후 팝업 분석 자료 닫기 하면 지도상에 표시한 모든 부분이 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 , 2 번 화면을 하나로 합쳐 구현 할 필요가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 2page | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 저장 버턴 추가, 4 번은 수정항목들임 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 숫자 표현방법 : 999,999 로 통일할것. 숫자는 우측정렬 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 6 번 구분에 대한 값이 뭔가? 410,411,412 코드에 대한 값으로 표현 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 7 번 경로를 선택하면 지도상에 표현이 되어야 함. Route1 ~ 3 여기가 어디에 있는지 위치 파악 불가 선택의 라디오 버턴을 클릭하여 루트를 이동하는것이 아님 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 8 번 시나리오 교통량 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 1 번 글자 사이즈를 넓게 해준다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 3page | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 번 시나리오 신호시간 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 2 번 현시1의 위치가 어딘가? 지도상으로 위치 이동이 되어져야 한다 |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 건물에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 소방FF는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 1page | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 2 번에서 건물에 존재하는 계단, 엘리베이터 등 선택 박스 를 선택하면 오른쪽 3 번에 표시가 되어야 하지 않나? 체크박스 선택하면 건물에 표시되고 체크박스 해제시 건물에 표시가 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 이동MV는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 2page | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번에서 1층을 선택하여 비상구를 선택하면 오른쪽 4 번에서 표시가 됨. 3 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택하면 5 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 6 번 건물도면상에 비상구 표시가 안됨 |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번 에서 전체를 선택하고 소방FF 항목을 선택하면 5 번 과 동일한 현상 나타남 예) 100F 구호물 0개 입니다 |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 협의사항 : 전체를 없애고 층을 선택하도록 하면 해소됨.(고객과 협의 필요함) |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 비상구를 선택하고 2 번에서 비상대피안내 버턴을 클릭하면 3 번에서 표시가 됨 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 3page | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택한 후 2 번 비상대피안내 버턴을 클릭하면 4 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 5 번 건물도면상에 대피로 표시가 안됨 |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 화면 수정 필요. 기능은 위의 장표와 동일하게 적용 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 4page | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 2 번 전체를 선택하면 3 번, 4 번 전체를 disable 시킨다. 체크 불가능하게 한다. 즉 전체가 아닌 경우 3 번, 4 번 선택이 가능하게 한다, |  | 2023.12.15

## 7. 수행세부내역(남해)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 10
서비스명 | 부산 기장군, 경남 남해군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 9 | 5 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 합계 | 11 | 5 | 6
* 운영테스트(2차)는 10월 20일 최종 업데이트 검수 기준
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
부산 기장군 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 개선 | LXTM(도로교통시뮬레이션 저작도구) 데이터 편집 안 됨 - 차선 늘리기, 줄이기, 폐쇄, 우회로 설정 등 데이터 편집기능 필요 | 미진 사항 확인하여 반영 예정 | 2023.10.31 | [5 empty] | 상 | 3 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 오류 | 분석 팝업 초기화 및 타 팝업 표출 시 안닫힘 | 초기화 및 팝업 닫히게 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O |  | 상 | 2 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 개선 | 전체 프로세스 재점검 요청 | 시나리오 생성에서 분석까지 프로세스 재점검 후 화면 설계 수정 | 1905-07-15 02:28 | [5 empty] | 상 | 5 | - 시나리오 불러오기 : sumo -> 프론트 단으로 가져온다 - 시나리오 등록 : 로컬 -> 프런트 - 교통량 : sumo에서 계산에서 활용 - 신호시간: sumo에서 계산에서 활용 - 분석 |  | - 프로세스 개선 필요 - 화면수정 - 결과 리뷰
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
경남 남해군 | 남해군 유동인구 분석 | 남해 바래길 | 오류 | - 핫스팟 분석의 일방문자수에(R8:힐링하우스, R14:차면벗꽃길) 두 지역 노출 안됨(지도상에 표기 안됨) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  | 남해 관광지 | 오류 | "남해관광지"의 "경로분석"기능 작동 오류("경로 정보가 조회되지 않았습니다!!" 표출) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 * 경로에 "R30", "R44" 지점이 기록되어 있는데, 지점을 확인할 수 없기 때문으로 보임 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
| 앱 정보 가시화 | 남해 AR 앱 | 오류 | 기능 없음 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중