## 0. 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
균형발전사업 오류 개선 작업 현황표
V1.0
2023. 12. 08

## 00. 주간업무보고(12월 08일)
LX 플랫폼 1차 잔여업무 주간 업무 보고
작성일자: 2023년 12월 08일
부문 | 수 행 실 적 | 추 진 업 무 | 비고
| 금주 (2023.11.20. ∼ 11.24.) | 차주 (2023.11.27. ∼ 12.01.)
균형발전사업 | ◎ 지자체별 업무 진행 사항 | ◎ 지자체별 업무 진행 예정 사항
| 1. 충북 진천군 | 1. 충북 진천군
| - 인허가내역 ▶ 사전심사청구서 : 목록 조회 외 49건 처리 ▶ 인허가 이력검토: 필지목록 조회 외 26건 처리 ▶ 인허가대장(개발행위) : 목록조회 외 15건 처리 ▶ 인허가대장(도로점용) : 검색결과 조회 외 14건 | -. 사용자 교육에 따른 테스트 지원 ▶ 사전심사청구서 ▶ 인허가대장(개발행위, 도로점용) ▶ 부담금 산정
| - 인허가통합지원 ▶ 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) : 대체산임자원조성비 외 16건 ▶ 부담금산정(도로점용료) : 화면 재설계 및 구현 14건 | - 사용자 교육 실시 : 2023.12.12 (화)
2. 전남 곡성군
| 2. 전남 곡성군 | - 진행사항 없음
- 진행사항 없음
| 3. 서울 양천구 | 3. 서울 양천구
| - 진행없음 | - 유동인구업무 분석
▶ 유동인구 업무 분석(테이블 분석, 설계서 검토)
| 4. 전북 완주군 | 4. 전북 완주군
| - 공공시설이용현황, 밀집도 모니터링 화면 통합 설계 및 화면 검토 | - 진행사항 없음
| 5. 부산 기장군 | 5. 부산 기장군
| - 진행없음 | - 교통시뮬레이션 UI 변경
- 사용자 교육 실시 : 2023.12.15 (금)
| ◎ 운영관리 진행 사항 | ◎ 운영관리 진행 사항
| - 미진사항 개선 작업(계속) | - 미진사항 개선 작업(계속)
| ▶ 미진사항 (향후 별도 일정 수립 및 지원 예정) | ▶ 미진사항 (향후 별도 일정 수립 및 지원 예정)
플랫폼 기능 | ◎ 업무 진행 사항 | ◎ 업무 진행 예정 사항
| - 체크리스트 업무 분석 진행 현황 (진행율: 20%) | - 체크리스트 업무 분석 진행 현황 (진행율: 20%)
| ▶ 업무 분석 진행 | ▶ 업무 분석 진행

## 1. 수행관리
균형발전사업 오류 및 개선사항 조치 현황표
2023-12-11
지자체명 | 카테고리명 | 메뉴명 | 점검 항목수 |  | 조치 완료수 |  | 잔여항목 | 조치율 | 비고
|  |  | 오류 | 개선 | 오류처리 | 개선처리
충북 진천군 | 인허가 이력관리 | 사전심사청구서 | 62 | 26 | 48 | 9 | 31 | 64.77% |  | 62 | 26 | 48 | 9
|  | 인허가이력검토 | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4.348% | * 사전심사청구서 교육 후 메뉴복사
|  | 인허가대장(개발행위) | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 | 96.77%
|  | 인허가대장(도로점용) | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 66.67% | * 설계변경(조회시 지번 추가, 점용장소 여러건 등록)건 제외하고는 개발완료
| 인허가 통합지원 | 도면저작 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 사전심사청구서 교육 후 메뉴복사
|  | 필지가분할 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 사전심사청구서 교육 후 메뉴복사
|  | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100%
|  | 부담금산정(도로점용료) | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 73.33%
충북 진천군 소계(ⓐ) |  |  | 139 | 57 | 98 | 31 | 67 | 65.82% |  | 196
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산조회 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 100%
|  | 지하시설물 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 맨홀 등 정확한 포인트에 하이라이트 안됨
| 섬진강기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 88.24%
|  | 스케치업파일업로드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 파일 지원 여부 확인 필요, 보류
| 기타 | 시설물관리 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 94.74% | 첨부화일 N개 업로드 구현해야 됨
전남 곡성군 소계(ⓑ) |  |  | 52 | 2 | 48 | 1 | 5 | 90.74% |  | 54
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음모니터링 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0%
|  | 대기질모니터링(양) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
|  | 하천모니터링 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0%
| 유동인구 | 유동인구분석 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | * 재분석 필요
서울 양천구 소계(ⓒ) |  |  | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0% |  | 35
전북 완주군 | 주차공간 분석 서비스 | 가시권분석(CCTV중심) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100%
|  | 주차시설시뮬레이션 | 30 | 3 | 26 | 3 | 4 | 87.88%
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 공공시설이용현황 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | * 공공시설이용현황, 밀집도모니터링 통합 설계 필요 통합 설계안으로 개발 예정
|  | 대피시설안내(완) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
|  | 대기질모니터링 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |  | 0
전북 완주군 소계(ⓓ) |  |  | 56 | 4 | 39 | 4 | 17 | 71.67% |  | 60
기장/남해 | 교통 시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 26 | 11 | 25 | 0 | 12 | 67.57% | 잔여업무는 UI변경입니다
| 대피시설 안내 | 대피시설안내 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 100%
| 남해군 유동인구 분석 | 남해바래길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | * 요구사항 없음
|  | 남해관광지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | * 요구사항 없음
기장/남해군 소계(ⓔ) |  |  | 35 | 14 | 34 | 3 | 12 | 75.51% |  | 0
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ) |  |  | 315 | 79 | 219 | 39 | 136 | 65.48% |  | 345 | 115
3명

## 1-1 전체
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
1 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 선택시 사전심사청구관리의 접수 또는 목록검색 하나가 먼저 실행이 되도록 한다.접수, 목록검색 선택이 되면 선택된 항목을 표시할 필요가 있음. 뭐가 선택이 되었는지 알 수 있도록 한다. 글자 또는 바탕색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 1page |  |  | O
2 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지선택 글자 가운데 정렬. 상하 정렬을 중앙에 정렬 |  |  |  | O
3 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 새로고침 1번을 한 후 지번 입력하면 해당필지가 없다고 메시지 나옴. 아마도 2번의 지번 한글이 있어 검색이 안된것 같음. 앞자리 입력하면 두번째 자리 자동적으로 초기값을 셋팅 필요 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 2page |  |  | O
4 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 전부 닫은 상태에서 처음 화면 열어 지번을 검색하여 엔터를 치면 3번과 같이 지도상에 표시가 됨 이 상태에서 0852로 숫자 변경 후 엔터를 치면 이전 지번주소 856값으로 변경이 되고 지도상의 표시도 이전 상태로 그대로 유지됨. 단지 돋보기클릭하면 변경된 지번으로 수정이 되고 지도상 표시도 변경됨. 엔터키도 적용이 될 수 있도록 함 |  |  |  | O
5 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 뒷부분 클릭하고 앞부분 클릭하면 “0000”으로 변경 됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 3page |  |  | O
6 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 가장 최근에 필지선택한 건이 맨 상단으로 보여줘라 |  |  |  | O
7 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택한 필지들이 3번과 같이 전부 표시가 되어야 하는지? 가장 최근건 표시가 되어야 하는건지? |  |  |  | O
8 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록에서 선택되어진 >> 표시를 클릭하면 오른쪽 3번에 붉은색으로 표시되어야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
9 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 마우스가 필지로 이동하면 풍선모양으로 메시지가 나왔으면 합니다. 더블 클릭해야 나온다라는 것은 다른사람은 모를듯 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
10 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 전체선택 되지 않도록. 하나만 선택 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
11 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 인허가 이력검토 버턴을 목록으로 들어가야 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 4page |  |  | O
12 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 인허가 이력검토 버턴을 목록에 표현. 가능하다면 농지전용, 산지전용, 건축물대장 각 버턴으로 표현하였으면 함. - 필지에 대하여 해당되지 않으면 버턴을 disable 시킨다. 또는 보여주지 않는다. 해당되는건만 보여준다 |  |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
13 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 선택한 지번 대하여 사전심사청구서 주소로 표시가 되어야 한다 | '2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 5page |  |  | O
14 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1번에서 필지목록에 3개 필지가 있지만 청구서 작업할 필지를 구분할 필요가 있음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
15 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번에서 “X” 클릭하면 1번, 2번 정보까지 전부 clear 됨. 1번 정보는 그대로 남아 있어야 한다 |  |  |  | O
16 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 852답, 851답,853답 더블 클릭하여도 5번과 같은 동일한 지번에 대한 정보만 보임 |  |  |  | O
17 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메인에서 선택한 필지에 대하여 선택 불가하게 표시할것. 박스를 disable 시킴 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 6page |  |  | O
18 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면 저작에서 선택한 필지에 대하여 삭제 가능하도록 함 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
19 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 글자수를 제한 필요가 있다. 예) 100자 이내로 입력하세요 등 -. 날짜는 입력할 수 없도록 하고 반드시 달력을 통하여 선택하도록 한다 |  |  |  | O
20 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력 항목에 마우스를 가져가면 박스가 사라진다. 모든 화면에서 공통으로 적용되어 있는가?  공통 표준이 없다면 가장 많이 사용한 화면 기준으로 따라 감 |  |  |  | O
21 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 최대 입력가능한 자리수 표현 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 7page |  |  | O
22 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 높이 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24 |  | O
23 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 이전에 신규건축물생성에 입력한 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24
24 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택하지 않은 건물의 높이 지정값이 보여짐 |  | 2023.11.24
25 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 값이 지도상에 그대로 보여짐 |  |  |  | O
26 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 첨부화일을 넣었는데 6번처럼 보여짐, 삭제 했음에도 불구하고 지도에 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
27 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지도상에 텍스트 포인트를 지정한 포인트가 그대로 남아 있어줬으면 한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 8page |  |  | O
28 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3,4번은 지도상에서 없어지도록 되어 있으나 1,2번은 클릭하여도 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
29 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 대지면적 : 숫자표시-> 333,333.1, 허가면적 : 숫자표시 -> 10,000, 제외지 : 숫자표시 -> 2.018.10000 >> 소수점 몇자리 까지 보여줄건지 결정 필요 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 9page
30 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가용도, 소유자,비고 >> “.” 의 용도는 뭐가 삭제 필요함 |  |  |  | O
31 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 클수 없음. 제외지 = 대구직도에 표현하고 싶지 않은 필지에 대하여 삭제기능 필요 |  | 2023.11.24 |  | O
32 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가면적은 대장면적보다 장면적 – 허가면적 >> 소수점 1자리까지 표현되어야 함 |  | 2023.11.24
33 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번은 full 주소지번이 나와야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
34 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적(area)에 대한 이미지가 필요함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 10page | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
35 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 규격에 대한 값의 자리수 표현 확인 할것.무한정 입력하는것은 아닌듯 함 |  | 2023.11.24
36 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 단위는 면적, 길이에 대한 단위인듯. 이상한 값이 입력 됨. 단위는 선택이 되어야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.06 | O
37 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 내용,비고에 “.” 이 있음. 삭제 필요, 입력 가능한 길이 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
38 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 높이.층별 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 한글, 영문, 숫자 입력 가능함, 자리수 무한대로 입력됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 11page | 2023.11.24
39 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 용도, 비고 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 비고란에 “.” 의미 파악 안됨,삭제필요함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
40 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력값들에 대한 원클릭이 되지 않음. 클릭 2번 해야 활성화 됨. 수정 필요 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
41 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 화면사이즈를 아래로 더 크게 할 필요가 있음. 아래 공간이 많음 |  | 2023.11.24
42 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번이 왜 생겼는지 모르겠음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.06 | O
43 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번의 값을 확인 할 필요가 있으며 연면적값이 이상함, 허가면적 값 표시 : 111,111,111,100m2 이렇게 되야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
44 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지정보입력 건폐율, 용적률 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 3자리 숫자로 입력. 스크룰 의미? | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 12page | 2023.11.24
45 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할 필지들에 대한 면적, 건축면적,연면적 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨  면적 : 수정 불가, 건축면적, 연면적 : 수정가능 |  | 2023.11.24
46 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번이 가리키는 위치에 마우스를 가져가면 자리수가 엄청 진동이 심함 |  |  |  | O
47 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량, 현황측량 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 자리 확인할것. 999,999,999,999,999원 숫자: 우측정렬, 텍스트 좌측정렬, 코드값 가운데 정렬 |  | 2023.11.24
48 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 주소 부분은 삭제한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 13page | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
49 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번을 full 주소가 조회되어야 한다. 1번의 주소 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
50 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적 숫자 표현 : 9,555.5 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
51 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량수수료, 현황측량수수료 금액부분인데 이상한 한글이 들어감. 숫자 값만 받도록 해야 함 |  | 2023.11.24
52 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 현재 작업중인 메뉴 표시 필요. 바탕색 또는 글자색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 14page |  |  | O
53 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 2번 스크롤 및 지번, 엔터키, 돋보기 전반적인 오류 수정할것. 앞장에 설명함 |  |  |  | O
54 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번 글자수 제한 필요.실제 자리수 체크 필요 함 예) 100자 이내로 입력하세요 |  | 2023.11.24 |  | O
55 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 달력 선택할 수 있도록만 함. 입력 불가능하게 함. - 시작일자 : 달력 선택 후 날자 선택 안되고 있음.예)20211101 선택시 - 시작일자가 종료일자보다 미래날자가 될수는 없음. 예) 시작일자 : 2023.12.31 종료일자 : 2023.12.01 |  |  |  | O
56 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번에서 초기값을 접수완료로 둔다 |  |  |  | O
57 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 6번에서 페이징을 한다면 한페이지에 표현하는 그리드 개수는 몇 개까지 인가? 페이징 기준에 따라 처리 필요함
58 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번을 조회 버턴 클릭으로 2번 팝업 호출시 주소가 다름 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 15page |  |  | O
59 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 기본적으로 날짜 표현 방식을 통일 필요. 모든 화면에 날짜 표현 적용. 예)____-__-__ 또는 ____.__.__ 권장은 2023.12.31 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
60 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번에서 “x”하면 모든 화면이 닫힘. 그리고 메뉴에서 특화서비스 >> 사전심사청구서 클릭하여 2번화면에 나타남 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 16page |  |  | O
61 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 전부 닫힌 화면에서 메인 화면만 나타나야 함 |  |  |  | O
62 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 부담금산정 버턴 여기서 삭제함. 별도 메뉴에서 작업하도록 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 17page |  |  | O
63 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면저작 및 필지가분할 업무는 접수 메뉴에서 점검한 사항을 대신함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
64 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지가분할 팝업이 사전심사청구서 메인 화면 뒤로 들어감. 팝업은 사전심사청구서 앞으로 나와야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
65 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 사전심사청구서 메인을 닫으면 “x” 필지가분할 팝업화면도 닫혀야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
66 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 용도지역, 용도지구로 구분하고 있는데 각각 불러오는 데이터가 있는지 API 확인할 필요가 있음  API에서 구분하여 데이터를 보내주고 있는지 아니면 통으로 보내주고 있는지? | 2023.11.14_인허가내역관리_사전심사청구관리(필지가분할결과) 1page | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
67 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 팝업 화면이 메인 화면과 겹쳐 보임. 팝업을 좀 진하게 표현 할 필요가 있음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
68 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 신규생성 버턴 클릭하면 2 번 화면 나타남. 여기서 1 번의 체크 , 인허가 이력검토, 토지정보 버턴 클릭시 다운 현상 발생 | 2023.12.09_테스트 오류 1페이지 |  | 2023.12.10 | O
69 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 신규생성 버턴 이후 체크를 하지 못하게 하는것이 맞음 |  |  | 2023.12.10 | O
70 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 자동하지 않음. 도면저작에서 행위를 한 모든 부분을 clear 되어야 함. | 2023.12.09_테스트 오류 2페이지
71 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 2 , 3 번 은 도면 저작에서 필지선택한 항목이므로 새로고침시 clear 되어야 함
72 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 체크한 지번으로 신규생성함. 2 번 목록에서 목록에서 3 번 주소랑 4 번의 주소랑 서로 다름. 1 번에서 생성한 지번은 4 번이 맞음 | 2023.12.09_테스트 오류 3페이지 |  | 2023.12.10 | O
73 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 조회 버턴 클릭하면 2 번 화면의 나옴. 2 번 화면에서 수정 버턴 클릭하면 3 번 화면나옴. 3 번 화면에서 접수완료 후 저장을 하면 4 번화면이 보임. 여기에 접수상태가 변경되지 않은 상태로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류 4 페이지
74 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 지번 표시 오류 | 2023.12.09_테스트 오류 5 페이지
75 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 필지적용을 하면 2 번과 같이 지목이 나타남. 3 번은 연속지적도 상의 지목과 상이 함. 3 번 형태로 수정이 되어야 함. 참고로 토지, 임야 전부 확인 할 필요가 있습니다. | 2023.12.09_테스트 오류 6 페이지
76 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 png 이미지 업로드 후 돋보기 클릭시 이미지 보이지 않음. Jpg는 보이고 있음. 2 번 참고로 기존에 구현이 되어 사용한 기능입니다. | 2023.12.09_테스트 오류2 1페이지
77 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 전체 선택 및 전체 해제가 될 수 있도록 한다. 현재는 전체 해제는 되고 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 2페이지
78 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 창을 닫으면 “X” 2 번 이미지 사라짐. 그리고 다시 1 번 창을 오픈하면 이미지가 나옴. 닫으면 사라짐 | 2023.12.09_테스트 오류2 3페이지
79 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 3 번 창을 닫으면 5 번 이미지가 그대로 남아 있음
80 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 선을 8개 추가함. 2 번에서 7번을 삭제 함. 3 번에서 선그리기를 선택하여 4 번 처럼 그리고 나면 시스템 다운 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 4페이지
81 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 텍스트 입력시 2 번으로 보임. 2 번에서 포인트(점)이랑 간격을 좀 떨어지게 한다. 예시 3 번 참조 겹치지 않게만 하면 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 5페이지
82 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 4 번 닫기 “X” 하면 5 번에서 처럼 포인트 사라지지 않음
83 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 필지선택을 하시고 필지적용을 하면 목록에 한건이 보임. 여기서 선택한 후 신규생성을 함. 신규생성 한 팝업 닫음. 인허가이력검토 팝업 오픈 후 닫음. 토지정보 오픈 후 닫음. 여기까지 하면 박스는 선택되어 있는 상테임. 여기서 신규생성을 하면 선택하라는 메시지 나옴 신규생성하고 팝업 화면에서 “X” 또는 저장을 하면 팝업이 닫히면서 부분이 해제가 되어야 함. 그리고 새로 고침을 하면 모든것이 메뉴 처음 오픈한 상태로 되어야 함 | 2023.12.09_테스트 오류3 1페이지 |  | 2023.12.10 | O
84 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 건축대장을 클릭하면 2 번 처럼 “0” 로 변경 됨 | 2023.12.10_테스트 오류1 1페이지
85 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 이미지로 표현되어야 함 | 2023.12.10_테스트 오류1 2페이지
86 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 라디오 선택한 후 2 번에서 각 템을 클릭하면 서로 다른 명칭의 첨부 파일 명이 나타남. 예) 건물배치도를 선택한 후 첨부 한 후 다시 구직도를 클릭하면 건물배치도가 계속하여 보여지고 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 3페이지
87 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 하가용도, 소유자, 비고 입력가능 필드임에도 불구하고 입력이 되지 않음. 수정전에는 입력가능하였음 수정한 파일 : 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 ppt 파일의 9,10,11 페이지 참조 | 2023.12.10_테스트 오류1 4페이지
88 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 건물을 만들고 건물에 텍스트 입력을 하면 포인트가 2군데 생긴다. 또한 나무 마찬가지 임. 입체면에 동일한 적용되는 현상임. 평면에는 보이지 않음. 작업 종료하면 포인트가 사라지지 않고 그대로 남아 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 5페이지
89 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 개선 | 사전심사청구서 메인 화면과 동일하게 구성한다(수정된 화면으로)  사전 심사청구서 테스트 화면 참조 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 1page |  |  | O
90 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 앞에서 선택한 지번이 여기로 들어옴. 선택 불가 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 2page
91 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 팝업이 열리면 자동적으로 농지전용 템이 선택 되어지고 3 번 리스트에 자료를 보여준다.
92 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 3 번 리스트의 페이징 적용이 되어 있지 않음. 농지전용, 산지전용, 건축물대장 템을 최초로 클릭하면 리스트에 뭔가 나오면서 빠르게 사라짐. Clear 안된 화면이 있음
93 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 텝별로 리스트 형식이 다름. 통일할 필요가 있음
94 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 , 2 번 토지 더블 클릭시 토지정보를 보여주고 있는데 다른 “33답“ 클릭하여도 3 번 변동이 없음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 3page
95 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 마우스 스크롤이 되지 않음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 4page
96 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 토지정보 항목 선택이 불가능 함
97 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 3 번 건물통합이미지를 보여줘야 하지 않나? 이미지 화일명이 보임
98 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 날짜 포멧 통일하자. 모든 프로그램 동일 적용
99 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 작업진행중인 템 표시 할 필요가 있음. 현재 작업하고 있는 템에 노란 바탕색 표시 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 5page
100 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 데이터를 확인 하고 항목보여지는 자리수를 늘이거나 줄일수 있음. 예) 허가번호, 허가일자 는 이렇게 넓게 사용할 필요가 없음. 대신 관리번호 사이즈를 넓게 표현 할 필요가 있음. 또한 2 번 리스트를 보여주는 화면이고 좌우 스크롤이 발생하면 화면 사이즈를 좀 크게 해도 무방함
101 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
102 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 필지선택하면 2 번과 같이 보여짐, 주소가 보야줘야 하는데 이상한 숫자가 보임 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 6page
103 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 콤보 클릭하면 3 번과 같이 보이는데 숫자는 어디에도 없음.
104 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음
105 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
106 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
107 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 7page
108 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
109 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
110 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트 데이터가 없어 확인을 못 해봄
111 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1번 토지를 더블 클릭하여 2 번 토지정보 팝업 오픈 후 3 번 이력검토 버턴 클릭시 4 번 인허가이력검토 팝업이 오픈 됨. 2 번 토지정보는 닫히는것이 맞을듯. | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 8page
112 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 메인 화면과 서브 화면이 팝업으로 오픈 한 경우 메인 화면의 각종 정보는 수정이 되면 안됨 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 1page |  | 2023.12.06 | O
113 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면 겹치는 부분 해결해야 하지 않을까? |  |  | 2023.12.04 | O
114 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대상 주소 검색 사용으로 해서 필지선택 한 후 인허가 대장 허가번호 번호 사용으로 검색할 경우 필지선택된 부분이 clear되지 않음, 인허가 대장 주소검색사용에서 입력한 값들도 clear 되어야 함 |  |  | 2023.12.04 | O
115 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대장 주소검색 사용부분은 도로점유 부분에 존재하지 않음. 동일하게 적용하는 부분이 아닌가? 고객 확인 필요 |  |  | 2023.12.06 | O
116 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면로딩시 시도 : 충청북도, 시군구 : 진천군으로 초기 셋팅 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 2page |  | 2023.12.04 | O
117 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 시도 선택 후 시군구 선택하지 않고 다시 시도선택시 스크룰 작동하지 않음. |  |  | 2023.12.04 | O
118 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 초기화 클릭하여도 시도 값이 변하지 않음. 선택된 상태 그대로 유지 함 |  |  | 2023.12.04 | O
119 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가번호 검색 : 몇글자를 입력해야 하는지, 어떤 값을 입력하는지 예시 표현 예)허가번호 1234 |  |  | 2023.12.04 | O
120 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장 허가번호 검색 사용을 하지 않을 경우 라디오 버턴 해제안됨. 해제를 하면 검색 입력값이 clear되어야함 |  |  | 2023.12.04 | O
121 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장허가일자검색 사용시 날자 숫자 이외 값 입력하면 안됨.마스킹 기능 ㅇㅖ) ----_--_-- 아니면 달력 선택만 가능하게 하던가 |  |  | 2023.12.04 | O
122 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 종료일자가 시작일자보다 앞선날짜는 입력이 불가능하게 해야 함 |  |  | 2023.12.06 | O
123 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가시 항목에 대한 전반적인 Validation 체크를 하여야 함. 숫자, 한글, 영문 등 입력하는 자리수 설정 - 화면 전체 항목 자리수를 늘여 항목별로 입력이 되도록 가능하게 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 3page
124 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 버턴 클릭시 경고창 오픈, 확인 버턴 클릭시 아무런 메시지 나타나지 않음. 예) 정상처리 되었습니다. 또는 사업기간 입력 오류입니다. 등 |  |  | 2023.12.06 | O
125 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가 버턴 클릭 후 아무런 값을 입력하지 않은 상태에서 저장 버턴 클릭시 경고창이 나타나면 안됨. 필수 입력값을 입력하라는 메시지 보여줘야 한다 |  |  | 2023.12.06 | O
126 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 입력항목들에 대한 필수 입력항목 지정 필요. 반드시 입력해야 하는 항목 표시 예) * |  |  | 2023.12.06 | O
127 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장이 되지 않아 다음 과정 테스트 불가능 |  |  | 2023.12.06 | O
128 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 검색된 결과가 메인화면과 겹쳐 보임. 앞,뒤 표현되는 값에 대하여 정확하게 이해하기 힘듬 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 4page |  | 2023.12.04 | O
129 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정해야 할 항목을 지정할 필요가 있음. 허가번호(pk)가 수정가능? |  |  | 2023.12.04 | O
130 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정버턴을 클릭 후 항목 수정 가능 필드로 변경이 되면 수정 버턴을 비활성화 되어야 하며, 저장 이후 활성화되어야 함 |  |  | 2023.12.04 | O
131 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 이후 라디오 버턴 선택되어진 상황에서 수정버턴 클릭시 작동되지 않음 |  |  | 2023.12.04 | O
132 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 4번 상황에서 삭제버턴 클릭시 경고창이 나타나며 확인시 작동되지 않음 |  |  | 2023.12.04 | O
133 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 그리드 조회되는 개수 정의되어 있는가? 한 화면에 5개, 페이지 이동 << >> 이동 |  |  | 2023.12.06 | O
134 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 색상변경 선택, 팝업 화면에서 색상 선택 후 적용하면 화면 사라지면서 재조회가 되었으면 한다. | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 5page |  | 2023.12.04 | O
135 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 수정버턴 클릭 후 수정을 안하고 싶을때 어떻게 하나요? 라디오 버턴 다시 선택시 원래대로 되어야 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 6page |  | 2023.12.06 | O
136 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 이 상태에서 다른 라디오 버턴 선택하면 선택이 되지 않음. 앞 부분을 수정하라고 계속 나옴 |  |  | 2023.12.06 | O
137 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 2번의 다른 항목을 먼저 선택 후 수정을 하지 않고 다른 라디오 선택하면 선택이 되지 않음 |  |  | 2023.12.06 | O
138 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 다른곳으로 이동하더라도 계속 표시되고 있음. 포커스 이동시 clear 시켜라, “x”, 닫기, 메인 화면으로 이동했을때도 계속 남아 있음 |  |  | 2023.12.04 | O
139 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 1 번에서 선택하면 2 번 화면에서 처럼 시/도 등의 값들이 사라짐 | 2023.12.09_인허가대장(개발행위)_테스트 오류 1페이지 |  | 2023.12.09 | O
140 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 3 번에서 현재기준으로 자동 셋팅. 예) 종료일자 : 현재일자, 시작일자 : 종료일자 기준 1달전으로 셋팅 |  |  | 2023.12.09 | O
141 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 1 번에서 추가하고자 하는 지번 바로 위로 가도록 지정한다. 2 번처럼. | 2023.12.09_인허가대장(개발행위)_테스트 오류 2페이지 |  | 2023.12.09 | O
142 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 1 번에서 추가 항목을 추가함. 읍면, 리는 동일하게 보여 일반/산, 지번 등만 입력하고 저장하니 2 번 처럼 읍면,리가 사라지고 없음. | 2023.12.09_인허가대장(개발행위)_테스트 오류 3페이지 |  | 2023.12.09 | O
143 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색 조건을 인허가 대장(개발행위)와 동일하게 적용한다. 개발행위 문구 -> 도로점용 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 1page
144 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 페이지 오픈시 초기 검색 조건으로 4 번을 보여줌. 조회 버턴 클릭하지 않고 자동 조회 되도록 함 |  |  | 2023.12.05 | O
145 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 허가증 다운로드 위치를 인허가 대장 신규 생성, 수정 팝업 화면으로 이동 함, 여기서는 삭제 함 |  | 2023.12.04 | 2023.12.04 | O
146 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 그리드 변경 : 선택, 순번, 관리대장명, 허가번호, 허가일자, 성명(법인명), 생성일자, 허가ID(히든숨김) |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
147 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 글자 길이, 입력값의 타입(숫자, 영문, 한글 등) 체크할것, 날짜는 입력 항목 불가하게 하고 반드시 달력을 선택하여 날짜를 가져 오도록 함. 또한 종료날짜가 시작일보다 먼저일 수는 없음. 설계서에 자리수 등 명시 되어 있음. 금액 우측 정렬 “,” 구분, 코드값 가운데 정렬, 텍스트 좌측 정렬 등 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 2page
148 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 관리대장 다운로드(신규), 허가증 다운로드(메인화면- 위치이동) 신규 생성 및 위치이동 하여 구현 함 |  | 2023.12.04 | 2023.12.04 | O
149 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 점용장소 신규 팝업으로 구현 함. 설계서 참조
150 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 4 번 첨부파일 업로드 팝업 버턴 작동 안함. 여기에 첨부파일 팝업 전부 점검 필요 함 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
151 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 첨부파일 업로드 후 이상한 이미지 화면에 보임, 클릭하면 첨부한 파일이 사라짐 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
152 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 날짜 입력이라면 달력이 필요 함
153 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 7 번 저장버턴 작동하지 않음. 오류가 발생되었으면 어느 지점에 오류인지 파악이 안됨
154 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색결과목록에서 ROW 클릭하면 인허가 대장 조회가 됨. 대부분의 팝업은 1 번과 같이 호출하는 팝업을 덮고 있는데 2 번 팝업만 별도로 분리 되어 있으며 확인 버턴이 존재 하지 않음. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 3page |  | 2023.12.04 | O
155 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 관리대장 및 다운로드 버턴 추가 , 구현이 되어야 함
156 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 페이지 수정사항과 동일하게 적용되어야 함. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 4page
157 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 저장이라는 의미가 맞지 않을까? 버턴 이름 변경 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
158 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 선택 후 수정버턴 클릭시 2 번 화면과의 동일한 정보라는것을 어떻게 알 수 있나? 검색결과 목록에 저장되는 PK값이 표현이 되어야 함. 예) 허가번호 또는 일련번호 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 5page | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
159 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 상태에서 1 번의 ROW클릭하면 조회 화면으로 넘어감. 조회 화면에서 확인 버턴 클릭 후 1 번 화면에서 수정/삭제 버턴 클릭시 작동하지 않음 |  |  | 2023.12.04 | O
160 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 화면에서 수정 버턴(저장) 클릭하면 1 번 화면에서 재 조회가 이루어져야 함 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
161 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번의 2번째 ROW를 선택하여 수정함. 1 번의 목록 재조회가 되지 않아 반영 사항 확인이 안됨. 수정(저장) 클릭 후 1 번의 검색결과목록 재조회 이루어져야 함 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 6page | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
162 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 입력창의 입력값이 이상하게 보임. 입력값 : 관리대장명_1 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 7page | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
163 | 진천군 | 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 일자 검색에서 종료일자가 시작일자 보다 먼저일 수는 없음. 2 번 일자로 검색하면 아무것도 안나옴.(정상). 3 번 일자로 검색하면 1건 나옴.(정상), 4 번에서 2 번 일자로 다시 검색하면 3 번에 나온 검색 결과가 계속하여 보여지고 있음. |  | 2023.12.04 | 2023.12.04 | O
164 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 도면저작 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
165 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 필지가분할 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
166 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 글자 폰트 사이즈 다른 화면이랑 다름. 통일 필요 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 1page |  |  | O
167 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번 항목들은 작업 내용이므로 마우스 접근시 손가락 모양 표시 |  |  |  | O
168 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 청구서 작업시 메인에서 가져오는 부분이 필지가 있어 선택 못하도록 되어 있지만 메뉴 분리 할 경우 선택 못하도록 하는 부분은 적용하지 않아도 됨 |  |  |  | O
169 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 |  |  |  | O
170 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
171 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 조성비를 계산한 값이므로 5번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
172 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 5번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
173 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 2page |  |  | O
174 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
175 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 농지보전부담금를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
176 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
177 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 3page |  |  | O
178 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
179 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 하전점용료를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
180 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제. |  |  |  | O
181 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번에서 처럼 각 항목 이름으로 파일을 다운 받을수 있도록 한다. 본인 PC에 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 4page |  |  | O
182 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 도로 점용료 버턴 추가 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
183 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 영구점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 영구점용 항목 선택 -. 점용개수/면적/길이, 점용기간, 감면비율 -. 점용료 계산 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
184 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
185 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
186 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 일시점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 토지가격/요울 -. 면적/점용기간, 감면비율 -. 점용료 계산 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
187 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
188 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
189 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 화면 오픈시 충청북도, 진천군으로 초기값 셋팅 | 2023.12.09_부담금_테스트 오류 1페이지 |  | 2023.12.09 | O
190 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 타 화면에서 선택한 필지 지번이 그대로 보여지고 있음. |  |  | 2023.12.09 | O
191 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 2 번에서 감면비율을 입력하지 않아도 계산이 되도록 한다. 감면비율이 없을수 있음, 현재는 3 번과 같은 메시지 나타남. 초기값이 “0” 있는데 왜 나오지????. 초기에 보이는 값은 뭔가요? 숫자 “0” 아닌가요? 3 번 메시지 내용과 화면에 있는 내용과 전혀 맞지 않음. 뭔말인지 알 수 없으며 어떻게 하라는건지 알 수 없음 |  |  | 2023.12.09 | O
192 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 100원미만 절사 해야함 | 2023.12.09_부담금_테스트 오류 2페이지 |  | 2023.12.09 | O
193 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 도로 점용료 클릭하면 점용료계산 팝업 오픈함. | 2023.12.10_테스트 오류2 1페이지
194 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 2 번 삭제
195 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 3 번 위치 이동. 4 번과 같이 구현 함
196 | 진천군 | 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 어떤 경우이더라도 소분류를 선택하면 점용료구분(ocpatamtse) = “1” 이면 = 점용료(ocpatamt) disable , = 공란(disable) 점용료구분(ocpatamtse) = “2” 이면 = 사용자가 입력(enable) , = 점용료(ocpatamt) disable
197 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 연속지적도보기 버턴클릭시 아무런 작동 하지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 1page |  |  | O
198 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 입력 항목이 아닌듯 보임. 수정 불가능 하게 한다.disable |  |  |  | O
199 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 스크롤 선택 하면 스크롤 사라지면서 작동이 되지 않음, 읍면동,리선택 마찬가지임 |  |  |  | O
200 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 선택한 필지를 clear하고 다른 필지를 선택할 수 없음. 새로고침 기능 필요 -. 새로고침 : 읍면동, 리 항목 clear, 지도상에 선택한 필지 clear |  |  |  | O
201 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 필지선택하면 1번에서 지번이 자동적으로 보여짐 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 2page |  |  | O
202 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번에서의 지번이 2번에는 나타나지 않음 |  |  |  | O
203 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번에서 읍면동 선택하고 리 선택함. 4번의 주소는 이전에 선택한 주소이며, 지도상에 표시도 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
204 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 필지선택 후 지도상에 위치를 찍으면 지번에 해당하는 면적을 노란색으로 표시함.(타시스템 동일) | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 3page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
205 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번의 필지적용을 클릭하면 5번 이 조회됨. 이 부분을 6번 조회 버턴을 클릭하면 5번이 조회 되도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
206 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 공유재산 상세조회 팝업 사이즈를 크게 한다.2번의 공간이 많으니 올려도 될듯 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 4page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
207 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 공유재산 상세정보 팝업페이지 페이징 적용이 안되어 있음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
208 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 “X” 닫기시 2번 팝업 화면은 그대로 남아 있음. 닫혀야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 5page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
209 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번 파일 다운이 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
210 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 개선 | 1번 건물 구분에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 6page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O |  |  | 코드값이 없어 코드만 표현함.고객협의함
211 | 곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 재산구분, 재산용도에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 7page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
212 | 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 8page | 2023.11.17
213 | 곡성군 | 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 2. 3번에 전부 해제를 하게 되면 2번 팝업창도 닫혀야 함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
214 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번의 불러오기 버턴이 2번 위치로 와야 한다, 1번의 불러오기 버턴은 삭제 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 9page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
215 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번에서 불러오기 하면 3번이 보여지는것을 2번에서 불러오기하면 3번이 보이도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
216 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 에서 속성정보 입력 항목 수정 및 삭제 가능해야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
217 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번 조경식재 시뮬레이션 메뉴를 선택하였는데도 불구하고 이전에 지하시설물에서 위치 정보 팝업 2번 이 그대로 존재함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 10page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
218 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 조경식재 시뮬레이션 메뉴 위치가 3번으로 이동 되어야 함. 4번 메뉴에서 선택하면 다른 화면과 마찬가지로 좌측으로 이동함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
219 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 식재간격설정 선택한 후 값을 입력하고 식재수량 입력으로 선택하면 식재간격설정에서 입력한 값들이 그대로 옮겨옴. 초기화 필요함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 11page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
220 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1, , 2 번 입력 값들의 자리수, 값들의 TYPE 을 정의할 필요가 있음.무한정 숫자, 한글, 영문이 섞여 입력하면 안됨 예) 숫자라면 13자리까지만 입력한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
221 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 화면 닫고 새로운 창을 열리면 기존에 입력한 값들은 CLEAR 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
222 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번 조경식재 후 클릭하면 색상이 변경이 됨. 2 번. 원래 1 번 색상으로 가고자 할 경우 마우스 클릭하여도 변동이 없음.마우스 클릭으로 색상 변동이 이루어져야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 12page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
223 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 항목들에 글자수들을 지정할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 13page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
224 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 2번, 3번 화면이 겹쳐보이는데 가장 최근의 팝업사이즈를 뒤쪽의 팝업을 덮히도록 사이즈를 늘여야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
225 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 항목별 입력한 값들에 대한 정합성 필요, 숫자, 영문, 한글 혼용 입력 |  | 2023.11.17
226 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 속성 정보 저장 그리드의 페이징 되지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 14page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
227 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 지도상으로 이동하여 식재 모습을 보여주고 있음. 조경식제 시뮬레이션 메인 화면이외는 전부 clear 되는것이 맞음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
228 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번에서 마우스로 선을 만들고 마우스 오른쪽 클릭하면 2 번과 같은 원도우 창이 오픈 됨 | 2023.11.17_공유재산관리(조경식재 시뮬레이션) | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
229 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 배치수량 입력 팝업에서 3 번 과 같이 “x” 표시로 닫기로 하고 있음. 전체화면에서 닫기는 4 번과 같이 되어야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
230 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번에서 사이즈(스크롤)이 이상하게 됨. 크기가 랜덤으로 작동함 | 2023.11.23_공유재산관리(조경식재 시뮬레이션) 1page | 2023.11.17
231 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 콤보에서 스크롤을 옮기면 아무런 작동이 되지 않음 | 2023.11.01_시설물관리 1page |  |  | O
232 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 값의 자리수 제한 필요 있음.예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 초기값으로 주면 좋을듯 |  |  |  | O
233 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 이동시 이전 입력값은 clear 되어야 함. |  |  |  | O
234 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드의 자리수 제한 필요. 예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.01_시설물관리 2page |  |  | O
235 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 관리주기 : 숫자 라면 최대 3자리로 제한 필요, 관리주기 년,개월,일 중 가장 많이 사용하는것으로 초기값 지정 필요. 아니면 선택하세요 라는 초기값 필요 |  |  |  | O
236 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 등록화면 내용 전체의 필수 입력 항목 지정 필요.예) “ * “ |  |  |  | O
237 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 마우스 이동을 필요 없음 . 마우스 클릭하면 캄박거림 |  |  |  | O
238 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 포인트 이동시 포인트 짤림. 또한 위의 알수 없는 글자가 나타남. 포인트를 여러곳으로 이동하면서 확인 필요 함 |  |  |  | O
239 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치등록(경도/위도) 문구 수정, 위치등록(주소), 포인트 찍으면 지번주소를 표현. 도로명 주소 아님 |  |  |  | O
240 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 | 2023.11.01_시설물관리 3page |  |  | O
241 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 1000자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
242 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 100자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
243 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 |  |  |  | O
244 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 2023.11.17 |  |  |  |  | 사용자 교육시 1개로 구현을 먼저 함 추후 첨부화일 N개 등록 가능하게 구현함
245 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 다음점검일 : 최종점검일 기준으로 주기를 계산하여 자동 계산되도록 하며, 사용자가 수정이 가능하게 한다. |  |  |  | O
246 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치 포인트 행위를 하고 창을 빠져 나오면 포인트는 보이지 말아야 한다 | 2023.11.01_시설물관리 4page |  |  | O
247 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 삭제 버턴 클릭 후 경고창이 나타난 이후 확인을 클릭하면 화면 재조회가 이루어져야 한다 |  |  |  | O
248 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 1 번에서 시설물 신규등록 버턴 클릭하면 2 번 팝업이 오픈됨. 3 번에서 핀셋으로 4 번에서 지도에서 마우스 클릭하면 4 번과 같이 이상한 글자와 함께 나옴. | 2023.11.17_시설물관리 1page | 2023.11.17 |  | O
249 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 2 번 팝업에서 저장 버턴 클릭 후 지도상에 마우스를 클릭하면 4 번과 같은 정보가 5 번에 계속 딸아 다님. |  | 2023.11.17 |  | O
250 | 곡성군 | 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업파일업로드 | 개선 | 지원여부 확인중에 있음
251 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 버턴을 클릭하여 화면을 닫고 다시 소음모니터링 메뉴 선택하여도 이전에 선택한 주소가 2 번 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
252 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 버턴을 클릭하면 4 번과 같이 아래 부분이 사라짐. 무슨 의도인지 알길이 없음 |  | 2023.12.08
253 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 광진구에서 중량구로 변경하면 2 번 능동이 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
254 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 주소가 변경이 되었음에도 불구하고 콤보박스의 주소는 이전 상태 그대로 남아 있음 |  | 2023.12.08
255 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 4 번 측정소 주소 검색창을 clear 하여도 아래 콤보 박스의 주소는 남아 있음 |  | 2023.12.08
256 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 5 번 초기 화면에서 돋보기 클릭하면 6 번 화면의 리스트가 보임. 6 번 리스트 나오기 전에 뭔가 보였다가 사라짐. 측정소 주소가 나와야 함 |  | 2023.12.08
257 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 측정소 위치를 선택하여 2 번 측정소 상세정보까지 나왔는데 지도상에 위치가 표시되지 않음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
258 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 같이 선택하면 4 번 측정소 상세정보 및 5 번 지도상에 위치가 표시됨 |  | 2023.12.08
259 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 소음 즉청소 주소가 2 번 상세정보 주소와 서로 다름, 이전 검색 자료를 보여 주고 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
260 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번에서 선택한 주소의 위치를 표시하고 있지 않음 |  | 2023.12.08
261 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 조회된 내용들은 어떤 조건에서 나온 자료인지 파악이 안됨. 메뉴 2 번 닫기를 하면 전부 clear 하고 나가야 함. 이전 자료가 남아 있다면 닫기 시 clear 되어야 함 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
262 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 3 번 스크롤이 안됨. 마우스 스크롤 안되는 현상, 다른 시도를 선택 불가 |  | 2023.12.08 |  |  |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
263 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 초기값을 setting 시켜줘라 예) 시도 : 서울 |  | 2023.12.08
264 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 콤보로 선택하는 것인지 테스트 글자 입력 하는 것인지 분간이 가지 않음, 또한 서울을 선택하고 칠곡군 입력하면 칠곡군의 이름으로 검색됨 |  | 2023.12.08
265 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 에서 조건검색을 완주군으로 변경을 하여 입력하였는데 이전에 입력한 곡성읍이 그대로 보여지고 있음. 그런데 조회된 리스트 2 번에는 완주군에 해당하는 내용 임 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
266 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 2 번 측청소를 선택하여 확인을 하면 오른쪽화면에서 3 번으로 선택된 주소가 보여짐. 그런데 4 번은 어디에 있는 측정소를 보여주고 있는가? |  | 2023.12.08
267 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 전체선택해제 버턴의 의미는 뭔가? 6 번의 클릭으로 선택, 해제가 되는것 같은데. 삭제할 필요가 있음 |  | 2023.12.08
268 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 7 번 소재지구소를 마우스 클릭하면 지도상에 해당위치 에 표시를 해줄 필요가 있음. 줌인을 하는데 어딘지 알길이 없음. |  | 2023.12.08
269 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 클릭하면 2 번 메인 화면까지 닫혀버린다. 1 번만 닫히도록 한다 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08 |  |  |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
270 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 팝업 화면이 다른 팝업과 모양이 다르고 색상이 또한 다른 팝업과 다름. 기준을 맞추기 바람. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
271 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 에서 한강으로 되어 있었는데 3 번 클릭하면 자동적으로 2 번에서 북한강으로 바뀜. |  | 2023.12.08
272 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 4 번 수위 및 유량은 2 번에서 북한강, 한강을 선택하더라도 전혀 값이 변동이 되지 않음. API가 작동되고 있는지 확인 필요함 |  | 2023.12.08
273 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 북한강으로 되어 있음에도 불구하고 5 번에는 한강으로 표시 됨, 팝업 표준에 위배 됨 1 번과 동일 |  | 2023.12.08
274 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 6 번 달력 조회 오류. 텍스트 입력 못하게 하고 달력을 통하여 검색하도록 함. 기간의 뒷 부분 달력에서 날짜 선택 안됨. 7 번 데이터 검증 필요함. 동일한 그래프 및 수치 계속 나옴 |  | 2023.12.08
275 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1 번에서 화면 사이즈, 닫기(“X”) 표준에 위배 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
276 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
277 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 3 번 입력하는 값에 대하여 정합성 체크할 필요가 있음. 한글,숫자, 영문 등 뿐만 아니라 자리수까지 체크 해야 함 |  | 2023.12.08
278 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 4 번 팝업 창이 호출한 화면과 구분이 되지 않음 |  | 2023.12.08
279 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 5 번 “네” 라는 글자가 아니라 “예“ 가 맞지 않나요? 클릭하여도 아무런 반응이 없음 |  | 2023.12.08
280 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1, 번에서 화면 사이즈를 초과하여 입력항목이 생성 됨. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
281 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번에서 삭제를 하면 3 번에 입력한 내용 전부가 삭제 됨. |  | 2023.12.08
282 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 1 번에서 “x” 하면 2 번 까지 삭제 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 5page | 2023.12.08
283 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
284 | 서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천모니터링 | 개선 | 실시간 cctv 정보화면 테스트 불가(고객요청) |  | 2023.12.08
285 | 서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | 개선 | 화면 설계써 전면 재구성 필요 |  | 2023.12.08
286 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 메인 화면에서 1번 버턴들이 전부 disable 되어 있어야 한다. 위치지정을 한 후 버턴들이 enable되도독 한다 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 1page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
287 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 cctv 여러 개 추가하면 화면에 1번에 보이지 않음. 스크롤로 옆으로 이동하면서 보야 하지 않을까? | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 2page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
288 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 추가한 cctv번호가 2번에 표시되는 cctv번호가 표시되었으면 함. 어느것인지 알수가 없음 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
289 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 항목 입력값에 대하여 숫자, 영문, 한글 등 입력 제한을 할 필요가 있으며, 입력한 값들의 길이 제한도 필요함. -. 수평시각, 방향각 : 무조건 1 – 180 까지만 입력 -. 거시거리 : 1000m 이내 -. 수직시각,기울기 : 각도이니 1-180 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
290 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 분석도중에 화면이 돌아가면서 2번이 나타남. 2번은 좀 전에 다른 지역의 맨홀 속성 정보를 조회 한 내용임 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 3page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
291 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 파일명은 기존은 한글로 입력 가능하게 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
292 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 손가락 표시 안 나오록 한다. 손가락 표시가 나오니 자꾸 눌러보게 됨 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 4page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
293 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1 번에서 “X” 클릭하면 가시권 분석을 위하여 줌인/아웃한 상태에서 메인화면 2 번으로 돌아가야 한다. 현재는 분석행위를 3 번 상태의 지도화면으로 정지하여 있음. | 01_1. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.21 1page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
294 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 새로고침버턴 눌러도 지도상에 표현한 내용들은 clear 되지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 1page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
295 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 연속지적도보기 버턴 클릭해도 아무런 작동이 되지 않음 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
296 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 메인화면을 닫기 하여도 지도상에 표현된 내용들은 그대로 있음. Clear 되어야 함. |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
297 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 버턴 위치 재배열. 1번 에서 2번으로. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 2page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
298 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 글자 기본 폰트 사이즈 적용할것. 너무 작아 보이지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 3page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
299 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 주차구획너비 : 1.7 ~ 10 까지 숫자 입력만 가능(범위 벗어나면 오류 메시지 출력함) | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 3page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
300 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 주차구획길이 : 3.6 ~ 10 까지 숫자 입력만 가능(범위 벗어나면 오류 메시지 출력함) |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
301 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 선택하면 설치구간지정 박스가 노랗색으로 바뀜. 2번에서 지정을 하고나면 1번 설치구간지정 박스가 빈 박스로 돌아가버림, 길이는 10 m ~ 2.5km 내외로 지정하도록 함(길이 구해야 함) | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 4page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
302 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3번에 너비, 길이에 대한 입력값이 들어가야 함. 한글, 영문 등 숫자이외 값은 입력 불가, 실제 입력한 값이 분석계산에 반영안됨 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
303 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4번에서와 같이 분석 결과 보기에서시뮬레이션 팝업화면이 메인 화면이랑 겹쳐보여 확인이 불가능 함. 팝업 위치 조정 필요 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
304 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 분석 버턴 클릭시 설치구간을 지정하라고 메시지 나옴. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 5page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
305 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 기타설정(너비,길이)이 분석 계산에 반영안됨. 동일한 결과만 나옴. 하드 코딩 되어 있는지 확인 필요 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
306 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 신규등록 클릭시 2번 팝업나타남. 입력값들에 대하여 재정의 필요함.100자 이내, 금지구간은 자동적으로 m을 입력되니 숫자만 입력이 되어야 함 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 6page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
307 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 수정시 알수없는 숫자로 보여지고 있음 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
308 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 2023.11.24
309 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 |  | 2023.11.24
310 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 차로너비 : 6 -10m, 주차구획너비 : 1.7 ~ 10m, 주차구획길이 : 3.6 ~ 10m 까지 임 범위 벗어나면 오류 메시지 보여줌 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
311 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 면적사이즈는 600m2 ~ 30,000m2 사이로 지정. 벗어나면 오류(건축물은 반영되어 있음. 참조하면 됨) |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
312 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번 에서 동일 출입구를 계속 선택하여 지정하면 안됨.. 이전 출입구가 사라지던지 해야 함. |  | 2023.11.24 | 2023.11.30 | O
313 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 5 번에서 면적의 가로 , 세로 길이 표시 필요. 예) 300m 500m. |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
314 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 8page | 2023.11.24
315 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 회전을 한 후 분석을 하면 회전한 상태의 주차장 이미지가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
316 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 결과보고서에 텍스트 글자 사이즈가 너무 작아 잘 보이지 않음, 글자 사이즈를 공통에 맞게 처리 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
317 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 숫자, 한글, 영문 입력값들에 제한을 걸어야 하며 입력값들의 길이 제한이 필요함, 글자 사이즈 너무 작아 잘 보이지 않음, 사이즈 공통에 맞게 처리 한다 또한 입력값들이 분석처리시 반영이 안됨 |  | 2023.11.24 | 2023.11.30 | O
318 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번 폰트 사이즈 공통에 맞게 처리 한다. |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
319 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 한글, 숫자,영문 입력값을 정의 할 필요가 있음. 입력값들의 길이 재정의. 무한정입력됨, 주차길이 : 1.7 ~ 10m, 주차길이 : 3.5 ~ 10m, 차로너비 : 6~ 10m,층수 : 1~50층 숫자만 입력 가능, 범위를 벗어나면 오류 메시지 보여줌 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 9page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
320 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 단위가 너무 작아 인식 안됨 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
321 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 회전을 하면 화살표 반대방향으로 회전 됨 |  | 2023.11.24
322 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 메시지가 어느 항목에 해당되는지 알 수가 없음. 예) 주차폭(길이)가 값이 너무 큽니다.  입력 부터 입력값의 자리수를 고정을 시켜라. 숫자 3자리까지만 입력되도록 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
323 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번에서 건축물에서 수동 버턴 삭제 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
324 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 6 번에서 최대값 입력(주차너비, 길이, 차로너비 값이 각 10m)이면 900m2 이상으로 지정이 되어야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
325 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 6 번에서 면적에 해당하는 가로, 세로 길이 표현 예) 600m x 800m |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
326 | 전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 영역지정이랑 수동지정이랑 차이가 남 1 번 : 영역지정, 2 번 수동지정 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 10page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
327 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 메뉴 선택시 자동으로 첫번째 템이 선택이 되어져야 하며, 2 번은 선택된 1 번에 의거 자동 콤보 생성이 되어야 함. 5 번 처럼 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 1page | 2023.11.24
328 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 3 번 템을 선택하였는데도 불구하고 4 번 콤보의 내용은 여전히 1 번 템의 내용이 보임 |  | 2023.11.24
329 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 값이 전체를 선택하던 1층을 선택하던 동일한 값이 화면에 보여주고 있음. 정확한 API 호출인지 확인 할 필요가 있음.. | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 2page | 2023.11.24
330 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 현재로는 화면 조회되는 결과 값이 동일한 값만 보여주고 있음. |  | 2023.11.24
331 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 2 번, 4 번 화면이 겹쳐 있음. 2 번 화면으로 돌아갈 수 있는 방법 없음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 3page | 2023.11.24
332 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 각 팝업에 대한 데이터 확인 필요함. 동일한 값이 계속 화면에 보여지고 있음 |  | 2023.11.24
333 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 마우스 원 클릭으로 달력 보여지게 한다. 현재는 클릭을 2번 해야 함 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 4page | 2023.11.24
334 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 한글, 영문 등 이상한 글자 입력하지 못하게 한다. 처음 부터 달력만 선택하도록 한다. 입력은 불가 |  | 2023.11.24
335 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 종료일이 시작일 보다 빠를수는 없다, 예) 20231130 ! 2022.10.01 |  | 2023.11.24
336 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번 닫기 버턴을 클릭하였으면 2 번도 닫혀야 함. 현재는 남아 있음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 5page | 2023.11.24
337 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 닫기 버턴을 클릭하여 화면을 닫은 후 3 번에서 처럼 메뉴 선택하면 선택한 메뉴가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24
338 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 2 번 닫기( “X” )를 클릭하고나면 다시 2 번 팝업을 오픈하고 싶은데 2 번 팝업 오픈할 버턴이 존재 하지 않음 |  | 2023.11.24
339 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 공공시설이용현황 | 오류 | 4 번 클릭하여도 아무런 반응 없음 |  | 2023.11.24
340 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대피시설안내(완) | 개선 | 기장군 대비시설 안내 동일함 참조바람 | 04. 대피시설안내_2023.11.14 1page | 2023.11.24 |  | O
341 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 입력 할려고 마우스 클릭하면 전북 글자가 계속 나타남 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 2page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
342 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 2 번 백제 입력하고 엔터를 치면 3 번 처럼 목록에는 “백제” 글자가 있는 전국 모든 관측소명이 보여지고 있음. 조건검색에 “백제“ 글자는 사라지고 처음상태로 돌아가버림. 입력한 값이 그대로 남아 있어야 함. 또한 목록 조회 조건에 시도(전북)을 반드시 조건에 추가하여야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
343 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 4 번 모두지우기 버턴 삭제 함 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
344 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 소재지 주소를 클릭하면 지도상에 줌인하여 이동은 하는데 어느 주소로 이동했는지 지도상에 표시 할 필요가 있음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 3page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
345 | 전남 완주군 | 공공시설스마트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 선택한 관측소 정보를 보여주고 있음. 2 번의 관측소는 뭐를 의미 하는건가? 삭제하는것이 맞음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 4page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
346 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일등록이 되지 않으면 파일등록하라는 메시지 출력 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 1page |  |  | O
347 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일생성이 완료되었으면 완료되었다라는 메시지 출력 |  |  |  | O
348 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 파일등록이 되지 않으면 “시나리오 파일생성“ 버턴이 활성화 되지 않도록 하던지 |  |  |  | O
349 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 가장 최근에 시나리오 등록한 파일이 맨위로 올라가도록 설정 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 2page |  |  | O
350 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 필드명,필드값 글자 깨어져 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 3page |  |  | O
351 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 삭제버턴 클릭시 삭제하시겠습니까. 물어봐야 하지 않을까요? Yea, No |  |  |  | O
352 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 줌인 후 시나리오_테스트_kks, 시나리오 리스트 창이 닫혀야 하는것이 아닌지? |  |  |  | O
353 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 교통량설정 팝업이 메인화면 앞으로 나와야 하지 않을까요? 현재 뒤로 가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 4page |  |  | O
354 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 5page |  |  | O
355 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 값의 범위가 어떻게 되는가? 무한대로 입력이 가능한가? 입력값의 자리수를 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
356 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 시나리오 불러오기한 파일의 정보가 표시되지 않아 어느 시나리오를 수정하고 있는지 알 길이 없음 |  |  |  | O
357 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장 버턴 클릭시 교통량 설정 화면으로 변경된 내용이 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 6page |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
358 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 여기서 수정버턴 클릭시 저장하기 이전의 내용이 보여지고 있음 |  |  |  | O
359 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 7page |  |  | O
360 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 라디오 버턴 클릭 문제. 현시설정 “x”로 닫은 후 다시 라디오버턴 선택시 작동하지 않음 |  |  |  | O
361 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 신호종류 선택 불가, 녹색시간,황색시간 입력값 자리수 제한 필요, 마우스 원클릭으로 입력가능하게. |  |  |  | O
362 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 마찬가지로 어느 시나리오로 작업을 하고 있는지 알수가 없음 |  |  |  | O
363 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 녹색시간,황색시간 입력 값의 자리수 정의 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 8page |  |  | O
364 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 현시설정 “x” 닫고나서 신고시간 설정 라디오 버턴 클릭시 아무런 작동 되지 않음 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
365 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장을 했음에도 불구하고 결과값이 저장하기 이전 값으로 나옴. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 9page |  |  | O
366 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 어떤 분석 시나리오로 분석을 했는지 표현 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 10page |  |  | O
367 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석시간은 최근 분석 정보가 맨 상단으로 표현 |  |  |  | O
368 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석요청시간 마우스 이동사 손가락 모양 필요없음 |  |  |  | O
369 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “X”선택시 교통시뮬레이션 분석결과 창까지 닫혀야 하지 않을까? |  |  |  | O
370 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석결과 항목을 선택하여 다른일을 하는것이 없다면 손가락 모양으로 표현할 필요가 없을듯 |  |  |  | O
371 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1, 2 번을 합쳐 하나의 3번 화면으로 구성 필요 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 1page | 2023.12.15
372 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 가장 최근 시나리오 파일이 상단에 위치한다 |  | 2023.12.15
373 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 4 번 분석 버턴 이후 팝업 분석 자료 닫기 하면 지도상에 표시한 모든 부분이 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15
374 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 , 2 번 화면을 하나로 합쳐 구현 할 필요가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 2page | 2023.12.15
375 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 저장 버턴 추가, 4 번은 수정항목들임 |  | 2023.12.15
376 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 숫자 표현방법 : 999,999 로 통일할것. 숫자는 우측정렬 |  | 2023.12.15
377 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 6 번 구분에 대한 값이 뭔가? 410,411,412 코드에 대한 값으로 표현 |  | 2023.12.15
378 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 7 번 경로를 선택하면 지도상에 표현이 되어야 함. Route1 ~ 3 여기가 어디에 있는지 위치 파악 불가 선택의 라디오 버턴을 클릭하여 루트를 이동하는것이 아님 |  | 2023.12.15
379 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 8 번 시나리오 교통량 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
380 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 1 번 글자 사이즈를 넓게 해준다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 3page | 2023.12.15
381 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 번 시나리오 신호시간 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
382 | 경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 2 번 현시1의 위치가 어딘가? 지도상으로 위치 이동이 되어져야 한다 |  | 2023.12.15
383 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 건물에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 소방FF는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 1page | 2023.12.15 |  | O
384 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 2 번에서 건물에 존재하는 계단, 엘리베이터 등 선택 박스 를 선택하면 오른쪽 3 번에 표시가 되어야 하지 않나? 체크박스 선택하면 건물에 표시되고 체크박스 해제시 건물에 표시가 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15 |  | O
385 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 이동MV는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 2page | 2023.12.15 |  | O
386 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번에서 1층을 선택하여 비상구를 선택하면 오른쪽 4 번에서 표시가 됨. 3 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택하면 5 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15 |  | O
387 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 6 번 건물도면상에 비상구 표시가 안됨 |  | 2023.12.15 |  | O
388 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번 에서 전체를 선택하고 소방FF 항목을 선택하면 5 번 과 동일한 현상 나타남 예) 100F 구호물 0개 입니다 |  | 2023.12.15 |  | O
389 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 협의사항 : 전체를 없애고 층을 선택하도록 하면 해소됨.(고객과 협의 필요함) |  | 2023.12.15 |  | O
390 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 비상구를 선택하고 2 번에서 비상대피안내 버턴을 클릭하면 3 번에서 표시가 됨 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 3page | 2023.12.15 |  | O
391 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택한 후 2 번 비상대피안내 버턴을 클릭하면 4 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15 |  | O
392 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 5 번 건물도면상에 대피로 표시가 안됨 |  | 2023.12.15 |  | O
393 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 화면 수정 필요. 기능은 위의 장표와 동일하게 적용 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 4page | 2023.12.15 |  | O
394 | 경남 기장군 | 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 2 번 전체를 선택하면 3 번, 4 번 전체를 disable 시킨다. 체크 불가능하게 한다. 즉 전체가 아닌 경우 3 번, 4 번 선택이 가능하게 한다, |  | 2023.12.15 |  | O

## 2. 수행세부내역(진천)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 충북 진천군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 139 | 98 | 41
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 57 | 31 | 26
[6 empty] | 합계 | 196 | 129 | 67
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
충북 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 선택시 사전심사청구관리의 접수 또는 목록검색 하나가 먼저 실행이 되도록 한다.접수, 목록검색 선택이 되면 선택된 항목을 표시할 필요가 있음. 뭐가 선택이 되었는지 알 수 있도록 한다. 글자 또는 바탕색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 1page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지선택 글자 가운데 정렬. 상하 정렬을 중앙에 정렬 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 새로고침 1번을 한 후 지번 입력하면 해당필지가 없다고 메시지 나옴. 아마도 2번의 지번 한글이 있어 검색이 안된것 같음. 앞자리 입력하면 두번째 자리 자동적으로 초기값을 셋팅 필요 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 2page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메뉴 전부 닫은 상태에서 처음 화면 열어 지번을 검색하여 엔터를 치면 3번과 같이 지도상에 표시가 됨 이 상태에서 0852로 숫자 변경 후 엔터를 치면 이전 지번주소 856값으로 변경이 되고 지도상의 표시도 이전 상태로 그대로 유지됨. 단지 돋보기클릭하면 변경된 지번으로 수정이 되고 지도상 표시도 변경됨. 엔터키도 적용이 될 수 있도록 함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 뒷부분 클릭하고 앞부분 클릭하면 “0000”으로 변경 됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 3page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 가장 최근에 필지선택한 건이 맨 상단으로 보여줘라 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택한 필지들이 3번과 같이 전부 표시가 되어야 하는지? 가장 최근건 표시가 되어야 하는건지? |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록에서 선택되어진 >> 표시를 클릭하면 오른쪽 3번에 붉은색으로 표시되어야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 마우스가 필지로 이동하면 풍선모양으로 메시지가 나왔으면 합니다. 더블 클릭해야 나온다라는 것은 다른사람은 모를듯 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 전체선택 되지 않도록. 하나만 선택 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 인허가 이력검토 버턴을 목록으로 들어가야 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 4page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지목록 인허가 이력검토 버턴을 목록에 표현. 가능하다면 농지전용, 산지전용, 건축물대장 각 버턴으로 표현하였으면 함. - 필지에 대하여 해당되지 않으면 버턴을 disable 시킨다. 또는 보여주지 않는다. 해당되는건만 보여준다 |  |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 선택한 지번 대하여 사전심사청구서 주소로 표시가 되어야 한다 | '2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 5page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1번에서 필지목록에 3개 필지가 있지만 청구서 작업할 필지를 구분할 필요가 있음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번에서 “X” 클릭하면 1번, 2번 정보까지 전부 clear 됨. 1번 정보는 그대로 남아 있어야 한다 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 852답, 851답,853답 더블 클릭하여도 5번과 같은 동일한 지번에 대한 정보만 보임 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 메인에서 선택한 필지에 대하여 선택 불가하게 표시할것. 박스를 disable 시킴 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 6page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면 저작에서 선택한 필지에 대하여 삭제 가능하도록 함 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 글자수를 제한 필요가 있다. 예) 100자 이내로 입력하세요 등 -. 날짜는 입력할 수 없도록 하고 반드시 달력을 통하여 선택하도록 한다 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력 항목에 마우스를 가져가면 박스가 사라진다. 모든 화면에서 공통으로 적용되어 있는가?  공통 표준이 없다면 가장 많이 사용한 화면 기준으로 따라 감 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 최대 입력가능한 자리수 표현 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 7page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 높이 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24 |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 이전에 신규건축물생성에 입력한 값이 그대로 보여짐 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 선택하지 않은 건물의 높이 지정값이 보여짐 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 삭제한 값이 지도상에 그대로 보여짐 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 첨부화일을 넣었는데 6번처럼 보여짐, 삭제 했음에도 불구하고 지도에 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지도상에 텍스트 포인트를 지정한 포인트가 그대로 남아 있어줬으면 한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 8page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3,4번은 지도상에서 없어지도록 되어 있으나 1,2번은 클릭하여도 그대로 남아 있음 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 대지면적 : 숫자표시-> 333,333.1, 허가면적 : 숫자표시 -> 10,000, 제외지 : 숫자표시 -> 2.018.10000 >> 소수점 몇자리 까지 보여줄건지 결정 필요 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 9page
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가용도, 소유자,비고 >> “.” 의 용도는 뭐가 삭제 필요함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 클수 없음. 제외지 = 대구직도에 표현하고 싶지 않은 필지에 대하여 삭제기능 필요 |  | 2023.11.24 |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 허가면적은 대장면적보다 장면적 – 허가면적 >> 소수점 1자리까지 표현되어야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번은 full 주소지번이 나와야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적(area)에 대한 이미지가 필요함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 10page | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 규격에 대한 값의 자리수 표현 확인 할것.무한정 입력하는것은 아닌듯 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 단위는 면적, 길이에 대한 단위인듯. 이상한 값이 입력 됨. 단위는 선택이 되어야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 내용,비고에 “.” 이 있음. 삭제 필요, 입력 가능한 길이 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 높이.층별 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 한글, 영문, 숫자 입력 가능함, 자리수 무한대로 입력됨 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 11page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 용도, 비고 입력값 및 입력 자리수 확인 필요. 비고란에 “.” 의미 파악 안됨,삭제필요함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 입력값들에 대한 원클릭이 되지 않음. 클릭 2번 해야 활성화 됨. 수정 필요 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 화면사이즈를 아래로 더 크게 할 필요가 있음. 아래 공간이 많음 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 4번이 왜 생겼는지 모르겠음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번의 값을 확인 할 필요가 있으며 연면적값이 이상함, 허가면적 값 표시 : 111,111,111,100m2 이렇게 되야 하지 않을까? |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지정보입력 건폐율, 용적률 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 3자리 숫자로 입력. 스크룰 의미? | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 12page | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할 필지들에 대한 면적, 건축면적,연면적 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨  면적 : 수정 불가, 건축면적, 연면적 : 수정가능 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번이 가리키는 위치에 마우스를 가져가면 자리수가 엄청 진동이 심함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량, 현황측량 입력값, 자리수 확인 >> 한글, 숫자,영문 전부 입력됨, 최대 자리 확인할것. 999,999,999,999,999원 숫자: 우측정렬, 텍스트 좌측정렬, 코드값 가운데 정렬 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 주소 부분은 삭제한다 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 13page | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 지번을 full 주소가 조회되어야 한다. 1번의 주소 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 면적 숫자 표현 : 9,555.5 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 분할측량수수료, 현황측량수수료 금액부분인데 이상한 한글이 들어감. 숫자 값만 받도록 해야 함 |  | 2023.11.24
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번 현재 작업중인 메뉴 표시 필요. 바탕색 또는 글자색으로 구분 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 14page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 2번 스크롤 및 지번, 엔터키, 돋보기 전반적인 오류 수정할것. 앞장에 설명함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 3번 글자수 제한 필요.실제 자리수 체크 필요 함 예) 100자 이내로 입력하세요 |  | 2023.11.24 |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 달력 선택할 수 있도록만 함. 입력 불가능하게 함. - 시작일자 : 달력 선택 후 날자 선택 안되고 있음.예)20211101 선택시 - 시작일자가 종료일자보다 미래날자가 될수는 없음. 예) 시작일자 : 2023.12.31 종료일자 : 2023.12.01 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 5번에서 초기값을 접수완료로 둔다 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 6번에서 페이징을 한다면 한페이지에 표현하는 그리드 개수는 몇 개까지 인가? 페이징 기준에 따라 처리 필요함
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번을 조회 버턴 클릭으로 2번 팝업 호출시 주소가 다름 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 15page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 기본적으로 날짜 표현 방식을 통일 필요. 모든 화면에 날짜 표현 적용. 예)____-__-__ 또는 ____.__.__ 권장은 2023.12.31 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 1번에서 “x”하면 모든 화면이 닫힘. 그리고 메뉴에서 특화서비스 >> 사전심사청구서 클릭하여 2번화면에 나타남 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 16page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 전부 닫힌 화면에서 메인 화면만 나타나야 함 |  |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 부담금산정 버턴 여기서 삭제함. 별도 메뉴에서 작업하도록 함 | 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 17page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 도면저작 및 필지가분할 업무는 접수 메뉴에서 점검한 사항을 대신함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 필지가분할 팝업이 사전심사청구서 메인 화면 뒤로 들어감. 팝업은 사전심사청구서 앞으로 나와야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 사전심사청구서 메인을 닫으면 “x” 필지가분할 팝업화면도 닫혀야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 용도지역, 용도지구로 구분하고 있는데 각각 불러오는 데이터가 있는지 API 확인할 필요가 있음  API에서 구분하여 데이터를 보내주고 있는지 아니면 통으로 보내주고 있는지? | 2023.11.14_인허가내역관리_사전심사청구관리(필지가분할결과) 1page | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 팝업 화면이 메인 화면과 겹쳐 보임. 팝업을 좀 진하게 표현 할 필요가 있음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.05 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 신규생성 버턴 클릭하면 2 번 화면 나타남. 여기서 1 번의 체크 , 인허가 이력검토, 토지정보 버턴 클릭시 다운 현상 발생 | 2023.12.09_테스트 오류 1페이지 |  | 2023.12.10 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 신규생성 버턴 이후 체크를 하지 못하게 하는것이 맞음 |  |  | 2023.12.10 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 자동하지 않음. 도면저작에서 행위를 한 모든 부분을 clear 되어야 함. | 2023.12.09_테스트 오류 2페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 2 , 3 번 은 도면 저작에서 필지선택한 항목이므로 새로고침시 clear 되어야 함
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 체크한 지번으로 신규생성함. 2 번 목록에서 목록에서 3 번 주소랑 4 번의 주소랑 서로 다름. 1 번에서 생성한 지번은 4 번이 맞음 | 2023.12.09_테스트 오류 3페이지 |  | 2023.12.10 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 조회 버턴 클릭하면 2 번 화면의 나옴. 2 번 화면에서 수정 버턴 클릭하면 3 번 화면나옴. 3 번 화면에서 접수완료 후 저장을 하면 4 번화면이 보임. 여기에 접수상태가 변경되지 않은 상태로 남아 있음 | 2023.12.09_테스트 오류 4 페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 지번 표시 오류 | 2023.12.09_테스트 오류 5 페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 필지적용을 하면 2 번과 같이 지목이 나타남. 3 번은 연속지적도 상의 지목과 상이 함. 3 번 형태로 수정이 되어야 함. 참고로 토지, 임야 전부 확인 할 필요가 있습니다. | 2023.12.09_테스트 오류 6 페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 png 이미지 업로드 후 돋보기 클릭시 이미지 보이지 않음. Jpg는 보이고 있음. 2 번 참고로 기존에 구현이 되어 사용한 기능입니다. | 2023.12.09_테스트 오류2 1페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 전체 선택 및 전체 해제가 될 수 있도록 한다. 현재는 전체 해제는 되고 있음 | 2023.12.09_테스트 오류2 2페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 창을 닫으면 “X” 2 번 이미지 사라짐. 그리고 다시 1 번 창을 오픈하면 이미지가 나옴. 닫으면 사라짐 | 2023.12.09_테스트 오류2 3페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 3 번 창을 닫으면 5 번 이미지가 그대로 남아 있음
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 선을 8개 추가함. 2 번에서 7번을 삭제 함. 3 번에서 선그리기를 선택하여 4 번 처럼 그리고 나면 시스템 다운 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 4페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 텍스트 입력시 2 번으로 보임. 2 번에서 포인트(점)이랑 간격을 좀 떨어지게 한다. 예시 3 번 참조 겹치지 않게만 하면 됨 | 2023.12.09_테스트 오류2 5페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 4 번 닫기 “X” 하면 5 번에서 처럼 포인트 사라지지 않음
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 필지선택을 하시고 필지적용을 하면 목록에 한건이 보임. 여기서 선택한 후 신규생성을 함. 신규생성 한 팝업 닫음. 인허가이력검토 팝업 오픈 후 닫음. 토지정보 오픈 후 닫음. 여기까지 하면 박스는 선택되어 있는 상테임. 여기서 신규생성을 하면 선택하라는 메시지 나옴 신규생성하고 팝업 화면에서 “X” 또는 저장을 하면 팝업이 닫히면서 부분이 해제가 되어야 함. 그리고 새로 고침을 하면 모든것이 메뉴 처음 오픈한 상태로 되어야 함 | 2023.12.09_테스트 오류3 1페이지 |  | 2023.12.10 | O
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 건축대장을 클릭하면 2 번 처럼 “0” 로 변경 됨 | 2023.12.10_테스트 오류1 1페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 이미지로 표현되어야 함 | 2023.12.10_테스트 오류1 2페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 라디오 선택한 후 2 번에서 각 템을 클릭하면 서로 다른 명칭의 첨부 파일 명이 나타남. 예) 건물배치도를 선택한 후 첨부 한 후 다시 구직도를 클릭하면 건물배치도가 계속하여 보여지고 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 3페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 하가용도, 소유자, 비고 입력가능 필드임에도 불구하고 입력이 되지 않음. 수정전에는 입력가능하였음 수정한 파일 : 2023.11.01_인허가내역관리_사전심사청구관리 ppt 파일의 9,10,11 페이지 참조 | 2023.12.10_테스트 오류1 4페이지
| 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 개선 | 1 번에서 건물을 만들고 건물에 텍스트 입력을 하면 포인트가 2군데 생긴다. 또한 나무 마찬가지 임. 입체면에 동일한 적용되는 현상임. 평면에는 보이지 않음. 작업 종료하면 포인트가 사라지지 않고 그대로 남아 있음 | 2023.12.10_테스트 오류1 5페이지
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 개선 | 사전심사청구서 메인 화면과 동일하게 구성한다(수정된 화면으로)  사전 심사청구서 테스트 화면 참조 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 1page |  |  | O
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 앞에서 선택한 지번이 여기로 들어옴. 선택 불가 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 2page
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 팝업이 열리면 자동적으로 농지전용 템이 선택 되어지고 3 번 리스트에 자료를 보여준다.
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 3 번 리스트의 페이징 적용이 되어 있지 않음. 농지전용, 산지전용, 건축물대장 템을 최초로 클릭하면 리스트에 뭔가 나오면서 빠르게 사라짐. Clear 안된 화면이 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 텝별로 리스트 형식이 다름. 통일할 필요가 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 , 2 번 토지 더블 클릭시 토지정보를 보여주고 있는데 다른 “33답“ 클릭하여도 3 번 변동이 없음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 3page
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 마우스 스크롤이 되지 않음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 4page
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 토지정보 항목 선택이 불가능 함
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 3 번 건물통합이미지를 보여줘야 하지 않나? 이미지 화일명이 보임
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 날짜 포멧 통일하자. 모든 프로그램 동일 적용
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 작업진행중인 템 표시 할 필요가 있음. 현재 작업하고 있는 템에 노란 바탕색 표시 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 5page
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 데이터를 확인 하고 항목보여지는 자리수를 늘이거나 줄일수 있음. 예) 허가번호, 허가일자 는 이렇게 넓게 사용할 필요가 없음. 대신 관리번호 사이즈를 넓게 표현 할 필요가 있음. 또한 2 번 리스트를 보여주는 화면이고 좌우 스크롤이 발생하면 화면 사이즈를 좀 크게 해도 무방함
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 필지선택하면 2 번과 같이 보여짐, 주소가 보야줘야 하는데 이상한 숫자가 보임 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 6page
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 2 번 콤보 클릭하면 3 번과 같이 보이는데 숫자는 어디에도 없음.
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 4 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 숫자, 금액, 날짜 포멧 통일 할것. 그리고 데이터를 보면서 항목들의 칸을 줄이거나 늘이거나 할 필요가 있음 | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 7page
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트에 마우스 손가락 표시 할 필요가 없음. 손가락 표시가 나오니 자꾸 클릭을 하게 됨
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트가 최초 로딩될때 이상한 페이지가 보였다가 사라짐
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1 번 리스트 데이터가 없어 확인을 못 해봄
| 인허가 내역관리 | 인허가이력검토 | 오류 | 1번 토지를 더블 클릭하여 2 번 토지정보 팝업 오픈 후 3 번 이력검토 버턴 클릭시 4 번 인허가이력검토 팝업이 오픈 됨. 2 번 토지정보는 닫히는것이 맞을듯. | 2023.11.01_인허가내역관리_인허가이력검토 8page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 메인 화면과 서브 화면이 팝업으로 오픈 한 경우 메인 화면의 각종 정보는 수정이 되면 안됨 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 1page |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면 겹치는 부분 해결해야 하지 않을까? |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대상 주소 검색 사용으로 해서 필지선택 한 후 인허가 대장 허가번호 번호 사용으로 검색할 경우 필지선택된 부분이 clear되지 않음, 인허가 대장 주소검색사용에서 입력한 값들도 clear 되어야 함 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가 대장 주소검색 사용부분은 도로점유 부분에 존재하지 않음. 동일하게 적용하는 부분이 아닌가? 고객 확인 필요 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 화면로딩시 시도 : 충청북도, 시군구 : 진천군으로 초기 셋팅 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 2page |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 시도 선택 후 시군구 선택하지 않고 다시 시도선택시 스크룰 작동하지 않음. |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 초기화 클릭하여도 시도 값이 변하지 않음. 선택된 상태 그대로 유지 함 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가번호 검색 : 몇글자를 입력해야 하는지, 어떤 값을 입력하는지 예시 표현 예)허가번호 1234 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장 허가번호 검색 사용을 하지 않을 경우 라디오 버턴 해제안됨. 해제를 하면 검색 입력값이 clear되어야함 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 인허가대장허가일자검색 사용시 날자 숫자 이외 값 입력하면 안됨.마스킹 기능 ㅇㅖ) ----_--_-- 아니면 달력 선택만 가능하게 하던가 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 종료일자가 시작일자보다 앞선날짜는 입력이 불가능하게 해야 함 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가시 항목에 대한 전반적인 Validation 체크를 하여야 함. 숫자, 한글, 영문 등 입력하는 자리수 설정 - 화면 전체 항목 자리수를 늘여 항목별로 입력이 되도록 가능하게 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 3page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 버턴 클릭시 경고창 오픈, 확인 버턴 클릭시 아무런 메시지 나타나지 않음. 예) 정상처리 되었습니다. 또는 사업기간 입력 오류입니다. 등 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 항목추가 버턴 클릭 후 아무런 값을 입력하지 않은 상태에서 저장 버턴 클릭시 경고창이 나타나면 안됨. 필수 입력값을 입력하라는 메시지 보여줘야 한다 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 입력항목들에 대한 필수 입력항목 지정 필요. 반드시 입력해야 하는 항목 표시 예) * |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장이 되지 않아 다음 과정 테스트 불가능 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 검색된 결과가 메인화면과 겹쳐 보임. 앞,뒤 표현되는 값에 대하여 정확하게 이해하기 힘듬 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 4page |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정해야 할 항목을 지정할 필요가 있음. 허가번호(pk)가 수정가능? |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 수정버턴을 클릭 후 항목 수정 가능 필드로 변경이 되면 수정 버턴을 비활성화 되어야 하며, 저장 이후 활성화되어야 함 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 저장 이후 라디오 버턴 선택되어진 상황에서 수정버턴 클릭시 작동되지 않음 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 4번 상황에서 삭제버턴 클릭시 경고창이 나타나며 확인시 작동되지 않음 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 그리드 조회되는 개수 정의되어 있는가? 한 화면에 5개, 페이지 이동 << >> 이동 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 색상변경 선택, 팝업 화면에서 색상 선택 후 적용하면 화면 사라지면서 재조회가 되었으면 한다. | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 5page |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 라디오 버턴 선택 후 수정버턴 클릭 후 수정을 안하고 싶을때 어떻게 하나요? 라디오 버턴 다시 선택시 원래대로 되어야 한다 | 2023.10.31_인허가대장(개발행위) 6page |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 이 상태에서 다른 라디오 버턴 선택하면 선택이 되지 않음. 앞 부분을 수정하라고 계속 나옴 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 2번의 다른 항목을 먼저 선택 후 수정을 하지 않고 다른 라디오 선택하면 선택이 되지 않음 |  |  | 2023.12.06 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 다른곳으로 이동하더라도 계속 표시되고 있음. 포커스 이동시 clear 시켜라, “x”, 닫기, 메인 화면으로 이동했을때도 계속 남아 있음 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 1 번에서 선택하면 2 번 화면에서 처럼 시/도 등의 값들이 사라짐 | 2023.12.09_인허가대장(개발행위)_테스트 오류 1페이지 |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 3 번에서 현재기준으로 자동 셋팅. 예) 종료일자 : 현재일자, 시작일자 : 종료일자 기준 1달전으로 셋팅 |  |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 1 번에서 추가하고자 하는 지번 바로 위로 가도록 지정한다. 2 번처럼. | 2023.12.09_인허가대장(개발행위)_테스트 오류 2페이지 |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(개발행위) | 오류 | 1 번에서 추가 항목을 추가함. 읍면, 리는 동일하게 보여 일반/산, 지번 등만 입력하고 저장하니 2 번 처럼 읍면,리가 사라지고 없음. | 2023.12.09_인허가대장(개발행위)_테스트 오류 3페이지 |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색 조건을 인허가 대장(개발행위)와 동일하게 적용한다. 개발행위 문구 -> 도로점용 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 1page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 페이지 오픈시 초기 검색 조건으로 4 번을 보여줌. 조회 버턴 클릭하지 않고 자동 조회 되도록 함 |  |  | 2023.12.05 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 허가증 다운로드 위치를 인허가 대장 신규 생성, 수정 팝업 화면으로 이동 함, 여기서는 삭제 함 |  | 2023.12.04 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 그리드 변경 : 선택, 순번, 관리대장명, 허가번호, 허가일자, 성명(법인명), 생성일자, 허가ID(히든숨김) |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 글자 길이, 입력값의 타입(숫자, 영문, 한글 등) 체크할것, 날짜는 입력 항목 불가하게 하고 반드시 달력을 선택하여 날짜를 가져 오도록 함. 또한 종료날짜가 시작일보다 먼저일 수는 없음. 설계서에 자리수 등 명시 되어 있음. 금액 우측 정렬 “,” 구분, 코드값 가운데 정렬, 텍스트 좌측 정렬 등 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 2page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 관리대장 다운로드(신규), 허가증 다운로드(메인화면- 위치이동) 신규 생성 및 위치이동 하여 구현 함 |  | 2023.12.04 | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 점용장소 신규 팝업으로 구현 함. 설계서 참조
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 4 번 첨부파일 업로드 팝업 버턴 작동 안함. 여기에 첨부파일 팝업 전부 점검 필요 함 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 5 번 첨부파일 업로드 후 이상한 이미지 화면에 보임, 클릭하면 첨부한 파일이 사라짐 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 6 번 날짜 입력이라면 달력이 필요 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 7 번 저장버턴 작동하지 않음. 오류가 발생되었으면 어느 지점에 오류인지 파악이 안됨
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 검색결과목록에서 ROW 클릭하면 인허가 대장 조회가 됨. 대부분의 팝업은 1 번과 같이 호출하는 팝업을 덮고 있는데 2 번 팝업만 별도로 분리 되어 있으며 확인 버턴이 존재 하지 않음. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 3page |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 3 번 관리대장 및 다운로드 버턴 추가 , 구현이 되어야 함
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 페이지 수정사항과 동일하게 적용되어야 함. | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 4page
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 저장이라는 의미가 맞지 않을까? 버턴 이름 변경 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 선택 후 수정버턴 클릭시 2 번 화면과의 동일한 정보라는것을 어떻게 알 수 있나? 검색결과 목록에 저장되는 PK값이 표현이 되어야 함. 예) 허가번호 또는 일련번호 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 5page | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 상태에서 1 번의 ROW클릭하면 조회 화면으로 넘어감. 조회 화면에서 확인 버턴 클릭 후 1 번 화면에서 수정/삭제 버턴 클릭시 작동하지 않음 |  |  | 2023.12.04 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 화면에서 수정 버턴(저장) 클릭하면 1 번 화면에서 재 조회가 이루어져야 함 |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번의 2번째 ROW를 선택하여 수정함. 1 번의 목록 재조회가 되지 않아 반영 사항 확인이 안됨. 수정(저장) 클릭 후 1 번의 검색결과목록 재조회 이루어져야 함 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 6page | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 1 번 입력창의 입력값이 이상하게 보임. 입력값 : 관리대장명_1 | 2023.10.31_인허가대장(도로점용) 7page | 2023.11.30 | 2023.11.30 | O
| 인허가 내역관리 | 인허가대장(도로점용) | 개선 | 2 번 일자 검색에서 종료일자가 시작일자 보다 먼저일 수는 없음. 2 번 일자로 검색하면 아무것도 안나옴.(정상). 3 번 일자로 검색하면 1건 나옴.(정상), 4 번에서 2 번 일자로 다시 검색하면 3 번에 나온 검색 결과가 계속하여 보여지고 있음. |  | 2023.12.04 | 2023.12.04 | O
| 인허가 통합 지원 | 도면저작 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
| 인허가 통합 지원 | 필지가분할 | 개선 | 사전심사청구서 인허가이력검토 부분 테스트 완료되면 분리하여 별도 구성한다
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 글자 폰트 사이즈 다른 화면이랑 다름. 통일 필요 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 1page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번 항목들은 작업 내용이므로 마우스 접근시 손가락 모양 표시 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 청구서 작업시 메인에서 가져오는 부분이 필지가 있어 선택 못하도록 되어 있지만 메뉴 분리 할 경우 선택 못하도록 하는 부분은 적용하지 않아도 됨 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 조성비를 계산한 값이므로 5번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 5번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 2page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 농지보전부담금를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 면적 입력 사이즈 정의 필요, 금액 및 면적 입력 후 포커스 떠나면 999,234,000 이런씩으로 표현. 감면료율은 100 기준으면 더 이상 입력하면 안됨. 현재는 입력이 되면서 나머지는 짤려버림. 입력창 박스 간격 맞춰야 함. 금액,면적은 우측정렬, 감면요율 가운데 정렬 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 3page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 입력한 값들에 대하여 표현. 금액, 면적은 우측정렬, 요율 가운데정렬, 금액 표시 : 999,000,111 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 2개의 지번으로 하전점용료를 계산한 값이므로 3번에서는 2개의 지번이 표시되어야 함 |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 4번 스크롤 의미가 뭔가? 아무런 의미가 없다면 삭제. |  |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(대체산임자원조성비,농지보전부담금,하천점용료) | 오류 | 1번에서 처럼 각 항목 이름으로 파일을 다운 받을수 있도록 한다. 본인 PC에 | 2023.11.08_인허가내역관리_부담금산정 4page |  |  | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 도로 점용료 버턴 추가 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 영구점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 영구점용 항목 선택 -. 점용개수/면적/길이, 점용기간, 감면비율 -. 점용료 계산 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 영구점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 일시점용 팝업 -. 점용물 분류, 소분류 추가 -. 토지가격/요울 -. 면적/점용기간, 감면비율 -. 점용료 계산 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 팝업 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 개선 | 예상 일시점용 점용료 산출내역서 다운로드 | 설계서 토대로 작업진행함 | 2023.11.24 | 2023.12.08 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 화면 오픈시 충청북도, 진천군으로 초기값 셋팅 | 2023.12.09_부담금_테스트 오류 1페이지 |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 타 화면에서 선택한 필지 지번이 그대로 보여지고 있음. |  |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 2 번에서 감면비율을 입력하지 않아도 계산이 되도록 한다. 감면비율이 없을수 있음, 현재는 3 번과 같은 메시지 나타남. 초기값이 “0” 있는데 왜 나오지????. 초기에 보이는 값은 뭔가요? 숫자 “0” 아닌가요? 3 번 메시지 내용과 화면에 있는 내용과 전혀 맞지 않음. 뭔말인지 알 수 없으며 어떻게 하라는건지 알 수 없음 |  |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 100원미만 절사 해야함 | 2023.12.09_부담금_테스트 오류 2페이지 |  | 2023.12.09 | O
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 1 번에서 도로 점용료 클릭하면 점용료계산 팝업 오픈함. | 2023.12.10_테스트 오류2 1페이지
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 2 번 삭제
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 3 번 위치 이동. 4 번과 같이 구현 함
| 인허가 통합 지원 | 부담금산정(도로점용료) | 오류 | 어떤 경우이더라도 소분류를 선택하면 점용료구분(ocpatamtse) = “1” 이면 = 점용료(ocpatamt) disable , = 공란(disable) 점용료구분(ocpatamtse) = “2” 이면 = 사용자가 입력(enable) , = 점용료(ocpatamt) disable

## 3. 수행세부내역(곡성)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 전남 곡성군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 52 | 48 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 합계 | 54 | 49 | 5
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
곡성군 | 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 연속지적도보기 버턴클릭시 아무런 작동 하지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 1page |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 입력 항목이 아닌듯 보임. 수정 불가능 하게 한다.disable |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 스크롤 선택 하면 스크롤 사라지면서 작동이 되지 않음, 읍면동,리선택 마찬가지임 |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 선택한 필지를 clear하고 다른 필지를 선택할 수 없음. 새로고침 기능 필요 -. 새로고침 : 읍면동, 리 항목 clear, 지도상에 선택한 필지 clear |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 필지선택하면 1번에서 지번이 자동적으로 보여짐 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 2page |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번에서의 지번이 2번에는 나타나지 않음 |  |  |  | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번에서 읍면동 선택하고 리 선택함. 4번의 주소는 이전에 선택한 주소이며, 지도상에 표시도 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 필지선택 후 지도상에 위치를 찍으면 지번에 해당하는 면적을 노란색으로 표시함.(타시스템 동일) | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 3page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번의 필지적용을 클릭하면 5번 이 조회됨. 이 부분을 6번 조회 버턴을 클릭하면 5번이 조회 되도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번의 공유재산 상세조회 팝업 사이즈를 크게 한다.2번의 공간이 많으니 올려도 될듯 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 4page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 공유재산 상세정보 팝업페이지 페이징 적용이 안되어 있음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 “X” 닫기시 2번 팝업 화면은 그대로 남아 있음. 닫혀야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 5page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 3번 파일 다운이 되지 않음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 개선 | 1번 건물 구분에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 6page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O |  |  | 코드값이 없어 코드만 표현함.고객협의함
| 공유재산관리 | 공유재산조회 | 오류 | 1번 재산구분, 재산용도에 대한 값이 표현되지 않음. 코드만 표현됨 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 7page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 작동은 되고 있으나 전반적인 테스트 필요함. -. 화면 줌 인,아웃을 하면서 조회 하고자 하는 위치를 찍어 테스트 해봐야 함. 현재는 불안전하게 하이라이트 되고 있음 -. 상수, 하수에 대하여 관로, 맨홀 전부 확인 해봐야 함 -. 지도에 표시되어진 관로, 맨홀들이 마우스로 찍은 위치와 거리감이 있는것이 아닌가? 그 주변을 클릭하면 나옴 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 8page | 2023.11.17
| 공유재산관리 | 지하시설물 | 오류 | 2. 3번에 전부 해제를 하게 되면 2번 팝업창도 닫혀야 함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번의 불러오기 버턴이 2번 위치로 와야 한다, 1번의 불러오기 버턴은 삭제 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 9page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번에서 불러오기 하면 3번이 보여지는것을 2번에서 불러오기하면 3번이 보이도록 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 에서 속성정보 입력 항목 수정 및 삭제 가능해야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1번 조경식재 시뮬레이션 메뉴를 선택하였는데도 불구하고 이전에 지하시설물에서 위치 정보 팝업 2번 이 그대로 존재함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 10page | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 조경식재 시뮬레이션 메뉴 위치가 3번으로 이동 되어야 함. 4번 메뉴에서 선택하면 다른 화면과 마찬가지로 좌측으로 이동함 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 식재간격설정 선택한 후 값을 입력하고 식재수량 입력으로 선택하면 식재간격설정에서 입력한 값들이 그대로 옮겨옴. 초기화 필요함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 11page | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1, , 2 번 입력 값들의 자리수, 값들의 TYPE 을 정의할 필요가 있음.무한정 숫자, 한글, 영문이 섞여 입력하면 안됨 예) 숫자라면 13자리까지만 입력한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 화면 닫고 새로운 창을 열리면 기존에 입력한 값들은 CLEAR 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.15 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번 조경식재 후 클릭하면 색상이 변경이 됨. 2 번. 원래 1 번 색상으로 가고자 할 경우 마우스 클릭하여도 변동이 없음.마우스 클릭으로 색상 변동이 이루어져야 함 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 12page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 항목들에 글자수들을 지정할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 13page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 2번, 3번 화면이 겹쳐보이는데 가장 최근의 팝업사이즈를 뒤쪽의 팝업을 덮히도록 사이즈를 늘여야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 4번 항목별 입력한 값들에 대한 정합성 필요, 숫자, 영문, 한글 혼용 입력 |  | 2023.11.17
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 속성 정보 저장 그리드의 페이징 되지 않음 | 2023.11.08_공유재산관리(공유재산조회, 지하시설물, 조경식재 시뮬레이션) 14page | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 지도상으로 이동하여 식재 모습을 보여주고 있음. 조경식제 시뮬레이션 메인 화면이외는 전부 clear 되는것이 맞음 |  | 2023.11.17 | 2023.11.16 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번에서 마우스로 선을 만들고 마우스 오른쪽 클릭하면 2 번과 같은 원도우 창이 오픈 됨 | 2023.11.17_공유재산관리(조경식재 시뮬레이션) | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 배치수량 입력 팝업에서 3 번 과 같이 “x” 표시로 닫기로 하고 있음. 전체화면에서 닫기는 4 번과 같이 되어야 한다 |  | 2023.11.17 | 2023.11.17 | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 조경식재시뮬레이션 | 오류 | 1 번에서 사이즈(스크롤)이 이상하게 됨. 크기가 랜덤으로 작동함 | 2023.11.23_공유재산관리(조경식재 시뮬레이션) 1page | 2023.11.17
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 콤보에서 스크롤을 옮기면 아무런 작동이 되지 않음 | 2023.11.01_시설물관리 1page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 값의 자리수 제한 필요 있음.예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 초기값으로 주면 좋을듯 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 검색 조건 이동시 이전 입력값은 clear 되어야 함. |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드의 자리수 제한 필요. 예) 관리번호 100자 이내로 입력하세요 | 2023.11.01_시설물관리 2page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 관리주기 : 숫자 라면 최대 3자리로 제한 필요, 관리주기 년,개월,일 중 가장 많이 사용하는것으로 초기값 지정 필요. 아니면 선택하세요 라는 초기값 필요 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 등록화면 내용 전체의 필수 입력 항목 지정 필요.예) “ * “ |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 마우스 이동을 필요 없음 . 마우스 클릭하면 캄박거림 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 포인트 이동시 포인트 짤림. 또한 위의 알수 없는 글자가 나타남. 포인트를 여러곳으로 이동하면서 확인 필요 함 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치등록(경도/위도) 문구 수정, 위치등록(주소), 포인트 찍으면 지번주소를 표현. 도로명 주소 아님 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 | 2023.11.01_시설물관리 3page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 1000자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력필드 길이를 넓게 만들어라. 그리고 글자 제한을 둘것.텍스트 값은 좌측 정렬 예) 100자 이내로 입력하세요 등 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 입력불가 반드시 달력 아이콘을 선택하여 입력하도록 한다 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 첨부화일 5개 선택하여 5개 표현이 가능한가? 안된다면 각 한개씩 5번 입력하는 방안? |  | 2023.11.17 |  |  |  |  | 사용자 교육시 1개로 구현을 먼저 함 추후 첨부화일 N개 등록 가능하게 구현함
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 다음점검일 : 최종점검일 기준으로 주기를 계산하여 자동 계산되도록 하며, 사용자가 수정이 가능하게 한다. |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 위치 포인트 행위를 하고 창을 빠져 나오면 포인트는 보이지 말아야 한다 | 2023.11.01_시설물관리 4page |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 삭제 버턴 클릭 후 경고창이 나타난 이후 확인을 클릭하면 화면 재조회가 이루어져야 한다 |  |  |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 1 번에서 시설물 신규등록 버턴 클릭하면 2 번 팝업이 오픈됨. 3 번에서 핀셋으로 4 번에서 지도에서 마우스 클릭하면 4 번과 같이 이상한 글자와 함께 나옴. | 2023.11.17_시설물관리 1page | 2023.11.17 |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 시설물관리 | 오류 | 2 번 팝업에서 저장 버턴 클릭 후 지도상에 마우스를 클릭하면 4 번과 같은 정보가 5 번에 계속 딸아 다님. |  | 2023.11.17 |  | O
| 섬진강 기차마을 운영관리 | 스케치업 파일 업로드 | 개선 | 지원여부 확인중에 있음 | 협의 후 진행

## 4. 수행세부내역(양천구)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 서울 양천구 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 33 | 0 | 33
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 합계 | 34 | 0 | 34
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 버턴을 클릭하여 화면을 닫고 다시 소음모니터링 메뉴 선택하여도 이전에 선택한 주소가 2 번 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 버턴을 클릭하면 4 번과 같이 아래 부분이 사라짐. 무슨 의도인지 알길이 없음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 광진구에서 중량구로 변경하면 2 번 능동이 그대로 남아 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 주소가 변경이 되었음에도 불구하고 콤보박스의 주소는 이전 상태 그대로 남아 있음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 4 번 측정소 주소 검색창을 clear 하여도 아래 콤보 박스의 주소는 남아 있음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 5 번 초기 화면에서 돋보기 클릭하면 6 번 화면의 리스트가 보임. 6 번 리스트 나오기 전에 뭔가 보였다가 사라짐. 측정소 주소가 나와야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 측정소 위치를 선택하여 2 번 측정소 상세정보까지 나왔는데 지도상에 위치가 표시되지 않음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번 같이 선택하면 4 번 측정소 상세정보 및 5 번 지도상에 위치가 표시됨 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 1, 번 소음 즉청소 주소가 2 번 상세정보 주소와 서로 다름, 이전 검색 자료를 보여 주고 있음 | 01. 소음 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 소음모니터링 | 오류 | 3 번에서 선택한 주소의 위치를 표시하고 있지 않음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 조회된 내용들은 어떤 조건에서 나온 자료인지 파악이 안됨. 메뉴 2 번 닫기를 하면 전부 clear 하고 나가야 함. 이전 자료가 남아 있다면 닫기 시 clear 되어야 함 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 3 번 스크롤이 안됨. 마우스 스크롤 안되는 현상, 다른 시도를 선택 불가 |  | 2023.12.08 |  |  |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 초기값을 setting 시켜줘라 예) 시도 : 서울 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 콤보로 선택하는 것인지 테스트 글자 입력 하는 것인지 분간이 가지 않음, 또한 서울을 선택하고 칠곡군 입력하면 칠곡군의 이름으로 검색됨 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 1, 번 에서 조건검색을 완주군으로 변경을 하여 입력하였는데 이전에 입력한 곡성읍이 그대로 보여지고 있음. 그런데 조회된 리스트 2 번에는 완주군에 해당하는 내용 임 | 02. 대기질 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 2 번 측청소를 선택하여 확인을 하면 오른쪽화면에서 3 번으로 선택된 주소가 보여짐. 그런데 4 번은 어디에 있는 측정소를 보여주고 있는가? |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 5 번 전체선택해제 버턴의 의미는 뭔가? 6 번의 클릭으로 선택, 해제가 되는것 같은데. 삭제할 필요가 있음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 대기질모니터링(양) | 오류 | 7 번 소재지구소를 마우스 클릭하면 지도상에 해당위치 에 표시를 해줄 필요가 있음. 줌인을 하는데 어딘지 알길이 없음. |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 클릭하면 2 번 메인 화면까지 닫혀버린다. 1 번만 닫히도록 한다 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 1page | 2023.12.08 |  |  |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1, 번 에서 닫기 “ X “ 팝업 화면이 다른 팝업과 모양이 다르고 색상이 또한 다른 팝업과 다름. 기준을 맞추기 바람. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 2page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 에서 한강으로 되어 있었는데 3 번 클릭하면 자동적으로 2 번에서 북한강으로 바뀜. |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 4 번 수위 및 유량은 2 번에서 북한강, 한강을 선택하더라도 전혀 값이 변동이 되지 않음. API가 작동되고 있는지 확인 필요함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 북한강으로 되어 있음에도 불구하고 5 번에는 한강으로 표시 됨, 팝업 표준에 위배 됨 1 번과 동일 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 6 번 달력 조회 오류. 텍스트 입력 못하게 하고 달력을 통하여 검색하도록 함. 기간의 뒷 부분 달력에서 날짜 선택 안됨. 7 번 데이터 검증 필요함. 동일한 그래프 및 수치 계속 나옴 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1 번에서 화면 사이즈, 닫기(“X”) 표준에 위배 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 3page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 3 번 입력하는 값에 대하여 정합성 체크할 필요가 있음. 한글,숫자, 영문 등 뿐만 아니라 자리수까지 체크 해야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 4 번 팝업 창이 호출한 화면과 구분이 되지 않음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 5 번 “네” 라는 글자가 아니라 “예“ 가 맞지 않나요? 클릭하여도 아무런 반응이 없음 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1, 번에서 화면 사이즈를 초과하여 입력항목이 생성 됨. | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 4page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번에서 삭제를 하면 3 번에 입력한 내용 전부가 삭제 됨. |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 1 번에서 “x” 하면 2 번 까지 삭제 됨 | 03. 하천 모니터링_2023.11.14 5page | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 오류 | 2 번 구분 값이 보이지 않음. 사이즈 크게 하여 구분 값이 전부 보이도록 해야 함 |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 환경정보모니터링 | 하천 모니터링 | 개선 | 실시간 cctv 정보화면 테스트 불가(고객요청) |  | 2023.12.08
서울 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | \ | 화면 설계써 전면 재구성 필요 |  | 2023.12.08

## 5. 수행세부내역(완주)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 전남 완주군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 56 | 39 | 17
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 4 | 4 | 0
[6 empty] | 합계 | 60 | 43 | 17
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
전남 완주군 | 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 메인 화면에서 1번 버턴들이 전부 disable 되어 있어야 한다. 위치지정을 한 후 버턴들이 enable되도독 한다 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 1page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 cctv 여러 개 추가하면 화면에 1번에 보이지 않음. 스크롤로 옆으로 이동하면서 보야 하지 않을까? | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 2page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 추가한 cctv번호가 2번에 표시되는 cctv번호가 표시되었으면 함. 어느것인지 알수가 없음 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 항목 입력값에 대하여 숫자, 영문, 한글 등 입력 제한을 할 필요가 있으며, 입력한 값들의 길이 제한도 필요함. -. 수평시각, 방향각 : 무조건 1 – 180 까지만 입력 -. 거시거리 : 1000m 이내 -. 수직시각,기울기 : 각도이니 1-180 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번 분석도중에 화면이 돌아가면서 2번이 나타남. 2번은 좀 전에 다른 지역의 맨홀 속성 정보를 조회 한 내용임 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 3page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 3번 파일명은 기존은 한글로 입력 가능하게 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1번에서 손가락 표시 안 나오록 한다. 손가락 표시가 나오니 자꾸 눌러보게 됨 | 01. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.10 4page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 가시권분석(cctv중심) | 오류 | 1 번에서 “X” 클릭하면 가시권 분석을 위하여 줌인/아웃한 상태에서 메인화면 2 번으로 돌아가야 한다. 현재는 분석행위를 3 번 상태의 지도화면으로 정지하여 있음. | 01_1. 가시권분석(cctv중심)_2023.11.21 1page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 새로고침버턴 눌러도 지도상에 표현한 내용들은 clear 되지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 1page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 연속지적도보기 버턴 클릭해도 아무런 작동이 되지 않음 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 메인화면을 닫기 하여도 지도상에 표현된 내용들은 그대로 있음. Clear 되어야 함. |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 버턴 위치 재배열. 1번 에서 2번으로. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 2page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 글자 기본 폰트 사이즈 적용할것. 너무 작아 보이지 않음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 3page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 주차구획너비 : 1.7 ~ 10 까지 숫자 입력만 가능(범위 벗어나면 오류 메시지 출력함) | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 3page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 주차구획길이 : 3.6 ~ 10 까지 숫자 입력만 가능(범위 벗어나면 오류 메시지 출력함) |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 선택하면 설치구간지정 박스가 노랗색으로 바뀜. 2번에서 지정을 하고나면 1번 설치구간지정 박스가 빈 박스로 돌아가버림, 길이는 10 m ~ 2.5km 내외로 지정하도록 함(길이 구해야 함) | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 4page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3번에 너비, 길이에 대한 입력값이 들어가야 함. 한글, 영문 등 숫자이외 값은 입력 불가, 실제 입력한 값이 분석계산에 반영안됨 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4번에서와 같이 분석 결과 보기에서시뮬레이션 팝업화면이 메인 화면이랑 겹쳐보여 확인이 불가능 함. 팝업 위치 조정 필요 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 분석 버턴 클릭시 설치구간을 지정하라고 메시지 나옴. | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 5page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 기타설정(너비,길이)이 분석 계산에 반영안됨. 동일한 결과만 나옴. 하드 코딩 되어 있는지 확인 필요 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1번 신규등록 클릭시 2번 팝업나타남. 입력값들에 대하여 재정의 필요함.100자 이내, 금지구간은 자동적으로 m을 입력되니 숫자만 입력이 되어야 함 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 6page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 수정시 알수없는 숫자로 보여지고 있음 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 7page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 마우스로 회전시 회전방향이 화살표 표시 반대방향으로 움직이고 있음 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 차로너비 : 6 -10m, 주차구획너비 : 1.7 ~ 10m, 주차구획길이 : 3.6 ~ 10m 까지 임 범위 벗어나면 오류 메시지 보여줌 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 면적사이즈는 600m2 ~ 30,000m2 사이로 지정. 벗어나면 오류(건축물은 반영되어 있음. 참조하면 됨) |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번 에서 동일 출입구를 계속 선택하여 지정하면 안됨.. 이전 출입구가 사라지던지 해야 함. |  | 2023.11.24 | 2023.11.30 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 5 번에서 면적의 가로 , 세로 길이 표시 필요. 예) 300m 500m. |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 지도에 표시된 영역지정면을 좌,우, 상, 하 이동 안됨, 줌,인은 되고 있음 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 8page | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 회전을 한 후 분석을 하면 회전한 상태의 주차장 이미지가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24 | 2023.12.04 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 결과보고서에 텍스트 글자 사이즈가 너무 작아 잘 보이지 않음, 글자 사이즈를 공통에 맞게 처리 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 숫자, 한글, 영문 입력값들에 제한을 걸어야 하며 입력값들의 길이 제한이 필요함, 글자 사이즈 너무 작아 잘 보이지 않음, 사이즈 공통에 맞게 처리 한다 또한 입력값들이 분석처리시 반영이 안됨 |  | 2023.11.24 | 2023.11.30 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번 폰트 사이즈 공통에 맞게 처리 한다. |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 1 번 한글, 숫자,영문 입력값을 정의 할 필요가 있음. 입력값들의 길이 재정의. 무한정입력됨, 주차길이 : 1.7 ~ 10m, 주차길이 : 3.5 ~ 10m, 차로너비 : 6~ 10m,층수 : 1~50층 숫자만 입력 가능, 범위를 벗어나면 오류 메시지 보여줌 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 9page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 2 번 단위가 너무 작아 인식 안됨 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 3 번 회전을 하면 화살표 반대방향으로 회전 됨 |  | 2023.11.24
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 4 번 메시지가 어느 항목에 해당되는지 알 수가 없음. 예) 주차폭(길이)가 값이 너무 큽니다.  입력 부터 입력값의 자리수를 고정을 시켜라. 숫자 3자리까지만 입력되도록 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 5 번에서 건축물에서 수동 버턴 삭제 한다 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 6 번에서 최대값 입력(주차너비, 길이, 차로너비 값이 각 10m)이면 900m2 이상으로 지정이 되어야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 개선 | 6 번에서 면적에 해당하는 가로, 세로 길이 표현 예) 600m x 800m |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 주차공간분석서비스 | 주차시설시뮬레이션 | 오류 | 영역지정이랑 수동지정이랑 차이가 남 1 번 : 영역지정, 2 번 수동지정 | 02. 주차시설 시뮬레이션_2023.11.10 10page | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 메뉴 선택시 자동으로 첫번째 템이 선택이 되어져야 하며, 2 번은 선택된 1 번에 의거 자동 콤보 생성이 되어야 함. 5 번 처럼 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 1page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 3 번 템을 선택하였는데도 불구하고 4 번 콤보의 내용은 여전히 1 번 템의 내용이 보임 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 값이 전체를 선택하던 1층을 선택하던 동일한 값이 화면에 보여주고 있음. 정확한 API 호출인지 확인 할 필요가 있음.. | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 2page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 현재로는 화면 조회되는 결과 값이 동일한 값만 보여주고 있음. |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 2 번, 4 번 화면이 겹쳐 있음. 2 번 화면으로 돌아갈 수 있는 방법 없음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 3page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 각 팝업에 대한 데이터 확인 필요함. 동일한 값이 계속 화면에 보여지고 있음 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 마우스 원 클릭으로 달력 보여지게 한다. 현재는 클릭을 2번 해야 함 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 4page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 한글, 영문 등 이상한 글자 입력하지 못하게 한다. 처음 부터 달력만 선택하도록 한다. 입력은 불가 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 종료일이 시작일 보다 빠를수는 없다, 예) 20231130 ! 2022.10.01 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번 닫기 버턴을 클릭하였으면 2 번도 닫혀야 함. 현재는 남아 있음 | 03. 공공시설 이용현황_2023.11.14 5page | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 1 번, 2 번 닫기 버턴을 클릭하여 화면을 닫은 후 3 번에서 처럼 메뉴 선택하면 선택한 메뉴가 나타나지 않음 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 2 번 닫기( “X” )를 클릭하고나면 다시 2 번 팝업을 오픈하고 싶은데 2 번 팝업 오픈할 버턴이 존재 하지 않음 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 공공시설 이용현황 | 오류 | 4 번 클릭하여도 아무런 반응 없음 |  | 2023.11.24
| 공공시설스미트관리서비스 | 대피시설안내(완) | 개선 | 기장군 대비시설 안내 동일함 참조바람 | 04. 대피시설안내_2023.11.14 1page | 2023.11.24 |  | O
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 입력 할려고 마우스 클릭하면 전북 글자가 계속 나타남 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 2page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 2 번 백제 입력하고 엔터를 치면 3 번 처럼 목록에는 “백제” 글자가 있는 전국 모든 관측소명이 보여지고 있음. 조건검색에 “백제“ 글자는 사라지고 처음상태로 돌아가버림. 입력한 값이 그대로 남아 있어야 함. 또한 목록 조회 조건에 시도(전북)을 반드시 조건에 추가하여야 함 |  | 2023.11.24 | 2023.11.28 | O
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 4 번 모두지우기 버턴 삭제 함 |  | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 소재지 주소를 클릭하면 지도상에 줌인하여 이동은 하는데 어느 주소로 이동했는지 지도상에 표시 할 필요가 있음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 3page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O
| 공공시설스미트관리서비스 | 대기질모니터링 | 오류 | 1 번 선택한 관측소 정보를 보여주고 있음. 2 번의 관측소는 뭐를 의미 하는건가? 삭제하는것이 맞음 | 05. 대기질모니터링_2023.11.14 4page | 2023.11.24 | 2023.11.23 | O

## 6. 수행세부내역(기장)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 경남 기장군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 35 | 34 | 1
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 14 | 3 | 11
[6 empty] | 합계 | 49 | 37 | 12
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타
경남 기장군 | 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일등록이 되지 않으면 파일등록하라는 메시지 출력 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 1page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “시나리오 파일생성“ 버턴 클릭시 파일생성이 완료되었으면 완료되었다라는 메시지 출력 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 파일등록이 되지 않으면 “시나리오 파일생성“ 버턴이 활성화 되지 않도록 하던지 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 가장 최근에 시나리오 등록한 파일이 맨위로 올라가도록 설정 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 2page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 필드명,필드값 글자 깨어져 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 3page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 삭제버턴 클릭시 삭제하시겠습니까. 물어봐야 하지 않을까요? Yea, No |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 불러오기 버턴 클릭시 줌인 후 시나리오_테스트_kks, 시나리오 리스트 창이 닫혀야 하는것이 아닌지? |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 교통량설정 팝업이 메인화면 앞으로 나와야 하지 않을까요? 현재 뒤로 가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 4page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 5page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 입력하는 값의 범위가 어떻게 되는가? 무한대로 입력이 가능한가? 입력값의 자리수를 제한할 필요가 있음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 시나리오 불러오기한 파일의 정보가 표시되지 않아 어느 시나리오를 수정하고 있는지 알 길이 없음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장 버턴 클릭시 교통량 설정 화면으로 변경된 내용이 보임 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 6page |  |  | O |  |  | 세움터 연계 작업 선행 필요
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 여기서 수정버턴 클릭시 저장하기 이전의 내용이 보여지고 있음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “x”버턴 클릭시 팝업까지 전부 닫혀야 한다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 7page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 라디오 버턴 클릭 문제. 현시설정 “x”로 닫은 후 다시 라디오버턴 선택시 작동하지 않음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 신호종류 선택 불가, 녹색시간,황색시간 입력값 자리수 제한 필요, 마우스 원클릭으로 입력가능하게. |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 마찬가지로 어느 시나리오로 작업을 하고 있는지 알수가 없음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 녹색시간,황색시간 입력 값의 자리수 정의 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 8page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 현시설정 “x” 닫고나서 신고시간 설정 라디오 버턴 클릭시 아무런 작동 되지 않음 |  |  |  | O |  |  | 개발서버는 비교적 원활하나 운영서버는 네트워크 속도 등으로 증상 심화
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 저장을 했음에도 불구하고 결과값이 저장하기 이전 값으로 나옴. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 9page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 어떤 분석 시나리오로 분석을 했는지 표현 필요함. | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 1차 10page |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석시간은 최근 분석 정보가 맨 상단으로 표현 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석요청시간 마우스 이동사 손가락 모양 필요없음 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | “X”선택시 교통시뮬레이션 분석결과 창까지 닫혀야 하지 않을까? |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 분석결과 항목을 선택하여 다른일을 하는것이 없다면 손가락 모양으로 표현할 필요가 없을듯 |  |  |  | O
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1, 2 번을 합쳐 하나의 3번 화면으로 구성 필요 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 1page | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 가장 최근 시나리오 파일이 상단에 위치한다 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 4 번 분석 버턴 이후 팝업 분석 자료 닫기 하면 지도상에 표시한 모든 부분이 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 , 2 번 화면을 하나로 합쳐 구현 할 필요가 있음 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 2page | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 3 번에서 저장 버턴 추가, 4 번은 수정항목들임 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 숫자 표현방법 : 999,999 로 통일할것. 숫자는 우측정렬 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 6 번 구분에 대한 값이 뭔가? 410,411,412 코드에 대한 값으로 표현 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 7 번 경로를 선택하면 지도상에 표현이 되어야 함. Route1 ~ 3 여기가 어디에 있는지 위치 파악 불가 선택의 라디오 버턴을 클릭하여 루트를 이동하는것이 아님 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 8 번 시나리오 교통량 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 오류 | 1 번 글자 사이즈를 넓게 해준다 | 2023.10.30_교통시뮬레이션 테스트 2차 3page | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 1 번 시나리오 신호시간 설정을 팝업이 오픈 되면 시나리오 작업한 위치를 지도상으로 표현을 해줄 필요가 있음 |  | 2023.12.15
| 교통시뮬레이션 | 교통시뮬레이션 | 개선 | 2 번 현시1의 위치가 어딘가? 지도상으로 위치 이동이 되어져야 한다 |  | 2023.12.15
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 건물에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 소방FF는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 1page | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 2 번에서 건물에 존재하는 계단, 엘리베이터 등 선택 박스 를 선택하면 오른쪽 3 번에 표시가 되어야 하지 않나? 체크박스 선택하면 건물에 표시되고 체크박스 해제시 건물에 표시가 clear 되어야 함 |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 대한 정보만 보여주는것이 아닌가? 이동MV는 보여지지 말아야 한다. 선택 불가 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 2page | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번에서 1층을 선택하여 비상구를 선택하면 오른쪽 4 번에서 표시가 됨. 3 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택하면 5 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 6 번 건물도면상에 비상구 표시가 안됨 |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 3 번 에서 전체를 선택하고 소방FF 항목을 선택하면 5 번 과 동일한 현상 나타남 예) 100F 구호물 0개 입니다 |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 협의사항 : 전체를 없애고 층을 선택하도록 하면 해소됨.(고객과 협의 필요함) |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1, 번 층별에 비상구를 선택하고 2 번에서 비상대피안내 버턴을 클릭하면 3 번에서 표시가 됨 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 3page | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 1 번에서 전체를 선택하고 비상구를 선택한 후 2 번 비상대피안내 버턴을 클릭하면 4 번 100F 비상구 0개 입니다. |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 오류 | 또한 5 번 건물도면상에 대피로 표시가 안됨 |  | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 화면 수정 필요. 기능은 위의 장표와 동일하게 적용 | 2023.11.14_대비시설안내 테스트 4page | 2023.12.15 |  | O
| 대피시설안내 | 대피시설안내 | 개선 | 2 번 전체를 선택하면 3 번, 4 번 전체를 disable 시킨다. 체크 불가능하게 한다. 즉 전체가 아닌 경우 3 번, 4 번 선택이 가능하게 한다, |  | 2023.12.15 |  | O

## 7. 수행세부내역(남해)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수 |  |  |  | 10
서비스명 | 부산 기장군, 경남 남해군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 9 | 5 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 합계 | 11 | 5 | 6
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차) | 기타 | 개발난이도 (상중하) | 개발공수 (D) | 사전확인 사항 | 화면(재) 설계(기획) | 인수인계의견
부산 기장군 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 개선 | LXTM(도로교통시뮬레이션 저작도구) 데이터 편집 안 됨 - 차선 늘리기, 줄이기, 폐쇄, 우회로 설정 등 데이터 편집기능 필요 | 미진 사항 확인하여 반영 예정 | 2023.10.31 | [5 empty] | 상 | 3 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 오류 | 분석 팝업 초기화 및 타 팝업 표출 시 안닫힘 | 초기화 및 팝업 닫히게 수정 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | O | O | O |  | 상 | 2 |  |  | - 교툥시뮬레이션업무는 전반적으로 교체해야 할것으로 보임
|  |  | 개선 | 전체 프로세스 재점검 요청 | 시나리오 생성에서 분석까지 프로세스 재점검 후 화면 설계 수정 | 1905-07-15 02:28 | [5 empty] | 상 | 5 | - 시나리오 불러오기 : sumo -> 프론트 단으로 가져온다 - 시나리오 등록 : 로컬 -> 프런트 - 교통량 : sumo에서 계산에서 활용 - 신호시간: sumo에서 계산에서 활용 - 분석 |  | - 프로세스 개선 필요 - 화면수정 - 결과 리뷰
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 >> 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) | 10월중 | [5 empty] | 상 |  | - 3D 모델 작업 진행중. 작업을 받아서 전달 받을 예정 - 언제 받을 건지 파악 |  | - 3D 모델 입수 후 작업 예정 (LX 입수 요청중) - 최종본 접수 후 작업해야 한다 - 완주군의 대비시설 참조
경남 남해군 | 남해군 유동인구 분석 | 남해 바래길 | 오류 | - 핫스팟 분석의 일방문자수에(R8:힐링하우스, R14:차면벗꽃길) 두 지역 노출 안됨(지도상에 표기 안됨) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
|  | 남해 관광지 | 오류 | "남해관광지"의 "경로분석"기능 작동 오류("경로 정보가 조회되지 않았습니다!!" 표출) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료 | 종료 |  |  | O
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 * 경로에 "R30", "R44" 지점이 기록되어 있는데, 지점을 확인할 수 없기 때문으로 보임 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O | O
| 앱 정보 가시화 | 남해 AR 앱 | 오류 | 기능 없음 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중