## 0. 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
1차 잔여업무 주간업무보고
2023. 10. 12

## 00. 주간업무보고(10월 12일)
LX 플랫폼 1차 잔여업무 주간 업무 보고
작성일자: 2023년 10월 12일
부문 | 수 행 실 적 | 추 진 업 무 | 비고
| 금주 (2023.10.09. ∼ 10.13.) | 차주 (2023.10.15. ∼ 10.20.)
균형발전사업 | ◎ 지자체별 업무 진행 사항 | ◎ 지자체별 업무 진행 예정 사항
| 1. 충북 진천군 | 1. 충북 진천군
| - 인허가 대장(개발행위): 개발서버 테스트 및 업데이트(지연) | - 인허가 대장(개발행위): 운영서버 업데이트
| - 인허가 대장(도로점용): 기능 및 API/DB 구현중 | - 인허가 대장(도로점용): 운영서버 업데이트
| - 부담금 산정: 화면 및 기능 구현중 | - 부담금 산정: 개발서버/운영서버 업데이트 및 디버깅
| - 도면 저작: 오류 사항 점검 및 디버깅(지연) | - 도면 저작: 운영서버 업데이트
| 2. 전남 곡성군 | 2. 전남 곡성군
| - 시설물 관리: 개발서버 테스트 및 업데이트(지연) | - 시설물 관리: 운영서버 업데이트
| - 지하매설물: 화면 기능 수정 및 오류 정정(지연) | - 지하매설물: 운영서버 업데이트
| 3. 서울 양천구 | 3. 서울 양천구
| - 유동인구: API 연동 개선 사항 전달 (쉬모스랩) | - 유동인구: API 연동 반영 후 테스트 예정
▶ 쉬모스랩 피드백 대기중
| - 소음측정소: 개선 사항 반영 (소음지도) | - 소음측정소: 운영서버 업데이트
| 4. 전북 완주군 | 4. 전북 완주군
| - CCTV 가시권분석 결과 리포트 기능 추가: 오류 수정 및 테스트 | - CCTV 가시권분석 결과 리포트 기능 추가: 운영서버 업데이트
| - 대피시설안내: 개발서버 업데이트 및 테스트 | - 대피시설안내: 운영서버 업데이트
| 5. 부산 기장군 | 5. 부산 기장군
| - 대피시설안내: 개발서버 업데이트 및 테스트 | - 대피시설안내: 운영서버 업데이트
| - 교통 시뮬레이션: 오류 및 개선 사항 점검 및 디버깅 | - 교통 시뮬레이션: 운영서버 업데이트
| ◎ 운영관리 진행 사항 | ◎ 운영관리 진행 사항
| - 3차 업데이트 미진사항 개선 작업(계속) | - 3차 업데이트 미진사항 개선 작업(계속)
| ▶ 지자체별/기능별 담당자 배정 및 개선 작업중 | - 균형발전사업 최종 업데이트 실시 (10/19~20)
플랫폼 기능 | ◎ 업무 진행 사항 | ◎ 업무 진행 예정 사항
| - 체크리스트 업무 분석 진행 현황 (진행율: 20%) | -

## 1. 수행관리
균형발전사업 오류 및 개선사항 조치 현황표
2023-10-11
지자체명 | 카테고리명 | 메뉴명 | 점검 항목수 |  | 조치 완료수 |  | 잔여항목 | 조치율 | 비고
|  |  | 오류 | 개선 | 오류처리 | 개선처리
충북 진천군 | 인허가 이력관리 | 사전심사청구서 | 46 | 8 | 45 | 2 | 7 | 87.04%
|  | 인허가대장 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 신규 기능
|  | 인허가 이력검토 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
| 인허가 통합지원 | 도면저작 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80%
|  | 필지가분할 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100%
충북 진천군 소계(ⓐ) |  |  | 64 | 12 | 62 | 2 | 12 | 84.21%
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산조회 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 100%
|  | 지하시설물 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71.43%
| 섬진강기차마을 운영관리 | 시설물 관리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 신규 기능
|  | 스케치업 파일 업로드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
| 기타 | APP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
전남 곡성군 소계(ⓑ) |  |  | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 73.68%
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음모니터링 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 85.71%
| 유동인구 | 유동인구 분석 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
서울 양천구 소계(ⓒ) |  |  | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 77.78%
전북 완주군 | 주차공간 분석 서비스 | 가시권 분석 (CCTV) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50%
|  | 노상주차장 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100%
|  | 노외주차장 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 100%
|  | 주차건축물 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100%
|  | 공통 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50%
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 대피시설 안내 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
전북 완주군 소계(ⓓ) |  |  | 24 | 10 | 20 | 6 | 8 | 76.47%
기장/남해 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
| 남해군 유동인구 분석 | 남해바래길 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
|  | 남해관광지 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
| 기타 | APP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
기장/남해군 소계(ⓔ) |  |  | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 28.57%
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ) |  |  | 113 | 32 | 99 | 14 | 32 | 77.93%

## 2. 수행세부내역(진천)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 충북 진천군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 64 | 62 | 2
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 12 | 2 | 10
[6 empty] | 합계 | 76 | 64 | 12
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차)
충북 진천군 | 인허가 내역관리 | 사전심사청구서 | 오류 | 토지정보 조회 시 공유지연명부, 대지권등록부(전유부), 건물통합정보, 개별주택공시가격, 조회 안 됨 * 토지이용계획확인서, 건물통합도면 은 이미지로서 화면에 나타나지 않음 | 부동산종합정보 연계 승인 확인 완료 ; 파인 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 접수번호 검색으로 이동 시 기존 필지 적용 내역 초기화됨 | [접수번호 검색] 탭 이동시에 필지 적용 내역 유지 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 청구서 목록 조회- 시작일 종료일 설정 시 날짜 기능 오류 | 달력 아이콘 선택시 Invalid 값 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 접수번호검색- 인허가지번- 전체보기 선택 시 접수번호 입력 안 됨 | - '전체보기' 선택 시 입력필드 제한 해제 요청 - '전체보기' 옵션이 상단/하단 2군데 표출 중 → 하나만 표출하는 것으로 수정 검토 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서-신규생성-도면저작 불러오기 기능 오류 | 신규 생성 > 저장 버튼 > 유효성 검사(필수입력항목) 및 안내 팝업 추가 요청 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서- 지번검색- 지번검색을 통한 청구서 목록 조회 안 됨 | 지번검색 시 청구 목록 표시 (화면설계서 기반) | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | 사전심사청구서- 청구서 목록 상하 구분선 필요 | 구분선 추가 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서-지번검색- 지번입력 후 검색 기능 없음 | 입력 필드완성 후 엔터 또는 검색 버튼 눌러 검색 개시 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서- 청구서 목록- 시작일, 종료일 달력 아이콘 선택 시 오류 발생 | 달력 아이콘 선택시 Invalid 값 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서- 신규생성-도면중첩- 준공조서 전체 삭제 | 준공조서 관련 삭제 (타기능 영향 검토) | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | *사전심사청구서 메인팝업 전면수정 전체 변경 (화면설계서 참조) | 기존 팝업을 접수 / 목록검색 2개 탭으로 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | *건축물대장 개선 대장면적>허가면적으로 변경 / 허가면적 입력 값 호출 허가면적에 따른 건폐율, 용적율 재산정 | 기능 수정 | 2023-08-07 |  |  |  |  | 화면 구성 완료 / 세움터 연계 지연
|  |  | 오류 | 토지정보(필지 적용 후 필지 더블클릭) 토지(임야)대장 재선택 시 기존 테이블 나옴 | 기존 테이블 표출 안되게 점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_도면저작_면적그리기 항목 선택 → 면적 생성 → 공사계획평면도 확인 시, 면적 정보(면적 레이어) 미표출 | 면적 레이어 반영 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_도면저작 내 첨부파일 삭제가 안되는 현상 (도면내용) | 첨부파일 삭제 > API 검토 중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_신규건축물생성 선택 → 구적도 선택 시, 건축면적 / 연면적 / 면적합계 항목 결과 소수점 2자리 까지 표출 요청 | 소수점 2자리 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서_3D 라이브러리 팝업 소거 시, 도면 저작 팝업도 같이 소거되는 현상 | 3D 라이브러리 팝업만 소거 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서>접수>지번 검색 시 화면 이동이 느림(운영서버 기준) | 검색 시 바로 이동하게 개선 >> 운영서버 재점검 (네트워크 호출 관련) | 2023-09-22 | 2023-09-25 | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 내 참조서류만 유효성검사 요청 (참조서류만 필수값 설정) | 필수값 재확인 - 유효성 검사 및 안내팝업 점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 목록 상 지번과 조회 내용 지번이 상이 | API 확인 >> 호출-응답 값 문제 확인 중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 목록 검색 결과 창 하단 스크롤 불가 | 목록 표출 개수 재점검 (통상 10개까지) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 청구서 조회/수정 팝업 하단 스크롤 불가 | 하단 표출 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 항목 수정 (접수중, 접수완료 처리) 완료 시, 목록에 미반영 → 저장 X | 저장 프로세스 확인 >> 상태 변경 시 참조서류는 필수값 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서>필지가분할 시 지번 누락 | 지번 누락 방지 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 가분할결과 팝업에서 분할 필지 선택 후, 결과 창 닫으면 최종 선택한 분할 필지 하이라이팅(라인)이 남음 | 결과 팝업 창 닫을 시에 하이라이팅 초기화 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 필지 적용>필지분할>추가 필지 적용 시 필지 적용이 화면에 표출 안됨 => 분할 시에는 추가 필지가 인식되어 분할됨 | 추가 필지 화면 표출 점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 1필지 적용>분할>초기화(좌측 팝업)>다른 필지 선택>필지가분할에 주소가 이전 필지 주소로 나타남>분할 시 이전 필지에 분할 결과 적용됨 | 초기화 재점검 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 참조서류 미리보기 선택 시, 미리보기 팝업 내 이미지 깨져서 표출되는 현상 | 파일 경로 확인 | 2023-09-22 | 10월중 | O | X
|  |  | 오류 | 참조서류 저장명칭 변경 | 공사명-구적도.docx | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 내 구적도 다운로드 후 파일 확인 시, 이미지 미표출 및 오류 팝업 무한 표출 | 운영서버 재확인 > 테스트 PC 확인 및 점검 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 팝업 내 임시번호 항목 제거 확인 필요(사용자가 접수번호 기재) | 제거 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 > 도면내용 날짜 선택에 캘린더 추가 | 캘린더 추가 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 팝업 내 구적도 / 평면도 / 배치도 항목 저장 또는 수정 또는 삭제 결과 미반영 | 목록 테이블에서 삭제 되게 수정 >> 저장/등록/삭제 API 확인 중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 팝업 내 구적도 / 평면도 / 배치도 항목 선택 후 목록 조회 시, 목록 순번 표출 오류 | pagination / 날짜순 / 5개 / 공사명.png | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 불러오기 리스트 전체보기로 되돌아가는 기능 미구현 | 전체보기 X, 기본 값은 구적도 목록 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 팝업 내 용도지구 / 용도지역 항목 미표출 현상 | 데이터 분리 작업에 소요 시간 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서>인허가 이력검토 팝업 조절 이상 >> 우측 조절 바로 좌측이 조절되고, 하단 조절시 금지마크 나오면서 창만 커짐 | 팝업 조절 변경 > 현 구조상 개선 시간 소요 예상 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 / 도면 다중 중첩 / 도면 첨부파일 업로드 후, 파일 적용 선택 시, 첨부파일 이미지가 일부분만 표출되는 오류 현상 (도면저작 기능에서는 정상 작동) | 운영서버 재검토 (개발서버 정상 작동) | 2023-09-22 | 10월중 | O | X
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 / 목록 내 항목 선택 후 수정 / 신청서류, 검토서류, 참조서류 업로드 방식 재검토 필요 (업로드, 수정 뿐 아니라 삭제 후 재업로드 기능 프로세스 필요) | 참조서류 업로드 영역 추가 > 기존 업로드 프로세스와 배치 (LX 재가 필요) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 사전심사청구서 / 필지가분할 / 가분할된 면적 텍스트 위치 조정 (가분할된 필지 중앙으로 텍스트 표출) | 텍스트 위치 조정 가능 여부 분석 중 > 구현에 공수 소요가 많이 필요
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 / 필지가분할 팝업 불투명처리 요청 | 투명도 탁하게 | 10월중 | 10월중
|  |  | 개선 | 필지가분할 결과 팝업 하단 영역 조절 | 팝업 조절 | 10월중 | 10월중
|  |  | 개선 | 필지선택 → 필지적용 후 클릭하여 필지정보 팝업 표출 시, 팝업 레이어 2개가 중첩되어 표출되는 현상 | 팝업 하단 조절 | 10월중 | 10월중
|  |  | 개선 | 사전심사청구서 / 신규생성 / 항목(필지가분할 등) 선택하여 팝업 생성 후, 항목 팝업 소거 시, 사전심사청구서 팝업 자동 오픈(동그라미 마크 사라지고 팝업 열림) | 자동 팝업 오픈되도록 수정 | 10월중 | 10월중
|  |  | 오류 | 신청서류 , 검토서류, 참조서류 업로드 박스 안에 텍스트 삭제 및 "+이미지"로 추가 | 텍스트 제거 및 이미지 추가 > 청구서 수정 내 이미지 추가 부분 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 청구서 수정 > 저장 안됨 | 저장 점검 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 목록검색 -> 충청북도 진천으로 박스 고정시키기 | Default 설정 추가 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 목록검색 내 달력 이미지 선택 시 오류 발생 | 달력 이미지 선택 차단 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 도면저작 > 구적도에 허가면적 숫자 많으면 값이 안들어가짐 | 정수 5자리로 제한 필요 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 도면저작 > 사전심사청구서 화면 돌아갈 때 선택 필지 사라짐 | 필지 고정 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 필지 선택 > 필지 더블 클릭 토지정보 조회 시 색상 변경 팔렛트가 같이 뜸 | 수정 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 필지가분할 시 간헐적으로 분할필지 정보 누락 현상 | 재현 및 디버깅 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 필지가분할 시 간헐적으로 분할필지 색상 누락 현상 | 재현 및 디버깅 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 개선 | 부담금 산정 전면 개선 | 화면설계 및 인터페이스 점검 중 | 10월중 | 10월중
|  | 인허가대장 (개발행위) | 개선 | 메인 팝업 전남 곡성으로 고정되어 있음 | 충북 진천으로 변경 | 10월중 | 10월중
|  |  | 개선 | 개발서버 백엔드 반영 완료(파인, 9/24) | 전체 기능 점검 및 디버깅 실시 | 10월중 | 10월중
|  | 인허가대장 (도로점용) | 개선 | 메인 팝업 전남 곡성으로 고정되어 있음 | 충북 진천으로 변경 | 10월중 | 10월중
|  |  | 개선 | 개발서버 백엔드 반영 완료(파인, 9/24) | 전체 기능 점검 및 디버깅 실시 | 10월중 | 10월중
|  | 인허가 이력 검토 | 오류 | 산지전용, 건축물대장 오류 | - 농지전용/산지적용 데이터 연계 대상 및 여부 확인 요청; 파인 - 산지적용 선택시 농지 전용 데이터 지속표출됨. - 건축물대장 선택시 산지적용 테이블 표출 (즉, 건축물대장 테이블이 없음) | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O |  | 데이터 있는 필지 확인 및 선택
| 인허가 통합 지원 | 도면저작 | 오류 | 도면저작 불러오기 개발 진행 중으로 답변 받음 도면저작 불러오기 기능 오류 | 테이블 전체 점검 필요 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 도면저작 필지적용, 파일 중첩 등 이후 팝업 닫을 때 초기화 안됨 | 초기화 적용 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  |  | 도면내용만 입력 후 도면 신규 생성 선택 시 저장되었습니다 팝업 표출되나 저장 안됨 | 구적도/평면도/건축배치도 개별 저장 기능 검토 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  |  | 사전심사청구서_도면저작_면적그리기 항목 선택 → 면적 생성 → 공사계획평면도 확인 시, 면적 정보(면적 레이어) 미표출 | Area 1 표출 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  |  | 도면저작 내 구적도 / 평면도 / 배치도 항목 저장 안됨 | 개별 저장 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 도면 이미지 업로드 선택사항으로(현재 필수사항인데 옵션값으로 설정 변경) | 프로세스 개선(이재성 수석님 협조) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | L2 도면저작에서 필지 선택 > 사전심사청구 필지 선택 후 적용하면 일반이 아닌 '1'이 뜸. | 원인 확인 및 디버깅 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O
|  |  | 오류 | 3D 라이브러리에서 객체 추가 후 반영 시 모델이 너무 크게 나옴 | 사이즈 조절 필요 | 10월중 | 10월중
|  | 필지 가분할 | 오류 | 1필지 분할 시 1제곱 면적 오류 있음(0.5 이상 또는 미만시 반올림 또는 내림) - 면적 자릿수 오류 * 가분할 면적의 자릿수는 대장면적이 정수면 정수, 소수면 대장면적의 소수점 단위에 맞춰서 표시 필요 | - 분할필지의 각 면적의 합계 = 대장필지 - 대장면적이 ⓛ정수(소수점 자리없음)일 경우, ②소수점 자리 표시일 경우>> ①분할필지 중 큰 면적의 소수점 첫자리 올림 처리, 작은 면적의 소수점 이하 버림 ②소수점 자리 표시는 대장면적의 소수점 자리수와 동일하게 표시 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 2필지 이상 가분할 시 면적 오류 | - 필지 각각 분할 연산 - 분할시 각 기본 필지별로 그룹핑 표시 요청 - 연속된 2필지(A,B)를 각 분할할 경우 A, B 독립적인 연산 필요, 숫자 표출은 12행 참조 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 분할 면적 소수점 표시 단위 오류 | 분할필지 소수점 표시 재점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 필지 적용 시 화면 상 지번, 지목 표출 오류 * 현재는 필지 적용 시 지번, 지목 표출 제외시킴 | - 지번, 지목 표출 상이 > 산21-1번지 = 21-1임 으로 표출 - 지번, 지목 관련 표 전달 예정 (LX) - DB테이블 더블 체크 요망; 파인 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 분할 시 '항목 추가'가 아닌 '가분할'로 명칭 변경 필요(기존에 요청했음) ---> 필지 분할로 명칭 변경 | - 버튼명 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 분할 선색상변경 기능 안 됨 --> 오류 ... 분할면 색상 변경 암됨 | - 색상변경 안됨 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 분할선 초기화 오류 | - 분할선 초기화 루틴 점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 가분할 결과를 초기화 시켜도 내역이 초기화 안 됨 ---- > 필지정보입력 란에 리스트 안없어짐 | - 리프레시 버튼(우상단) 동작 안됨 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 필지 가분할 결과는 지번순서대로 표기되어야 함 - 알파벳 순서로 정렬되면 그림 상 C의 경우 지번이 824인지 616인지 알 수 없음 | - 분할영역에 대한 필지 정보 누락 - 필지 기준 분할영역 그룹핑 요청 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 분할선 초기화 오류 | 분할선 초기화 기능 재점검 요망 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 필지 가분할 결과는 지번순서대로 표기되어야 함 - 알파벳 순서로 정렬되면 그림 상 C의 경우 지번이 824인지 616인지 알 수 없음 | 필지별 건축면적 연면적은 공란 또는 0으로 변경 - 사용자가 직접 입력해야함 분할결과 (용도지역, 용도지구 오류) > 분할결과 정보 데이터 가공 작업 진행중 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 필지 가분할 결과 용도지역/용도지구 데이터 표출 | - 용도지역/용도지구 데이터 확인 및 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O

## 3. 수행세부내역(곡성)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 전남 곡성군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 13 | 10 | 3
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 6 | 4 | 2
[6 empty] | 합계 | 19 | 14 | 5
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차)
전남 곡성군 | 공유재산 관리 | 공유재산 조회 | 개선 | 지적도 보기 -> 연속지적도 보기 버튼명 변경 | 버튼명 변경 요청 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 소유자 구분 내용 오류 | 소유구분에 '개인'만 표출됨 API 점검 및 연계 정보 확인 요청; 파인 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | 공유재산 상세정보 중 내용 삭제 1. 소유구분, 2. 번지, 3. 호, 4. 동, 5. 반 ※ 위 소유자 구분 내용 오류와 연관되는 것으로 내용 표시하지 않는 것으로 결정함 |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 공유재산 상세정보 중 취득일 표시 오류 | 취득일 표출 VARCHAR Value 점검 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 공쥬재산 상세정보 중 아래 내용에 해당하는 코드는 코드에 따른 내용으로 표시되야 함 - 재산용도: 1 → 행정재산, 2 →일반재산 - 행정재산: 1 → 공용재산, 2→ 공공용재산 - 일반/산: 1 → 일반, 2 → 산 - 회계구분: 100 → 일반회계, 210 → 상수도 특별회계, 230 → 기차마을사업특별회계, 250→ 장기 미잡행시설 특별회계 - 지목(공부): 지목 코드에 따른 지목명(ex. 코드 10 → 학교용지) - 지목(현황): 실제 사용현황에 대한 조사 내용임. 데이터 그대로 표시 - 재산관리관: 붙임 엑셀자료(재산관리관 코드명) 참고 | 코드에 따른 항목명 점검 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | 테이블명 변경: ①재산가격 → 재산가격(원), ② 회계기준가액 → 회계기준가액(원) 재산가격, 회계기준가액 단위 구분 기호 입력: ①1247360395 → 1,247,360,395, ②2023220821 → 2,023,220,821 | 테이블 표기 방법 개선 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 공유재산 조회 기능 초기 진입 시, [시도 / 시군구] 항목 → [전남 / 곡성군] 디폴트 고정 | 디폴트 설정 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  |  | 공유재산기능 → 필지 선택 → 필지 적용 → 조회 버튼 선택 시, 해당 위치로 지도 이동 + 화면 하단 해당 필지의 공유재산 상세정보 팝업 표출 프로세스 변경 요청 | 지번 선택시: 이동 및 상세정보 표출 필지선택/적용 후 조회 버튼은 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 상세조회 등록 항목 복수일 경우, 공유재산 상세정보를 열람 가능하게 수정 현재는 최상단 1개 항목만 조회 가능 | 개별 리스트 선택 시 상세조회 팝업 열리게 수정 (읍내리 218번지 참고) | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O
|  |  | 개선 | 동/면/리 별 조회 가능하게 변경 | 동/면/리 별로 리스트 표출 (양천구 소음측정소 동별 표출 참고) | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O
|  | 지하시설물 | 오류 | 지하시설물 시각화 안됨 | 기존 화면설계 변경 사항 확인 필요 ==> 지하매설물 선택시 표출되는 팝업상에 주요 기능 포함할 것 >> 현재 우측 [레이어] 메뉴에 별도로 구현됨 ==> 시설물(관로) 선택 시 속성정보 표시 ; 3사 공동으로 확인 필요함 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 지하시설물 속성조회 없음 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 지하매설물 -> 지하시설물 변경 | 메뉴명 / 팝업명 수정 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 속성정보 데이터 치환하여 표출 | 속성정보 데이터 테이블 참고 | 2023-09-27
|  |  | 오류 | 팝업 수정 > 체크 박스 다중 선택 가능하게 수정 | 1. 지하매설물 네모 박스 삭제 2. 상수/하수 구분 표기하고 관로/맨홀 체크박스 3. 체크박스 다중 선택 가능하게 수정 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O
|  |  | 오류 | WMS 상에서 구간 선택 시 구간 하이라이팅 추가 | 구간 하이라이팅 방안 검토 > 소요 공수 필요 | 10월중
|  |  | 오류 | 메인 팝업 닫을 때 관로 이미지 초기화 안됨 | 초기화 적용 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | O
| 섬진강기차마을 운영관리 | 시설 관리 대장 | 개선 | 시설별 지정시 엉뚱한 위치로 이동 시설별 관리대장 표출이 안됨!(모두 식생관련 정보만 나오고 있음) * 전체적으로 기능 작동이 원할하지 않음 | [시설물 관리]로 기능 재구현 | 10월중
|  | 스케치업 파일 업로드 | 오류 | 기능 안 됨(기능 테스트 필요) | FME 서버 구동 점검 중 | 10월중
| APP |  | 개선 | 운영관리 이관 및 APP 스토어 등록 일정 확인 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중

## 4. 수행세부내역(양천구)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 서울 양천구 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 6 | 5 | 1
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 3 | 2 | 1
[6 empty] | 합계 | 9 | 7 | 2
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차)
서울 양천구 | 환경정보 모니터링 | 소음 모니터링 | 오류 | 소음 측정소 주소검색 안됨 - > 측정소 주소가 목록을 보여줘야 함 | 측정소 '동' 입력 후 검색 가능 선택시 해당 측정소로 이동 구현 * SDOT 데이터 연계하여 서울시 전체로 표시 * 최초 진입시 검색창(왼쪽)만 표출 / 우측 상세정보창 X * 카메라 최초 위치는 서울시 양천구 상공으로 고정 * 구/동 단위 선택 시 소음스팟 표출 * 소음스팟 선택 시 해당 스팟으로 카메라 이동(줌인) | 08월 31일 | 08월 31일 | O | O
|  |  | 오류 | 측정소 상세정보 창을 닫음 -> 측정소 POI 선택 -> 측정소 상세정보 팝업 안나옴 | 팝업 재표출 수정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | 소음 지도 구성(소음별 색상 표출 및 범례) > 최종 데이터 기준 색상 정보 표출(포인터 또는 범위 표출 영역에 색상 추가) | 국가소음정보시스템 참고 https://www.noiseinfo.or.kr/index.jsp | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
|  |  | 개선 | 소음지도 평행 이동 (확대 시에도 적용 필요) | 최초 진입 후 화면포커스 이동은 (X,Y)만 적용 | 10월중
|  |  | 오류 | 메인 팝업 닫을 때 서브팝업 초기화 안됨 | 메인 팝업 닫을 때 전체 종료 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
|  |  | 개선 | 메뉴 활성화 시 전체적으로 시스템 느려짐 | 개선 방안 검토 및 조치 요청 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
|  |  | 오류 | 소음 스팟별 소음 그래프 Y축 값 가독성 높게 변경 | 라이브러리 재점검 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
| 유동인구 | 유동인구 분석 | 오류 | 좌측 메인 팝업 닫을 때 우측 팝업 안닫힘 | 메인 팝업 닫을 때 전체 종료 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
|  |  | 오류 | API 연동 (쉬모스랩에 API 개선 요청중) >>IOT 데이터 확인(시모스랩에서 LX운영환경에 IoT 데이터 적재 구성 했는지 확인) DB커넥할지, API 서비스 구성할지 협의 필요 -> 개발 담당 어디서 할지 확정 | 1안) 쉬모스랩 지원을 통한 연동 2안) 온품에서 기존 API 수정 및 추가 3안) 온품에서 신규 API 설계 및 개발 | 10월중

## 5. 수행세부내역(완주)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 전북 완주군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 24 | 20 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 10 | 6 | 4
[6 empty] | 합계 | 34 | 26 | 8
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차)
전북 완주군 | 주차공간분석 서비스 | 가시권분석 (CCTV중심) | 오류 | 버튼명 수정 -> 영역지정 -> 위치지정 | 버튼 명칭 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | N 방향을 초기값으로 변경(현재 S방향으로 설정된것 같음) | 초기값 점검 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | CCTV 분석결과를 저장 관리 할 수 있도록 개선 | 개선 내용 구체화 및 화면변경 | 10월중
|  |  | 개선 | CCTV 위치 조정할 수 있도록 개선(위치 조정시 기존에 설정한 값(가시거리, 시각, 방향각 등)은 그대로 유지되도록 보완 | 설정 값 유지 및 CCTV 설치 후 오류 점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | CCTV 다중 설치 후 순번 상 가운데 CCTV 삭제 > CCTV 재설치 안됨(1,2,3 중 2번 삭제) | 설치 로직 재검토 | 10월중
|  |  | 개선 | 1인칭 시점 분석 시 가시영역(녹색) 사라지게 검토 | 분석 후 재표출 | 10월중
|  |  | 개선 | 가시영역(녹색) 입체적으로 전체 색상 표출 가능 여부 검토 | 색상 추가 여부 점검 | 10월중
|  |  | 오류 | CCTV 2대 설치 후 옵션(각도 등) 조절 후 지정 취소>CCTV 재설치 후 옵션 작동 안됨 | 옵션 초기화 문제 검토 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  | 노상주차장 | 오류 | 노상주차장에 영역지정 삭제 | 적용 완료 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 설치구간 삭제 후 새로운 설치구간 지정을 통한 결과 분석 시 전에 생성한 설치구간 및 주차라인 같이 나타남. 초기화 안되는 문제 | 기존 분석 결과 초기화 점검 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 구간지정 취소 후 다시 설치구간 지정 시 시설물이 계속 찍힘 | 금지구간 표시가 off 시에 off가 되지 않음 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 도로교통시설물 지정을 통해 금지구간을 설정하고 구간지정을 취소하면 도로교통시설물 지정 해제가 되어야 하나 계속 활성화 상태임(ex, 소화전 무한 생성) 창을 닫아도 계속 생성됨 | 금지구간 표시가 off 시에 off가 되지 않음 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 분석결과 주차면의 끊겨서 표출되는 문제 | 테스트 서버 재현중 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O
|  |  | 오류 | 금지구간 포함된 분석 이후, 이전 금지구간을 관통하는 새로운 구간 분석 시 기존 금지구간 영역만큼 주차장 표출이 끊어짐 | 금지구간 초기화 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 - 설치구간 삭제 후 새로운 설치구간 지정을 통한 결과 분석 시 전에 생성한 설치구간 및 주차라인 같이 나타남. 초기화 안되는 문제 | 신규 구간지정 지정시 기존 구간지정 초기화 적용 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 노상주차장 설치구간 버튼 위치 조절 | 버튼 위치 재정렬 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  | 노외주차장 | 오류 | 영역지정 중 지적지정 작동 안 됨 | 지적지정 현재 버튼 삭제되어 반영됨 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 지정 체크박스는 1개씩만 선택되도록 수정, 여러 개 선택된 상태에서 출입구 지정시 계속 1번 출입구가 생성됨 | 복수 생성시 넘버링 오류 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O
|  |  | 개선 | 구간지정 취소 -> 출입구 지정 취소 | 버튼명 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 삭제해도 지도상 심볼 그대로 존재 | 리스트에서는 삭제되나 지도상 표기 남아있음 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 지정 시 목록에서 출입구 유형을 변경해도 화면상에서 변경 안 됨 | 출입구 유형 변경 시 반영안됨 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O
|  |  | 개선 | 지적도 보기 -> 연속지적도 보기로 변경 | 우상단 지적도보기 버튼명 변경 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | 영역 지정 시 면적이 실시간으로 보이도록 보완 및 면적 라벨 시안성 개선 | 면적 생성 시 실범위 표시 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | O | O
|  |  | 오류 | 출입구 지정 취소 시 면적 이미지 같이 사라짐 | 이미지 유지 필요 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 분석 후 영역지정(네모 면적) 안사라짐 | 영역지정 면적 제거 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  |  | 오류 | 결과보고서 내 대장면적 소수점 처리 | 소수점 2자리까지 표출 + 단위(㎡) 추가 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | O | O
|  | 주차건축물 | 오류 | 주차건축물 - 대지면적 입력 창 추가 및 분석결과에 대지면적 입력 값 반영 | 화면설계서 참고, 대지면적 입력 창 및 대지면적 표출 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 오류 | 주차건축물 영역지정 방향 오류 | 설정 오류 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  |  | 개선 | 면적 그릴 때 영역 생성 불가능 범위 별도 표출 | 불가능 범위일 경우 텍스트 색상 변화 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | O | O
|  | 공통 | 개선 | 설정값 초기화(새로고침) 하는 버튼 및 기능 구성 | 초기화 버튼 추가 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | O | O
|  |  | 개선 | 영역지정한 것에 대해 조정(크기, 회전)할 수 있도록 보완 | * 섬진강 기차마을>조경식재 시뮬레이션 기능 참고 반영 >> 개선방안 검토 중 | 10월중
| 공공시설 스마트 관리 서비스 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 10월중
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 10월중
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 10월중

## 6. 수행세부내역(기장,남해)
사업명 | LX 플랫폼 1차 잔여업무 |  |  |  |  | 구분 | 점검항목수 | 조치완료수 | 잔여수행수
서비스명 | 부산 기장군, 경남 남해군 (균형발전) |  |  |  |  | 오류 항목 | 6 | 2 | 4
도표명 | 오류 및 개선 작업 수행 세부 내역 |  |  |  |  | 개선 항목 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 합계 | 7 | 2 | 5
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 오류유형 | 오류 내용 | 점검사항 | 조치예정일 | 조치완료일 | 개발테스트 | 운영테스트 (1차) | 운영테스트 (2차)
부산 기장군 | 교통 시뮬레이션 | 교통 시뮬레이션 | 개선 | LXTM(도로교통시뮬레이션 저작도구) 데이터 편집 안 됨 - 차선 늘리기, 줄이기, 폐쇄, 우회로 설정 등 데이터 편집기능 필요 | 미진 사항 확인하여 반영 예정 | 10월중
| 대피시설 안내 | 대피시설 안내 | 오류 | 대피경로가 벽을 타고 지나가거나 정확치 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 10월중
|  |  | 오류 | 대피건물 위치가 정확히 맞지 않음 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 10월중
|  |  | 오류 | 실내 시설물의 위치 확인 필요 -> AST에서 삼아항업 담당자 통해서 직접 데이터 받도록 함(LX 이창윤 차장) | * 노드네트워크 구조로 변경 작업 중 | 10월중
경남 남해군 | 남해군 유동인구 분석 | 남해 바래길 | 종료 | - 핫스팟 분석의 일방문자수에(R8:힐링하우스, R14:차면벗꽃길) 두 지역 노출 안됨(지도상에 표기 안됨) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
|  | 남해 관광지 | 종료 | "남해관광지"의 "경로분석"기능 작동 오류("경로 정보가 조회되지 않았습니다!!" 표출) | 쉬모스랩 IoT 센서 관련 점검 (R8) >> 종료 (LX 결정 사항) | 종료
|  |  | 오류 | "핫스팟분석" 탭에서 "월방문자수", "연방문자수" 확인 후 "경로분석"을 선택하면 "시계열분석" 탭의 지역별 조회메뉴 선택 값이 "9999"("전체"가 표출되어야 정상인 듯 보임)로 나타남 * 경로에 "R30", "R44" 지점이 기록되어 있는데, 지점을 확인할 수 없기 때문으로 보임 | 9999 기능이 전체 기능과 동일 표기 오류 점검 >>화면 상 표출 수정 예정 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | O | O
| 앱 정보 가시화 | 남해 AR 앱 | 오류 | 기능 없음 | 서버 이관 작업 예정(10/5) | 10월중