## 표지
LX 디지털트윈 플랫폼 구축
플랫폼 기능 오류 개선 작업 현황표
V1.0
2024년 02월 23일

## 주간업무보고(02월 23일)
LX 플랫폼 1차 잔여업무 주간 업무 보고
작성일자 : 2024년 02월 23일
부문 | 수 행 실 적 | 추 진 업 무 | 비고
| 금주 (2024.02.19. ∼ 02.23.) | 차주 (2024.02.26. ∼ 03.01.)
플랫폼 1차 (공통, 기능, 분석, 서비스) | ◎ 업무 진행 사항 - 플랫폼 1차 개선 업무 재조정 회의 : 2.20(화) . 회의내용 : 오류 및 수정사항을 기능별 분류 . 균형발전 기능 활용(인허가, 점용료산정) . 공통 : 59건 --> 44건 . 기능 : 23건 --> 15건 . 분석 : 94건 --> 80건 . 서비스 : 319건 --> 238건 . 합 계 : 495건 --> 374건 - 플랫폼 1차 개선 개발일정 수립 회의 . 각 업무별 개선 항목 설명(계속) . 업무별 우선순위배정, 개발자 배정, 일정수립 - 이슈사항 -. | ◎ 업무 진행 예정 사항 - 업무별 개선 항목들에 대한 설명 - 공통 개발부분 분류 - [공통]문구수정 부터 개발 진행[총 8건]
| 1. 공통 '- 대상 : 41, 완료 : 0건, 진척율 : 0% ▶ | 1. 공통 '-. [공통]문구수정 부터 개발 진행
| 2. 기능 '- 대상 : 15건, 완료 : 0건, 진척율 : 0% ▶ | 2. 기능 '-. [공통]문구수정 부터 개발 진행
| 3. 분석 '- 대상 : 80건, 완료 : 0건, 진척율 : 0% ▶ | 3. 분석 '-. [공통]문구수정 부터 개발 진행
| 4. 서비스 '- 대상 : 238건, 완료 : 0건, 진척율 : 0% ▶ | 4. 서비스 '-. [공통]문구수정 부터 개발 진행
| ◎ 운영관리 진행 사항 | ◎ 운영관리 진행 사항
-
◎ 이슈사항 :

## T00_고도화(관리) (hidden)
순번 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 기능설명 | 최초분석 자료(엑셀) | 메뉴있는데 기능없음 | 메뉴미존재 | 비고 (고도화 존재여부 확인할것)
1 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(관리자) | 사용자가 신청한 서비스 권한 승인 |  |  | ㅇ | pro-serv-001
2 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(관리자) | 사용자가 신청한 서비스 권한 요청 반려 |  |  | ㅇ | ㅇ
3 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(관리자) | 사용자들 서비스 권한 승인 이력 |  |  | ㅇ | pro-serv-001
4 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(사용자) | 사용 가능한 서비스 권한 조회 |  |  | ㅇ | pro-serv-001
5 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(사용자) | 서비스 권한 승인 요청 |  |  | ㅇ | ㅇ
6 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(사용자) | 서비스 권한 요청 반려 사유 조회 |  |  | ㅇ | ㅇ
7 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 권한관리(사용자) | 서비스 권한 승인 이력 조회 |  |  | ㅇ | ㅇ
8 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 접속 시간대별 통계 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
9 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 통계 통계 정보 출력 |  |  | ㅇ | stat-con-001
10 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 서비스 등록 시간대별 통계 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
11 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 조직별 기능 이용 시간대별 통계 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
12 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 조직별 기능 이용 통계 정보 출력 |  |  | ㅇ | stat-con-001
13 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 데이터 조회 이력 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
14 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 데이터 생성 이력 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
15 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 데이터 수정 이력 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
16 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 데이터 삭제 이력 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
17 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 데이터 이용 이력 출력 |  |  | ㅇ | stat-con-001
18 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 데이터 이용 로그 생성 |  |  | ㅇ | stat-con-001
19 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 사용자 데이터 조회 통계 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
20 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 사용자별 데이터 생성 통계 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
21 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 사용자별 데이터 수정 통계 조회 |  |  | ㅇ | stat-con-001
22 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 사용자별 데이터 삭제 통계 |  |  | ㅇ | stat-con-001
23 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 사용자별 데이터 관리 통계 정보 출력 |  |  | ㅇ | stat-con-001
24 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 데이터 조회 통계 |  |  | ㅇ | stat-con-001
25 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 데이터 생성 통계 |  |  | ㅇ | stat-con-001
26 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 데이터 수정 통계 |  |  | ㅇ | stat-con-001
27 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 데이터 삭제 통계 |  |  | ㅇ | stat-con-001
28 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 이력 및 통계관리 | 기관별 데이터 관리 통계 정보 출력 |  |  | ㅇ | stat-con-001
29 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 코드관리 | 공통코드 관리 |  |  | ㅇ | por-cod-001~003
30 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 코드관리 | 공통코드 조회 |  |  | ㅇ | por-cod-001~004
31 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 코드관리 | 공통코드 입력 |  |  | ㅇ | por-cod-001~005
32 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 코드관리 | 공통코드 수정 |  |  | ㅇ | por-cod-001~006
33 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 데이터 및 서비스관리체계 | 코드관리 | 공통코드 삭제 |  |  | ㅇ | por-cod-001~007

## T00_공통,기능,서비스 포함 (hidden)
순번 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 기능설명 | 최초분석 자료(엑셀) | 메뉴있는데 기능없음 | 메뉴미존재 | 비고
1 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 지도검색 | 위경도 검색 |  |  | ㅇ
2 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 좌표변환 | 공간정보 좌표계 변환 요청 |  |  | ㅇ
3 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 좌표변환 | 공간정보 좌표계 변환 반환 |  |  | ㅇ
4 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 레이어 관리 | 선택 레이어 자동 이동 기능 |  |  | ㅇ
5 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 레이어 관리 | 선택 레이어 수동 이동 기능 |  |  | ㅇ
6 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 레이어 관리 | 선택 레이어 색상 조정 기능 |  |  | ㅇ
7 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 레이어 관리 | 선택 레이어 투명도 조정 기능 |  |  | ㅇ
8 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 플랫폼 기본기능 | 광원 고정 기능 |  |  | ㅇ
9 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | 등록 asset 목록 조회 기능 |  |  | ㅇ
10 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | 등록 asset 삭제 기능 |  |  | ㅇ
11 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | asset 속성 파일 검색 기능 |  |  | ㅇ
12 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | asset 속성 파일 upload 기능 |  |  | ㅇ
13 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | 생성 리소스 저장 위치 선택 기능 |  |  | ㅇ
14 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | 좌표계 등록 기능 |  |  | ㅇ
15 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | 3D 모델 CityGML 변환 기능 |  |  | ㅇ
16 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | CityGML 임시 폴더 저장 |  |  | ㅇ
17 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | kml 파일 등록 기능 |  |  | ㅇ
18 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | geojson 파일 등록 기능 |  |  | ㅇ
19 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 디지털서비스 기본기능 | 3D변환 | czml 파일 등록 기능 |  |  | ㅇ
20 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 도시 공간분석 서비스 개발 | 라이브러리 등록관리 | 라이브러리 이름 정렬 기능 |  |  | ㅇ
21 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 스마트 도로 | 분석 및 시뮬레이션분 | 3D 시설물 등록/연계(NIA Data) |  |  | ㅇ
22 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 일조분석 | 분석대상 지역 맵 이동 (사용자 이동) |  |  |  | 기능개선포함 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석
23 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 조망점 시야각 설정 |  |  |  | 기능개선포함 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석
24 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 가시권분석 | 3차원 지도상 대상점 선택 기능 |  |  |  | 기능개선포함 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석
25 | 디지털트윈 서비스 개발 | 재난 재해 분석 | 예상 범람 분석 | 침수흔적도 기반 수위 설정 - 검토중 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 재난재해분석
26 | 디지털트윈 서비스 개발 | 재난 재해 분석 | 데이터 연계 | 격자별 거주인구(시군구별 인구) 데이터 연계 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 재난재해분석
27 | 디지털트윈 서비스 개발 | 재난 재해 분석 | 산사태 위험도 연계 | 산사태 위험도/도로 중첩 분석 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 재난재해분석
28 | 디지털트윈 서비스 개발 | 문화재 공간분석 | 관리체계 고도화 | 문화재 실태조사서 pdf뷰어 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회
29 | 디지털트윈 서비스 개발 | 문화재 공간분석 | 검토 및 시뮬레이션 | 문화재 조망 허용 높이 초과 분석 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회
30 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도로점용 인허가 | 현황정보 검색 및 시각화 | 사용자 인허가 신청일자 조회 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용인허가현황
31 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 가로등 배치 시뮬레이션 | 가로등 데이터 연계 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 가로등배치서비스
32 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 가로등 배치 시뮬레이션 | 개별 가로등 정보 조회 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 가로등배치서비스
33 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 가로등 현황 | 가로등 배치 리스트 밝기 변화값 가시화 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 가로등배치서비스
34 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 가로등 현황 | 빛 지도 변화 가시화 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 가로등배치서비스
35 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 개체목 위험성 평가 | 개체목 정보 조회 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션
36 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 개체목 위험성 평가 | 개체목 정보 수정 (변경) |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션
37 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 바람길 분석 식재가능지역 선정 | 도시숲 시뮬레이션 기본정보 수정 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션
38 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 바람길 분석 식재가능지역 선정 | 도시숲 시뮬레이션 기본정보 저장 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션
39 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 바람길 분석 식재가능지역 선정 | 대기질 개선율 도출 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링
40 | 디지털트윈 서비스 개발 | 도시 환경 분석 | 대기질 데이터 연계 | 대기질 날짜 및 시간 설정 |  |  |  | 기능개선포함 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링
41 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로명 주소 검색, 조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
42 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로명 주소지 이동 | ㅇ |  |  | 기능없음
43 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로 기본 정보/속성정보 연계 | ㅇ |  |  | 기능없음
44 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로 기본 정보/속성정보 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
45 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로 대장정보 조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
46 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 정밀도로지도 연계(고속국도, 일반국도) | ㅇ |  |  | 기능없음
47 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로 시설물 방향 조정 | ㅇ |  |  | 기능없음
48 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로 시설물 일괄 선택 | ㅇ |  |  | 기능없음
49 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로인프라 공간정보, 조회 | 도로 시설물 일괄 조정 | ㅇ |  |  | 기능없음
50 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 3D 도로 시설물 배치 | ㅇ |  |  | 기능없음
51 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 침수이력조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
52 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 침수이력정보조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
53 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 침수흔적도 데이터 연계(생활안전지도) | ㅇ |  |  | 기능없음
54 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 침수 이력 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
55 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 도로침수시뮬레이션 설정값 입력 | ㅇ |  |  | 기능없음
56 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 도로침수 시뮬레이션 결과 조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
57 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 사고이력 데이터 연계 | ㅇ |  |  | 기능없음
58 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 일반국도 가로등 데이터(시군구 지역) 연계 | ㅇ |  |  | 기능없음
59 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 일반국도 가로등 데이터 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
60 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 도로 침수 위험지역 분석 및 시뮬레이션 | 음영지역 설정 | ㅇ |  |  | 기능없음
61 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 음영지역 분석 및 가시화 | 상시음영지역 확인/가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
62 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 음영지역 분석 및 가시화 | 음영지역 변화 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
63 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 음영지역 분석 및 가시화 | 음영지역 분석 | ㅇ |  |  | 기능없음
64 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 음영지역 분석 및 가시화 | 가로등 시설물(라이브러리) 조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
65 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 음영지역 분석 및 가시화 | 가로등 시설물 배치(라인, 포인트) | ㅇ |  |  | 기능없음
66 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 안전주행지원 빛 지도 | 기상정보(기온) 연계 | ㅇ |  |  | 기능없음
67 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 안전주행지원 빛 지도 | 상습결빙구역 연계(생활안전지도) | ㅇ |  |  | 기능없음
68 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 안전주행지원 빛 지도 | 상습결빙구역 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
69 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 안전주행지원 빛 지도 | 상습결빙구역/사고이력 통계/음영지역/기온데이터 연계 분석 | ㅇ |  |  | 기능없음
70 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 안전주행지원 빛 지도 | 지역 도로대장 조회/가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
71 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 안전주행지원 빛 지도 | 도로 특성 자료 가시화(5~7종) | ㅇ |  |  | 기능없음
72 | 디지털트윈 서비스 개발 | 스마트 도로 관리 | 제설 우선지역 분석 | 도로 위험구간 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
73 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 비행정보 가시화 | LX 드론관제시스템 연계 | ㅇ |  |  | 기능없음
74 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 비행정보 가시화 | 드론관제정보 시각화(경위도, 고도, 속도, 해발고도 등) | ㅇ |  |  | 기능없음
75 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 비행정보 가시화 | LX 드론 운행 계획정보 조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
76 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 운행 정보 조회 | LX 드론 운행 계획정보 검색 | ㅇ |  |  | 기능없음
77 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 운행 정보 조회 | LX 비행결과 목록 검색 | ㅇ |  |  | 기능없음
78 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 운행 정보 조회 | LX 비행결과 목록 조회 | ㅇ |  |  | 기능없음
79 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 기상 데이터 연계 | 기상 데이터 연계, 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
80 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 도곽정보 회전 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
81 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 드론 설정(고도, 화각, 중첩 등) | ㅇ |  |  | 기능없음
82 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 위험물 배치(철탑) / 저장 | ㅇ |  |  | 기능없음
83 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 | 드론 모의 시뮬레이션 미니맵 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
84 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 리포트 생성 및 다운로드 | 비행 결과 리포트 다운로드 | ㅇ |  |  | 기능없음
85 | 디지털트윈 서비스 개발 | 드론 시뮬레이션 | 리포트 생성 및 다운로드 | 비행 결과 KML 파일 내보내기 | ㅇ |  |  | 기능없음
86 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 지점 선택 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
87 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 선택 지점 취소 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
88 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 능선 선택 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
89 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 선택 능선 취소 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
90 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 시야 높이 설정 | ㅇ |  |  | 기능없음
91 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 시곡각 설정 | ㅇ |  |  | 기능없음
92 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 시각능선 높이 표시 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
93 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 분석결과 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
94 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 시곡면 분석 | 시곡면 분석 돌출 건물 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
95 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석대상 선택 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
96 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석대상 지정 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
97 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석대상 가시화 구분 | ㅇ |  |  | 기능없음
98 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석대상 선택 취소 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
99 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석 라인 지정 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
100 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석 라인 설정 취소 기능 | ㅇ |  |  | 기능없음
101 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석 실행 | ㅇ |  |  | 기능없음
102 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 공간분석 서비스 개발 | 조망 차폐율 분석 | 차폐율 분석 결과 가시화 | ㅇ |  |  | 기능없음
103 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 실내 네비게이션 건축물 선택 |  |  | ㅇ | 기능없음
104 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 출발지 입력 |  |  | ㅇ | 기능없음
105 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 도착지 입력 |  |  | ㅇ | 기능없음
106 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 실내 경로 탐색 |  |  | ㅇ | 기능없음
107 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 대피 경로 탐색 |  |  | ㅇ | 기능없음
108 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 실내 소방시설 가시화 |  |  | ㅇ | 기능없음
109 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 경로 안내/가시화 |  |  | ㅇ | 기능없음
110 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 길안내 서비스 | 대피안내 팝업 |  |  | ㅇ | 기능없음
111 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 재난재해 발생시 경로 안내 | 재난재해 발생지점 설정 |  |  | ㅇ | 기능없음
112 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 재난재해 발생시 경로 안내 | 재난재해 대피 경로 탐색 |  |  | ㅇ | 기능없음
113 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 재난재해 발생시 경로 안내 | 재난재해 지점 가시화 |  |  | ㅇ | 기능없음
114 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 재난재해 발생시 경로 안내 | 재난재해 대피경로 가시화 |  |  | ㅇ | 기능없음
115 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 재난재해 발생시 경로 안내 | 재난재해 대피 경로 예외처리 |  |  | ㅇ | 기능없음
116 | 디지털트윈 플랫폼 개발 | 실내 네비게이션 | 재난재해 발생시 경로 안내 | 소방시설 검색 |  |  | ㅇ | 기능없음

## T01_LX플랫폼테스트 수행관리 (hidden)
플랫폼 1차 테스트 현황(화면기준)
2024-02-22
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 점검 대상 | 점검 완료 | 테스트 건수 | 잔여 건수 | 점검율 | 비고
1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 9 | 9 | 34 | 0 | 100%
| 기타도구 | 기타도구 | 4 | 4 | 6 | 0 | 100%
| 기본기능 | 지도검색 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기본기능 | 좌표변환 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기본기능 | 레이어관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기본기능 | 플랫폼기본기능 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기본기능 | 3D변환 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기본기능 | 라이브러리등록관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기본기능 | 분석및시뮬레이션분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.공통 소계(ⓐ) |  |  | 13 | 13 | 40 | 0 | 100%
2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 7 | 7 | 14 | 0 | 100%
| 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 1 | 1 | 13 | 0 | 100%
| 위치정보변환 | 위치정보변환 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 제어 | 제어 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100%
| 데이터가시화 | 데이터가시화 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 영상분할 화면없음
2.기능 소계(ⓑ) |  |  | 10 | 10 | 30 | 0 | 100%
3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 5 | 5 | 47 | 0 | 100%
| 가시권분석 | 가시권분석 | 3 | 3 | 21 | 0 | 100% | 기능없음 제외(시곡면분석)
| 조망분석 | 조망분석 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100%
| 움영분석 | 음영분석 | 1 | 1 | 18 | 0 | 100%
| 공간패턴분석 | 공간패턴분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 근접도분석 | 근접도분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 지리정보데이터분석 | 지리정보데이터분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 시흥교통시뮬레이션 | 시흥교통시뮬레이션 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 개발화면 아님(제외)
3.분석 소계(ⓒ) |  |  | 10 | 10 | 90 | 0 | 100%
4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 1 | 1 | 15 | 0 | 100%
|  | 건축인허가적법성평가 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100%
|  | 리포트(건축인허가) | 1 | 1 | 4 | 0 | 100%
| 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 2 | 2 | 9 | 0 | 100%
|  | 현상변경시뮬레이션 | 4 | 4 | 23 | 0 | 100%
|  | 신규문화재보호구역지정 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100%
|  | 리포트관리(문화재) | 1 | 1 | 4 | 0 | 100%
| 도로점용인허가 | 도로점용인허가현황 | 1 | 1 | 18 | 0 | 100%
|  | 도로점용(연결)인허가심의 | 2 | 2 | 20 | 0 | 100%
|  | 불법도로점용현황 | 1 | 1 | 13 | 0 | 100%
| 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 1 | 1 | 24 | 0 | 100%
| 도시공간분석 | 경관분석 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 기능없음제외(시곡면분석,자연경관침해 분석,일조분석,조망 및 전망분석)
|  | 일조분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 조망및전망분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 바람길분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 고도화
|  | 리포트관리(도시공간) | 1 | 1 | 12 | 0 | 100%
| 스마트건물관리 | 출입정보조회 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 공기질모니터링 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 밀집도모니터링 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 5 | 5 | 38 | 0 | 100%
|  | 대기질모니터링 | 3 | 3 | 18 | 0 | 100%
|  | 가로등배치서비스 | 3 | 3 | 29 | 0 | 100%
| 스마트도로관리 | 도로인프라 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 도로침수위험지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 도로빛지도 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 제설우선지역분석 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 드론시뮬레이션 | 실시간드론운행정보조회 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 비행경로시뮬레이션 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 실내네비게이션 | 길안내서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
|  | 재난재해발생시경로안내 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 기능없음제외
| 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 1 | 1 | 15 | 0 | 100%
|  | 재난재해분석 | 2 | 2 | 22 | 0 | 100%
|  | 리포트관리(재난) | 1 | 1 | 10 | 0 | 100%
4.서비스 소계(ⓓ) |  |  | 36 | 36 | 283 | 0 | 100%
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ) |  |  | 69 | 69 | 443 | 0 | 100%

## T02_LX플랫폼테스트일정 (hidden)
플랫폼 1차 메뉴 구성
IND | 순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | 개발,운영매칭 (메뉴기준) | 비고 | 점검제외 | 테스트
IND | [8 empty] | 시작일자 | 종료일자 | 건수 (PPT) | 완료 건수(1,0) | 화일명
| 1 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 공통 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 7 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 2 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 배경영상 | 개발=운영 |  | X | 2024.01.08 | 2024.01.08 |  |  | 고도화 확인 필요 -. 브이월드 배경영상을 레이어어로 등록 -. 지이원 바로e맴배경지도 API 연계테스트
| 3 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 검색(주소,도로명) | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 6 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 4 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 5 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 5 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 실내길찾기 | 개발에 없음 | 기능없음 삭제(LX) | X
| 6 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 재난대피 | 개발에 없음 | 기능없음 삭제(LX) | X
| 7 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 날씨 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 4 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 8 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 음영 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 1 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 9 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 시간설정 | 개발=운영 |  |  |  |  | 3 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 10 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 레이어선택 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 4 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 11 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 지적도 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 12 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | LOD1 ONOFF | 개발=운영 |  | X | 2024.01.08 | 2024.01.08
| 13 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 3D/2D 전환 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 14 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 영상이미지종류선택 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 3 | 1 | 01. 공통_2024.01.05
| 15 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면확대축소 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 16 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 전체화면 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 17 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 설정 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 18 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 하단 정보표시 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 1 | 1 | 검색(주소,도로명) 포함
| 19 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 건물속성표시 ON/OFF | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 1 | 1 | 02. 기타도구_2024.01.08
| 20 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 3D Tiles 표시제어 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 고도화 확인 필요
| 21 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 공간분석 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 1 | 1 | 02. 기타도구_2024.01.08
| 22 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 스크린 캡쳐 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 2 | 1 | 02. 기타도구_2024.01.08
| 23 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 그리기도구 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 2 | 1 | 02. 기타도구_2024.01.08
| 24 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 3D Tile 건물숨기기 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 25 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | SHP 파일 3D 가시화 | 개발=운영 |  | X |  |  |  |  | 보류(확인해서 알려줌)
| 26 | 1.공통 | 기본기능 | 지도검색 | 위경도 검색 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 27 | 1.공통 | 기본기능 | 좌표변환 | 공간정보 좌표계 변환 요청 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 제타럭스 요청할것
| 28 | 1.공통 | 기본기능 | 좌표변환 | 공간정보 좌표계 변환 반환 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 제타럭스 요청할것
| 29 | 1.공통 | 기본기능 | 레이어관리 | 선택 레이어 자동 이동 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 30 | 1.공통 | 기본기능 | 레이어관리 | 선택 레이어 수동 이동 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 31 | 1.공통 | 기본기능 | 레이어관리 | 선택 레이어 색상 조정 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 32 | 1.공통 | 기본기능 | 레이어관리 | 선택 레이어 투명도 조정 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 33 | 1.공통 | 기본기능 | 플랫폼기본기능 | 광원 고정 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 34 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | 등록 asset 목록 조회 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 35 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | 등록 asset 삭제 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 36 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | asset 속성 파일 검색 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 37 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | asset 속성 파일 upload 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 38 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | 생성 리소스 저장 위치 선택 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 39 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | 좌표계 등록 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 제타럭스 요청할것
| 40 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | 3D 모델 CityGML 변환 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 41 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | CityGML 임시 폴더 저장 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 42 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | kml 파일 등록 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 43 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | geojson 파일 등록 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 44 | 1.공통 | 기본기능 | 3D변환 | czml 파일 등록 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 45 | 1.공통 | 기본기능 | 라이브러리등록관리 | 라이브러리 이름 정렬 기능 | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 46 | 1.공통 | 기본기능 | 분석및시뮬레이션분석 | 3D 시설물 등록/연계(NIA Data) | 메뉴미존재 | 기능없음 | X
| 47 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 | 2 | 1 | 01. 측정기능_2023.12.19
| 48 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 공간거리 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 | 2 | 1 | 01. 측정기능_2023.12.19
| 49 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 수직거리 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 | 2 | 1 | 01. 측정기능_2023.12.19
| 50 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 면적측정 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 | 2 | 1 | 01. 측정기능_2023.12.19
| 51 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 표고측정 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 | 3 | 1 | 01. 측정기능_2023.12.19
| 52 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 부피측정 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 | 3 | 1 | 01. 측정기능_2023.12.19
| 53 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 제거 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.26 | 2023.12.26 |  | 1
| 54 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D 라이브러리 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.27 | 2023.12.27 | 13 | 1 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14
| 55 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D 텍스처 라이브러리 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 56 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D 자동화 | 개발=운영 | 고도화 | X |  |  |  |  | 고도화
| 57 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D 자동화2 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 58 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D 건물생성 | 개발에만 있음 | 고도화 | X |  |  |  |  | 2d파일 업로드(input
| 59 | 2.기능 | 위치정보변환 | 위치정보변환 | 위치정보변환 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 60 | 2.기능 | 제어 | 제어 | 보조제어 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.27 | 2023.12.27 | 2 | 1 | 04. 제어_2023.11.14
| 61 | 2.기능 | 제어 | 제어 | 투명도 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.27 | 2023.12.27 | 1 | 1 | 04. 제어_2023.11.14
| 62 | 2.기능 | 데이터가시화 | 데이터가시화 | 2D 통계데이터 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 63 | 2.기능 | 기타 | 기타 | 영상분할 | 개발=운영 | 기능없음 | X | 2023.12.27 | 2023.12.27 |  | 1
| 64 | 2.기능 | 기타 | 기타 | 종단단면 분석 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 65 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.28 | 2023.12.28 | 15 | 1 | 01. 지형분석_2023.12.08
| 66 | 3.분석 |  | 지형분석 | 경사방향분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.28 | 2023.12.28 | 12 | 1 | 01. 지형분석_2023.12.08
| 67 | 3.분석 |  | 지형분석 | 종/횡단면 분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.28 | 2023.12.28 | 1 | 1 | 01. 지형분석_2023.12.08
| 68 | 3.분석 |  | 지형분석 | 토공량계산 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.28 | 2023.12.28 | 13 | 1 | 01. 지형분석_2023.12.08
| 69 | 3.분석 |  | 지형분석 | 지형단면분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.28 | 2023.12.28 | 6 | 1 | 01. 지형분석_2023.12.08
| 70 | 3.분석 |  | 지형분석 | 지하시설물분석 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 71 | 3.분석 |  | 지형분석 | 하천범람시뮬레이션 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 72 | 3.분석 |  | 지형분석 | 지형편집 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 73 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.28 | 2023.12.28 | 4 | 1 | 02. 가시권분석_2023.12.08
| 74 | 3.분석 |  | 가시권분석 | 시곡면분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 75 | 3.분석 |  | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.29 | 2023.12.29 | 10 | 1 | 02. 가시권분석_2023.12.08
| 76 | 3.분석 |  | 가시권분석 | 평균층수분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.29 | 2023.12.29 | 7 | 1 | 02. 가시권분석_2023.12.08
| 77 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.29 | 2023.12.29 | 4 | 1 | 03. 조망분석_2023.12.08
| 78 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 개발=운영 |  |  | 2023.12.29 | 2023.12.29 | 18 | 1 | 04. 음영분석_2023.12.08
| 79 | 3.분석 | 공간패턴분석 | 공간패턴분석 | 조망차폐율분석 | 개발=운영 | 기능없음 삭제(LX) | X
| 80 | 3.분석 |  | 공간패턴분석 | 밀도맵분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 81 | 3.분석 |  | 공간패턴분석 | 핫스팟분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X |  |  |  |  | shp 파일 업로드
| 82 | 3.분석 |  | 공간패턴분석 | 군집기능 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 83 | 3.분석 | 근접도분석 | 근접도분석 | 버퍼분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 84 | 3.분석 |  | 근접도분석 | 최근점분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 85 | 3.분석 |  | 근접도분석 | 경로계획 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 86 | 3.분석 | 지리정보데이터분석 | 지리정보데이터분석 | 클립 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 87 | 3.분석 |  | 지리정보데이터분석 | 디졸브 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 88 | 3.분석 |  | 지리정보데이터분석 | 공간분할 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 89 | 3.분석 |  | 지리정보데이터분석 | 레이어 중첩 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 90 | 3.분석 |  | 지리정보데이터분석 | 레이어 병합 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 91 | 3.분석 | 시흥교통시뮬레이션 | 시흥교통시뮬레이션 | 시흥교통 시뮬레이션 | 개발=운영 |  | X
| 92 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 15 | 1 | 01. 건축인허가_2024.01.03
| 93 | 4.서비스 |  | 건축인허가적법성평가 | 건축인허가 시뮬레이션 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 4 | 1 | 01. 건축인허가_2024.01.03
| 94 | 4.서비스 |  | 리포트(건축인허가) | 보고서 이력관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 4 | 1 | 01. 건축인허가_2024.01.03
| 95 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재 검색 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 3 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 96 | 4.서비스 |  | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 6 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 97 | 4.서비스 |  | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경 분석(문화재 중심) | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 4 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 98 | 4.서비스 |  | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경 분석(신규 건축물 중심) | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 5 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 99 | 4.서비스 |  | 현상변경시뮬레이션 | 가시권 분석(문화재 중심) | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 6 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 100 | 4.서비스 |  | 현상변경시뮬레이션 | 조망점 분석 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 8 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 101 | 4.서비스 |  | 신규문화재보호구역지정 | 신규 문화재 보호구역 설정 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 5 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 102 | 4.서비스 |  | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 4 | 1 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03
| 103 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용인허가현황 | 도로점용 인허가 현황 조회 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 18 | 1 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09
| 104 | 4.서비스 |  | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가 금지구간 가시화 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 16 | 1 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09
| 105 | 4.서비스 |  | 도로점용(연결)인허가심의 | 예상 점용료 산출 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 4 | 1 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09
| 106 | 4.서비스 |  | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 13 | 1 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09
| 107 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 24 | 1 | 04. 하천모니터링_2024.01.03
| 108 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 경관분석 | 가시권분석 | 개발=운영 | [5 empty] | 1 | 2.분석 >> 가시권 분석 동일
| 109 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 경사도분석 | 개발=운영 | [5 empty] | 1 | 2.분석 >> 경사도 분석 동일
| 110 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 스카이라인분석 | 개발=운영 | [5 empty] | 1 | 2.분석 >> 스카이라인 분석 동일
| 111 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 시곡면분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 112 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 입면적 분석 | 개발=운영 | 삭제(LX) | X | 2024.01.05 | 2024.01.05 | 12 | 1 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02
| 113 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 자연경관침해 분석 | 개발=운영 | 기능없음 삭제(LX) | X |  |  |  |  | 개발화면 없음
| 114 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 차폐율 분석 | 개발=운영 | 삭제(LX) | X | 2024.01.05 | 2024.01.05 | 8 | 1 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02
| 115 | 4.서비스 |  | 경관분석 | 평균층수분석 | 개발=운영 | [5 empty] | 1 | 2.분석 >> 평균층수 분석 동일
| 116 | 4.서비스 |  | 일조분석 | 일조분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 2.분석 >> 음영분석 동일
| 117 | 4.서비스 |  | 조망및전망분석 | 조망 및 전망분석 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 118 | 4.서비스 |  | 바람길분석 | 바람길분석 | 개발=운영 | 고도화 | X
| 119 | 4.서비스 |  | 바람길분석 | 바람길 시뮬레이션2 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 120 | 4.서비스 |  | 바람길분석 | 소음 공해분석 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 121 | 4.서비스 |  | 바람길분석 | 소음 공해분석 | 개발에만 있음 | 고도화 | X
| 122 | 4.서비스 |  | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 12 | 1 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02
| 123 | 4.서비스 | 스마트건물관리 | 출입정보조회 | 출입정보 조회 | 개발=운영 | 삭제(LX) | X | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 5 | 1 | 06. 스마트건물관리_2024.01.03
| 124 | 4.서비스 |  | 공기질모니터링 | 공기질현황확인 | 개발=운영 | 삭제(LX) | X | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 6 | 1 | 06. 스마트건물관리_2024.01.03
| 125 | 4.서비스 |  | 밀집도모니터링 | 밀집도확인 | 개발=운영 | 삭제(LX) | X | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 7 | 1 | 06. 스마트건물관리_2024.01.03
| 126 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 바람길 보기 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 7 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 127 | 4.서비스 |  | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 10 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 128 | 4.서비스 |  | 수목식재시뮬레이션 | 개체목 위험도 분석 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 4 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 129 | 4.서비스 |  | 수목식재시뮬레이션 | 수목 정보 관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 11 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 130 | 4.서비스 |  | 수목식재시뮬레이션 | 수목 식재 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 6 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 131 | 4.서비스 |  | 대기질모니터링 | 대기질 조회 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 6 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 132 | 4.서비스 |  | 대기질모니터링 | 도시숲 시뮬레이션 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 11 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 133 | 4.서비스 |  | 대기질모니터링 | 도시숲 시뮬레이션 리포트 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 1 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02
| 134 | 4.서비스 |  | 가로등배치서비스 | 가로등 현황 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 9 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 | 스마트도로이동
| 135 | 4.서비스 |  | 가로등배치서비스 | 가로등 관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 8 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 | 스마트도로이동
| 136 | 4.서비스 |  | 가로등배치서비스 | 가로등 배치 및 수정 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 12 | 1 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 | 스마트도로이동
| 137 | 4.서비스 | 스마트도로관리 | 도로인프라 | 도로인프라 공간정보 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 138 | 4.서비스 |  | 도로침수위험지역 | 침수이력 조회 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 139 | 4.서비스 |  | 도로침수위험지역 | 도로침수시뮬레이션 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 140 | 4.서비스 |  | 도로빛지도 | 야간 도로 빛지도 보기 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 141 | 4.서비스 |  | 도로빛지도 | 음영지역 관리 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 142 | 4.서비스 |  | 도로빛지도 | 가로등 현황 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 143 | 4.서비스 |  | 제설우선지역분석 | 상시음영지역조회 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 144 | 4.서비스 |  | 제설우선지역분석 | 결빙사고 위험구간 조회 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 145 | 4.서비스 |  | 제설우선지역분석 | 상습 결빙구간 조회 | 개발=운영 | 기능없음 | X
| 146 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 실시간드론운행정보 조회 | 실시간 운행정보 | 개발=운영 | 기능없음 삭제(LX) | X
| 147 | 4.서비스 |  | 비행경로시뮬레이션 | 드론 비행경로 시뮬레이션 | 개발=운영 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 온품개발
| 148 | 4.서비스 |  | 비행경로시뮬레이션 | UAM 비행경로 시뮬레이션 | 개발=운영 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 온품개발
| 149 | 4.서비스 |  | 비행경로시뮬레이션 | 리포트 이력관리 | 개발=운영 | 기능없음 | X |  |  |  |  | 온품개발
| 150 | 4.서비스 | 실내네비게이션 | 길안내서비스 | 길안내서비스 | 메뉴미존재 | 기능없음 삭제(LX) | X
| 151 | 4.서비스 |  | 재난재해발생시경로안내 | 재난재해발생시경로안내 | 메뉴미존재 | 기능없음 삭제(LX) | X
| 152 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해 정보 조회 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.12 | 2024.01.12 | 15 | 1 | 10. 재난재해분석_2024.01.09
| 153 | 4.서비스 |  | 재난재해분석 | 예상 범람 피해분석 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.12 | 2024.01.12 | 15 | 1 | 10. 재난재해분석_2024.01.09
| 154 | 4.서비스 |  | 재난재해분석 | 산사태 피해분석 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.12 | 2024.01.12 | 7 | 1 | 10. 재난재해분석_2024.01.09
| 155 | 4.서비스 |  | 리포트관리(재난) | 리포트 이력관리 | 개발=운영 |  |  | 2024.01.12 | 2024.01.12 | 10 | 1 | 10. 재난재해분석_2024.01.09
481

## 0.수행관리
플랫폼 1차 잔여 및 오류 수정 현황
2024-02-22
메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | 점검 대상 | 조치 완료수 |  | 잔여항목 |  | 조치율 |  | 비고
[5 empty] | 개발(서버) | 운영(서버) | 개발(O) | 운영 | 개발 | 운영
1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0% | 0% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0%
| 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0% | 0%
1.공통 소계(ⓐ) |  |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0% | 0% |  | #REF!
2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0%
|  | 측정기능 | 공간거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 측정기능 | 수직거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 측정기능 | 면적측정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 측정기능 | 표고측정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 측정기능 | 부피측정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | 0%
| 제어 | 제어 | 보조제어 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0%
|  | 제어 | 투명도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.기능 소계(ⓑ) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0% | 0% |  | #REF!
3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0% | 0%
| 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0% | 0%
| 지형분석 | 지형분석 | 종/횡단면분석 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
| 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0%
| 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0%
| 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0%
| 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0% | 0%
| 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0%
| 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0%
| 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0% | 0%
3.분석 소계(ⓒ) |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0% | 0% |  | #REF!
4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0% | 0%
| 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0% | 0%
| 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(신규건축물중심) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0%
| 문화재공간분석 | 리포트이력관리(문화) | 리포트이력관리(문화) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0%
| 도로점용인허가 | 도로점용인허가현황 | 도로점용인허가현황조회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
| 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0% | 0%
| 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 예상점용료산출 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
| 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0% | 0%
| 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0% | 0%
| 도시공간분석 | 리포트이력관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0% | 0%
| 스마트건물관리 | 출입정보조회 | 출입정보조회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 스마트건물관리 | 공기질모니터링 | 공기질현황확인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 스마트건물관리 | 공기질모니터링 | 밀집도확인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 바람길보기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션리포트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
| 도시환경분석 | 가로등배치서비스 | 가로등현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 도시환경분석 | 가로등배치서비스 | 가로등관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 도시환경분석 | 가로등배치서비스 | 가로등배치및수정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0% | 0%
| 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0% | 0%
| 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0% | 0%
| 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0%
| 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0% |  | 0 | #NAME?
4.서비스 소계(ⓓ) |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0% | 0%
합 계(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ) |  |  |  | 374 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0% | 0%
|  |  |  | 구분 | 60 | 3월(20) | 4월(20) | 5월(20) | 6월(테스트) | 5개월(80D) | 일생산량
[5 empty] | 인원 | 20 | 20 | 20 |  | 60 | 6.2333
|  |  |  | 개발자 | 1 | 124.6667 | 124.6667 | 124.6667 |  | 374 | 6.2333 | 374
|  |  |  | 개발자 | 2 | 62.3333 | 62.3333 | 62.3333 |  | 187 | 3.1167 | 187
|  |  |  | 개발자 | 3 | 41.5556 | 41.5556 | 41.5556 |  | 124.6667 | 2.0778 | 124.6667
|  |  |  | 개발자 | 4 | 31.1667 | 31.1667 | 31.1667 |  | 93.5 | 1.5583 | 93.5
|  |  |  | 개발자 | 5 | 24.9333 | 24.9333 | 24.9333 |  | 74.8 | 1.2467 | 74.8
223
|  | [공통]CRUD 경고창 표현 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 13 | 0
|  | [공통]그리드 선택off 설정 | [공통]그리드 선택off 설정 | 5 | 0
|  | [공통]날짜 입력 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 4 | 0
|  | [공통]문구수정 | [공통]문구수정 | 9 | 0
|  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 33 | 0
|  | [공통]지번검색개선 | [공통]지번검색개선 | 23 | 0
|  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 12 | 0
|  | [공통]필수항목, 입력불가처리 | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 4 | 0
|  | [공통]화면개선 | [공통]화면개선 | 18
|  | 기능개선 및 오류 | 기능개선 | 223
|  | 기능추가 | 기능추가 | 30
374
|  |  | 공통(적용) | 121
|  |  | 기능개선 및 오류 | 223
|  |  | 기능추가 | 30
|  |  | 1.공통 | 41
|  |  | 2.기능 | 15
|  |  | 3.분석 | 80
|  |  | 4.서비스 | 238

## 0.전체
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | FP기능분류 (LX) | 업무처리 분류 | 오류내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 |  | 조치완료일자 | 테스트확인(O) |  | 비고
[10 empty] | 시작일자 | 종료일자 |  | 개발서버 | 운영서버
1 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 기능 및 서비스 사용자 매뉴얼 등록 기능 | 기능추가 | 1 번과 같이 메뉴 단위의 매뉴얼을 작성하고 조회 하는 기능이 필요 함  “설정” 부분에 pdf 파일을 올려놓고 검색하는 형식. 프로그램으로 업로드 하지 말고 강제로 업로드(담당자). LX 담당자가 직접 파일을 업로드 한다. 스웨그를 통해서 업로드.매뉴얼 파일 업로드 할 경로, 위치 | 01. 공통_2024.01.05 2페이지
2 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 행정구역 설정 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번과 같이 시,도는 무조건 선택을 해야 하며 나머지 콤보는 초기값은 전체로 표시하고 상단 콤보의 값에 따라 필터링이 되어야 한다 | 01. 공통_2024.01.05 3페이지
3 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 행정구역 - 위치지정 도움말 문구 변경 | [공통]문구수정 | 2 번과 같이 문구 변경. 지도에서 위치 선택으로 문구 변경 함 | 01. 공통_2024.01.05 3페이지
4 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 팝업 사이즈 조절 기능 개선 | [공통]화면개선 | 화면의 기본적으로 사이즈 조정을 불가능하게 한다.좌,우,상,하 조정이 필요한 화면은 담당자가 정해준다. | 01. 공통_2024.01.05 4페이지
5 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 통합검색 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 돋보기 클릭하면 2 번과 같은 오류 발생. 필수 입력 항목 지정 필요 함. 예) 검색어(주소, 도로명, 서비스)를 입력하세요 | 01. 공통_2024.01.05 5페이지
6 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 통합검색 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 위경도 검색 가능하게 한다. 3 번과 같이. | 01. 공통_2024.01.05 6페이지
7 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 좌표 및 고도 표시 텍스트 색상 조정 | [공통]화면개선 | 4 번에서 흰색 글자가 지도상 흰 바탕색이 많이 존재하여 흰글자색이 시각적으로 많이 떨어짐. 눈에 띄는 색으로 변경 필요 함-> 글자에 테두리 검정색 적용 | 01. 공통_2024.01.05 6페이지
8 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 검색 후 위치이동 오류 개선 | 기능개선 | -. 건물위치 불일치, 건물명칭겹쳐보임(서울시청으로검색하면 샘플확인가능), 네이버 지도 참조 | 01. 공통_2024.01.05 6페이지
9 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 서비스 오류 개선 | 기능개선 | 1 번에서 검색한 결과가 2 번에서는 전부 보이지 않음 | 01. 공통_2024.01.05 7페이지
10 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 서비스 오류 개선 | 기능개선 | 5 번에서 화면 open시 실시간추천으로 초기값 설정할것 | 01. 공통_2024.01.05 7페이지
11 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 서비스 오류 개선 | 기능개선 | 3 번에서 정지하고 시작시 수직시야에 기본값으로 설정되어 있음. 정지후 재시작시에 수평,수직 시야 부분이 왔다갔다 함. 화면에 보고 있는 시야랑 설정된 시야구분이 맞지 않음 | 01. 공통_2024.01.05 7페이지
12 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 음영분석 오류 개선 | 기능개선 | 1 번에서 그림자 이미지가 톱니 형태로 보여지고 있음. 톱니 모양이 아닌 직선 모양으로 표시되어야 함 | 01. 공통_2024.01.05 10페이지
13 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 시간설정 Bar 시안성 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 보여지는 이미지가 흰색인 관계로 배경색과 겹쳐 잘 안보임. 시각적으로 보여지는 색으로 표현 할 필요가 있음 | 01. 공통_2024.01.05 11페이지
14 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 태양고도 시간설정 방식 개선 | 기능개선 | 시간 선택을 2 번과 같이 스크롤 바 형태로 지정하여 만들 필요가 있음 | 01. 공통_2024.01.05 11페이지
15 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 레이어 관리 기능 개선 | 기능개선 | 6 번에서 레이어 순서 변경 기능 추가 | 01. 공통_2024.01.05 12페이지
16 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 2D,3D 모드 전환 기능 개선 | 기능개선 | 3D -> 2D로 전환 될 경우 1 번 에서 2 번 위치로 변환됨. 최초 1 번의 위치를 2 번에서 찾을 수가 없음. 지도를 이리저리 옮겨봐야 찾을 수 있음 | 01. 공통_2024.01.05 15페이지
17 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 영상 이미지 종류 선택 도움말 문구 변경 | [공통]문구수정 | 1 번에서 문구 변경. 기초맵 --> 일반지도 | 01. 공통_2024.01.05 16페이지
18 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 영상 이미지 종류 선택 기능 개선 | 기능추가 | 1 번에서 기초맵을 클릭하면 아무런 작동하지 않음. 브이월드 일반지도 API 연결되어야 함 | 01. 공통_2024.01.05 16페이지
19 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 건물 속성정보 조회 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 속성조회 설정/해제에서 건물을 선택하면 건물기본정보 보여주고 있음. 마우스 이동시 다른 건물에 이동표시가되고 있음. 최초 선택한 건물에 하이라이트 고정되어야한다. 기본정보 팝업 닫기 할 경우 하이라이트 기능 해제 | 02. 기타도구_2024.01.08 1페이지
20 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 건물 공간분석 기능 개선 | 기능개선 | 건물에 표시하는 기준이 뭔지 확인 필요. 예) 1년미만의 색상, 1년이상 2년미만의 색상 등, 실제 건물의 준공년도를 확인하여 점검 할 필요가 있음 구분설정으로 확인 필요 | 02. 기타도구_2024.01.08 3페이지
21 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 건물 공간분석 기능 개선 | 기능개선 | 구분설정 : 건물높이( 실제건물높이m) 층수(1층은3m기준) 노후도(사용승인일기준) 건축구조는 삭제 콤보 값을 변경 할것 | 02. 기타도구_2024.01.08 3페이지
22 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 스크린캡쳐 기능 개선 | [공통]문구수정 | 1 번에서 단위 표시 필요 함(pixel) | 02. 기타도구_2024.01.08 4페이지
23 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 그리기 도구 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 작성한 면적, 길이 등이 2 번에서 그리기 기능의 측정값과 측청기능의 측정값 비교하고 동일한 값 나오도록 개선 | 02. 기타도구_2024.01.08 5페이지
24 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 좌표 표시 방식 개선 | 기능개선 | 1. 경위도좌표( 경도: 127.369526 위도: 35.435158) 고도: 5182.90m → 위경도좌표( 위도: 35.435158 경도: 127.369526) 고도: 5182.90m - 경도, 위도 위치 변경 / 표출순서 ① 2. 중부원점좌표( X : 234206.49 Y: 315383.86 ) 고도: 5182.90m → 중부원점좌표( X : 315383.86 Y: 234206.49 ) 고도: 5182.90m - X, Y 좌표값 위치 변경 / 표출순서 ④ 3. 경위도좌표( 경도: 127.369526 위도: 35.435158) 고도: 5182.90m → 위경도좌표(위도: 35˚ 26’ 6.57” 경도: 127˚ 22’ 10.29” ) 고도: 5182.90m - Degree(Decimal Degree, 좌표, 소수점 형태) → DMS(Degree Minutes Seconds, 위경도, 도분초 형태) / 표출순서 ③ 4. 경위도좌표( 경도: 127.369526 위도: 35.435158) 고도: 5182.90m → 위경도좌표(35.435158 127.369526) 고도: 5182.90m - 경도, 위도 위치 변경 및 한글 삭제(위경도 검색 활용 목적) / 표출순서 ② | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 1페이지
25 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 레이어 관리 기능 개선 | 기능개선 | 레이어에 등록된 데이터에 대해서 스타일(색상, 투명도, 라벨) 조정이 가능하도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 6페이지
26 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 레이어 관리 기능 개선 | 기능개선 | 레이어 색상/투명도 조정 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 7페이지
27 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 계절별 광원 설정 기능 | 기능개선 | 날짜 및 시간에 따른 광원 변경이 가능해야 함  현재는 구분없이 동일한 고도 표시됨 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 8페이지
28 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 계절병 광원 적용 기능 | 기능개선 | 음영분석, 일조분석 등 변화된(날짜 및 시간) 광원에 따른 서비스 분석이 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 8페이지
29 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지 자원관리 기능 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
30 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 작업명, 릴리스 유형, 아이디에 따른 목록 조회 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
31 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 작업 수정, 삭제, 저장 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
32 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 삭제된 작업은 NAS에서도 동일하게 삭제되야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
33 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 리소스 저장관리 기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지 모든 생성 리소스에 대한 저장 위치는 사용자 지정이 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 10페이지
34 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 좌표계 등록기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지에 좌표계 관리 기능을 구현한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 11페이지
35 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 좌표계 등록기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지에 데이터 등록 시 좌표계를 가지고 있는 데이터는 해당 좌표계를 등록 및 변경할 수 있어야 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 12페이지
36 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 3D 모델 CityGML 변환 기능 | 기능개선 | GML 파일을 등록해서 활용할 수 있도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 13페이지
37 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 3D 모델 CityGML 변환 기능 | 기능개선 | 데이터 변환 중 생성된 GML 데이터는 삭제되서는 안 되고 특정 폴더에 저장되야 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 14페이지
38 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 기타 파일(kml, geojson, czml) 변환 기능 | 기능개선 | kml, geojson, czml 파일을 등록해서 활용할 수 있도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 15페이지
39 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 라이브러리 관리 기능 개선 | 기능개선 | 목록에 있는 데이터는 시간 또는 이름 정렬이 되도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 16페이지
40 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 라이브러리 관리 기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지 및 3D 라이브러리 팝업창에서 Level4 단계까지 카테고리를 분류해서 데이터를 등록할 수 있도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 17페이지
41 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 라이브러리 관리 기능 개선 | 기능개선 | 고도화 요청 : 라이브러리 파일 업로드 n건업로드 가능하게 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 17페이지
42 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 면적사이즈 숫자 표시가 면적에 가깝게 표시되게 한다. 여러 개 그림을 그리면 대상을 알수가 없다, 기능 모든 업무에 해당됨(측정 값 표출 라벨 위치 개선(가시성 좋게 개선)) | 01. 측정기능_2023.12.19 1페이지
43 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 1, 번 공간거리의 직선, 2 번은 평면거리의 직선 차이 많이 남. 공간 거리 오류(공간거리 측정값 오류 개선) | 01. 측정기능_2023.12.19 2페이지
44 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | [공통]화면개선 | 2 번 닫기(“X”) 면적 글자에 숨어 있음 | 01. 측정기능_2023.12.19 4페이지
45 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 1, 번 포인트가 반달 모양만 나옴(사용자가 입력한 포인트 데이터가 지형에 가려지지 않도록 개선(포인트 입력 공통사항)) | 01. 측정기능_2023.12.19 5페이지
46 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | [공통]문구수정 | 용어 수정 : 표고측정  위치측정 | 01. 측정기능_2023.12.19 5페이지
47 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 1 번 부피값이 건물에 가려 보이지 않음 | 01. 측정기능_2023.12.19 6페이지
48 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 숫자만 입력이 가능해야 하며 입력자리수를 제한할 필요가 있음 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 2페이지
49 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 바탕색을 메인 바탕색과 동일 하게 적용한다. 배경색과 구별하기 힘듦 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 2페이지
50 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 라이브러리 배치 영역 및 수량 제한(한번에 너무 많은 라이브러리 배치하지 않도록 제한, 플랫폼 안정성 유지 목적)요 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 2페이지
51 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 1, 번에서 목록에는 선택을 하면 2 번 이미지의 어느것인지 알 수 있도록 표시 할 것. 하이라이트 기능(배치 라이브러리 목록에서 선택한 모델에 대한 하이라이트 설정)\ | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
52 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력하는값의 자리수 제한할 필요가 있음 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
53 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 5 번 저장 이후 저장된 자료는 어디에서 볼 수 있는가? 저장 되는지 확인필요함(사용자가 배치한 라이브러리 저장 기능 구현) | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
54 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 6 번 저장 이후 전체 선택 후 삭제를 하면 저장된 자료가 삭제 되었는지 어디서 알 수 있는가? 삭제 할 경우 삭제하시겠습니까? 예, 아니오 경고창이 나와야 하지 않나? | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
55 | 2.기능 | 제어 | 제어 | 보조제어 | 투명도 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 투명도 설정 후 팝업 종료 해도 지하시설물 계속 노출됨 | 04. 제어(보조제어,투명도)_2023.11.14 3페이지
56 | 2.기능 | 제어 | 제어 | 보조제어 | 지도제어 개선 | 기능개선 | 오른쪽 마우스로 지도 상하 조정 시 지하로 내려가지 않도록 개선 | 04. 제어(보조제어,투명도)_2023.11.14 3페이지
57 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 분석 방법론 안내 개선 | 기능추가 | [분석공통] 분석에 대한 방법론 표시. 다운 또는 PDF로 볼 수 있게 한다 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
58 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 결과 시각화 개선 | 기능추가 | [분석공통] 분석 격자 외곽 라인을 표시하여 구분을 용이하게 보완 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
59 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 결과 시각화 개선 | 기능개선 | [분석공통] 음영분석에서 건물면이 평탄하지 않을 경우에도 앞으로 돌출되게 분석 결과가 표현되어야 한다 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
60 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정을 여러 지번 포함하는 경우 분석실행결과의 소재지는 어떤 지번을 표현해야 하나?  위치 지정에 포함된 모든 주소가 표현되어야 함. 다음장 참조 예) ~지번 외 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
61 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정의 영역을 무한정 표시할 수 없으니 일정 크기로 제한한 필요가 있음. 예) 100,000 X 100,000 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
62 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능추가 | (지형분석 공통)격자거리 입력 수 제한(ex 5자리 이내) | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
63 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번의 입력값의 자리수를 정의 할 필요가 있음. 예) 숫자 9자리까지 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
64 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 5 번에서 지적지정한 후 5 번에서 필지를 선택하지 않고 분석실행 할 경우 필지 선택하라는 경과창 메시지 출력되어야 함 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
65 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번, 2 번 숫자 표기 999,999.99 | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
66 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번 화면이 보여지고 있음. 다운로드 버턴 까지 나오면 됨.화면 사이즈(보고서 다운로드 팝업 사이즈 조정) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
67 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 4 번 화면의 화일명이 한글로 표현되어야 함. 예) 20231221_경사도분석 | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
68 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 5 번 출력물에서 숫자 표현 999,999.99 | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
69 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 6 번 면적 단위 누락(경사도 분석 보고서에 면적 단위 표기(ex m)) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
70 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 7 번에서 가장 많이 사용하는 코드로 초기값 세팅. 페이지 오픈시 자동적으로 보여줌. 코드별로 작동이 되지 않음 코드별로 작동이 되지 않음(원본좌표계 지정에 따라 4326좌표 변환 및 지도 시각화 되어야 함, 기능개선) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
71 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 8 번에 보고서명에 날자 시간 제거(출력 보고서에 보고서명 뒷부분 날짜 붙어있는 현상 보완(ex 보고서명 + 날짜(삭제))) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
72 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 9 번에 입력한 보고서명이 레포트에 표현 되어야 함(사용자가 입력한 보고서 명이 분석 보고서에 표기되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
73 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 각 다른 파일을 업로드 할 경우 이전 업로드 한 파일의 결과값들은 clear 되어야 함, 1 번, 2 번, 3 번과 같이 이전 작업한 잔상이 남아 있음 ((지형분석 공통)분석영역 shp 등록 시 이전에 등록된 shp 영역은 삭제되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 3페이지
74 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 4 번에서 지정취소 버턴 클릭하여도 아무런 반응 없음. 파일 업로드에 관련 내용 clear 할 수 있는 기능 없음. ((지형분석 공통)shp 업로드 영역 clear 할 수 있는 기능 구현(영역 지정 취소 방법이 없음)) | 01. 지형분석_2023.12.08 3페이지
75 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 각 다른 파일을 업로드 할 경우 이전 업로드 한 파일의 결과값들은 clear 되어야 함, 1 번, 2 번, 3 번과 같이 이전 작업한 잔상이 남아 있음 ((지형분석 공통)분석영역 shp 등록 시 이전에 등록된 shp 영역은 삭제되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 5페이지
76 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 4 번에서 지정취소 버턴 클릭하여도 아무런 반응 없음. 파일 업로드에 관련 내용 clear 할 수 있는 기능 없음. ((지형분석 공통)shp 업로드 영역 clear 할 수 있는 기능 구현(영역 지정 취소 방법이 없음)) | 01. 지형분석_2023.12.08 5페이지
77 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정을 여러 지번 포함하는 경우 분석실행결과의 소재지는 어떤 지번을 표현해야 하나?  위치 지정에 포함된 모든 주소가 표현되어야 함. 다음장 참조. 예) ~ 지번외 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 6페이지
78 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정의 영역을 무한정 표시할 수 없으니 일정 크기로 제한한 필요가 있음. 예) 100,000 X 100,000 | 01. 지형분석_2023.12.08 6페이지
79 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 1 번에서 여러 지번을 포함하여 영역을 표시한 경우 2 번의 소재지는 어떤 소재지를 표현해야 하나? 소재지가 많을 경우 표현 방법에 문제가 있음. | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
80 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에 보고서명을 입력 할 수 있도록 한다 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
81 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에 보고서명, 보고서 작성일자 추가 함 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
82 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에 입력값 자리수 제한 할 필요가 있음. 예) 숫자 9자리 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
83 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 경사도분석 기능 개선 | [공통]문구수정 | 5 번에 용어 수정. 평균경사도 -> 분석이미지 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
84 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 종/횡단면분석 | 종/횡단면 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 메뉴이름에 맞는 파일 이름 필요. 예) 종/횡단면 보고서(보고서 다운로드 시 파일명은 [종횡단분석보고서_날짜] 으로 지정 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 8페이지
85 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정을 여러 지번 포함하는 경우 분석실행결과의 소재지는 어떤 지번을 표현해야 하나? -> 위치 지정에 포함된 모든 주소가 표현되어야 함. 다음장 참조. 예) ~지번화 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 9페이지
86 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정의 영역을 무한정 표시할 수 없으니 일정 크기로 제한한 필요가 있음. 예) 100,000 X 100,000 | 01. 지형분석_2023.12.08 9페이지
87 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번의 입력값의 자리수를 정의 할 필요가 있음. 예) 숫자 9자리까지 | 01. 지형분석_2023.12.08 9페이지
88 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 2 번에서 여러 지번을 걸쳐 영역 지정한 경우 어느 지번을 소재지로 표현을 해야 하나? 걸쳐 있는 모든 지번 표현되어야 함.예) ~ 지번외 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 11페이지
89 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 보고서명 입력 항목 필요(보고서 다운로드 시 파일명은 [토공량분석보고서_날짜] 으로 지정 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 11페이지
90 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 1 번에서 여러 지번을 걸쳐 영역 지정한 경우 어느 지번을 소재지로 표현을 해야 하나? 걸쳐 있는 모든 지번 표현되어야 함. | 01. 지형분석_2023.12.08 12페이지
91 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 보고서 명을 입력하는 항목 필요 | 01. 지형분석_2023.12.08 12페이지
92 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 절토/성토 색표현 경계가 기준높이와 일정하게 맞지 않음(절토/성토 경계를 기준면에 맞게 매끄럽게 표현) | 01. 지형분석_2023.12.08 13페이지
93 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 서로 다른 메뉴를 open 했는데 이전 open 한 팝업이 계속해서 남아 있음(토공량 분석 실행 결과 팝업 사라지지 않는 오류 개선) | 01. 지형분석_2023.12.08 14페이지
94 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 동일한 설정 값으로 여러 번 분석 시 동일한 결과값 나오도록 개선 | 01. 지형분석_2023.12.08 14페이지
95 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 각 다른 파일을 업로드 할 경우 이전 업로드 한 파일의 결과값들은 clear 되어야 함, 1 번, 2 번, 3 번과 같이 이전 작업한 잔상이 남아 있음 ((지형분석 공통)분석영역 shp 등록 시 이전에 등록된 shp 영역은 삭제되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 15페이지
96 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 4 번에서 지정취소 버턴 클릭하여도 아무런 반응 없음. 파일 업로드에 관련 내용 clear 할 수 있는 기능 없음. ((지형분석 공통)shp 업로드 영역 clear 할 수 있는 기능 구현(영역 지정 취소 방법이 없음)) | 01. 지형분석_2023.12.08 16페이지
97 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형단면 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 지형단면 분석 시 지하시설물 색상 구분 안됨(지형단면 분석 시 지하시설물 색상 구분 되도록 개선) | 01. 지형분석_2023.12.08 17페이지
98 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형단면 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 새로운 메뉴를 open 하였음에도 불구하고 2 번의 기존 작업 메뉴가 그대로 존재 함(새로운 메뉴를 open 하였음에도 불구하고 지형단면분석 팝업 사라지지 않음) | 01. 지형분석_2023.12.08 18페이지
99 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자만 입력가능해야 하며 자리수 제한 필요. | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
100 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권 분석 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 바라보는 위치가 남쪽이 아니고 북쪽으로 바라보게 설정 필요함. 4 번이 북쪽 방향 임 | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
101 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권 분석 기능 개선 | 기능개선 | 5 번에서 지정취소 클릭시 3 번 또는 4 번 이미지 사라지고 2 번 상태값이 초기화 되도록 한다, 현재는 이미지 사라지고 시점 지정을 클릭해야만 2 번이 초기화 됨 | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
102 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권 분석 기능 개선 | 기능개선 | 6 번에서 숫자 입력이 아니고 막대로 조정이가능하게 한다 | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
103 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | [공통]화면개선 | 마우스를 1 번 지점으로 이동하면 박스 부분이 심하게 떨림 | 02. 가시권분석_2023.12.08 2페이지
104 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자만 입력 가능, 입력 가능 자리수 정의 필요. 예) 99,999 | 02. 가시권분석_2023.12.08 2페이지
105 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 현재 위치 표시 필요. 분석실행하면 현재 위치 파악이 어려움(사용자 시점 지정 심볼 및 표현방식 개선) | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
106 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 글자수 제한 필요함, 분석리포트 다운로드시 반드시 입력 여부를 체크할것. 입력하지 않으면 이상한 글자로 표현됨 | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
107 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 분석 실행 이후 화면 줌인/아웃 되지 않고 마우스 좌우로 움직이면 화면이 회전을 함(분석결과 팝업 닫으면 지도화면 줌인 줌아웃, 무빙 컨트롤 할 수 있도록 개선) | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
108 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 스카이라인 굵은 선으로 진하게 표시, 잘 안보임(스카이라인의 시안성을 좋게 개선(굵은 선)) | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
109 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 캡쳐 이후 캡쳐 화면이 뒷 화면 사이즈에 맞게 조정되어야 한다(분석결과 화면 캡쳐 이후 캡쳐 화면이 뒷 팝업 사이즈에 맞게 조정) | 02. 가시권분석_2023.12.08 4페이지
110 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 이미지 표현되지 않음. 운영에는 심장박동수 모양으로 표시되고 개발은 안나옴(분석보고서 상 스카이라인 이미지 표시되지 않음(엑박)) | 02. 가시권분석_2023.12.08 4페이지
111 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자입력 가능하게 하고 자리수 고정 필요함 | 02. 가시권분석_2023.12.08 5페이지
112 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 1 번에서 결과값 검증 방법은? 검증할 필요가 있음. 바닥면적 : 선택된 건물들의 바닥면적들의 합계 연면적 :1개의 건물 바닥면적의 * 층높이 선택한 건물들의 합계 | 02. 가시권분석_2023.12.08 6페이지
113 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 지형의 고도에 따라 면 설정이 되어야 한다.지형을 고려한 면 생성되어야 한다(지형의 고도에 따라 기준 고도 면이 생성되도록 보완) | 02. 가시권분석_2023.12.08 6페이지
114 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 1 번에서 오류 발생(분석 영역이 너무 넓으면 분석 안됨(분석영역 제한 설정)) | 02. 가시권분석_2023.12.08 7페이지
115 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 2 번에서 LOD1이 on 되어 있지 않으면 분석실행시 LOD1이 on 하라는 메시지 보여준다. LOD1이 off 상태에서는 실행되면 안됨(LOD1 건물 off 되어 있을 시 자동으로 On 되도록 설정) | 02. 가시권분석_2023.12.08 7페이지
116 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 3 번에서 지정취소를 하였는데 4 번처럼 잔상이 남아 있음(대상건물 선택 지정취소 시 이전 분석 결과(건물 색상 빨간색) 초기화 되도록 설정) | 02. 가시권분석_2023.12.08 7페이지
117 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 조망 포인트 찍은 후에 방향 조정하면 시스템 다운 됨(조망 포인트 지정후 방향각 조정 시 오류 발생) | 03. 조망분석_2023.12.08 1페이지
118 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 서비스 개선 | 기능개선 | 2 번에서 조망분석이후 메뉴 open 상태로 되돌아 가고자 할 경우 3 번 닫기(“X”)를 클릭해야 함. 조망분석을 계속 하고자 할 경우 새로고침 기능 필요 함 (조망점 신규 지정 기능 적용(팝업메뉴 종료하지 않아도 새로운 조망점 설정할 수 있도록 개선)) | 03. 조망분석_2023.12.08 1페이지
119 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 서비스 개선 | 기능개선 | 조망분석을 위한 포인트 찍은 상태로 되돌아 가서 조망분석을 계속하고자 할 경우 기능 필요함(조망분석을 위한 포인트 찍은 상태로 되돌아 가서 조망분석을 계속하고자 할 경우 기능 필요함) | 03. 조망분석_2023.12.08 1페이지
120 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | [공통]날짜 입력 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 1 번에서 달력만 선택가능하게 한다. 입력 불가능(날짜선택은 달력을 통해서만 설정 가능하도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
121 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 2 번에서 시간을 선택만 가능하게 한다. 입력 불가능(시간 범위 설정은 시간 콤보를 통해서만 설정 가능하도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
122 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 숫자만 입력 가능하게 하고, 자리수 고정하게 한다.(가로 세로 그리드 값은 숫자만 입력가능하며, 숫자 길이를 제한) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
123 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 시간 자리 짤림(시간 설정에서 시간 자릿수 뒷부분 잘려서 표기되는 현상 보완) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
124 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]문구수정 | 5 번에서 문구 변경. 그리드 지정 --> 그리스 수 지정 | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
125 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 분석실행시 lod1을 반드시 on 상태에서 실행 하라는 메시지 보여줘라. Off 상태이면 실행하지 마라(영역지정 선택 시 LOD1 건물 Off 되어 있으면 자동으로 On 될 수 있게 보완) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
126 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전에 분석한 자료가 그대로 남아 있음(새로운 음영 분석 시 기존에 분석한 결과 초기화 되도록 설정) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
127 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번, 2 번에서 처럼 산에 가려 보이지 않음(건물 입체면 뿐만 아니라 바닥면에 대한 음영분석도 가능하도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
128 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 닫기(“X”) 작동하지 않음(음영율 범례 닫기 동작 오류 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
129 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]화면개선 | 4 번에서 바탕 사이즈 조정 필요(음영 분석 결과 팝업 사이즈 조정(팝업 하단부분 공백발생)) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
130 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 4 번에서 완료 버턴 클릭하면 빈 화면이 나타남(음영분석 결과 팝업에 완료버튼 작동 오류 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
131 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 글자수 제한할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 04. 음영분석_2023.12.08 4페이지
132 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 분석완료 버턴 클릭시 2 번 분석결과자료도 clear 되어야 함.(음영분석 결과 완료버튼 클릭 시 Map 상에 분석결과 초기화 되도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
133 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 분석완료 버턴 클릭시 3 번에 세팅한 값들도 초기화 되어야 함(음영분석 결과 완료버튼 클릭 시 음영분석 설정 값 초기화 되도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
134 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 분석조건을 동일하게 적용하여 여러 번 실행을 하면 매 실행마다 다른 결과 나옴(분석조건을 동일하게 적용하여 여러 번 실행 했을때도 동일한 결과값 나오도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
135 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 건물의 격자 색상과 구분 색상과의 매칭이 어렵다. 예) 색상을 A ~ Z 로 표시하고 건물에 색상에 A~Z 코드를 보여준다 | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
136 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 분석이후 메인 팝업을 닫고(X) 다시 메뉴를 open 후 영역지정을 하면 박스 그리기가 안됨(분석이후 메인 팝업을 닫고(X) 다시 메뉴를 open 후 영역지정을 하면 박스 그리기가 안되는 현상 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
137 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 이전에 작업한 내용이 그대로 보여지고 있음. 새로운 메뉴로 open을 하게 되면 이전 작업은 clear 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
138 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 화면의 직관성이 떨어짐. 2 번과 같이 디자인 변경 필요 함(지번검색 화면 개선(진천군 지번검색 화면과 동일하게 개선)) | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
139 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 3 번에서 콤보박스의 스크롤을 선택하면 콤보박스 항목 선택이 안됨. 콤보 박스 스크롤 전부 확인 할 필요가 있음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
140 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 지번의 본번 부번 입력 박스에 0000 표기 없애도록 개선(0000상태에서 숫자 입력시 0000+숫자로 표기됨, 0000123) | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
141 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 존재하는 지번임에도 불구하고 2 번과 같은 메시지가 나옴 (지번검색 화면 개선(진천군 지번검색 화면과 동일하게 개선)) | 01. 건축인허가_2024.01.03 2페이지
142 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 검색버턴 클릭시 필지가 존재하지 않으면 3 번 화면을 보이지 말아야 함(지번 검색 시 검색 필지 없으면 정보관리 팝업 띄우지 말도록 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 2페이지
143 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전에 입력한 신청서명이 그대로 남아 있음. 신규 버턴 클릭시 신청서명이 clear 되어야 함(허가신청서 신규 등록 시 이전에 입력한 신청서 명이 그대로 남아있음 -> 초기화 개선 필요) | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
144 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 동일한 신청서에 대한 구분 할 수 있는 것이 없을까?화일이름을 (동일한 허가신청서 명으로 등록할 수 없도록 설정 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
145 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 허가신청서명을 클릭하면 4 번과 같이 작동 되지 않음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
146 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규등록시 미리보기는 PDF화일만 가능합니다. 메시지 출력, PDF 파일이 아닌경우 미리보기 불가능한 파일입니다. 메시지 출력하기(허가신청서는 PDF 포맷만 미리보기 지원, PDF 아닌 파일 오픈 시 미리보기 불가능한 파일임을 알려주는 메시지 표출) | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
147 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축도서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전에 입력한 건축도서명이 그대로 남아 있음. 신규 버턴 클릭시 건축도서명이 clear 되어야 함.(건축도서 신규 등록 시 이전에 입력한 신청서 명이 그대로 남아있음 -> 초기화 개선 필요) | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
148 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축도서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 동일한 건축도서에 대한 구분 할 수 있는 것이 없을까?(동일한 건축도서 명으로 등록할 수 없도록 설정 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
149 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | 기능개선 | 파일형식과 상관없이 모든 파일이 업로드 됨. 모든 파일이 가능하다면 파일형식을 삭제하는것이 맞음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
150 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | 기능개선 | 상,하 등록 한 후 상단 삭제하기 할 경우 하단에 입력한 정보는 그대로남아 있음. 마스트. 디테일기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
151 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 토지이용계획 클릭시 오류 발생(외부 연계(건축물 정보, 토지이용계획) 동작 오류 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 5페이지
152 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 시뮬레이션 클릭시 2 번과 같이 오류 발생(시뮬레이션 버튼 클릭 시 오류 발생 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 6페이지
153 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | [공통]문구수정 | 3번에서 지적도 -- > 용도지역지구도 명칭 변경 | 01. 건축인허가_2024.01.03 6페이지
154 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | 기능개선 | 3번 지적도 : 레이어 2D에 국토관리지역개발, 농립해양수산 카테고리의내용이 들어가여 한다. 여기에 레이어에서 작동하는것도 동일하게 작동하면 된다(현재 지적도 탭에 있는 레이어 삭제하고, 전국 용도지역지구 레이어 등록) | 01. 건축인허가_2024.01.03 6페이지
155 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 제목과 입력하는 값들의 형식이 맞지 않음. 예) 대지면적 : 용도를 선택해주세요 또한 입력값들의 타입과 길이 등 전체적으로 수정 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지
156 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | 기능개선 | 2 번에서 적용버턴 작동 되지 않아 확인 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지
157 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 건축물용도는 선택하여 입력하는 항목이므로 수정 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지
158 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | 기능개선 | 서비스 >> 건축인허가 >> 건축인허가 시뮬레이션 클릭시 1 번과 같이 오류 발생 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
159 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 제목과 입력하는 값들의 형식이 맞지 않음. 예) 대지면적 : 용도를 선택해주세요 또한 입력값들의 타입과 길이 등 전체적으로 수정 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
160 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | 기능개선 | 3 번에서 적용버턴 작동 되지 않아 확인 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
161 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | 기능개선 | 2 번에서 건축물용도 항목은 선택항목이므로 수정 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
162 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | shp, dxf 형태의 건축선 업로드 후 지도상 시각화 기능(input 포맷에 대해서는 발주처와 협의) | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
163 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 건축선 사용자 입력 기능 구현 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
164 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 대지-건축선 이격거리 분석, 값 표출 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
165 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 건축선 라인 위치 조정(이격거리 수정 또는 라인 편집을 통한 조정) | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
166 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 북 방향 건축선 라인 설정 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
167 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 건축물 기본정보(건축물 용도, 최대높이, 연면적, 용적률 산정면적, 바닥면적, 조경면적, 공개공지면적) 입력 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
168 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 대지면적 및 건축면적 자동계산 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
169 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 토지이음 연계 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
170 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 일조권 사선제한 적용된 건축물 모형 생성 및 지도 시각화 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
171 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 시뮬레이션 결과보고서 조회 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
172 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 시뮬레이션 결과보고서 다운로드 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
173 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | CAD 도면 3D 자동면환 기능 활용 건물 배치 기능 연계 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
174 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) |  | 기능개선 | 1 번에서 선택 되어 있는데도 불구하고 2 번에서 선택하라고 메시지 나옴(건축 인허가 시뮬레이션 보고서 열람 안되는 문제 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 10페이지
175 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) |  | 기능개선 | 1 번에서 목록에 아무런 건도 없음. 2 번에서 선택하라고 메시지 나옴 | 01. 건축인허가_2024.01.03 11페이지
176 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 검색글자 제한 필요가 있음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 11페이지
177 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 문화재 검색 기능 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 검색 결과가 없을 시 검색결과가 없음을 알리는 알림창 표출 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 1page
178 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 문화재 검색 기능 개선 | 기능추가 | 문화재 검색 결과를 검색 팝업 하단에 검색 결과목록으로 표출 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 1page
179 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 문화재 검색 기능 개선 | 기능추가 | 문화재 공간정보서비스(외부망)의 문화재 보호구역 shp과 현상변경 허용 데이터 정제하여 플랫폼에 탑재 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 2page
180 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색 기능 개선(검색 팝업 UI 배치 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 3page
181 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색기능개선(사용자가 입력한 검색 조건에 맞는 검색 결과가 나오도록 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 3page
182 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색 결과에 소재지 지번까지 표출되도록 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 3page
183 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색결과 리스트에서 소재지 선택하면 해당위치로 이동 및 필지 하이라이팅 하도록 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 4page
184 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 하이라이팅 된 필지의 지번 라벨 표시(진천군 서비스와 같이) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 4page
185 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 필지 정보 상세 조회 항목 재정의 및 데이터 값 표출항목 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 4page
186 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 필지 정보 속성 수정 안되는 오류 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 5page
187 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 실태조사서 PDF 2개 등록된 상태에서 하나 삭제하면 오류 발생 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 5page
188 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색결과 페이징 할때 소재지 Text 길이가 길면 팝업 사이즈 변하는 오류 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 5page
189 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 처럼 스크롤 선택하면 다음 행위를 할 수 없음. 시도 선택도 마찬가지 임(문화재 검색 드롭다운리스트 드래그 시 먹통되는 현상 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 6page
190 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]문구수정 | 2 명칭변경 : 범례(명칭변경 [예시] > [범례], 범례 버튼 누를 시 범례 팝업 On/Off 되도록 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 6page
191 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | 기능개선 | 경사지붕 Tab 삭제하고 평슬라브 기준 분석만 유지 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 7page
192 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | 기능개선 | 실행버턴 클릭시 lod1 자동on 상태로 만들것(현상변경 분석시 LoD1 건물 OFF 시 자동으로 On 되도록 설정) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 7page
193 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | 기능개선 | 기준높이 초과 건물 POI 심볼 지도 확대축소 이동 회전 시 사라지지 않도록 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 7page
194 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(신규건축물중심) |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력 값들의 타입과 길이를 지정 할 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 8page
195 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 가시권 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력되는 항목들의 타입과 길이 정의 할 필요가 있음 (이전 분석결과 초기화 하는 기능 추가(새로고침 버튼, 신규 가시영역 추가시, 신규 문화재 선택 시 이전 결과(버튼색상, 분석결과) 초기화 되야함)) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 11page
196 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 검색 가이드 문구 변경 | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 시작위치 검색 Text 박스 안에 문구 변경 검색어(주소, 도로명) 입력해 주세요 -> 문화재 명칭을 입력해 주세요, 필수 입력 제외 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 11page
197 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 가시권 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]화면개선 | 3 번에서 분석이 종료되면 자동적으로 버턴 색상이 변경되어야 함. 현재는 다른곳에 클릭해야만 변경 됨 (분석이 종료되면 자동적(다른데 안누르더라도)으로 버튼(방향별 가시권 분석, 전망분석) 색상이 변경되도록 보완) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 12page
198 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 시작위치(문화재) 검색하지 않아도 조망점 분석 가능하도록 개선 .특화서비스> 울주군 > cctv현황 > 현황조회 참조 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 14page
199 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전 검색하여 나온 문화재 위치가 clear 되지 않음. 2 번에서 검색을 지움 문화재위치를 지정하세요 라고 문구 변경(신규 검색 시 이전 결과 값이 초기화 되지 않음 ) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 14page
200 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력 항목들의 타입 및 길이 정의 필요 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
201 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 |  | 기능개선 | 대상점 까지 보이는 거리 색상(녹색), 보이지 않는 거리는 붉은색으로 표시하고 각 거리를 표시함. 예: 보이는거리 300m, 보이지 않는거리 300m | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
202 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 |  | 기능개선 | 대상점까지 캡쳐를 최소 2부분으로 캡쳐되어야 한다.한번은 보이는시각(구현된 상태,), 2번째는 사용자가 위치 조정하여 캡쳐 하는 방식 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
203 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 조망점, 대상점 라벨이 지형 밑으로 들어가지 않도록 설정 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
204 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 화면이 짤림 (조망점 분석 결과 팝업 하단 팝업 사이즈 조정(화면 잘림)) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 16page
205 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 분석결과보기를 하면 이전의 조망점 지점, 대상점 지정으로 분석을 실시함. 이전 자료를 활용하여 잘못 계산 할 수 있음. Clear 되어야 함 분석결과 초기화 기능 추가(가시권분석과 마찬가지로 초기화에 대한 기능 개선 할 것) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 17page
206 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 다른 메뉴의 화면 open 하였는데 이전에 open된 2 번 화면이 그대로 남아 있음. 새로운 메뉴 open시 clear되어야 함 (메인 팝업 닫으면 서브 팝업(조망점 분석결과) 같이 닫히도록 설정) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 18page
207 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 1 번에서 삭제 할 경우 삭제 하시겠습니까? 예, 아니오 경고창 필요 함 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
208 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]화면개선 | 2 번에서 가장 최근에 작업한 정보가 맨 위로 보이도록 한다 (신규지점 목록 가장 최근 생성한 자료가 위로 올라오도록 설정) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
209 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 지정할 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
210 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 설정 버턴을 클릭하면 경고창 필요 함. 반영 되었는지 알 수 없음. 예) 저장하시겠습니까? 예, 아니오 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
211 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 설정 버턴 클릭시 3 번의 정확한 입력 값이 아니면 입력 하라고 경고메세지 보여줘야 함. 예) 평슬라브 입력값은 숫자만 가능합니다. | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
212 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리(문화) |  | 기능개선 | 1 번에서 선택하라고 되어 있는데 선택을 하지 않아도 목록 조회가 됨. 선택하십시오 보단 - 전체 – 로 표현 하는것이 맞음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 20page
213 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리(문화) |  | 기능개선 | 2 번에서 어느 업무에서 파생된 보고서 인지 파악이 안됨. 보고서명 앞에 보고서 명을 보여줄 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 20page
214 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리(문화) |  | [공통]그리드 선택off 설정 | 2 번에서 리스트에 마우스 접근시 손가락 표시 안되게 한다. 자꾸 눌러보게 됨 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 20page
215 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용인허가현황 | 도로점용인허가현황조회 | 점용 인허가 현황 조회 개선 | 기능추가 | 균형발전 진천군 인허가대장(도로점용) 복사하여 사용함 엑셀 업로드 기능 추가(업로드시 이미지는 올라가지 않아도 상관없음. 업로드 후 담당자 추가) | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 1page
216 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 새로운 메뉴를 open 했음에도 불구하고 이전에 선택한 시도,시군구 정보가 그대로 남아 있음. 기본적으로 새로운 메뉴를 open 하면 이전 정보는 clear 된 상태로 보여지는것이 맞음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 7page
217 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 2 번에서 마우스로 스크롤 상하 이동시 작동 안됨. 그대로 멈춤. 화면을 닫고 다시 메뉴 open 해야만 작동됨. 시도,시군구,읍면동, 리선택 동일 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 7page
218 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 화면 open 시 이전 화면에서 선택한 주소가 이 화면에 표시 되어야 한다. 어느 주소/지번을 보고 있는지 알수가 없다 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 8page
219 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 “<“ 선택시 2 번과 같이 clear 되어 버림. | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 8page
220 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 주소/지번을 선택하면 2 번 위치에 하이라이트 기능이 되었으면 한다. 검색이후 다음 화면으로 넘어가면 어느 지번인지 알수가 없음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 9page
221 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 시설물 선택시 아무런 작동 하지 않음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
222 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입/길이 고정 할 필요가 있음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
223 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 화면 사이즈 조정 필요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
224 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 5 번과 같이 지정을 하면 4 번에는 뭐가 입력이 되는지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
225 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 버턴 클릭시 아무런 반응 없음. 뭘 업데이트 하라는건지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
226 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 버턴 클릭시 아무런 반응 없음. 뭘 삭제 하라는건지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
227 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]그리드 선택off 설정 | 3 번에서 클릭하여 상세 작업하는것이 아니라면 손가락 표시 삭제 함. 자꾸 눌러보게 됨 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
228 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]화면개선 | 4 번에서 창의 사이즈를 크게 조정하는것이 맞음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
229 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 5 번에서 버턴 및 “<“ 의미는 동일 한 것이라면 둘중에 하나는 삭제하는것이 맞음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
230 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 6 번에서 완료 버턴을 클릭하면 이 후 작업은 뭔가요? 저장한 사항은 어디서 볼 수 있는지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
231 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 7 번에서 메인에서 조회하면 아무것도 안나옴. 저장 되었는지 확인 불가능 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
232 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 예상점용료산출 | 예상점용료 산출 기능 개선 | 기능추가 | 균형발전 진천군의 부담금산정의 도로점용료 복사하여 사용함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 12page
233 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 마우스로 스크롤 상하 이동시 작동 안됨. 그대로 멈춤. 화면을 닫고 다시 메뉴 open 해야만 작동됨. 시도,시군구,읍면동, 리선택 동일 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page
234 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 3 번으로 변경하면 3 번 값은 그대로 남아 있음. Clear 되어야 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page
235 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 4 번에서 검색 버턴 클릭하면 필수 항목 입력 유무를 구체적으로 보여준다. 예) 시/군/구를 선택하세요, 읍/면/동을 선택하세요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page
236 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 입력하는 항목들의 타입, 자리수를 정의 할 필요가 있음. 또한 필수적으로 입력해야 할 항목들 정의 필요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
237 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 1 번에서 날짜 부분은 입력하지 말고 달력을 선택하여 입력하도록 한다 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
238 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 입력하는 창 사이즈를 아래로 늘려 전체 항목이 보이도록 한다 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
239 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 지도상에 포인트를 찍으면 위치에 주소가 나와야 하는거 아닌가? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
240 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 등록번호 반영 안됨 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
241 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 위치 항목에 어떤 내용으로 입력 되어야 하는지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
242 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 사이즈가 맞지 않음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
243 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 창 배경색상이 구분이 안됨, cancel, ok  예, 아니오 로 표현할것 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
244 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 검색하면 2 번 화면이 나타남. 여기에 1 번의 지번을 표현되어야 한다. 현재 작업하고 있는 지번이 뭔지 알아야 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 16page
245 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 “ < “ 클릭 하면 4 번 화면으로 넘어감. 여기서 5 번과 같이 주소의 지번이 clear 됨 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 16page
246 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천관측소 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 1page
247 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 검색결과 조회(관측소명, 하천권역, 관할기관, 운영여부, 하천정보) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 1page
248 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천정보 클릭시 하천관측소 정보 조회(팝업) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 1page
249 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
250 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 수위정보 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
251 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 유량정보 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
252 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 센서위치이동 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
253 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 수위정보 조회 - 수위정보 상세조회(조회기간from ~ to , to 날짜는 현재일자, from 날짜는 to기준 24시간 전) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
254 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 유량정보 조회 - 유량정보 상세조회(조회기간from ~ to , to 날짜는 현재일자, from 날짜는 to기준 1주일전) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
255 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 상단의 관측소명, 바람, 강수량, 습도, 낙뢰 정보는 균형발전 아산시 참조 하여 정렬 할것 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
256 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천담당자 설정 등록관리 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
257 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 수질정보 삭제 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
258 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천경보단계 설정 관리 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
259 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 CCTV 정보 관리 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 4page
260 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤 움직이면 그 이후 작동이 멈춤. 아무것도 안됨 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
261 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 2 번에서 선택값이 하나밖에 없다면 굳이 선택할 필요가 있을까? 고정 하는것이 맞음 (보고서 분류 체계(도시공간분석 -> 경관분석, 일조분석, 조망및전망분석, 바람길분석) 수정 ) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
262 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 3 번에서 달력 선택으로 할것. 입력창 입력 불가 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
263 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 입력 값 길이 제한 할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
264 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]그리드 선택off 설정 | 5 번에서 마우스 접근하면 손가락 모양으로 표시되어 자꾸 눌러보게 됨. 손가락 표시 해제 바람 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
265 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 6 번에서 선택을 해제 하고 싶을때 해제가 되지 않음 (보고서 이력관리 팝업창 보고서 목록에서 단추 박스 선택해제 가능하도록 개선) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
266 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 1 번에서 종료일자 입력과 동시에 밸리데이션 체크가 되어 2 번 메시지가 나와야 함. 2 번 메시지가 나오고 1 번에서의 종료일자는 clear 되도록 함 (보고서 이력관리 팝업창 보고서 목록 조회기간 설정 개선) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
267 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 3 번에서 전체 선택 필요 함(보고서 이력관리 팝업창 보고서 목록 전체 선택 가능하도록 개선) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
268 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 버턴클릭시 삭제하시겠습니까? 예, 아니오 경과메세지 보여줘야 한다 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
269 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 1 번에서 돋보기 클릭하면 70개 보고서가 보임. 2 번에서 선택하십시오 라는 문구가 있는데도 불구하고 리스트가 조회됨. 필수 선택항목을 지정할 필요가 있음. 또한 도시공간 분석의 자료만 조회되어야 하는데 굳이 2 번에서 선택을 할 필요가 있을까? | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 3page
270 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 3 번, 4 번에서 1페이지, 2페이지 다른 이유가 뭔가? 일치 되어야 함 (보고서 이력관리 보고서 저장 오류(도시공간분석에는 건축인허가 관련 기능이 없으나 보고서 목록에 나타나고 있음) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 3page
271 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]화면개선 | 5 번에서 페이지 순번들을 화면 가운데로 정렬 시킴 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 3page
272 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 바람길보기 | 바람길 데이터 가시화 개선 | 기능개선 | 지구단위 바람길(https://earth.nullschool.net/) 시각화 되도록 개선 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 1page ~ 2page
273 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번, 3 번 에서 스크롤 선택 하면 아무런 작동 하지 않음. 메뉴를 닫고 다시 open 해야 함. 시도,구군,읍면동 전부 확인 해야 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 3page
274 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 시도,구군,읍면동 필터링이 되지 않음. (식재현황조회 팝업 창에서 시도,구군,읍면동 조건 설정에 따른 필터링 오류 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 3page
275 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재 검색 결과 조건 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 조건으로 검색을 하였는데 2 번의 자료가 보임. 맞는건지? (신규 가로수 데이터 업로드/수정 팝업창에서 시도 시군구 조건으로 검색 시 검색조건에 맞는 데이터가 다운로드 되도록 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 4page
276 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 파일 업로드 후 업로드 버턴 클릭하여도 아무런 작동 하지 않음(신규 가로수 데이터 업로드 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 4page
277 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 버턴 위치와 바탕 사이즈 맞지 않음(신규 가로수 데이터 업로드/수정 팝업창 짤림 오류 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 4page
278 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력항목의 타입과 길이 고정 할 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
279 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 기관검색을 하는데 지번을 찾을 필요가 있나? 식재현황조회 팝업창 관리기관 검색은 시도 시군구 분류 체계로 관리기관을 검색하도록 개선 ) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
280 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 파일 첨부를 하고 업로드 버턴을 클릭하여도 아무런 반응 없음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
281 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 전반적인 작동여부를 확인 해볼 필요가 있음. 하고자 하는 의도가 뭔지 파악 하기 힘듦 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
282 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤 선택하여 이동하면 먹통이 되어 버림. 시도, 구군,읍면동 마찬가지 임. 메뉴 닫고 open 해야만 작동 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 6page
283 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 |  | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 조건으로 검색하면 3 번과 같이 일치하지 않는 자료가 보여짐. 2 번에서 시도 선택시 시군구 – 전체- , 읍면동 –전체-로 표현 되어야 함. | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 6page
284 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 |  | [공통]지번검색개선 | 4 번에서 관리기관 검색의 의미를 모르겠음. 시도로 검색을 하고자 한다면 2 번에서 시도: 선택, 시군구: 전체, 읍면동 : 전체 로 하면 될것으로 보임 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 6page
285 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 1 번에서 키워드 검색의 정의 필요. 예) “나무” 로 검색할 경우, “티나＂로 검색할 경우, 수목 정보 관리 팝업 검색창에 검색 안내 메시지를 표시한다(ex. 수종명을 입력하세요)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
286 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 클릭하여 정보를 상세 확인 하는 기능이 아니라면 손가락 표시 삭제 함, 자꾸 눌러보게 됨 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
287 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 3 번에서 수정의미가 팝업으로 띄워 업무를 하는것이면 버턴으로 만드는것이 맞음. 손가락 표시 되어도 팝업 작동이라는 인식을 하지 못함 (수목 정보 관리 팝업창 목록 선택 및 수정 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
288 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 삭제 버턴 클릭시 삭제하시겠습니까?예, 아니오 경고창을 보여줘야 한다, 또한 라디오 버턴 클릭이 없는 상태에서 삭제 버턴 클릭시 선택하라는 메시지 보여줘야 함 (수목 정보 관리 팝업창 목록 삭제 기능 개선(삭제 시 경고 메시지 표시,ex. 예, 아니오)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
289 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | [공통] 화면 사이즈 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 화면 사이즈 바탕 사이즈와 맞출것 (수종등록 팝업창 사이즈 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 8page
290 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 8page
291 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 2 번에서 입력 항목으로 저장 버턴 클릭 함. 저장하시겠습니까? 예, 아니오 경고창을 보여줘야 한다 (수종 등록 팝업창 내용 작성 후 저장 기능 개선(저장 시, 아니오 경고창을 보여준다)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
292 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 2 번에서 저장 버턴 클릭 이후 3 번에서 검색 조건과 상관이 없는 정보가 조회 되고 있음, 실제 감나무 수종의 자료는 저장 되지 않음. 소수점 저장 되지 않음 (수종 등록 팝업창 내용 작성 시 연간 평균 탄소 저감량, 연간 평균 미세먼지 저감량에 소수점 입력해도 저장되도록 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
293 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 4 번에서 수증등록 팝업화면의 제목이랑 수정에서 팝업의 제목이랑 구별 되어야 함. 5 번과 같이 현재는 동일한 제목으로 사용하고 있음 (수종 등록 팝업창에서 수종 등록과 작업 목록 수정은 팝업창 제목이 구분되도록 개선(수종 등록에 대한 팝업창 제목은 수종 등록, 수종 정보 수정에 대한 팝업창 제목은 수정 정보 수정) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
294 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 6 번에서 취소 버턴이 작동하지 않음. 취소버턴 클릭시 자꾸 선택하라고 함. 뭐를 선택하면 되는지 알려줘야 함 (수목정보관리 팝업의 라디오버튼, 취소버튼, 삭제버튼 제거, 수정 옆에 삭제 버튼 추가) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
295 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | 기능개선 | 1 번에서 새로운 수목식재를 입력 했는데 페이지 3으로 이동 되어 있음. | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
296 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번 화면에서 닫기 표준, 팝업 배경색 등 , 입력 항목의 타입 및 길이 지정 할 필요가 있음. 식재_주소 입력을 텍스트 입력으로만 가능하게 하는것이 맞는가? | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
297 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 삭제시 경고창 보여줘야 한다. 예) 삭제하시겠습니까? 예, 아니오 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
298 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 삭제시 라디오 버턴으로 삭제 항목을 선택하지 않았을 경우 선택 하라는 메시지 보여줘야 한다 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
299 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | 기능개선 | 5 번에서 불러오기버턴 클릭시 항목 미선택시 선택하라는 메시지 보여줘야 한다. .(수목식재 불러오기 기능 개선(저장, 삭제 관련 경고창 표시)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
300 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | 기능개선 | 5 번에서 불러오기 실행시 이미지가 너무 가까이 확대되어 보여줘서 줌 아웃을 해야 하는 번거로움 있음. 처음 수목식재 할 당시의 상태로 불러 왔으면 한다 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
301 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤을 움직이면 콤보 작동 안됨. 스크롤 한번 움직이면 시도 선택 안됨, 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 11page
302 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 2 번에서 선택하라고 되어 있는데 선택하지 않음에도 불구하고 목록에 조회 됨(대기질 조회 팝업창 조회 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 11page
303 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 3 번에서 “만촌동＂을 입력하고 Enter를 치면 4 번에서 “만촌동＂관측소명이 조회 됨. 하지만 3 번에서 입력한 조건값은 사라짐 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 11page
304 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 1 번에서 과 같이 선택하고 2 번 조건검색에 “만촌동” 입력하면 3 번과 같은 목록이 조회 됨. 2 번의 조건검색과 1 번의 시도는 서로 다른 지역 임 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
305 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 4 번과 같이 시도에 경기를 선택하면 32페이지의 관측소가 있음. 5 번에는 첫번째 페이지의 관측소만 보여지고 있음. 전체 선택의 의미가 무색함. 이 화면에선 페이징의 의미를 좀 생각해볼 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
306 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 6 번에서 시도에 포함된 관측소명이 서로 다른 지역의 관측소명이 보여지고 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
307 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 대기질 수치에 따른 공간분석 결과가 범례와 상이하게 표현됨 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
308 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤을 움직이면 콤보 작동 안됨. 스크롤 한번 움직이면 시도 선택 안됨, 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
309 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 초기값 “0” 이 지워지지 않음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
310 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | [공통]그리드 선택off 설정 | 3 번에서 마우스 이동시 손가락 모양 나타남. 작업항목이 아니므로 손가락 표시 해제 함. 자꾸 눌러보게 됨 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
311 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 4 번에서 지역은 어디서 나온건지? 이전 메인 화면에서 구역설정을 하지 않았는데 어디서 나온건지 파악 안됨 (도시숲 시뮬레이션 팝업창 시뮬레이션 구역설정 기능 오류 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
312 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 확인 버턴 클릭하면 2 번과 같이 나옴. 시뮬레이션의 결과라고 하기엔 많이 부족 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 14page
313 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 시뮬레이션을 여러 번 해보자 할 경우 매번 메뉴를 open 해야 하는 번거로움이 있음. 메인화면에 새로고침 기능을 추가함. 새로고침은 메뉴를 처음 open한 상태를 말함 (도시숲 시뮬레이션 기능 개선(새로고침-초기화 기능 추가)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 14page
314 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 과 같이 선택하고 2 번에서 확인 버턴 클릭하면 3 번과 같이 오류 페이지 나옴 (도시숲 시뮬레이션 식재 수량 입력 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 15page
315 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 객체 삭제 하는 기능 없음.도시숲 시뮬레이션 버튼 선택 기능(선택 여부 사용자가 알 수 있게) 개선 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 16page
316 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 2 번, 4 번 에서 현재 선택되어 작업 하는 있는 버턴을 색상으로 구분할 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 16page
317 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | [공통]문구수정 | 2 번에서 시뮬레이션 구역설정이랑 3 번에서 시뮬레이션 구역설정 차이가 뭔가? 용어 변경 필요 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 16page
318 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 시뮬레이션을 하기 위한 구역설정을 사이즈를 너무 크게 하는 것이 아니라 면적을 정의 할 필요가 있음. 도시숲 시뮬레이션 구역 설정 기능 개선(ex. 1000X1000, 영역 설정 범위 제한) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 17page
319 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션리포트 |  | 기능개선 | 1 번에서 보고서 정보가 없어 확인 불가능 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 18page
320 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 태풍발생정보 조회 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 지도범례 클릭하면 2 번과 같이 빈 화면 나옴(지도 범례 오류 개선) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 1page
321 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]날짜 입력 개선 | 3 번에서 날자 입력 불가능하게 한다. 달력 선택만 가능하게 한다. | 10. 재난재해분석_2024.01.09 1page
322 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 태풍발생정보 조회 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 3일이내 기준이 뭔가? 현재일 기준이라면 달력 선택시 3일이내가 아니라고 메시지 보여줘야 한다. 예) 현재일 기준 3일 이전 데이터만 조회 가능합니다. | 10. 재난재해분석_2024.01.09 1page
323 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구, 읍면동 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
324 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | (침수흔적) 시군구 검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 콤보 가져오는 데이터 오류(첫번째 드롭다운리스트 변경 시 두번째 이하 드롭다운리스트 초기화 되어야 함) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
325 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 침수흔적도 조회 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 침수재해명이 동일하여 구분이 안됨. 4 번의 위치를 3 번에 표현이 되어야 함(침수흔적도 조회 기능 개선) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
326 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | 기능개선 | 5 번에서 상세정보가 나오지 않아 타입 및 길이 등 확인 할 방법이 없음. 테스트 데이터 넣고 확인 할것. 숫자, 날짜, 한글 짤림 등 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
327 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | 기능개선 | 1 번에서 년도를 선택한 후 그 이후 프로세스가 뭔가? 선택하여도 아무런 작동 하지 않음 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 3page
328 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 4page
329 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 2 번에서 스크롤 이동이 안됨 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 4page
330 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]지번검색개선 | 3 번에서 시도와 시군구가 서로 다름. 시도 변경시 시군구도 변경 되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 4page
331 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 검색 결과 있는데도 불구하고 짤려 보임. 2 번 스크롤을 내려도 내려오지 않음. 3 번 전부 선택하여 검색하여도 동일한 현상임 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 5page
332 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | 기능개선 | 4 번에서 위치 정보가 동일하게 보여지고 있음. 위치에서 왜 “봉명동＂이 나오는지 ? 측정소인지? 3 번의 측정하는 장소가 동일한건지 ? | 10. 재난재해분석_2024.01.09 5page
333 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구, 읍면동 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 6page
334 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 시도에 따른 시군구, 읍면동이 맞지 않음. 시도가 변경되면 시군구, 읍면동도 변경되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 6page
335 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 예) 숫자, 3자리 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
336 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 예상범람피해 분석 결과 개선 | 기능개선 | 2 번에서 시뮬레이션 중지, 재생 등 기능 필요 함 (범람 시뮬레이션 타임라인 조정 할 수 있도록 개선(드래그, 중지, 다시시작 등)) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
337 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 예상범람피해 분석 결과 개선 | 기능개선 | 1 번에서 시뮬레이션 시작 이후 입력 값 수정 불가능하게 한다 (시뮬레이션 시작 이후 범람 설정 값 수정 불가능하게 개선) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
338 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 예상범람피해 분석 결과 개선 | 기능개선 | LOD1 건물 off 되어 있을 시 자동으로 On 되도록 설정 분석 버턴 ㅌ클릭시 lod1를 켜라고 메시지 보여줄것 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
339 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤 위/아래 조정이 안됨(마우스) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
340 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 구역 면적 소수점 2자리까지 표현 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
341 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | 기능개선 | 3 번에서 주소의 의미가 뭔가?? ~ 외 필지로 표현 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
342 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 숫자 표현 방법 수정 할것. 예) 10,030 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
343 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | 기능개선 | 5 번에서 지하건축물 클릭하여도 반응이 없음. 구현 여부 확인 할것 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
344 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | 기능개선 | 1 번에서 주소의 의미가 뭔가?~ 외 필지로 표현 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 9page
345 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 구역 면적 소수점 2자리까지 표현 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 9page
346 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 숫자 표현 방법 수정 할것. 예) 10,030 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 9page
347 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 작동 안됨 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 11page
348 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구, 읍면동 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
349 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 시도에 따른 시군구, 읍면동이 맞지 않음. 시도가 변경되면 시군구, 읍면동도 변경되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
350 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 3 번에서 조회 버턴 클릭시 맞지 않는 정보 보여지고 있음 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
351 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 | 산사태피해 예측 결과 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 4 번에서 마우스 클릭이 아니고 드래그 방식으로 변경 되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
352 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) |  | 기능개선 | 1 번에서 검색어의 용어가 모호 함. 보고서명을 입력하세요가 맞음. 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 예) 보고서명을 100자 이내로 입력하세요 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
353 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) |  | [공통]그리드 선택off 설정 | 2 번에서 손가락 표시를 해제 함. 자꾸 클릭 해봄. 아무런 작동도 안함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
354 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) |  | 기능개선 | 3 번에서 위치 주소의 의미가 뭔가? 여러 구역을 선택하여 시뮬레이션을 했음에도 특정 주소가 의미 있을까? | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
355 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) | 산사태피해 예측 결과 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 면적 표현을 소수점 2자리까지 표현 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
356 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 6 번에서 삭제를 하면 삭제하시겠습니까? 예,아니오 경고창 나와야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
357 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | GCS 파일(json, kmz, kml) 파일 등록
358 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규경로 입력 기능(자유경로)
359 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규경로 입력 기능(선형)
360 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규경로 입력 기능(맵핑)
361 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 이륙점 설정 기능
362 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 비행고도 설정 기능
363 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 비행경로 포인트 목록 및 높이차 정보 조회
364 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 카메라 정보 설정 기능
365 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 촬영 중복도 설정 기능
366 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | (선형 입력) 경로방향, 경로수 설정 기능
367 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | (맵핑) 비행방향 설정 기능
368 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행 위험설정 기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행 관련 레이어(ex 비행제한구역, 비행금지구역, 관제권 등) On/Off
369 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행 위험설정 기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행 관련 위험구역 설정 기능 개선
370 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 방향 표시하는 방위표 구현
371 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행정보 표시 상태 창 구현
372 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 시점 <-> 조종자 시점 변환 기능 구현
373 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행 타임라인 표시 및 컨트롤 기능 구현
374 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 모의비행 결과 보고서 개선 | 기능개선 | 드론 모의비행 운행결과 보고서 개선
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

## 1.공통
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | FP기능분류 (LX) | 업무처리 분류 | 오류내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 |  | 조치완료일자 | 테스트확인(O) |  | 비고
[10 empty] | 시작일자 | 종료일자 |  | 개발서버 | 운영서버
1 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 기능 및 서비스 사용자 매뉴얼 등록 기능 | 기능추가 | 1 번과 같이 메뉴 단위의 매뉴얼을 작성하고 조회 하는 기능이 필요 함  “설정” 부분에 pdf 파일을 올려놓고 검색하는 형식. 프로그램으로 업로드 하지 말고 강제로 업로드(담당자). LX 담당자가 직접 파일을 업로드 한다. 스웨그를 통해서 업로드.매뉴얼 파일 업로드 할 경로, 위치 | 01. 공통_2024.01.05 2페이지
2 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 행정구역 설정 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번과 같이 시,도는 무조건 선택을 해야 하며 나머지 콤보는 초기값은 전체로 표시하고 상단 콤보의 값에 따라 필터링이 되어야 한다 | 01. 공통_2024.01.05 3페이지
3 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 행정구역 - 위치지정 도움말 문구 변경 | [공통]문구수정 | 2 번과 같이 문구 변경. 지도에서 위치 선택으로 문구 변경 함 | 01. 공통_2024.01.05 3페이지
4 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 팝업 사이즈 조절 기능 개선 | [공통]화면개선 | 화면의 기본적으로 사이즈 조정을 불가능하게 한다.좌,우,상,하 조정이 필요한 화면은 담당자가 정해준다. | 01. 공통_2024.01.05 4페이지
5 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 통합검색 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 돋보기 클릭하면 2 번과 같은 오류 발생. 필수 입력 항목 지정 필요 함. 예) 검색어(주소, 도로명, 서비스)를 입력하세요 | 01. 공통_2024.01.05 5페이지
6 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 통합검색 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 위경도 검색 가능하게 한다. 3 번과 같이. | 01. 공통_2024.01.05 6페이지
7 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 좌표 및 고도 표시 텍스트 색상 조정 | [공통]화면개선 | 4 번에서 흰색 글자가 지도상 흰 바탕색이 많이 존재하여 흰글자색이 시각적으로 많이 떨어짐. 눈에 띄는 색으로 변경 필요 함-> 글자에 테두리 검정색 적용 | 01. 공통_2024.01.05 6페이지
8 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 검색 후 위치이동 오류 개선 | 기능개선 | -. 건물위치 불일치, 건물명칭겹쳐보임(서울시청으로검색하면 샘플확인가능), 네이버 지도 참조 | 01. 공통_2024.01.05 6페이지
9 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 서비스 오류 개선 | 기능개선 | 1 번에서 검색한 결과가 2 번에서는 전부 보이지 않음 | 01. 공통_2024.01.05 7페이지
10 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 서비스 오류 개선 | 기능개선 | 5 번에서 화면 open시 실시간추천으로 초기값 설정할것 | 01. 공통_2024.01.05 7페이지
11 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 길찾기 서비스 오류 개선 | 기능개선 | 3 번에서 정지하고 시작시 수직시야에 기본값으로 설정되어 있음. 정지후 재시작시에 수평,수직 시야 부분이 왔다갔다 함. 화면에 보고 있는 시야랑 설정된 시야구분이 맞지 않음 | 01. 공통_2024.01.05 7페이지
12 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 음영분석 오류 개선 | 기능개선 | 1 번에서 그림자 이미지가 톱니 형태로 보여지고 있음. 톱니 모양이 아닌 직선 모양으로 표시되어야 함 | 01. 공통_2024.01.05 10페이지
13 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 시간설정 Bar 시안성 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 보여지는 이미지가 흰색인 관계로 배경색과 겹쳐 잘 안보임. 시각적으로 보여지는 색으로 표현 할 필요가 있음 | 01. 공통_2024.01.05 11페이지
14 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 태양고도 시간설정 방식 개선 | 기능개선 | 시간 선택을 2 번과 같이 스크롤 바 형태로 지정하여 만들 필요가 있음 | 01. 공통_2024.01.05 11페이지
15 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 레이어 관리 기능 개선 | 기능개선 | 6 번에서 레이어 순서 변경 기능 추가 | 01. 공통_2024.01.05 12페이지
16 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 2D,3D 모드 전환 기능 개선 | 기능개선 | 3D -> 2D로 전환 될 경우 1 번 에서 2 번 위치로 변환됨. 최초 1 번의 위치를 2 번에서 찾을 수가 없음. 지도를 이리저리 옮겨봐야 찾을 수 있음 | 01. 공통_2024.01.05 15페이지
17 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 영상 이미지 종류 선택 도움말 문구 변경 | [공통]문구수정 | 1 번에서 문구 변경. 기초맵 --> 일반지도 | 01. 공통_2024.01.05 16페이지
18 | 1.공통 | 화면기능 | 화면기능 | 화면기능 | 영상 이미지 종류 선택 기능 개선 | 기능추가 | 1 번에서 기초맵을 클릭하면 아무런 작동하지 않음. 브이월드 일반지도 API 연결되어야 함 | 01. 공통_2024.01.05 16페이지
19 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 건물 속성정보 조회 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 속성조회 설정/해제에서 건물을 선택하면 건물기본정보 보여주고 있음. 마우스 이동시 다른 건물에 이동표시가되고 있음. 최초 선택한 건물에 하이라이트 고정되어야한다. 기본정보 팝업 닫기 할 경우 하이라이트 기능 해제 | 02. 기타도구_2024.01.08 1페이지
20 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 건물 공간분석 기능 개선 | 기능개선 | 건물에 표시하는 기준이 뭔지 확인 필요. 예) 1년미만의 색상, 1년이상 2년미만의 색상 등, 실제 건물의 준공년도를 확인하여 점검 할 필요가 있음 구분설정으로 확인 필요 | 02. 기타도구_2024.01.08 3페이지
21 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 건물 공간분석 기능 개선 | 기능개선 | 구분설정 : 건물높이( 실제건물높이m) 층수(1층은3m기준) 노후도(사용승인일기준) 건축구조는 삭제 콤보 값을 변경 할것 | 02. 기타도구_2024.01.08 3페이지
22 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 스크린캡쳐 기능 개선 | [공통]문구수정 | 1 번에서 단위 표시 필요 함(pixel) | 02. 기타도구_2024.01.08 4페이지
23 | 1.공통 | 기타도구 | 기타도구 | 기타도구 | 그리기 도구 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 작성한 면적, 길이 등이 2 번에서 그리기 기능의 측정값과 측청기능의 측정값 비교하고 동일한 값 나오도록 개선 | 02. 기타도구_2024.01.08 5페이지
24 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 좌표 표시 방식 개선 | 기능개선 | 1. 경위도좌표( 경도: 127.369526 위도: 35.435158) 고도: 5182.90m → 위경도좌표( 위도: 35.435158 경도: 127.369526) 고도: 5182.90m - 경도, 위도 위치 변경 / 표출순서 ① 2. 중부원점좌표( X : 234206.49 Y: 315383.86 ) 고도: 5182.90m → 중부원점좌표( X : 315383.86 Y: 234206.49 ) 고도: 5182.90m - X, Y 좌표값 위치 변경 / 표출순서 ④ 3. 경위도좌표( 경도: 127.369526 위도: 35.435158) 고도: 5182.90m → 위경도좌표(위도: 35˚ 26’ 6.57” 경도: 127˚ 22’ 10.29” ) 고도: 5182.90m - Degree(Decimal Degree, 좌표, 소수점 형태) → DMS(Degree Minutes Seconds, 위경도, 도분초 형태) / 표출순서 ③ 4. 경위도좌표( 경도: 127.369526 위도: 35.435158) 고도: 5182.90m → 위경도좌표(35.435158 127.369526) 고도: 5182.90m - 경도, 위도 위치 변경 및 한글 삭제(위경도 검색 활용 목적) / 표출순서 ② | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 1페이지
25 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 레이어 관리 기능 개선 | 기능개선 | 레이어에 등록된 데이터에 대해서 스타일(색상, 투명도, 라벨) 조정이 가능하도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 6페이지
26 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 레이어 관리 기능 개선 | 기능개선 | 레이어 색상/투명도 조정 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 7페이지
27 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 계절별 광원 설정 기능 | 기능개선 | 날짜 및 시간에 따른 광원 변경이 가능해야 함  현재는 구분없이 동일한 고도 표시됨 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 8페이지
28 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 계절병 광원 적용 기능 | 기능개선 | 음영분석, 일조분석 등 변화된(날짜 및 시간) 광원에 따른 서비스 분석이 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 8페이지
29 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지 자원관리 기능 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
30 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 작업명, 릴리스 유형, 아이디에 따른 목록 조회 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
31 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 작업 수정, 삭제, 저장 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
32 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | Asset 관련 기능 개선 | 기능개선 | 삭제된 작업은 NAS에서도 동일하게 삭제되야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 9페이지
33 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 리소스 저장관리 기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지 모든 생성 리소스에 대한 저장 위치는 사용자 지정이 가능해야 함 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 10페이지
34 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 좌표계 등록기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지에 좌표계 관리 기능을 구현한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 11페이지
35 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 좌표계 등록기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지에 데이터 등록 시 좌표계를 가지고 있는 데이터는 해당 좌표계를 등록 및 변경할 수 있어야 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 12페이지
36 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 3D 모델 CityGML 변환 기능 | 기능개선 | GML 파일을 등록해서 활용할 수 있도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 13페이지
37 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 3D 모델 CityGML 변환 기능 | 기능개선 | 데이터 변환 중 생성된 GML 데이터는 삭제되서는 안 되고 특정 폴더에 저장되야 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 14페이지
38 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 기타 파일(kml, geojson, czml) 변환 기능 | 기능개선 | kml, geojson, czml 파일을 등록해서 활용할 수 있도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 15페이지
39 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 라이브러리 관리 기능 개선 | 기능개선 | 목록에 있는 데이터는 시간 또는 이름 정렬이 되도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 16페이지
40 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 라이브러리 관리 기능 개선 | 기능개선 | 관리자 페이지 및 3D 라이브러리 팝업창에서 Level4 단계까지 카테고리를 분류해서 데이터를 등록할 수 있도록 한다 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 17페이지
41 | 1.공통 | 기본기능 | 기본기능 | 기본기능 | 라이브러리 관리 기능 개선 | 기능개선 | 고도화 요청 : 라이브러리 파일 업로드 n건업로드 가능하게 | 03. 기본기능(LX체크한자료)_2024.01.17 17페이지

## 2.기능
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | FP기능분류 (LX) | 업무처리 분류 | 오류내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 |  | 조치완료일자 | 테스트확인(O) |  | 비고
[10 empty] | 시작일자 | 종료일자 |  | 개발서버 | 운영서버
1 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 면적사이즈 숫자 표시가 면적에 가깝게 표시되게 한다. 여러 개 그림을 그리면 대상을 알수가 없다, 기능 모든 업무에 해당됨(측정 값 표출 라벨 위치 개선(가시성 좋게 개선)) | 01. 측정기능_2023.12.19 1페이지
2 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 1, 번 공간거리의 직선, 2 번은 평면거리의 직선 차이 많이 남. 공간 거리 오류(공간거리 측정값 오류 개선) | 01. 측정기능_2023.12.19 2페이지
3 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | [공통]화면개선 | 2 번 닫기(“X”) 면적 글자에 숨어 있음 | 01. 측정기능_2023.12.19 4페이지
4 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 1, 번 포인트가 반달 모양만 나옴(사용자가 입력한 포인트 데이터가 지형에 가려지지 않도록 개선(포인트 입력 공통사항)) | 01. 측정기능_2023.12.19 5페이지
5 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | [공통]문구수정 | 용어 수정 : 표고측정  위치측정 | 01. 측정기능_2023.12.19 5페이지
6 | 2.기능 | 측정기능 | 측정기능 | 평면거리 | 측정기능 개선 | 기능개선 | 1 번 부피값이 건물에 가려 보이지 않음 | 01. 측정기능_2023.12.19 6페이지
7 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 숫자만 입력이 가능해야 하며 입력자리수를 제한할 필요가 있음 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 2페이지
8 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 바탕색을 메인 바탕색과 동일 하게 적용한다. 배경색과 구별하기 힘듦 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 2페이지
9 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 라이브러리 배치 영역 및 수량 제한(한번에 너무 많은 라이브러리 배치하지 않도록 제한, 플랫폼 안정성 유지 목적)요 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 2페이지
10 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 1, 번에서 목록에는 선택을 하면 2 번 이미지의 어느것인지 알 수 있도록 표시 할 것. 하이라이트 기능(배치 라이브러리 목록에서 선택한 모델에 대한 하이라이트 설정)\ | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
11 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력하는값의 자리수 제한할 필요가 있음 | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
12 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 라이브러리 기능 개선 | 기능개선 | 5 번 저장 이후 저장된 자료는 어디에서 볼 수 있는가? 저장 되는지 확인필요함(사용자가 배치한 라이브러리 저장 기능 구현) | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
13 | 2.기능 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | 3D라이브러리 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 6 번 저장 이후 전체 선택 후 삭제를 하면 저장된 자료가 삭제 되었는지 어디서 알 수 있는가? 삭제 할 경우 삭제하시겠습니까? 예, 아니오 경고창이 나와야 하지 않나? | 02. 3D라이브러리_2023.11.14 5페이지
14 | 2.기능 | 제어 | 제어 | 보조제어 | 투명도 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 투명도 설정 후 팝업 종료 해도 지하시설물 계속 노출됨 | 04. 제어(보조제어,투명도)_2023.11.14 3페이지
15 | 2.기능 | 제어 | 제어 | 보조제어 | 지도제어 개선 | 기능개선 | 오른쪽 마우스로 지도 상하 조정 시 지하로 내려가지 않도록 개선 | 04. 제어(보조제어,투명도)_2023.11.14 3페이지
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## 3.분석
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | FP기능분류 (LX) | 업무처리 분류 | 오류내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 |  | 조치완료일자 | 테스트확인(O) |  | 비고
[10 empty] | 시작일자 | 종료일자 |  | 개발서버 | 운영서버
1 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 분석 방법론 안내 개선 | 기능추가 | [분석공통] 분석에 대한 방법론 표시. 다운 또는 PDF로 볼 수 있게 한다 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지 | 홍길동 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | O | O
2 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 결과 시각화 개선 | 기능추가 | [분석공통] 분석 격자 외곽 라인을 표시하여 구분을 용이하게 보완 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
3 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 결과 시각화 개선 | 기능개선 | [분석공통] 음영분석에서 건물면이 평탄하지 않을 경우에도 앞으로 돌출되게 분석 결과가 표현되어야 한다 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
4 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정을 여러 지번 포함하는 경우 분석실행결과의 소재지는 어떤 지번을 표현해야 하나?  위치 지정에 포함된 모든 주소가 표현되어야 함. 다음장 참조 예) ~지번 외 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
5 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정의 영역을 무한정 표시할 수 없으니 일정 크기로 제한한 필요가 있음. 예) 100,000 X 100,000 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
6 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능추가 | (지형분석 공통)격자거리 입력 수 제한(ex 5자리 이내) | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
7 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번의 입력값의 자리수를 정의 할 필요가 있음. 예) 숫자 9자리까지 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
8 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 5 번에서 지적지정한 후 5 번에서 필지를 선택하지 않고 분석실행 할 경우 필지 선택하라는 경과창 메시지 출력되어야 함 | 01. 지형분석_2023.12.08 1페이지
9 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번, 2 번 숫자 표기 999,999.99 | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
10 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번 화면이 보여지고 있음. 다운로드 버턴 까지 나오면 됨.화면 사이즈(보고서 다운로드 팝업 사이즈 조정) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
11 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 4 번 화면의 화일명이 한글로 표현되어야 함. 예) 20231221_경사도분석 | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
12 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 5 번 출력물에서 숫자 표현 999,999.99 | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
13 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 6 번 면적 단위 누락(경사도 분석 보고서에 면적 단위 표기(ex m)) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
14 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 7 번에서 가장 많이 사용하는 코드로 초기값 세팅. 페이지 오픈시 자동적으로 보여줌. 코드별로 작동이 되지 않음 코드별로 작동이 되지 않음(원본좌표계 지정에 따라 4326좌표 변환 및 지도 시각화 되어야 함, 기능개선) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
15 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 8 번에 보고서명에 날자 시간 제거(출력 보고서에 보고서명 뒷부분 날짜 붙어있는 현상 보완(ex 보고서명 + 날짜(삭제))) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
16 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 9 번에 입력한 보고서명이 레포트에 표현 되어야 함(사용자가 입력한 보고서 명이 분석 보고서에 표기되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 2페이지
17 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 각 다른 파일을 업로드 할 경우 이전 업로드 한 파일의 결과값들은 clear 되어야 함, 1 번, 2 번, 3 번과 같이 이전 작업한 잔상이 남아 있음 ((지형분석 공통)분석영역 shp 등록 시 이전에 등록된 shp 영역은 삭제되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 3페이지
18 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사도분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 4 번에서 지정취소 버턴 클릭하여도 아무런 반응 없음. 파일 업로드에 관련 내용 clear 할 수 있는 기능 없음. ((지형분석 공통)shp 업로드 영역 clear 할 수 있는 기능 구현(영역 지정 취소 방법이 없음)) | 01. 지형분석_2023.12.08 3페이지
19 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 각 다른 파일을 업로드 할 경우 이전 업로드 한 파일의 결과값들은 clear 되어야 함, 1 번, 2 번, 3 번과 같이 이전 작업한 잔상이 남아 있음 ((지형분석 공통)분석영역 shp 등록 시 이전에 등록된 shp 영역은 삭제되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 5페이지
20 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 4 번에서 지정취소 버턴 클릭하여도 아무런 반응 없음. 파일 업로드에 관련 내용 clear 할 수 있는 기능 없음. ((지형분석 공통)shp 업로드 영역 clear 할 수 있는 기능 구현(영역 지정 취소 방법이 없음)) | 01. 지형분석_2023.12.08 5페이지
21 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정을 여러 지번 포함하는 경우 분석실행결과의 소재지는 어떤 지번을 표현해야 하나?  위치 지정에 포함된 모든 주소가 표현되어야 함. 다음장 참조. 예) ~ 지번외 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 6페이지
22 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정의 영역을 무한정 표시할 수 없으니 일정 크기로 제한한 필요가 있음. 예) 100,000 X 100,000 | 01. 지형분석_2023.12.08 6페이지
23 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 1 번에서 여러 지번을 포함하여 영역을 표시한 경우 2 번의 소재지는 어떤 소재지를 표현해야 하나? 소재지가 많을 경우 표현 방법에 문제가 있음. | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
24 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에 보고서명을 입력 할 수 있도록 한다 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
25 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 경사도분석 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에 보고서명, 보고서 작성일자 추가 함 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
26 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에 입력값 자리수 제한 할 필요가 있음. 예) 숫자 9자리 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
27 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 경사방향분석 | 경사도분석 기능 개선 | [공통]문구수정 | 5 번에 용어 수정. 평균경사도 -> 분석이미지 | 01. 지형분석_2023.12.08 7페이지
28 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 종/횡단면분석 | 종/횡단면 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 메뉴이름에 맞는 파일 이름 필요. 예) 종/횡단면 보고서(보고서 다운로드 시 파일명은 [종횡단분석보고서_날짜] 으로 지정 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 8페이지
29 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정을 여러 지번 포함하는 경우 분석실행결과의 소재지는 어떤 지번을 표현해야 하나? -> 위치 지정에 포함된 모든 주소가 표현되어야 함. 다음장 참조. 예) ~지번화 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 9페이지
30 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | (지형분석 공통)위치 지정의 영역을 무한정 표시할 수 없으니 일정 크기로 제한한 필요가 있음. 예) 100,000 X 100,000 | 01. 지형분석_2023.12.08 9페이지
31 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번의 입력값의 자리수를 정의 할 필요가 있음. 예) 숫자 9자리까지 | 01. 지형분석_2023.12.08 9페이지
32 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 2 번에서 여러 지번을 걸쳐 영역 지정한 경우 어느 지번을 소재지로 표현을 해야 하나? 걸쳐 있는 모든 지번 표현되어야 함.예) ~ 지번외 5필지 | 01. 지형분석_2023.12.08 11페이지
33 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 보고서명 입력 항목 필요(보고서 다운로드 시 파일명은 [토공량분석보고서_날짜] 으로 지정 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 11페이지
34 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 1 번에서 여러 지번을 걸쳐 영역 지정한 경우 어느 지번을 소재지로 표현을 해야 하나? 걸쳐 있는 모든 지번 표현되어야 함. | 01. 지형분석_2023.12.08 12페이지
35 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 보고서 명을 입력하는 항목 필요 | 01. 지형분석_2023.12.08 12페이지
36 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 절토/성토 색표현 경계가 기준높이와 일정하게 맞지 않음(절토/성토 경계를 기준면에 맞게 매끄럽게 표현) | 01. 지형분석_2023.12.08 13페이지
37 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 서로 다른 메뉴를 open 했는데 이전 open 한 팝업이 계속해서 남아 있음(토공량 분석 실행 결과 팝업 사라지지 않는 오류 개선) | 01. 지형분석_2023.12.08 14페이지
38 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 토공량분석 | 토공량 분석 기능 개선 | 기능개선 | 동일한 설정 값으로 여러 번 분석 시 동일한 결과값 나오도록 개선 | 01. 지형분석_2023.12.08 14페이지
39 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 각 다른 파일을 업로드 할 경우 이전 업로드 한 파일의 결과값들은 clear 되어야 함, 1 번, 2 번, 3 번과 같이 이전 작업한 잔상이 남아 있음 ((지형분석 공통)분석영역 shp 등록 시 이전에 등록된 shp 영역은 삭제되도록 보완) | 01. 지형분석_2023.12.08 15페이지
40 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형분석 공통 개선 | 기능개선 | 4 번에서 지정취소 버턴 클릭하여도 아무런 반응 없음. 파일 업로드에 관련 내용 clear 할 수 있는 기능 없음. ((지형분석 공통)shp 업로드 영역 clear 할 수 있는 기능 구현(영역 지정 취소 방법이 없음)) | 01. 지형분석_2023.12.08 16페이지
41 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형단면 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 지형단면 분석 시 지하시설물 색상 구분 안됨(지형단면 분석 시 지하시설물 색상 구분 되도록 개선) | 01. 지형분석_2023.12.08 17페이지
42 | 3.분석 | 지형분석 | 지형분석 | 지형단면분석 | 지형단면 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 새로운 메뉴를 open 하였음에도 불구하고 2 번의 기존 작업 메뉴가 그대로 존재 함(새로운 메뉴를 open 하였음에도 불구하고 지형단면분석 팝업 사라지지 않음) | 01. 지형분석_2023.12.08 18페이지
43 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자만 입력가능해야 하며 자리수 제한 필요. | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
44 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권 분석 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 바라보는 위치가 남쪽이 아니고 북쪽으로 바라보게 설정 필요함. 4 번이 북쪽 방향 임 | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
45 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권 분석 기능 개선 | 기능개선 | 5 번에서 지정취소 클릭시 3 번 또는 4 번 이미지 사라지고 2 번 상태값이 초기화 되도록 한다, 현재는 이미지 사라지고 시점 지정을 클릭해야만 2 번이 초기화 됨 | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
46 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권 분석 기능 개선 | 기능개선 | 6 번에서 숫자 입력이 아니고 막대로 조정이가능하게 한다 | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지
47 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | [공통]화면개선 | 마우스를 1 번 지점으로 이동하면 박스 부분이 심하게 떨림 | 02. 가시권분석_2023.12.08 2페이지
48 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자만 입력 가능, 입력 가능 자리수 정의 필요. 예) 99,999 | 02. 가시권분석_2023.12.08 2페이지
49 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 현재 위치 표시 필요. 분석실행하면 현재 위치 파악이 어려움(사용자 시점 지정 심볼 및 표현방식 개선) | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
50 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 글자수 제한 필요함, 분석리포트 다운로드시 반드시 입력 여부를 체크할것. 입력하지 않으면 이상한 글자로 표현됨 | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
51 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 분석 실행 이후 화면 줌인/아웃 되지 않고 마우스 좌우로 움직이면 화면이 회전을 함(분석결과 팝업 닫으면 지도화면 줌인 줌아웃, 무빙 컨트롤 할 수 있도록 개선) | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
52 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 스카이라인 굵은 선으로 진하게 표시, 잘 안보임(스카이라인의 시안성을 좋게 개선(굵은 선)) | 02. 가시권분석_2023.12.08 3페이지
53 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 캡쳐 이후 캡쳐 화면이 뒷 화면 사이즈에 맞게 조정되어야 한다(분석결과 화면 캡쳐 이후 캡쳐 화면이 뒷 팝업 사이즈에 맞게 조정) | 02. 가시권분석_2023.12.08 4페이지
54 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 스카이라인분석 | 스카이라인분석 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 이미지 표현되지 않음. 운영에는 심장박동수 모양으로 표시되고 개발은 안나옴(분석보고서 상 스카이라인 이미지 표시되지 않음(엑박)) | 02. 가시권분석_2023.12.08 4페이지
55 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자입력 가능하게 하고 자리수 고정 필요함 | 02. 가시권분석_2023.12.08 5페이지
56 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 1 번에서 결과값 검증 방법은? 검증할 필요가 있음. 바닥면적 : 선택된 건물들의 바닥면적들의 합계 연면적 :1개의 건물 바닥면적의 * 층높이 선택한 건물들의 합계 | 02. 가시권분석_2023.12.08 6페이지
57 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 지형의 고도에 따라 면 설정이 되어야 한다.지형을 고려한 면 생성되어야 한다(지형의 고도에 따라 기준 고도 면이 생성되도록 보완) | 02. 가시권분석_2023.12.08 6페이지
58 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 1 번에서 오류 발생(분석 영역이 너무 넓으면 분석 안됨(분석영역 제한 설정)) | 02. 가시권분석_2023.12.08 7페이지
59 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 2 번에서 LOD1이 on 되어 있지 않으면 분석실행시 LOD1이 on 하라는 메시지 보여준다. LOD1이 off 상태에서는 실행되면 안됨(LOD1 건물 off 되어 있을 시 자동으로 On 되도록 설정) | 02. 가시권분석_2023.12.08 7페이지
60 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 평균층수분석 | 평균층수 분석 개선 | 기능개선 | 3 번에서 지정취소를 하였는데 4 번처럼 잔상이 남아 있음(대상건물 선택 지정취소 시 이전 분석 결과(건물 색상 빨간색) 초기화 되도록 설정) | 02. 가시권분석_2023.12.08 7페이지
61 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 조망 포인트 찍은 후에 방향 조정하면 시스템 다운 됨(조망 포인트 지정후 방향각 조정 시 오류 발생) | 03. 조망분석_2023.12.08 1페이지
62 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 서비스 개선 | 기능개선 | 2 번에서 조망분석이후 메뉴 open 상태로 되돌아 가고자 할 경우 3 번 닫기(“X”)를 클릭해야 함. 조망분석을 계속 하고자 할 경우 새로고침 기능 필요 함 (조망점 신규 지정 기능 적용(팝업메뉴 종료하지 않아도 새로운 조망점 설정할 수 있도록 개선)) | 03. 조망분석_2023.12.08 1페이지
63 | 3.분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 | 조망분석 서비스 개선 | 기능개선 | 조망분석을 위한 포인트 찍은 상태로 되돌아 가서 조망분석을 계속하고자 할 경우 기능 필요함(조망분석을 위한 포인트 찍은 상태로 되돌아 가서 조망분석을 계속하고자 할 경우 기능 필요함) | 03. 조망분석_2023.12.08 1페이지
64 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | [공통]날짜 입력 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 1 번에서 달력만 선택가능하게 한다. 입력 불가능(날짜선택은 달력을 통해서만 설정 가능하도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
65 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 2 번에서 시간을 선택만 가능하게 한다. 입력 불가능(시간 범위 설정은 시간 콤보를 통해서만 설정 가능하도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
66 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 숫자만 입력 가능하게 하고, 자리수 고정하게 한다.(가로 세로 그리드 값은 숫자만 입력가능하며, 숫자 길이를 제한) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
67 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 시간 자리 짤림(시간 설정에서 시간 자릿수 뒷부분 잘려서 표기되는 현상 보완) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
68 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]문구수정 | 5 번에서 문구 변경. 그리드 지정 --> 그리스 수 지정 | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
69 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 분석실행시 lod1을 반드시 on 상태에서 실행 하라는 메시지 보여줘라. Off 상태이면 실행하지 마라(영역지정 선택 시 LOD1 건물 Off 되어 있으면 자동으로 On 될 수 있게 보완) | 04. 음영분석_2023.12.08 1페이지
70 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전에 분석한 자료가 그대로 남아 있음(새로운 음영 분석 시 기존에 분석한 결과 초기화 되도록 설정) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
71 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번, 2 번에서 처럼 산에 가려 보이지 않음(건물 입체면 뿐만 아니라 바닥면에 대한 음영분석도 가능하도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
72 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 닫기(“X”) 작동하지 않음(음영율 범례 닫기 동작 오류 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
73 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]화면개선 | 4 번에서 바탕 사이즈 조정 필요(음영 분석 결과 팝업 사이즈 조정(팝업 하단부분 공백발생)) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
74 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 4 번에서 완료 버턴 클릭하면 빈 화면이 나타남(음영분석 결과 팝업에 완료버튼 작동 오류 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 3페이지
75 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 글자수 제한할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 04. 음영분석_2023.12.08 4페이지
76 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 분석완료 버턴 클릭시 2 번 분석결과자료도 clear 되어야 함.(음영분석 결과 완료버튼 클릭 시 Map 상에 분석결과 초기화 되도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
77 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 1 번에서 분석완료 버턴 클릭시 3 번에 세팅한 값들도 초기화 되어야 함(음영분석 결과 완료버튼 클릭 시 음영분석 설정 값 초기화 되도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
78 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 분석조건을 동일하게 적용하여 여러 번 실행을 하면 매 실행마다 다른 결과 나옴(분석조건을 동일하게 적용하여 여러 번 실행 했을때도 동일한 결과값 나오도록 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
79 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 건물의 격자 색상과 구분 색상과의 매칭이 어렵다. 예) 색상을 A ~ Z 로 표시하고 건물에 색상에 A~Z 코드를 보여준다 | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지
80 | 3.분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 | 음영분석 서비스 개선 | 기능개선 | 분석이후 메인 팝업을 닫고(X) 다시 메뉴를 open 후 영역지정을 하면 박스 그리기가 안됨(분석이후 메인 팝업을 닫고(X) 다시 메뉴를 open 후 영역지정을 하면 박스 그리기가 안되는 현상 개선) | 04. 음영분석_2023.12.08 5페이지

## 4.서비스
순번 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 메뉴4 | FP기능분류 (LX) | 업무처리 분류 | 오류내용 | 점검사항 | 개발자 | 조치예정 |  | 조치완료일자 | 테스트확인(O) |  | 비고
[10 empty] | 시작일자 | 종료일자 |  | 개발서버 | 운영서버
1 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 이전에 작업한 내용이 그대로 보여지고 있음. 새로운 메뉴로 open을 하게 되면 이전 작업은 clear 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지 | 홍길동 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | O | O
2 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 화면의 직관성이 떨어짐. 2 번과 같이 디자인 변경 필요 함(지번검색 화면 개선(진천군 지번검색 화면과 동일하게 개선)) | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
3 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 3 번에서 콤보박스의 스크롤을 선택하면 콤보박스 항목 선택이 안됨. 콤보 박스 스크롤 전부 확인 할 필요가 있음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
4 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 지번의 본번 부번 입력 박스에 0000 표기 없애도록 개선(0000상태에서 숫자 입력시 0000+숫자로 표기됨, 0000123) | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지
5 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 존재하는 지번임에도 불구하고 2 번과 같은 메시지가 나옴 (지번검색 화면 개선(진천군 지번검색 화면과 동일하게 개선)) | 01. 건축인허가_2024.01.03 2페이지
6 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 검색버턴 클릭시 필지가 존재하지 않으면 3 번 화면을 보이지 말아야 함(지번 검색 시 검색 필지 없으면 정보관리 팝업 띄우지 말도록 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 2페이지
7 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전에 입력한 신청서명이 그대로 남아 있음. 신규 버턴 클릭시 신청서명이 clear 되어야 함(허가신청서 신규 등록 시 이전에 입력한 신청서 명이 그대로 남아있음 -> 초기화 개선 필요) | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
8 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 동일한 신청서에 대한 구분 할 수 있는 것이 없을까?화일이름을 (동일한 허가신청서 명으로 등록할 수 없도록 설정 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
9 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 허가신청서명을 클릭하면 4 번과 같이 작동 되지 않음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
10 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 허가신청서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규등록시 미리보기는 PDF화일만 가능합니다. 메시지 출력, PDF 파일이 아닌경우 미리보기 불가능한 파일입니다. 메시지 출력하기(허가신청서는 PDF 포맷만 미리보기 지원, PDF 아닌 파일 오픈 시 미리보기 불가능한 파일임을 알려주는 메시지 표출) | 01. 건축인허가_2024.01.03 3페이지
11 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축도서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전에 입력한 건축도서명이 그대로 남아 있음. 신규 버턴 클릭시 건축도서명이 clear 되어야 함.(건축도서 신규 등록 시 이전에 입력한 신청서 명이 그대로 남아있음 -> 초기화 개선 필요) | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
12 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축도서 입력 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 동일한 건축도서에 대한 구분 할 수 있는 것이 없을까?(동일한 건축도서 명으로 등록할 수 없도록 설정 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
13 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | 기능개선 | 파일형식과 상관없이 모든 파일이 업로드 됨. 모든 파일이 가능하다면 파일형식을 삭제하는것이 맞음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
14 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | 기능개선 | 상,하 등록 한 후 상단 삭제하기 할 경우 하단에 입력한 정보는 그대로남아 있음. 마스트. 디테일기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 4페이지
15 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 토지이용계획 클릭시 오류 발생(외부 연계(건축물 정보, 토지이용계획) 동작 오류 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 5페이지
16 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 시뮬레이션 클릭시 2 번과 같이 오류 발생(시뮬레이션 버튼 클릭 시 오류 발생 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 6페이지
17 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | [공통]문구수정 | 3번에서 지적도 -- > 용도지역지구도 명칭 변경 | 01. 건축인허가_2024.01.03 6페이지
18 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 건축인허가 정보관리 기능 개선 | 기능개선 | 3번 지적도 : 레이어 2D에 국토관리지역개발, 농립해양수산 카테고리의내용이 들어가여 한다. 여기에 레이어에서 작동하는것도 동일하게 작동하면 된다(현재 지적도 탭에 있는 레이어 삭제하고, 전국 용도지역지구 레이어 등록) | 01. 건축인허가_2024.01.03 6페이지
19 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 제목과 입력하는 값들의 형식이 맞지 않음. 예) 대지면적 : 용도를 선택해주세요 또한 입력값들의 타입과 길이 등 전체적으로 수정 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지
20 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | 기능개선 | 2 번에서 적용버턴 작동 되지 않아 확인 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지
21 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 건축물용도는 선택하여 입력하는 항목이므로 수정 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지
22 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | 기능개선 | 서비스 >> 건축인허가 >> 건축인허가 시뮬레이션 클릭시 1 번과 같이 오류 발생 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
23 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 제목과 입력하는 값들의 형식이 맞지 않음. 예) 대지면적 : 용도를 선택해주세요 또한 입력값들의 타입과 길이 등 전체적으로 수정 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
24 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | 기능개선 | 3 번에서 적용버턴 작동 되지 않아 확인 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
25 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | 기능개선 | 2 번에서 건축물용도 항목은 선택항목이므로 수정 불가능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
26 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | shp, dxf 형태의 건축선 업로드 후 지도상 시각화 기능(input 포맷에 대해서는 발주처와 협의) | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
27 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 건축선 사용자 입력 기능 구현 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
28 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 대지-건축선 이격거리 분석, 값 표출 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
29 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 건축선 라인 위치 조정(이격거리 수정 또는 라인 편집을 통한 조정) | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
30 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 북 방향 건축선 라인 설정 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
31 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 건축물 기본정보(건축물 용도, 최대높이, 연면적, 용적률 산정면적, 바닥면적, 조경면적, 공개공지면적) 입력 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
32 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 대지면적 및 건축면적 자동계산 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
33 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 토지이음 연계 기능 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
34 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 일조권 사선제한 적용된 건축물 모형 생성 및 지도 시각화 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
35 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 시뮬레이션 결과보고서 조회 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
36 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | 시뮬레이션 결과보고서 다운로드 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
37 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 | 건축 적합성 분석 기능 개선 | 기능추가 | CAD 도면 3D 자동면환 기능 활용 건물 배치 기능 연계 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지
38 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) |  | 기능개선 | 1 번에서 선택 되어 있는데도 불구하고 2 번에서 선택하라고 메시지 나옴(건축 인허가 시뮬레이션 보고서 열람 안되는 문제 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 10페이지
39 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) |  | 기능개선 | 1 번에서 목록에 아무런 건도 없음. 2 번에서 선택하라고 메시지 나옴 | 01. 건축인허가_2024.01.03 11페이지
40 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 보고서이력관리(건축) |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 검색글자 제한 필요가 있음 | 01. 건축인허가_2024.01.03 11페이지
41 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 문화재 검색 기능 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 검색 결과가 없을 시 검색결과가 없음을 알리는 알림창 표출 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 1page
42 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 문화재 검색 기능 개선 | 기능추가 | 문화재 검색 결과를 검색 팝업 하단에 검색 결과목록으로 표출 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 1page
43 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 문화재검색 | 문화재 검색 기능 개선 | 기능추가 | 문화재 공간정보서비스(외부망)의 문화재 보호구역 shp과 현상변경 허용 데이터 정제하여 플랫폼에 탑재 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 2page
44 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색 기능 개선(검색 팝업 UI 배치 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 3page
45 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색기능개선(사용자가 입력한 검색 조건에 맞는 검색 결과가 나오도록 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 3page
46 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색 결과에 소재지 지번까지 표출되도록 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 3page
47 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색결과 리스트에서 소재지 선택하면 해당위치로 이동 및 필지 하이라이팅 하도록 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 4page
48 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 하이라이팅 된 필지의 지번 라벨 표시(진천군 서비스와 같이) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 4page
49 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 필지 정보 상세 조회 항목 재정의 및 데이터 값 표출항목 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 4page
50 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 필지 정보 속성 수정 안되는 오류 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 5page
51 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 실태조사서 PDF 2개 등록된 상태에서 하나 삭제하면 오류 발생 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 5page
52 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 문화재정보조회 | 국유재산필지관리 | 국유재산 필지 관리 기능 개선 | 기능추가 | 검색결과 페이징 할때 소재지 Text 길이가 길면 팝업 사이즈 변하는 오류 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 5page
53 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 처럼 스크롤 선택하면 다음 행위를 할 수 없음. 시도 선택도 마찬가지 임(문화재 검색 드롭다운리스트 드래그 시 먹통되는 현상 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 6page
54 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]문구수정 | 2 명칭변경 : 범례(명칭변경 [예시] > [범례], 범례 버튼 누를 시 범례 팝업 On/Off 되도록 개선) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 6page
55 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | 기능개선 | 경사지붕 Tab 삭제하고 평슬라브 기준 분석만 유지 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 7page
56 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | 기능개선 | 실행버턴 클릭시 lod1 자동on 상태로 만들것(현상변경 분석시 LoD1 건물 OFF 시 자동으로 On 되도록 설정) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 7page
57 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(문화재중심) | 현상변경 분석 기능 개선(문화재중심) | 기능개선 | 기준높이 초과 건물 POI 심볼 지도 확대축소 이동 회전 시 사라지지 않도록 개선 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 7page
58 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 현상변경분석(신규건축물중심) |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력 값들의 타입과 길이를 지정 할 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 8page
59 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 가시권 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력되는 항목들의 타입과 길이 정의 할 필요가 있음 (이전 분석결과 초기화 하는 기능 추가(새로고침 버튼, 신규 가시영역 추가시, 신규 문화재 선택 시 이전 결과(버튼색상, 분석결과) 초기화 되야함)) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 11page
60 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 검색 가이드 문구 변경 | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 시작위치 검색 Text 박스 안에 문구 변경 검색어(주소, 도로명) 입력해 주세요 -> 문화재 명칭을 입력해 주세요, 필수 입력 제외 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 11page
61 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 가시권 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]화면개선 | 3 번에서 분석이 종료되면 자동적으로 버턴 색상이 변경되어야 함. 현재는 다른곳에 클릭해야만 변경 됨 (분석이 종료되면 자동적(다른데 안누르더라도)으로 버튼(방향별 가시권 분석, 전망분석) 색상이 변경되도록 보완) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 12page
62 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 시작위치(문화재) 검색하지 않아도 조망점 분석 가능하도록 개선 .특화서비스> 울주군 > cctv현황 > 현황조회 참조 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 14page
63 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 이전 검색하여 나온 문화재 위치가 clear 되지 않음. 2 번에서 검색을 지움 문화재위치를 지정하세요 라고 문구 변경(신규 검색 시 이전 결과 값이 초기화 되지 않음 ) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 14page
64 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력 항목들의 타입 및 길이 정의 필요 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
65 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 |  | 기능개선 | 대상점 까지 보이는 거리 색상(녹색), 보이지 않는 거리는 붉은색으로 표시하고 각 거리를 표시함. 예: 보이는거리 300m, 보이지 않는거리 300m | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
66 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 |  | 기능개선 | 대상점까지 캡쳐를 최소 2부분으로 캡쳐되어야 한다.한번은 보이는시각(구현된 상태,), 2번째는 사용자가 위치 조정하여 캡쳐 하는 방식 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
67 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 조망점, 대상점 라벨이 지형 밑으로 들어가지 않도록 설정 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 15page
68 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 화면이 짤림 (조망점 분석 결과 팝업 하단 팝업 사이즈 조정(화면 잘림)) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 16page
69 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 분석결과보기를 하면 이전의 조망점 지점, 대상점 지정으로 분석을 실시함. 이전 자료를 활용하여 잘못 계산 할 수 있음. Clear 되어야 함 분석결과 초기화 기능 추가(가시권분석과 마찬가지로 초기화에 대한 기능 개선 할 것) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 17page
70 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 조망점분석 | 조망점 분석 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 다른 메뉴의 화면 open 하였는데 이전에 open된 2 번 화면이 그대로 남아 있음. 새로운 메뉴 open시 clear되어야 함 (메인 팝업 닫으면 서브 팝업(조망점 분석결과) 같이 닫히도록 설정) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 18page
71 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 1 번에서 삭제 할 경우 삭제 하시겠습니까? 예, 아니오 경고창 필요 함 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
72 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]화면개선 | 2 번에서 가장 최근에 작업한 정보가 맨 위로 보이도록 한다 (신규지점 목록 가장 최근 생성한 자료가 위로 올라오도록 설정) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
73 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 지정할 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
74 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 설정 버턴을 클릭하면 경고창 필요 함. 반영 되었는지 알 수 없음. 예) 저장하시겠습니까? 예, 아니오 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
75 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 설정 버턴 클릭시 3 번의 정확한 입력 값이 아니면 입력 하라고 경고메세지 보여줘야 함. 예) 평슬라브 입력값은 숫자만 가능합니다. | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page
76 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리(문화) |  | 기능개선 | 1 번에서 선택하라고 되어 있는데 선택을 하지 않아도 목록 조회가 됨. 선택하십시오 보단 - 전체 – 로 표현 하는것이 맞음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 20page
77 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리(문화) |  | 기능개선 | 2 번에서 어느 업무에서 파생된 보고서 인지 파악이 안됨. 보고서명 앞에 보고서 명을 보여줄 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 20page
78 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 리포트관리(문화재) | 리포트이력관리(문화) |  | [공통]그리드 선택off 설정 | 2 번에서 리스트에 마우스 접근시 손가락 표시 안되게 한다. 자꾸 눌러보게 됨 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 20page
79 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용인허가현황 | 도로점용인허가현황조회 | 점용 인허가 현황 조회 개선 | 기능추가 | 균형발전 진천군 인허가대장(도로점용) 복사하여 사용함 엑셀 업로드 기능 추가(업로드시 이미지는 올라가지 않아도 상관없음. 업로드 후 담당자 추가) | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 1page
80 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 새로운 메뉴를 open 했음에도 불구하고 이전에 선택한 시도,시군구 정보가 그대로 남아 있음. 기본적으로 새로운 메뉴를 open 하면 이전 정보는 clear 된 상태로 보여지는것이 맞음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 7page
81 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 2 번에서 마우스로 스크롤 상하 이동시 작동 안됨. 그대로 멈춤. 화면을 닫고 다시 메뉴 open 해야만 작동됨. 시도,시군구,읍면동, 리선택 동일 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 7page
82 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 화면 open 시 이전 화면에서 선택한 주소가 이 화면에 표시 되어야 한다. 어느 주소/지번을 보고 있는지 알수가 없다 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 8page
83 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 “<“ 선택시 2 번과 같이 clear 되어 버림. | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 8page
84 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 주소/지번을 선택하면 2 번 위치에 하이라이트 기능이 되었으면 한다. 검색이후 다음 화면으로 넘어가면 어느 지번인지 알수가 없음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 9page
85 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 시설물 선택시 아무런 작동 하지 않음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
86 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입/길이 고정 할 필요가 있음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
87 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 화면 사이즈 조정 필요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
88 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 5 번과 같이 지정을 하면 4 번에는 뭐가 입력이 되는지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 10page
89 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 버턴 클릭시 아무런 반응 없음. 뭘 업데이트 하라는건지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
90 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 버턴 클릭시 아무런 반응 없음. 뭘 삭제 하라는건지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
91 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]그리드 선택off 설정 | 3 번에서 클릭하여 상세 작업하는것이 아니라면 손가락 표시 삭제 함. 자꾸 눌러보게 됨 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
92 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | [공통]화면개선 | 4 번에서 창의 사이즈를 크게 조정하는것이 맞음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
93 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 5 번에서 버턴 및 “<“ 의미는 동일 한 것이라면 둘중에 하나는 삭제하는것이 맞음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
94 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 6 번에서 완료 버턴을 클릭하면 이 후 작업은 뭔가요? 저장한 사항은 어디서 볼 수 있는지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
95 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 점용허가금지구간가시화 | 점용허가금지구간 가시화 기능 개선 | 기능개선 | 7 번에서 메인에서 조회하면 아무것도 안나옴. 저장 되었는지 확인 불가능 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 11page
96 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 도로점용(연결)인허가심의 | 예상점용료산출 | 예상점용료 산출 기능 개선 | 기능추가 | 균형발전 진천군의 부담금산정의 도로점용료 복사하여 사용함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 12page
97 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 마우스로 스크롤 상하 이동시 작동 안됨. 그대로 멈춤. 화면을 닫고 다시 메뉴 open 해야만 작동됨. 시도,시군구,읍면동, 리선택 동일 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page
98 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 3 번으로 변경하면 3 번 값은 그대로 남아 있음. Clear 되어야 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page
99 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 4 번에서 검색 버턴 클릭하면 필수 항목 입력 유무를 구체적으로 보여준다. 예) 시/군/구를 선택하세요, 읍/면/동을 선택하세요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page
100 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 입력하는 항목들의 타입, 자리수를 정의 할 필요가 있음. 또한 필수적으로 입력해야 할 항목들 정의 필요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
101 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 1 번에서 날짜 부분은 입력하지 말고 달력을 선택하여 입력하도록 한다 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
102 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 입력하는 창 사이즈를 아래로 늘려 전체 항목이 보이도록 한다 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
103 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 지도상에 포인트를 찍으면 위치에 주소가 나와야 하는거 아닌가? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 14page
104 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 등록번호 반영 안됨 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
105 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 위치 항목에 어떤 내용으로 입력 되어야 하는지? | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
106 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 사이즈가 맞지 않음 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
107 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 창 배경색상이 구분이 안됨, cancel, ok  예, 아니오 로 표현할것 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 15page
108 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 검색하면 2 번 화면이 나타남. 여기에 1 번의 지번을 표현되어야 한다. 현재 작업하고 있는 지번이 뭔지 알아야 함 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 16page
109 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 “ < “ 클릭 하면 4 번 화면으로 넘어감. 여기서 5 번과 같이 주소의 지번이 clear 됨 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 16page
110 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천관측소 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 1page
111 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 검색결과 조회(관측소명, 하천권역, 관할기관, 운영여부, 하천정보) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 1page
112 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천정보 클릭시 하천관측소 정보 조회(팝업) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 1page
113 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
114 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 수위정보 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
115 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 유량정보 조회 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
116 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 센서위치이동 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
117 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 수위정보 조회 - 수위정보 상세조회(조회기간from ~ to , to 날짜는 현재일자, from 날짜는 to기준 24시간 전) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 2page
118 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 하천관측 정보 조회 - 유량정보 조회 - 유량정보 상세조회(조회기간from ~ to , to 날짜는 현재일자, from 날짜는 to기준 1주일전) | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
119 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 상단의 관측소명, 바람, 강수량, 습도, 낙뢰 정보는 균형발전 아산시 참조 하여 정렬 할것 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
120 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천담당자 설정 등록관리 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
121 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 수질정보 삭제 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
122 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 하천경보단계 설정 관리 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 3page
123 | 4.서비스 | 하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간하천모니터링 | 실시간 하천 모니터링 기능 개선 | 기능개선 | 실시간 CCTV 정보 관리 | 04. 하천모니터링_2024.01.03 4page
124 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤 움직이면 그 이후 작동이 멈춤. 아무것도 안됨 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
125 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 2 번에서 선택값이 하나밖에 없다면 굳이 선택할 필요가 있을까? 고정 하는것이 맞음 (보고서 분류 체계(도시공간분석 -> 경관분석, 일조분석, 조망및전망분석, 바람길분석) 수정 ) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
126 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]날짜 입력 개선 | 3 번에서 달력 선택으로 할것. 입력창 입력 불가 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
127 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 입력 값 길이 제한 할 필요가 있음. 예) 100자 이내로 입력하세요 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
128 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]그리드 선택off 설정 | 5 번에서 마우스 접근하면 손가락 모양으로 표시되어 자꾸 눌러보게 됨. 손가락 표시 해제 바람 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 1page
129 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 6 번에서 선택을 해제 하고 싶을때 해제가 되지 않음 (보고서 이력관리 팝업창 보고서 목록에서 단추 박스 선택해제 가능하도록 개선) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
130 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 1 번에서 종료일자 입력과 동시에 밸리데이션 체크가 되어 2 번 메시지가 나와야 함. 2 번 메시지가 나오고 1 번에서의 종료일자는 clear 되도록 함 (보고서 이력관리 팝업창 보고서 목록 조회기간 설정 개선) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
131 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 3 번에서 전체 선택 필요 함(보고서 이력관리 팝업창 보고서 목록 전체 선택 가능하도록 개선) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
132 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 버턴클릭시 삭제하시겠습니까? 예, 아니오 경과메세지 보여줘야 한다 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 2page
133 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 1 번에서 돋보기 클릭하면 70개 보고서가 보임. 2 번에서 선택하십시오 라는 문구가 있는데도 불구하고 리스트가 조회됨. 필수 선택항목을 지정할 필요가 있음. 또한 도시공간 분석의 자료만 조회되어야 하는데 굳이 2 번에서 선택을 할 필요가 있을까? | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 3page
134 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | 기능개선 | 3 번, 4 번에서 1페이지, 2페이지 다른 이유가 뭔가? 일치 되어야 함 (보고서 이력관리 보고서 저장 오류(도시공간분석에는 건축인허가 관련 기능이 없으나 보고서 목록에 나타나고 있음) | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 3page
135 | 4.서비스 | 도시공간분석 | 리포트관리(도시공간) | 리포트이력관리(도시공간) | 도시공간 분석 결과 개선 | [공통]화면개선 | 5 번에서 페이지 순번들을 화면 가운데로 정렬 시킴 | 05. 도시공간분석(입면적,차폐율,조망및전망,바람길)_2024.01.02 3page
136 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 바람길보기 | 바람길 데이터 가시화 개선 | 기능개선 | 지구단위 바람길(https://earth.nullschool.net/) 시각화 되도록 개선 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 1page ~ 2page
137 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번, 3 번 에서 스크롤 선택 하면 아무런 작동 하지 않음. 메뉴를 닫고 다시 open 해야 함. 시도,구군,읍면동 전부 확인 해야 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 3page
138 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 시도,구군,읍면동 필터링이 되지 않음. (식재현황조회 팝업 창에서 시도,구군,읍면동 조건 설정에 따른 필터링 오류 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 3page
139 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재 검색 결과 조건 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 조건으로 검색을 하였는데 2 번의 자료가 보임. 맞는건지? (신규 가로수 데이터 업로드/수정 팝업창에서 시도 시군구 조건으로 검색 시 검색조건에 맞는 데이터가 다운로드 되도록 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 4page
140 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 파일 업로드 후 업로드 버턴 클릭하여도 아무런 작동 하지 않음(신규 가로수 데이터 업로드 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 4page
141 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | [공통]화면개선 | 3 번에서 버턴 위치와 바탕 사이즈 맞지 않음(신규 가로수 데이터 업로드/수정 팝업창 짤림 오류 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 4page
142 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력항목의 타입과 길이 고정 할 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
143 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 2 번에서 기관검색을 하는데 지번을 찾을 필요가 있나? 식재현황조회 팝업창 관리기관 검색은 시도 시군구 분류 체계로 관리기관을 검색하도록 개선 ) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
144 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 4 번에서 파일 첨부를 하고 업로드 버턴을 클릭하여도 아무런 반응 없음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
145 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 식재현황조회 | 식재현황 관리 기능 개선 | 기능개선 | 전반적인 작동여부를 확인 해볼 필요가 있음. 하고자 하는 의도가 뭔지 파악 하기 힘듦 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 5page
146 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤 선택하여 이동하면 먹통이 되어 버림. 시도, 구군,읍면동 마찬가지 임. 메뉴 닫고 open 해야만 작동 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 6page
147 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 |  | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 조건으로 검색하면 3 번과 같이 일치하지 않는 자료가 보여짐. 2 번에서 시도 선택시 시군구 – 전체- , 읍면동 –전체-로 표현 되어야 함. | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 6page
148 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 개체목위험도분석 |  | [공통]지번검색개선 | 4 번에서 관리기관 검색의 의미를 모르겠음. 시도로 검색을 하고자 한다면 2 번에서 시도: 선택, 시군구: 전체, 읍면동 : 전체 로 하면 될것으로 보임 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 6page
149 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 1 번에서 키워드 검색의 정의 필요. 예) “나무” 로 검색할 경우, “티나＂로 검색할 경우, 수목 정보 관리 팝업 검색창에 검색 안내 메시지를 표시한다(ex. 수종명을 입력하세요)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
150 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 클릭하여 정보를 상세 확인 하는 기능이 아니라면 손가락 표시 삭제 함, 자꾸 눌러보게 됨 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
151 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 3 번에서 수정의미가 팝업으로 띄워 업무를 하는것이면 버턴으로 만드는것이 맞음. 손가락 표시 되어도 팝업 작동이라는 인식을 하지 못함 (수목 정보 관리 팝업창 목록 선택 및 수정 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
152 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 삭제 버턴 클릭시 삭제하시겠습니까?예, 아니오 경고창을 보여줘야 한다, 또한 라디오 버턴 클릭이 없는 상태에서 삭제 버턴 클릭시 선택하라는 메시지 보여줘야 함 (수목 정보 관리 팝업창 목록 삭제 기능 개선(삭제 시 경고 메시지 표시,ex. 예, 아니오)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 7page
153 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | [공통] 화면 사이즈 개선 | [공통]화면개선 | 1 번에서 화면 사이즈 바탕 사이즈와 맞출것 (수종등록 팝업창 사이즈 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 8page
154 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 8page
155 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 2 번에서 입력 항목으로 저장 버턴 클릭 함. 저장하시겠습니까? 예, 아니오 경고창을 보여줘야 한다 (수종 등록 팝업창 내용 작성 후 저장 기능 개선(저장 시, 아니오 경고창을 보여준다)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
156 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 2 번에서 저장 버턴 클릭 이후 3 번에서 검색 조건과 상관이 없는 정보가 조회 되고 있음, 실제 감나무 수종의 자료는 저장 되지 않음. 소수점 저장 되지 않음 (수종 등록 팝업창 내용 작성 시 연간 평균 탄소 저감량, 연간 평균 미세먼지 저감량에 소수점 입력해도 저장되도록 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
157 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 4 번에서 수증등록 팝업화면의 제목이랑 수정에서 팝업의 제목이랑 구별 되어야 함. 5 번과 같이 현재는 동일한 제목으로 사용하고 있음 (수종 등록 팝업창에서 수종 등록과 작업 목록 수정은 팝업창 제목이 구분되도록 개선(수종 등록에 대한 팝업창 제목은 수종 등록, 수종 정보 수정에 대한 팝업창 제목은 수정 정보 수정) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
158 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목정보관리 |  | 기능개선 | 6 번에서 취소 버턴이 작동하지 않음. 취소버턴 클릭시 자꾸 선택하라고 함. 뭐를 선택하면 되는지 알려줘야 함 (수목정보관리 팝업의 라디오버튼, 취소버튼, 삭제버튼 제거, 수정 옆에 삭제 버튼 추가) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 9page
159 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | 기능개선 | 1 번에서 새로운 수목식재를 입력 했는데 페이지 3으로 이동 되어 있음. | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
160 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번 화면에서 닫기 표준, 팝업 배경색 등 , 입력 항목의 타입 및 길이 지정 할 필요가 있음. 식재_주소 입력을 텍스트 입력으로만 가능하게 하는것이 맞는가? | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
161 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 삭제시 경고창 보여줘야 한다. 예) 삭제하시겠습니까? 예, 아니오 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
162 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 삭제시 라디오 버턴으로 삭제 항목을 선택하지 않았을 경우 선택 하라는 메시지 보여줘야 한다 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
163 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | 기능개선 | 5 번에서 불러오기버턴 클릭시 항목 미선택시 선택하라는 메시지 보여줘야 한다. .(수목식재 불러오기 기능 개선(저장, 삭제 관련 경고창 표시)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
164 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 수목식재시뮬레이션 | 수목식재 |  | 기능개선 | 5 번에서 불러오기 실행시 이미지가 너무 가까이 확대되어 보여줘서 줌 아웃을 해야 하는 번거로움 있음. 처음 수목식재 할 당시의 상태로 불러 왔으면 한다 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 10page
165 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤을 움직이면 콤보 작동 안됨. 스크롤 한번 움직이면 시도 선택 안됨, 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 11page
166 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 2 번에서 선택하라고 되어 있는데 선택하지 않음에도 불구하고 목록에 조회 됨(대기질 조회 팝업창 조회 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 11page
167 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 3 번에서 “만촌동＂을 입력하고 Enter를 치면 4 번에서 “만촌동＂관측소명이 조회 됨. 하지만 3 번에서 입력한 조건값은 사라짐 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 11page
168 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 1 번에서 과 같이 선택하고 2 번 조건검색에 “만촌동” 입력하면 3 번과 같은 목록이 조회 됨. 2 번의 조건검색과 1 번의 시도는 서로 다른 지역 임 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
169 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 4 번과 같이 시도에 경기를 선택하면 32페이지의 관측소가 있음. 5 번에는 첫번째 페이지의 관측소만 보여지고 있음. 전체 선택의 의미가 무색함. 이 화면에선 페이징의 의미를 좀 생각해볼 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
170 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 6 번에서 시도에 포함된 관측소명이 서로 다른 지역의 관측소명이 보여지고 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
171 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 대기질조회 |  | 기능개선 | 대기질 수치에 따른 공간분석 결과가 범례와 상이하게 표현됨 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 12page
172 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤을 움직이면 콤보 작동 안됨. 스크롤 한번 움직이면 시도 선택 안됨, 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
173 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 초기값 “0” 이 지워지지 않음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
174 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | [공통]그리드 선택off 설정 | 3 번에서 마우스 이동시 손가락 모양 나타남. 작업항목이 아니므로 손가락 표시 해제 함. 자꾸 눌러보게 됨 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
175 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 4 번에서 지역은 어디서 나온건지? 이전 메인 화면에서 구역설정을 하지 않았는데 어디서 나온건지 파악 안됨 (도시숲 시뮬레이션 팝업창 시뮬레이션 구역설정 기능 오류 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page
176 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 확인 버턴 클릭하면 2 번과 같이 나옴. 시뮬레이션의 결과라고 하기엔 많이 부족 함 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 14page
177 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 시뮬레이션을 여러 번 해보자 할 경우 매번 메뉴를 open 해야 하는 번거로움이 있음. 메인화면에 새로고침 기능을 추가함. 새로고침은 메뉴를 처음 open한 상태를 말함 (도시숲 시뮬레이션 기능 개선(새로고침-초기화 기능 추가)) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 14page
178 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 과 같이 선택하고 2 번에서 확인 버턴 클릭하면 3 번과 같이 오류 페이지 나옴 (도시숲 시뮬레이션 식재 수량 입력 기능 개선) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 15page
179 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 객체 삭제 하는 기능 없음.도시숲 시뮬레이션 버튼 선택 기능(선택 여부 사용자가 알 수 있게) 개선 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 16page
180 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 2 번, 4 번 에서 현재 선택되어 작업 하는 있는 버턴을 색상으로 구분할 필요가 있음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 16page
181 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | [공통]문구수정 | 2 번에서 시뮬레이션 구역설정이랑 3 번에서 시뮬레이션 구역설정 차이가 뭔가? 용어 변경 필요 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 16page
182 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 |  | 기능개선 | 1 번에서 시뮬레이션을 하기 위한 구역설정을 사이즈를 너무 크게 하는 것이 아니라 면적을 정의 할 필요가 있음. 도시숲 시뮬레이션 구역 설정 기능 개선(ex. 1000X1000, 영역 설정 범위 제한) | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 17page
183 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션리포트 |  | 기능개선 | 1 번에서 보고서 정보가 없어 확인 불가능 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 18page
184 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 태풍발생정보 조회 기능 개선 | 기능개선 | 1 번에서 지도범례 클릭하면 2 번과 같이 빈 화면 나옴(지도 범례 오류 개선) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 1page
185 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]날짜 입력 개선 | 3 번에서 날자 입력 불가능하게 한다. 달력 선택만 가능하게 한다. | 10. 재난재해분석_2024.01.09 1page
186 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 태풍발생정보 조회 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 3일이내 기준이 뭔가? 현재일 기준이라면 달력 선택시 3일이내가 아니라고 메시지 보여줘야 한다. 예) 현재일 기준 3일 이전 데이터만 조회 가능합니다. | 10. 재난재해분석_2024.01.09 1page
187 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구, 읍면동 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
188 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | (침수흔적) 시군구 검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 콤보 가져오는 데이터 오류(첫번째 드롭다운리스트 변경 시 두번째 이하 드롭다운리스트 초기화 되어야 함) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
189 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 | 침수흔적도 조회 기능 개선 | 기능개선 | 3 번에서 침수재해명이 동일하여 구분이 안됨. 4 번의 위치를 3 번에 표현이 되어야 함(침수흔적도 조회 기능 개선) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
190 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | 기능개선 | 5 번에서 상세정보가 나오지 않아 타입 및 길이 등 확인 할 방법이 없음. 테스트 데이터 넣고 확인 할것. 숫자, 날짜, 한글 짤림 등 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 2page
191 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | 기능개선 | 1 번에서 년도를 선택한 후 그 이후 프로세스가 뭔가? 선택하여도 아무런 작동 하지 않음 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 3page
192 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 4page
193 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 2 번에서 스크롤 이동이 안됨 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 4page
194 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]지번검색개선 | 3 번에서 시도와 시군구가 서로 다름. 시도 변경시 시군구도 변경 되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 4page
195 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 검색 결과 있는데도 불구하고 짤려 보임. 2 번 스크롤을 내려도 내려오지 않음. 3 번 전부 선택하여 검색하여도 동일한 현상임 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 5page
196 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 재난재해정보조회 |  | 기능개선 | 4 번에서 위치 정보가 동일하게 보여지고 있음. 위치에서 왜 “봉명동＂이 나오는지 ? 측정소인지? 3 번의 측정하는 장소가 동일한건지 ? | 10. 재난재해분석_2024.01.09 5page
197 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구, 읍면동 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 6page
198 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 시도에 따른 시군구, 읍면동이 맞지 않음. 시도가 변경되면 시군구, 읍면동도 변경되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 6page
199 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 예) 숫자, 3자리 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
200 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 예상범람피해 분석 결과 개선 | 기능개선 | 2 번에서 시뮬레이션 중지, 재생 등 기능 필요 함 (범람 시뮬레이션 타임라인 조정 할 수 있도록 개선(드래그, 중지, 다시시작 등)) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
201 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 예상범람피해 분석 결과 개선 | 기능개선 | 1 번에서 시뮬레이션 시작 이후 입력 값 수정 불가능하게 한다 (시뮬레이션 시작 이후 범람 설정 값 수정 불가능하게 개선) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
202 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 | 예상범람피해 분석 결과 개선 | 기능개선 | LOD1 건물 off 되어 있을 시 자동으로 On 되도록 설정 분석 버턴 ㅌ클릭시 lod1를 켜라고 메시지 보여줄것 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 7page
203 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤 위/아래 조정이 안됨(마우스) | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
204 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 구역 면적 소수점 2자리까지 표현 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
205 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | 기능개선 | 3 번에서 주소의 의미가 뭔가?? ~ 외 필지로 표현 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
206 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 숫자 표현 방법 수정 할것. 예) 10,030 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
207 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | 기능개선 | 5 번에서 지하건축물 클릭하여도 반응이 없음. 구현 여부 확인 할것 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 8page
208 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | 기능개선 | 1 번에서 주소의 의미가 뭔가?~ 외 필지로 표현 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 9page
209 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 구역 면적 소수점 2자리까지 표현 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 9page
210 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 예상범람피해분석 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 숫자 표현 방법 수정 할것. 예) 10,030 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 9page
211 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 |  | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 작동 안됨 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 11page
212 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 스크롤을 선택하여 위,아래 이동하면 더 이상 작동하지 않음. 시도, 시군구, 읍면동 동일한 현상 발생. 화면을 닫고 다시 open 해야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
213 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 2 번에서 시도에 따른 시군구, 읍면동이 맞지 않음. 시도가 변경되면 시군구, 읍면동도 변경되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
214 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 |  | [공통]지번검색개선 | 3 번에서 조회 버턴 클릭시 맞지 않는 정보 보여지고 있음 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
215 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 산사태피해분석 | 산사태피해 예측 결과 개선 | [공통]콤보 스크롤 오류 개선 | 4 번에서 마우스 클릭이 아니고 드래그 방식으로 변경 되어야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 12page
216 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) |  | 기능개선 | 1 번에서 검색어의 용어가 모호 함. 보고서명을 입력하세요가 맞음. 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 예) 보고서명을 100자 이내로 입력하세요 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
217 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) |  | [공통]그리드 선택off 설정 | 2 번에서 손가락 표시를 해제 함. 자꾸 클릭 해봄. 아무런 작동도 안함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
218 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) |  | 기능개선 | 3 번에서 위치 주소의 의미가 뭔가? 여러 구역을 선택하여 시뮬레이션을 했음에도 특정 주소가 의미 있을까? | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
219 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) | 산사태피해 예측 결과 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 4 번에서 면적 표현을 소수점 2자리까지 표현 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
220 | 4.서비스 | 재난재해분석 | 재난재해정보조회 | 리포트이력관리(재난) | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 6 번에서 삭제를 하면 삭제하시겠습니까? 예,아니오 경고창 나와야 함 | 10. 재난재해분석_2024.01.09 13page
221 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | GCS 파일(json, kmz, kml) 파일 등록
222 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규경로 입력 기능(자유경로)
223 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규경로 입력 기능(선형)
224 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 신규경로 입력 기능(맵핑)
225 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 이륙점 설정 기능
226 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 비행고도 설정 기능
227 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 비행경로 포인트 목록 및 높이차 정보 조회
228 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 카메라 정보 설정 기능
229 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | 촬영 중복도 설정 기능
230 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | (선형 입력) 경로방향, 경로수 설정 기능
231 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행경로 입력 기능 개선 | 기능개선 | (맵핑) 비행방향 설정 기능
232 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행 위험설정 기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행 관련 레이어(ex 비행제한구역, 비행금지구역, 관제권 등) On/Off
233 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 비행 위험설정 기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행 관련 위험구역 설정 기능 개선
234 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 방향 표시하는 방위표 구현
235 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행정보 표시 상태 창 구현
236 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 시점 <-> 조종자 시점 변환 기능 구현
237 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 비행기능 개선 | 기능개선 | 드론 비행 타임라인 표시 및 컨트롤 기능 구현
238 | 4.서비스 | 드론시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론비행경로시뮬레이션 | 드론 모의비행 결과 보고서 개선 | 기능개선 | 드론 모의비행 운행결과 보고서 개선
239
240
241