## 수정및파악
310 | 4.서비스 | 도시환경분석 | 대기질모니터링 | 도시숲시뮬레이션 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 고정 할 필요가 있음. 초기값 “0” 이 지워지지 않음 | 07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page | 김지훈 | 2024.03.28 | 2024.03.28 | 2024-03-29 | O |  | 오류수정.4.서비스.310.07. 도시환경분석(수목식재,대기질,가로등)_2024.01.02 13page-[공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | 숫자 무한=> 5자리 제한 | 15자리.5자리.제한으로.변경 | 증적
236 | 4.서비스 | 도로점용인허가 | 불법도로점용현황 | 불법도로점용관리 | 불법도로점용관리 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 4 번에서 검색 버턴 클릭하면 필수 항목 입력 유무를 구체적으로 보여준다. 예) 시/군/구를 선택하세요, 읍/면/동을 선택하세요 | 03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page | 권오재 | 2024.03.22 | 2024.03.22 | 2024-04-10 |  |  | 오류수정.4.서비스.236.03. 도로점용인허가_2024.01.09 13page-불법도로점용관리 기능 개선 | 구체적으로 시/군/구를 선택하세요, 읍/면/동을 선택하세요 번지를 선택하세요 가 뜨게 개발(주소검색 공통) | 전체 수정필요
212 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 | [공통]경고 메시지 표기 개선 | [공통]CRUD 경고창 표현 | 4 번에서 설정 버턴 클릭시 3 번의 정확한 입력 값이 아니면 입력 하라고 경고메세지 보여줘야 함. 예) 평슬라브 입력값은 숫자만 가능합니다. | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page | 김지훈 | 2024.03.05 | 2024.03.05 | 2024.03.07 | O | 오류수정.4.서비스.212.02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page-[공통]경고 메시지 표기 개선 |  | 평슬라브/경사지붕=>문자 숫자 다 가능하게 변경 필요 | 현재 저장시 잘못된 요청에러 나고 있음. 수정은 가능하나 위에러에대해 파악이 필요함
210 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 신규문화재보호구역설정 | 신규문화재보호구역설정 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 3 번에서 입력 항목의 타입 및 길이 지정할 필요가 있음 | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page | 김지훈 | 2024.03.22 | 2024.03.22 | 2024-03-27 | O |  | 오류수정.4.서비스.210.02. 문화재공간분석_2024.01.03 19page- | □ 간격 조정 필요(주소검색 동일) “문화재 공간분석-문화재 정보조회-국유재산필지 관리” | 작업필요
196 | 4.서비스 | 문화재공간분석 | 현상변경시뮬레이션 | 가시권분석(문화재중심) | 가시권 분석 기능 개선(문화재중심) | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 1 번에서 입력되는 항목들의 타입과 길이 정의 할 필요가 있음 (이전 분석결과 초기화 하는 기능 추가(새로고침 버튼, 신규 가시영역 추가시, 신규 문화재 선택 시 이전 결과(버튼색상, 분석결과) 초기화 되야함)) | 02. 문화재공간분석_2024.01.03 11page | 김지훈 | 2024.03.22 | 2024.03.22 | 2024-03-26 | O |  | 오류수정.4.서비스.196.02. 문화재공간분석_2024.01.03 11page-가시권 분석 기능 개선(문화재중심) | 이전 분석결과 초기화 기능 개발 중 | 파악필요 |  | /Users/softm/Work/monorepo/projects/master/src/components/cesium/HistoryHeritage/SelectView/SelectView.tsx
160 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가시뮬레이션 |  | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 제목과 입력하는 값들의 형식이 맞지 않음. 예) 대지면적 : 용도를 선택해주세요 또한 입력값들의 타입과 길이 등 전체적으로 수정 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지 | 김지훈 | 2024.03.21 | 2024.03.21 | 2024-03-25 | O |  | 오류수정.4.서비스.160.01. 건축인허가_2024.01.03 8페이지- | 이전에는 데이터를 불러와서 나왔음. 이미 API는 개발되어 있음(이전 빌드 확인하여 조치할 것) | 정확한 상황전달 필요
156 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 |  | [공통]필수항목, 입력불가처리 | 1 번에서 제목과 입력하는 값들의 형식이 맞지 않음. 예) 대지면적 : 용도를 선택해주세요 또한 입력값들의 타입과 길이 등 전체적으로 수정 되어야 함 | 01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지 | 김지훈 | 2024.03.11 | 2024.03.11 | 2024-03-15 | O |  | 오류수정.4.서비스.156.01. 건축인허가_2024.01.03 7페이지- | - | 모두 15자리제한 | 증적
143 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 검색버턴 클릭시 필지가 존재하지 않으면 3 번 화면을 보이지 말아야 함(지번 검색 시 검색 필지 없으면 정보관리 팝업 띄우지 말도록 개선) | 01. 건축인허가_2024.01.03 2페이지 | 권오재 | 2024.03.21 | 2024.03.21 | 2024-04-09 |  |  | 오류수정.4.서비스.143.01. 건축인허가_2024.01.03 2페이지-지번검색 기능 개선 | □ 존재하지 않는 지번에 대해서는 “건축인허가 정보관리” 화면이 나와서는 안되지만 현재 나오고 있는 중. =>개발 중 | 작업필요
141 | 4.서비스 | 건축인허가 | 건축인허가 | 건축인허가정보관리 | 지번검색 기능 개선 | [공통]지번검색개선 | 1 번에서 지번의 본번 부번 입력 박스에 0000 표기 없애도록 개선(0000상태에서 숫자 입력시 0000+숫자로 표기됨, 0000123) | 01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지 | 권오재 | 45371 | 45371 | 2024-04-09 |  |  | 오류수정.4.서비스.141.01. 건축인허가_2024.01.03 1페이지-지번검색 기능 개선 | 진천의 사전심사청구 처럼 0000이 지워질 수도 있도록 수정 | 정상
100 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자만 입력가능해야 하며 자리수 제한 필요. | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지 | 김지훈 | 2024.03.18 | 2024.03.18 | 2024-03-22 | O |  | 오류수정.3.분석.100.02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지-[공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | 문자 입력 없이 다운로드 시 반드시 입력 여부 체크하도록 하는 기능은 개발 중(미결) | 작업필요
100 | 3.분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | 가시권분석 | [공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | [공통]입력타입별 입력 및 표기방식, 자리수 제한 | 2 번에서 숫자만 입력가능해야 하며 자리수 제한 필요. | 02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지 | 김지훈 | 2024.03.18 | 2024.03.18 | 2024-03-22 | O |  | 오류수정.3.분석.100.02. 가시권분석_2023.12.08 1페이지-[공통]텍스트,숫자 입력 또는 표기방식 개선 | 수직방향을 –180~+180으로 수정 | 확인 및 작업필요