## 일조권 사선제한 분석
[7 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 36일 | 26일 | 34건
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 시작일 | 종료일 | TEXT 시작일 | TEXT 종료일 | 연속 | 일수 | 보정일수
서비스 | 건축인허가 시뮬레이션 | 일조권 사선제한 분석 | - | 건축물 정보 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2 | -2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  | 2 | 0
[5 empty] | 필지 선택 | 주소검색 - 시도/구군/읍면동 리스트박스 조회 | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5 | 0
[6 empty] | 연속지적도 on /off | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 직접지정 | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 목록 | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 선택 삭제 | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 필지 적용 | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 수동 생성 - 영역 지정 및 편집 | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 건축선 수동 생성 - 선택 선 활성화 및 색변경 | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 건축선 수동 생성 - 안내 팝업 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 건축선 초기화 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 조회 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 삭제 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-15 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 정북방향 지정 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 이격거리 변경 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 업로드(shp, dxf) | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 건축선 업로드(shp, dxf) - 영역지정 및 편집 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  | 1 | 0.5
[6 empty] | 건축선 초기화 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  | 1 | 0.5
[6 empty] | 토지이음 바로가기 - 팝업 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 2 | -1
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 주용도 ( 건축물 용도 ) 선택 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-25 |  | 2 | -1
[6 empty] | 주용도 ( 건축물 용도 ) 팝업 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |  | 2 | -2
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 필수입력 체크 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 1 | 1
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 건물 레이어 그리기 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |  | 1 | 0
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 그리기 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-07-02 | 2024-06-29 | 2024-07-02 |  | 2 | -2
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 On /Off | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 화면 퍼블리싱 | 2024-07-05 | 2024-07-05 12:00 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 12:00 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | 0.5 | 2
[6 empty] | 결과보고서 - 저장 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-07-03 12:00 | 2024-07-05 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |  | 2 | -1
[6 empty] | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-05 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-06 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 건물 배치 ( 3D 자동화 연결 ) | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
|  |  |  | REST API | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-09 |  | 1 | 0
Formulas:
시작일 = [시작일]
시작일 = WORKDAY([시작일],IF([보정일수]=0,[일수],[보정일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>=1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## 드론 비행경로 시뮬레이션
[7 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-22 | 49일 | 35일 | 47건
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 시작일 | 종료일 | TEXT 시작일 | TEXT 종료일 | 연속 | 일수 | 보정일수
서비스 | 비행경로 시뮬레이션 | 드론 비행경로 시뮬레이션 | - | 드론 비행경로 시뮬레이션 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2 | -2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  | 2 | 0
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 드론 모델 선택 - 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 드론 모델 상세 정보 - 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 드론 모델 선택 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 자유경로 지정 | 자유경로 지정 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 자유경로 지정 | 비행 포인트 그리기 | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 삭제 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 -선택삭제 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 초기화 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 - 초기화 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 - 일괄적용 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-15 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 체크시 하이라이트 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 이착륙 조작 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 포인트 삭제 | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 초기화 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  | 1 | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 일괄적용 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  | 1 | 0.5
[6 empty] | 비행금지구역 그리기 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 2 | -1
[6 empty] | 비행제한구역 그리기 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-25 |  | 2 | -1
[6 empty] | 비행장교통구역 그리기 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |  | 2 | -2
[5 empty] | 비행 정보 구역 | 레이어 추가 - 리스트 조회 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 1 | 1
[6 empty] | 그리기 - 레이어 추가 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |  | 1 | 0
[6 empty] | 그리기 - 선택삭제 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-07-02 | 2024-06-29 | 2024-07-02 |  | 2 | -2
[6 empty] | 그리기 - 전체삭제 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  | 1 | 0
[6 empty] | 목록 - 레이어 추가 | 2024-07-05 | 2024-07-05 12:00 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 12:00 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | 0.5 | 2
[6 empty] | 목록 - 선택삭제 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-07-03 12:00 | 2024-07-05 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |  | 2 | -1
[6 empty] | 목록 - 전체삭제 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-05 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[5 empty] | 비행시작 | 드론 촬영 범위 계산이 불가능한 경우 - 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-06 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[6 empty] | 비행속도 입력 - 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[6 empty] | 드론 그리기 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-09 |  | 1 | 0
[6 empty] | 비행 시뮬레이션 정보(드론 모의비행 정보) - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  | 1 | 0
[6 empty] | 드론 그리기 - 3D 모델 비행 모드 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  | 1 | 0
[6 empty] | 드론 그리기 - 사각형 촬용 범위 레이어 표출 | 2024-07-12 | 2024-07-12 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  | 1 | 0
[6 empty] | 드론 그리기 - 비행 괴적 하이라이트 그리기 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-12 | 2024-07-15 |  | 1 | 0
[6 empty] | 드론 비행 경로 내 위험 지역 중첩 경고 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2024-07-13 | 2024-07-15 |  | 1 | 0
[6 empty] | 비행중 위험 지역 진입시 경고 팝업 - Message | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 2024-07-15 |  | 1 | 0
[5 empty] | 결과보고서 | 결과보고서 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 2024-07-16 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2024-07-17 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 드론정보 상세 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2024-07-18 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 드론모의비행 결과 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-19 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |  | 1 | 0
[6 empty] | 결과보고서 - 비행경로 생성결과 다시보기 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 2024-07-22 |  | 1 | -1
|  |  |  | REST API | 관련 API 설계 | 결과보고서 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-21 | 2024-07-22 |  | 1 | 0
Formulas:
시작일 = [시작일]
시작일 = WORKDAY([시작일],IF([보정일수]=0,[일수],[보정일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>=1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## 하천 모니터링
[7 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 26일 | 19일 | 51건
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 시작일 | 종료일 | TEXT 시작일 | TEXT 종료일 | 연속 | 일수 | 보정일수
서비스 | 하천 모니터링 | 실시간 하천 모니터링 | 실시간 하천 모니터링 | 하천 모니터링 메인 - 상단 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2 | -2
[5 empty] | 주소, 기상, 온도정보, 바람, 습도 | 화면 퍼블리싱 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  | 2 | 0
[5 empty] | 주소, 기상, 온도정보, 바람, 습도 | 기능 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 지도 WMS 로드 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 관측소 목록 돌아가기 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 하천 관측소 조회 | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 초기화 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 하천 권역, 관할기관, 관측소명 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 전체 관측소 목록 조회 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 하천 관측소 정보 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | POI 관측소 그리기 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 하천 관측소 정보 | 관측소 위치 이동 | 화면 퍼블리싱 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 관측소 정보 조회 |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 실시간 CCTV 조회 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-15 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 실시간 CCTV 조회 | 기능 구현 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 현재경보 수위 단계 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 현재경보 수위 단계 | 기능 구현 | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 실시간 하천정보 | 기본정보 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  |  |  | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 센서위치 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 12:00 |  |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 실시간 계측 수위 차트 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 12:00 |  |  |  | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 수위설정 | 경보 수위 설정 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-19 | 2024-06-19 12:00 |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 경보 수위 설정 | 저장 | 2024-06-19 | 2024-06-19 12:00 |  |  |  | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 경보 수위 설정 | 조회 | 2024-06-20 | 2024-06-20 12:00 |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 수위예측 | 팝업 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 12:00 |  |  |  | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-21 | 2024-06-21 12:00 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 12:00 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 기능 구현 | 2024-06-21 | 2024-06-21 12:00 |  |  |  | 2024-06-21 12:00 | 2024-06-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 차트 | 2024-06-22 | 2024-06-22 12:00 |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 12:00 | 2024-06-22 | 2024-06-22 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 | 리포트 다운로드 | 2024-06-22 | 2024-06-22 12:00 |  |  |  | 2024-06-22 12:00 | 2024-06-23 | 2024-06-22 | 2024-06-23 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 실시간 하천정보 | 수위 데이터 상세 조회 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-23 | 2024-06-23 12:00 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 12:00 | 2024-06-23 | 2024-06-23 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 수위 데이터 상세 조회 | 기능 구현 | 2024-06-23 | 2024-06-23 12:00 |  |  |  | 2024-06-23 12:00 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2024-06-24 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 수위 데이터 상세 조회 | 차트 | 2024-06-24 | 2024-06-24 12:00 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 12:00 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 수위 데이터 상세 조회 | 리포트 생성 | 2024-06-24 | 2024-06-24 12:00 |  |  |  | 2024-06-24 12:00 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 수위 조회 리포트 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-25 | 2024-06-25 12:00 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 수위 조회 리포트 | 리포트 생성 | 2024-06-25 | 2024-06-25 12:00 |  |  |  | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-26 | 2024-06-26 12:00 |  |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 12:00 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 기능 구현 | 2024-06-26 | 2024-06-26 12:00 |  |  |  | 2024-06-26 12:00 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-06-27 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 차트 | 2024-06-27 | 2024-06-27 12:00 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 12:00 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 유량 데이터 상세 조회 | 리포트 다운로드 | 2024-06-27 | 2024-06-27 12:00 |  |  |  | 2024-06-27 12:00 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 유량 조회 리포트 | 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-28 | 2024-06-28 12:00 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 12:00 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 유량 조회 리포트 | 리포트 생성 | 2024-06-28 | 2024-06-28 12:00 |  |  |  | 2024-06-28 12:00 | 2024-06-29 | 2024-06-28 | 2024-06-29 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | REST API | 하천 권역 목록 |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 관할 기관 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | -0.5
[5 empty] | 관측소명 |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 관측소 정보 조회 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | -0.5
[5 empty] | 경보 수위 설정 조회 |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 경보 수위 설정 저장 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | -0.5
[5 empty] | 시뮬레이션 결과 리포트 다운로드 |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 수위 조회 리포트 다운로드 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | -0.5
[5 empty] | 유량 조회 리포트 다운로드 |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Y | 0.5 | 0.5
Formulas:
시작일 = [시작일]
시작일 = WORKDAY([시작일],IF([보정일수]=0,[일수],[보정일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>=1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## holiday
2024-06-06

## holiday (2)
2024-06-03
2024-06-06
2024-06-10
2024-06-17
2024-06-24
2024-07-01
2024-07-08
2024-07-15
2024-07-22
2024-07-29
2024-08-05
2024-08-12
2024-08-19
2024-08-26
2024-09-02
2024-09-09
2024-09-16
2024-09-23
2024-09-30
2024-10-07
2024-10-14
2024-10-21
2024-10-28
2024-11-04
2024-11-11
2024-11-18
2024-11-25
2024-12-02
2024-12-09
2024-12-16
2024-12-23
2024-12-30
2025-01-06
2025-01-13
2025-01-20
2025-01-27
2025-02-03
2025-02-10
2025-02-17
2025-02-24
2025-03-03
2025-03-10
2025-03-17

## 공공시설 방문 현황 관리_원본
[7 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-11 | 38일 | 28일 | 36건
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 시작일 | 종료일 | TEXT 시작일 | TEXT 종료일 | 연속 | 일수 | 보정일수
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2 | -2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  | 2 | 0
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  |  |  | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | REST API | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  |  |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  |  |  | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  |  |  | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  |  |  | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  |  |  | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-15 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  |  |  | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  | 1 | 0.5
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  | 1 | 0.5
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 2 | -1
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-25 |  | 2 | -1
[6 empty] | 센서 POI | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |  | 2 | -2
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 1 | 1
[6 empty] | 센서 상세 정보 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |  | 1 | 0
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-07-02 | 2024-06-29 | 2024-07-02 |  | 2 | -2
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  | 1 | 0
[5 empty] | 누적 통계 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 12:00 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 12:00 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | 0.5 | 2
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-07-03 12:00 | 2024-07-05 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |  | 2 | -1
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-05 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-06 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |  | 1 | 0
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-09 |  | 1 | 0
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  | 1 | 0
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  | 1 | 0
Formulas:
시작일 = [시작일]
시작일 = WORKDAY([시작일],IF([보정일수]=0,[일수],[보정일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>=1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## 공공시설 방문 현황 관리
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-07
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  |  |  | REST API | 건물명 목록 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-18 | 2024-06-19
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-20 | 2024-06-21
[6 empty] | 센서 POI | 2024-06-24 | 2024-06-25
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | 2024-06-26 | 2024-06-26
[6 empty] | 센서 상세 정보 | 2024-06-27 | 2024-06-27
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-28 | 2024-07-01
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01
[5 empty] | 누적 통계 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 2024-07-03 | 2024-07-04
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-05 | 2024-07-05
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 2024-07-08 | 2024-07-08
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-09 | 2024-07-09
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 2024-07-10 | 2024-07-10
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-11 | 2024-07-11
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 2024-07-12 | 2024-07-12