## 공공시설 방문 현황 관리
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-07
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  |  |  | REST API | 건물명 목록 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-18 | 2024-06-19
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-20 | 2024-06-21
[6 empty] | 센서 POI | 2024-06-24 | 2024-06-25
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | 2024-06-26 | 2024-06-26
[6 empty] | 센서 상세 정보 | 2024-06-27 | 2024-06-27
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-28 | 2024-07-01
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01
[5 empty] | 누적 통계 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 2024-07-03 | 2024-07-04
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-05 | 2024-07-05
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 2024-07-08 | 2024-07-08
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-09 | 2024-07-09
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 2024-07-10 | 2024-07-10
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-11 | 2024-07-11
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 2024-07-12 | 2024-07-12

## 공공시설 방문 현황 관리_원본
[7 empty] | 2024-06-03 | 기간 | 35.일 | 25일 | 36 | 2024-07-08
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 | 연속 | 일수
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  | 2
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  | 0.5
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-11 |  | 0.5
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Y | 0.5
|  |  |  | REST API | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  | 0.5
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 12:00 | Y | 0.5
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 12:00 | Y | 0.5
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 12:00 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 12:00 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 12:00 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-12 |  | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Y | 0.5
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 1
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 1
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  | 2
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  | 2
[6 empty] | 센서 POI | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  | 2
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 1
[6 empty] | 센서 상세 정보 | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  | 1
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 |  | 2
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Y | 1
[5 empty] | 누적 통계 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 12:00 |  | 0.5
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 2024-06-28 12:00 | 2024-07-01 |  | 2
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  | 1
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 2024-07-03 | 2024-07-04 |  | 1
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-04 | 2024-07-05 |  | 1
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 2024-07-05 | 2024-07-06 |  | 1
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-06 | 2024-07-07 |  | 1
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |  | 1
Formulas:
시작일 = IF([연속, row above]="Y",[시작일, row above],IF([일수, row above]>1,WORKDAY([시작일, row above], [일수, row above],holiday!A:A),[시작일, row above]+[일수, row above]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## holiday
2024-06-06

## holiday (2)
2024-06-03
2024-06-06
2024-06-10
2024-06-17
2024-06-24
2024-07-01
2024-07-08
2024-07-15
2024-07-22
2024-07-29
2024-08-05
2024-08-12
2024-08-19
2024-08-26
2024-09-02
2024-09-09
2024-09-16
2024-09-23
2024-09-30
2024-10-07
2024-10-14
2024-10-21
2024-10-28
2024-11-04
2024-11-11
2024-11-18
2024-11-25
2024-12-02
2024-12-09
2024-12-16
2024-12-23
2024-12-30
2025-01-06
2025-01-13
2025-01-20
2025-01-27
2025-02-03
2025-02-10
2025-02-17
2025-02-24
2025-03-03
2025-03-10
2025-03-17