## 공공시설 방문 현황 관리
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-07
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  |  |  | REST API | 건물명 목록 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 2024-06-13 | 2024-06-13
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-18 | 2024-06-19
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 2024-06-20 | 2024-06-21
[6 empty] | 센서 POI | 2024-06-24 | 2024-06-25
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | 2024-06-26 | 2024-06-26
[6 empty] | 센서 상세 정보 | 2024-06-27 | 2024-06-27
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-28 | 2024-07-01
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01
[5 empty] | 누적 통계 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 2024-07-03 | 2024-07-04
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-05 | 2024-07-05
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 2024-07-08 | 2024-07-08
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-09 | 2024-07-09
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 2024-07-10 | 2024-07-10
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 2024-07-11 | 2024-07-11
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 2024-07-12 | 2024-07-12

## 공공시설 방문 현황 관리_원본 (2)
2024-06-03
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 | 연속 | 일수
서비스 | 건축인허가 시뮬레이션 | 일조권 사선제한 분석 | - | 건축물 정보 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  | 2
[5 empty] | 필지 선택 | 주소검색 - 시도/구군/읍면동 리스트박스 조회 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 필지 선택 | 연속지적도 on /off | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 필지 선택 | 직접지정 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 필지 선택 | 목록 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 필지 선택 | 선택 삭제 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 필지 적용 |  | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 수동 생성 - 영역 지정 및 편집 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 수동 생성 - 선택 선 활성화 및 색변경 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 수동 생성 - 안내 팝업 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 초기화 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 조회 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 삭제 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 정북방향 지정 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 이격거리 변경 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 업로드(shp, dxf) | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 업로드(shp, dxf) - 영역지정 및 편집 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 초기화 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 토지이음 바로가기 - 팝업 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 주용도 ( 건축물 용도 ) 선택 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 주용도 ( 건축물 용도 ) 팝업 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 시뮬레이션 분석 - 필수입력 체크 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 시뮬레이션 분석 - 건물 레이어 그리기 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 그리기 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 On /Off | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 - 화면 퍼블리싱 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 - 저장 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 - 건물 배치 ( 3D 자동화 연결 ) | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[7 empty] | #REF! | #REF! | Y | 0.5
|  |  |  | REST API | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | #REF! | #REF! | Y | 0.5
|  |  |  | 공공시설 방문 현황 관리 | 건물 방문자 목록 조회 |  | #REF! | #REF! |  | 1
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | #REF! | #REF! |  | 1
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | #REF! | #REF! |  | 2
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | #REF! | #REF! |  | 2
[6 empty] | 센서 POI | #REF! | #REF! |  | 2
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 퍼블리싱 | #REF! | #REF! |  | 1
[6 empty] | 센서 상세 정보 | #REF! | #REF! |  | 1
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 퍼블리싱 |  | #REF! | #REF! |  | 2
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | #REF! | #REF! | Y | 1
[5 empty] | 누적 통계 |  | #REF! | #REF! |  | 0.5
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | #REF! | #REF! |  | 2
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | #REF! | #REF! |  | 1
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | #REF! | #REF! |  | 1
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | #REF! | #REF! |  | 1
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | #REF! | #REF! |  | 1
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | #REF! | #REF! |  | 1
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | #REF! | #REF! |  | 1
Formulas:
시작일 = WORKDAY([종료일, row above],IF([연속]="Y",0,1),holiday!A:A)
시작일 = WORKDAY(#REF!,IF([연속]="Y",0,1),holiday!A:A)
종료일 = WORKDAY([시작일],[일수]+IF([일수]=0,0,-1),holiday!A:A)
종료일 = WORKDAY([시작일],[일수]+IF([일수]=0,0,IF([일수]>=1,-1,0)),holiday!A:A)

## 일조권 사선제한 분석
[7 empty] | 2024-06-03 | 기간 | 22.일 | 16일 | 34 | 2024-06-25
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 | 연속 | 일수
서비스 | 건축인허가 시뮬레이션 | 일조권 사선제한 분석 | - | 건축물 정보 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-05 |  | 2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  | 2
[5 empty] | 필지 선택 | 주소검색 - 시도/구군/읍면동 리스트박스 조회 | 2024-06-10 | 2024-06-10 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 연속지적도 on /off | 2024-06-10 12:00 | 2024-06-11 |  | 0.5
[6 empty] | 직접지정 | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 목록 | 2024-06-11 12:00 | 2024-06-12 |  | 0.5
[6 empty] | 선택 삭제 | 2024-06-12 | 2024-06-12 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 필지 적용 | 2024-06-12 12:00 | 2024-06-13 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 수동 생성 - 영역 지정 및 편집 | 2024-06-13 | 2024-06-13 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 건축선 수동 생성 - 선택 선 활성화 및 색변경 | 2024-06-13 12:00 | 2024-06-14 |  | 0.5
[6 empty] | 건축선 수동 생성 - 안내 팝업 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 건축선 초기화 | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-15 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 목록 | 조회 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 삭제 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-16 |  | 0.5
[6 empty] | 정북방향 지정 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 이격거리 변경 | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-17 |  | 0.5
[5 empty] | 건축선 생성 | 건축선 업로드(shp, dxf) | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 건축선 업로드(shp, dxf) - 영역지정 및 편집 | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-18 |  | 0.5
[6 empty] | 건축선 초기화 | 2024-06-18 | 2024-06-18 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 토지이음 바로가기 - 팝업 | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-19 |  | 0.5
[5 empty] | 건축 인허가 정보 입력 | 주용도 ( 건축물 용도 ) 선택 | 2024-06-19 | 2024-06-19 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 주용도 ( 건축물 용도 ) 팝업 | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-20 |  | 0.5
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 필수입력 체크 | 2024-06-20 | 2024-06-20 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 건물 레이어 그리기 | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-21 |  | 0.5
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 그리기 | 2024-06-21 | 2024-06-21 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 시뮬레이션 분석 - 사전제한 레이어 On /Off | 2024-06-21 12:00 | 2024-06-22 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 화면 퍼블리싱 | 2024-06-22 | 2024-06-22 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 저장 | 2024-06-22 12:00 | 2024-06-23 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | 2024-06-23 | 2024-06-23 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | 2024-06-23 12:00 | 2024-06-24 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 건물 배치 ( 3D 자동화 연결 ) | 2024-06-24 | 2024-06-24 12:00 |  | 0.5
|  |  |  | REST API | 건축 인허가 정보 입력 | 결과보고서 | 2024-06-24 12:00 | 2024-06-25 |  | 0.5
Formulas:
시작일 = [종료일, row above]
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>1,WORKDAY([시작일], [일수],holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## 드론 비행경로 시뮬레이션
[7 empty] | 2024-06-03 | 기간 | 30.5일 | 22일 | 47 | 2024-07-03 12:00
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 시작일 | 종료일 | 연속 | 일수
서비스 | 비행경로 시뮬레이션 | 드론 비행경로 시뮬레이션 | - | 드론 비행경로 시뮬레이션 | 분석 및 준비 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  | 2
[5 empty] | 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  | 2
[5 empty] | 새로고침 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 1
[5 empty] | 드론 모델 선택 - 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 1
[5 empty] | 드론 모델 상세 정보 - 화면 퍼블리싱 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 1
[5 empty] | 드론 모델 선택 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 1
[5 empty] | 자유경로 지정 | 자유경로 지정 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-14 | 2024-06-14 12:00 |  | 0.5
[5 empty] | 자유경로 지정 | 비행 포인트 그리기 | 2024-06-14 12:00 | 2024-06-15 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 | 2024-06-15 | 2024-06-15 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 삭제 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-16 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 -선택삭제 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 초기화 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-16 12:00 | 2024-06-17 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 - 초기화 | 2024-06-17 | 2024-06-17 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 목록 - 일괄적용 | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-18 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 체크시 하이라이트 | 2024-06-18 | 2024-06-18 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 이착륙 조작 | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-19 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 포인트 삭제 | 2024-06-19 | 2024-06-19 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 초기화 | 2024-06-19 12:00 | 2024-06-20 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 포인트 그리기 - 일괄적용 | 2024-06-20 | 2024-06-20 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행금지구역 그리기 | 2024-06-20 12:00 | 2024-06-21 |  | 0.5
[6 empty] | 비행제한구역 그리기 | 2024-06-21 | 2024-06-21 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행장교통구역 그리기 | 2024-06-21 12:00 | 2024-06-22 |  | 0.5
[5 empty] | 비행 정보 구역 | 레이어 추가 - 리스트 조회 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-22 | 2024-06-22 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 그리기 - 레이어 추가 | 2024-06-22 12:00 | 2024-06-23 |  | 0.5
[6 empty] | 그리기 - 선택삭제 | 2024-06-23 | 2024-06-23 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 그리기 - 전체삭제 | 2024-06-23 12:00 | 2024-06-24 |  | 0.5
[6 empty] | 목록 - 레이어 추가 | 2024-06-24 | 2024-06-24 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 목록 - 선택삭제 | 2024-06-24 12:00 | 2024-06-25 |  | 0.5
[6 empty] | 목록 - 전체삭제 | 2024-06-25 | 2024-06-25 12:00 |  | 0.5
[5 empty] | 비행시작 | 드론 촬영 범위 계산이 불가능한 경우 - 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-26 |  | 0.5
[6 empty] | 비행속도 입력 - 안내 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-26 | 2024-06-26 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 드론 그리기 | 2024-06-26 12:00 | 2024-06-27 |  | 0.5
[6 empty] | 비행 시뮬레이션 정보(드론 모의비행 정보) - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-27 | 2024-06-27 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 드론 그리기 - 3D 모델 비행 모드 | 2024-06-27 12:00 | 2024-06-28 |  | 0.5
[6 empty] | 드론 그리기 - 사각형 촬용 범위 레이어 표출 | 2024-06-28 | 2024-06-28 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 드론 그리기 - 비행 괴적 하이라이트 그리기 | 2024-06-28 12:00 | 2024-06-29 |  | 0.5
[6 empty] | 드론 비행 경로 내 위험 지역 중첩 경고 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-29 | 2024-06-29 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 비행중 위험 지역 진입시 경고 팝업 - Message | 2024-06-29 12:00 | 2024-06-30 |  | 0.5
[5 empty] | 결과보고서 | 결과보고서 - 팝업 화면 퍼블리싱 | 2024-06-30 | 2024-06-30 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 스크린샷 촬영 | 2024-06-30 12:00 | 2024-07-01 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 드론정보 상세 | 2024-07-01 | 2024-07-01 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 드론모의비행 결과 | 2024-07-01 12:00 | 2024-07-02 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 보고서 다운로드 | 2024-07-02 | 2024-07-02 12:00 |  | 0.5
[6 empty] | 결과보고서 - 비행경로 생성결과 다시보기 | 2024-07-02 12:00 | 2024-07-03 |  | 0.5
|  |  |  | REST API | 관련 API 설계 | 결과보고서 | 2024-07-03 | 2024-07-03 12:00 |  | 0.5
Formulas:
시작일 = IF([연속, row above]="Y",[시작일, row above],IF([일수, row above]>=1,WORKDAY([시작일, row above], [일수, row above],holiday!A:A),[시작일, row above]+[일수, row above]))
종료일 = IF([연속]="Y",[시작일],IF([일수]>=1,WORKDAY([시작일], [일수]-1,holiday!A:A),[시작일]+[일수]))

## holiday
2024-06-06

## holiday (2)
2024-06-03
2024-06-06
2024-06-10
2024-06-17
2024-06-24
2024-07-01
2024-07-08
2024-07-15
2024-07-22
2024-07-29
2024-08-05
2024-08-12
2024-08-19
2024-08-26
2024-09-02
2024-09-09
2024-09-16
2024-09-23
2024-09-30
2024-10-07
2024-10-14
2024-10-21
2024-10-28
2024-11-04
2024-11-11
2024-11-18
2024-11-25
2024-12-02
2024-12-09
2024-12-16
2024-12-23
2024-12-30
2025-01-06
2025-01-13
2025-01-20
2025-01-27
2025-02-03
2025-02-10
2025-02-17
2025-02-24
2025-03-03
2025-03-10
2025-03-17