## 0.총괄
LX 1차 잔여업무 우선순위 개발 과업 총괄 진행율
주차 :
착수일 : | 2024-04-29 | 종료일 : | 2024-06-30 | 사업기간(일) : |  | 기준일 : | 2024-05-17 | <-- (필수) 시작일/종료일 입력
구분 |  | 비중(%) | 계획진행률 (누계) | 실적진행률 (누계) | 계획대비 진행률 | 차이 | 비고
전체 |  | 110% | 24.13% | 21% | 87.04% | -3.127%
사업관리 |  | 10% | 41.27% | 10% | 24.23% | -31.27%
개발 |  | 100% | 20% | 20% | 100% | 0%
| 유동인구분석 | 15% | 100% | 100% | 100% | 0%
| 공공시설 방문 현황 관리 | 15% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 건축인허가 | 30% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 드론시뮬레이션 | 30% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 하천모니터링 | 10% | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
|  |  | 계획진행률 | 실적진행률 | 계획대비 | 차이
| 전체 |  | 20% | 20% | 100% | 0%
| 유동인구분석 |  | 100% | 100% | 100% | 0%
| 공공시설 방문 현황 관리 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 건축인허가 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 드론시뮬레이션 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%
| 하천모니터링 |  | 0% | 0% | 진행 전 | 0%

## 양천구-유동인구-유동인구분석
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[11 empty] | 100% | 100% | 100% | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
특화서비스 | 서울시 양천구 | 유동인구 | 유동인구분석 | REST API | 양천 - 유입 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-07 | 2024-05-07 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 월별 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-07 | 2024-05-07 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 유출 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 기간내 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 방문자 수 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 양천 - 요일별 방문자 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 기간별 방문현황 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-10 | 2024-05-10 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 새로고침 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-10 | 2024-05-10 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 기간별 방문현황 | 조회기간 선택 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-13 | 2024-05-13 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 기간별 총 방문자 수 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-13 | 2024-05-13 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 기간내 시간대별 방문자수 | 막대 그래프 - 새벽, 오전, 오후, 저녁 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-14 | 2024-05-14 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 월별 방문자(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-14 | 2024-05-14 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-16 | 2024-05-16 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[5 empty] | 요일별 방문자(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-16 | 2024-05-16 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 테마정원 방문자 분석 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 12:00 | 100% | 100% | 100% | O |  | O
|  |  |  | 테마정원 방문자 분석 | 방문자수 | 막대 그래프 - 방문자수 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-20 | 2024-05-20 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 유입 | 막대 그래프 - 유입 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-20 | 2024-05-20 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 유출 | 막대 그래프 - 유출 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-21 | 2024-05-21 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 최다 방문지점 | 최다 방문지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-21 | 2024-05-21 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 최소 방문지점 | 최소 방문지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 최다/최소 유입지점 | 최다/최소 유입지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 최다/최소 유출지점 | 최다/최소 유출지점 출력 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-23 | 2024-05-23 12:00 | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 테마정원 방문 현황 목록 | 목록 조회 | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-23 | 2024-05-23 12:00 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 맵 POI 표시 |  |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-24 | 2024-05-24 12:00 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 맵 POI 표시 지점 이동 |  |  | 김지훈 | 0.5 | 2024-05-24 | 2024-05-24 12:00 | 100% | 100% | 100%
Formulas:
계획종료일 = [계획시작일]+[작업기간]

## 공공시설 방문 현황 관리
메인메뉴 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 주기능 | 기능1 | 기능2 | 작업자 | 작업기간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획 진행률 (%) | 실적 진행률 (%) | 계획 대비 진행률 | 테스트확인 개발팀(O) |  | 테스트확인(LX)(O)
[11 empty] | 0% | 0% | 진행 전 | 개발서버 | 운영서버 | 개발서버 | 운영서버
특화서비스 | 전북 완주군 | 공공시설 스마트관리 서비스 | 공공시설 방문 현황 관리 | 공공시설 방문 현황 관리 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 새로고침 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 조회기간 선택 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 건물명 목록 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 건물 방문자 목록 조회 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 층별 방문자 목록 조회 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 전체 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 층별 LOD4 | 3D Tile 텍스쳐 로드 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 센서 POI | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 센서 상세 정보 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 센서 상세 정보 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
|  |  |  | 방문자 통계 | 화면 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 조회기간 기준 통계 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 누적 통계 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 시간별 방문 현황(명) | 그래프 R1~R10 시간대별 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 월별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 월별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 요일별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 요일별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 연도별 방문자수(명) | 팝업 - 화면 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[6 empty] | 꺽은선 그래프 - 연도별 방문자 표시 | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
|  |  |  | REST API (임시) | 건물명 목록 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 건물 방문자 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 층별 방문자 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 센서별 방문자 정보 조회 |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 월별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 시간별 방문 현황(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 월별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 요일별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전
[5 empty] | 방문자 누적통계 - 연도별 방문자수(명) |  | 김지훈 | 0.5 |  |  | 0% | 0% | 진행 전